## 347 раздел 1
Приложение
к приказу Минэнерго России
от «11» августа 2011 г. № 347
Форма раскрытия субъектами естественных монополий, чьи инвестиционные программы утверждаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, информации об отчетах о реализации инвестиционных программ субъектов естественных монополий
Утверждаю
Исполнительный директор ООО "Горсети"
______________________М. В. Резников
«___»________ 2017 года
|  |  | 132.7652 | [10 empty] | М.П.
Раздел I. Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. руб. с НДС
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2016 год |  | Ввод мощностей 2016 год |  | Освоено (подтверждено актами выполненных работ) млн.рублей | Введено в эксплуатацию (подтверждено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
[10 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план** | факт*** | [5 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектной документации | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО, |  | 156.663 | 162.0844 |  |  | 162.0844 | 162.0844 | -5.4215 | -5.4215 | -3.461%
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 23.879 | 22.6788 | 951 | 1076 | 22.6788 | 22.6788 | 1.2001 | 1.2001 | 5.026%
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 23.879 | 22.6788 | 951 | 1076 | 22.6788 | 22.6788 | 1.2001 | 1.2001 | 5.026%
1.1.1. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций |  | 1.1313 | 1.1359 | 100 | 69 | 1.1359 | 1.1359 | -0.0045257 | -0.0045257 | -0.4%
1.1.2. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ |  | 11.4065 | 11.2295 | 600 | 821 | 11.2295 | 11.2295 | 0.17707 | 0.17707 | 1.552%
1.1.3. | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП |  | 7.7386 | 7.2391 | 106 | 79 | 7.2391 | 7.2391 | 0.49956 | 0.49956 | 6.455%
1.1.4. | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции |  | 3.0169 | 2.5721 | 118 | 92 | 2.5721 | 2.5721 | 0.44481 | 0.44481 | 14.74%
1.1.5. | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП |  | 0.5856 | 0.50239 | 27 | 15 | 0.50239 | 0.50239 | 0.083206 | 0.083206 | 14.21%
2. | Новое строительство |  | 38.6398 | 35.9777 | 0 | 0 | 35.9777 | 35.9777 | 2.6621 | 2.6621 | 6.89%
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство |  | 38.6398 | 35.9777 |  |  | 35.9777 | 35.9777 | 2.6621 | 2.6621 | 6.89%
2.2.1. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и технологического присоединения потребителей |  | 9.4879 | 9.2729 | 6(0,160)/0,609/2,721 1(0,1)/0,08/0,850 | 6*0,160/3,229+1*0,1/0,95 | 9.2729 | 9.2729 | 0.21507 | 0.21507 | 2.267%
2.2.1.1 | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей |  | 9.4879 | 9.2729 | 6(0,160)/0,609/2,721 1(0,1)/0,08/0,850 | 6*0,160/3,229+1*0,1/0,95 | 9.2729 | 9.2729 | 0.21507 | 0.21507 | 2.267%
2.2.2. | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) |  | 0.9131 | 0.92965 | 0.23 | 0.23 | 0.92965 | 0.92965 | -0.01655 | -0.01655 | -1.812%
2.2.2.1 | 2 КЛЭП-10кВ от ТП 868 до ТП 870 |  | 0.9131 | 0.92965 | 0.23 | 0.23 | 0.92965 | 0.92965 | -0.01655 | -0.01655 | -1.812%
2.2.3. | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения потребителей (КВЛЭП-0,4 кВ) |  | 28.2388 | 25.7752 | 16.048 | 15.525 | 25.7752 | 25.7752 | 2.4636 | 2.4636 | 8.724%
2.2.3.1 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска |  | 6.0458 | 3.004 | 3.339 | 2.798 | 3.004 | 3.004 | 3.0418 | 3.0418 | 50.31%
2.2.3.2 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска |  | 4.6408 | 4.2884 | 2.625 | 1.883 | 4.2884 | 4.2884 | 0.35236 | 0.35236 | 7.593%
2.2.3.3. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска |  | 4.6408 | 4.0698 | 2.625 | 1.918 | 4.0698 | 4.0698 | 0.57095 | 0.57095 | 12.3%
2.2.3.4 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска |  | 4.6408 | 2.8427 | 2.625 | 2.077 | 2.8427 | 2.8427 | 1.7981 | 1.7981 | 38.74%
2.2.3.5 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района |  | 8.2707 | 11.5703 | 4.834 | 6.849 | 11.5703 | 11.5703 | -3.2996 | -3.2996 | -39.89%
3. | Реконструкция электросетевых активов |  | 36.9872 | 37.3193 | 0 | 0 | 37.3193 | 37.3193 | -0.33215 | -0.33215 | -0.898%
3.1. | Проектные работы и покупка оборудования 35 кВ для ПС ЗПП-Т |  | 36.9872 | 37.3193 |  |  | 37.3193 | 37.3193 | -0.33215 | -0.33215 | -0.898%
4. | Приобретение электросетевых активов |  | 14.75 | 12.4285 | 0 | 0 | 12.4285 | 12.4285 | 2.3215 | 2.3215 | 15.74%
4.1. | Приобретение ПС "ДСЗ" |  | 14.75 | 12.4285 | 0 | 0 | 12.4285 | 12.4285 | 2.3215 | 2.3215 | 15.74%
5. | Приобретение спецтехники и оборудования |  | 5.6746 | 5.65 | 2 | 2 | 5.65 | 5.65 | 0.02458 | 0.02458 | 0.4332%
5.1. | Приобретение электронного тахеометра |  | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0%
5.2. | Автогидроподъемник 22 м |  | 4.8746 | 4.85 | 1 | 1 | 4.85 | 4.85 | 0.02458 | 0.02458 | 0.5042%
6. | Приобретение нематериальных активов |  | 1.533 | 1.2336 | 0 | 0 | 1.2336 | 1.2336 | 0.29937 | 0.29937 | 19.53%
6.1. | Приобретение программных продуктов 1С:ERP Управление Предприятием 8 и 1С: Документооборот 8 КОРП и лицензий на их использование |  | 1.533 | 1.2336 |  |  | 1.2336 | 1.2336 | 0.29937 | 0.29937 | 19.53%
7. | Реконструкция нежилых помещений |  | 35.1994 | 46.7965 | 0 | 0 | 46.7965 | 46.7965 | -11.5971 | -11.5971 | -32.95%
7.1. | Реконструкция нежилых помещений по адресу: ул. Шевченко, 62а |  | 35.1994 | 46.7965 |  |  | 46.7965 | 46.7965 | -11.5971 | -11.5971 | -32.95%
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Нарастающим итогом за год.
Примечание: для объектов электросетевого хозяйства с разделением объектов на подстанции (ПС), воздушные линии (ВЛ) и кабельные линии (КЛ) с указанием уровня напряжения.

## 347 раздел 2.2
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
[7 empty] | #REF! | [21 empty] | Приложение
к приказу Минэнерго России
от «11» августа 2011 г. № 347
Раздел II.2. Отчет о технических характеристиках объектов и об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы субъекта естественной монополии в 2016 году
|  | 1.7853 |  | 0.71281 | 0.39927 | 1.0255 | 0.57443 | 0.046958 | 0.026302 | 1.7853
|  | 3.2323 |  | 0.25219 | 0.07802 | 2.7849 | 0.86158 | 0.19524 | 0.060401 | [22 empty] | Утверждаю
|  | 0.91404 |  | 0.3483 | 0.38106 | 0.55432 | 0.60646 | 0.011412 | 0.012486 | [22 empty] | Исполнительный директор ООО "Горсети"
|  | 0.67167 |  | 0.219 | 0.32605 | 0.43018 | 0.64046 | 0.022495 | 0.033491 | [19 empty] | __________________М. В.Резников
|  | 1.5012 |  | 0.43199 | 0.28777 | 1.0449 | 0.69606 | 0.02428 | 0.016174
|  | 1.5409 |  | 0.1008 | 0.065421 | 0.27506 | 98.3906 | 1.0362 | 0.6725 | 0.12877 | 0.083572 | [20 empty] | «___»________ 2017 года
[7 empty] | 98.4089 | [24 empty] | М.П.
№№ | Наименование объекта1 | Плановый объем финансирования, млн. руб.2 |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (подтверждено актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных (реконструированных) объектов | [8 empty] | Иные объекты 3 | Снижение потерь в результате реализации4, кВт*ч/год
[22 empty] | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи
| ВСЕГО, | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | 156.6636 | 4.1279 | 13.5216 | 75.5434 | 6.3136 | 162.0844 | 3.4947 | 23.917 | 69.5066 | 11.486 | -5.4209 | 0.63316 | -10.3955 | 6.0368 | -5.1724 | 162.0844 | 3.4947 | 23.917 | 69.5066 | 11.486
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 23.879 | 0 | 5.2908 | 17.6272 | 0.96095 | 22.6788 | 0 | 7.5432 | 15.1357 | 0 | 1.2001 | 0 | -2.2524 | 2.4915 | 0.96095 | 22.6788 | 0 | 7.5432 | 15.1357 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 23.879 | 0 | 5.2908 | 17.6272 | 0.96095 | 22.6788 | 0 | 7.5432 | 15.1357 | 0 | 1.2001 | 0 | -2.2524 | 2.4915 | 0.96095 | 22.6788 | 0 | 7.5432 | 15.1357 | 0
1.1.1. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций | 1.1313 | 0 | 0.29703 | 0.78611 | 0.048183 | 1.1359 | 0 | 0.45724 | 0.67862 | 0 | -0.0045257 | 0 | -0.1602 | 0.10749 | 0.048183 | 1.1359 | 0 | 0.45724 | 0.67862 | 0
1.1.2. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ | 11.4065 | 0 | 0.94281 | 9.76 | 0.70371 | 11.2295 | 0 | 1.1981 | 10.0314 | 0 | 0.17707 | 0 | -0.25529 | -0.27135 | 0.70371 | 11.2295 | 0 | 1.1981 | 10.0314 | 0
1.1.3. | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | 7.7386 | 0 | 2.9232 | 4.7128 | 0.10253 | 7.2391 | 0 | 3.0519 | 4.1872 | 0 | 0.49956 | 0 | -0.12862 | 0.52565 | 0.10253 | 7.2391 | 0 | 3.0519 | 4.1872 | 0
1.1.4. | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | 3.0169 | 0 | 0.98366 | 1.9322 | 0.10104 | 2.5721 | 0 | 2.5721 | 0 | 0 | 0.44481 | 0 | -1.5884 | 1.9322 | 0.10104 | 2.5721 | 0 | 2.5721 | 0 | 0
1.1.5. | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | 0.5856 | 0 | 0.14405 | 0.43606 | 0.0054871 | 0.50239 | 0 | 0.26388 | 0.23851 | 0 | 0.083206 | 0 | -0.11983 | 0.19755 | 0.0054871 | 0.50239 | 0 | 0.26388 | 0.23851 | 0
2. | Новое строительство | 38.6403 | 2.5279 | 8.2308 | 22.529 | 5.3527 | 35.9777 | 2.4447 | 16.3114 | 17.2216 | 0 | 2.6626 | 0.083165 | -8.0807 | 5.3074 | 5.3527 | 35.9777 | 2.4447 | 16.3114 | 17.2216 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство | 38.6403 | 2.5279 | 8.2308 | 22.529 | 5.3527 | 35.9777 | 2.4447 | 16.3114 | 17.2216 | 0 | 2.6626 | 0.083165 | -8.0807 | 5.3074 | 5.3527 | 35.9777 | 2.4447 | 16.3114 | 17.2216 | 0
2.2.1. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и технологического присоединения потребителей | 9.4879 | 0.62071 | 1.83 | 6.0133 | 1.0239 | 9.2729 | 0.77391 | 3.576 | 4.9229 | 0 | 0.21508 | -0.1532 | -1.746 | 1.0904 | 1.0239 | 9.2729 | 0.77391 | 3.576 | 4.9229 | 0
2.2.2.1 | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | 9.4879 | 0.62071 | 1.83 | 6.0133 | 1.0239 | 9.2729 | 0.77391 | 3.576 | 4.9229 | 0 | 3.9279 | -0.1532 | -1.746 | 1.0904 | 1.0239 | 1.7153 | 0.77391 | 3.576 | 4.9229 | 0 | 2016 | 25 | 6ТМГ | 6х0,16+1х0,1 | 2016 | 25 |  | ААБ | 0.53
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 2016 | 25 | ж/б | СИП-3 | 3.649
2.2.2. | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) | 0.91311 | 0.05974 | 0.16614 | 0.58721 | 0.10001 | 0.92965 | 0 | 0.31801 | 0.61164 | 0 | -0.016545 | 0.05974 | -0.15187 | -0.024429 | 0.10001 | 0.92965 | 0 | 0.31801 | 0.61164 | 0
2.2.2.1 | 2 КЛЭП-10кВ от ТП 868 до ТП 870 | 0.91311 | 0.05974 | 0.16614 | 0.58721 | 0.10001 | 0.92965 | 0 | 0.31801 | 0.61164 | 0 | -0.016545 | 0.05974 | -0.15187 | -0.024429 | 0.10001 | 0.92965 | 0 | 0.31801 | 0.61164 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 25 |  | ААБ | 0.23
2.2.3. | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения потребителей (КВЛЭП-0,4 кВ) | 28.2393 | 1.8474 | 6.2346 | 15.9285 | 4.2288 | 25.7752 | 1.6708 | 12.4174 | 11.687 | 0 | 2.4641 | 0.17662 | -6.1828 | 4.2415 | 4.2288 | 25.7752 | 1.6708 | 12.4174 | 11.687 | 0
2.2.3.1 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | 6.0458 | 0.39552 | 1.3132 | 3.4499 | 0.88723 | 3.004 | 0.28328 | 1.3165 | 1.4042 | 0 | 3.0419 | 0.11224 | -0.0032707 | 2.0457 | 0.88723 | 3.004 | 0.28328 | 1.3165 | 1.4042 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 15 |  | АВБбШв | 0.524
[26 empty] | 2016 | 15 | ж/б, дер | СИП | 2.274
2.2.3.2 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | 4.6408 | 0.3036 | 1.0361 | 2.5885 | 0.71251 | 4.2884 | 0.2276 | 2.2833 | 1.7775 | 0 | 0.35236 | 0.076001 | -1.2472 | 0.81102 | 0.71251 | 4.2884 | 0.2276 | 2.2833 | 1.7775 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 15 |  | АВБбШв | 1.107
[26 empty] | 2016 | 15 | ж/б, дер | СИП | 0.776
2.2.3.3 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | 4.6408 | 0.3036 | 1.0361 | 2.5885 | 0.71251 | 4.0698 | 0.37465 | 1.8614 | 1.8338 | 0 | 0.57095 | -0.071049 | -0.82525 | 0.75473 | 0.71251 | 4.0698 | 0.37465 | 1.8614 | 1.8338 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 15 |  | АВБбШв | 0.826
[26 empty] | 2016 | 15 | ж/б, дер | СИП | 1.092
2.2.3.4. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | 4.6408 | 0.3036 | 1.0361 | 2.5885 | 0.71251 | 2.8427 | 0.26385 | 1.5251 | 1.0537 | 0 | 1.7981 | 0.039751 | -0.489 | 1.5348 | 0.71251 | 2.8427 | 0.26385 | 1.5251 | 1.0537 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 15 |  | АВБбШв | 0.454
[26 empty] | 2016 | 15 | ж/б, дер | СИП | 1.623
2.2.3.5. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | 8.2711 | 0.5411 | 1.813 | 4.713 | 1.204 | 11.5703 | 0.52142 | 5.4311 | 5.6177 | 0 | -3.2991 | 0.01968 | -3.6181 | -0.90474 | 1.204 | 11.5703 | 0.52142 | 5.4311 | 5.6177 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 15 |  | АВБбШв | 5.022
[26 empty] | 2016 | 15 | ж/б, дер | СИП | 1.827
3. | Реконструкция электросетевых активов | 36.9872 | 1.6 | 0 | 35.3872 | 0 | 37.3193 | 1.05 | 0 | 36.2693 | 0 | -0.33215 | 0.55 | 0 | -0.88215 | 0 | 37.3193 | 1.05 | 0 | 36.2693 | 0
3.1. | Проектные работы и покупка оборудования 35 кВ для ПС ЗПП-Т | 36.9872 | 1.6 | 0 | 35.3872 | 0 | 37.3193 | 1.05 | 0 | 36.2693 | 0 | -0.33215 | 0.55 | 0 | -0.88215 | 0 | 37.3193 | 1.05 | 0 | 36.2693 | 0
4. | Приобретение электросетевых активов | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4285 | 0 | 0.062463 | 0.88 | 11.486 | 2.3215 | 0 | -0.062463 | -0.88 | -11.486 | 12.4285 | 0 | 0.062463 | 0.88 | 11.486
4.1. | Приобретение ПС "ДСЗ" | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4285 | 0 | 0.062463 | 0.88 | 11.486 | 2.3215 | 0 | -0.062463 | -0.88 | -11.486 | 12.4285 | 0 | 0.062463 | 0.88 | 11.486
5. | Приобретение спецтехники и оборудования | 5.675 |  |  |  |  | 5.65 |  |  |  |  | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.65 |  | 0 | 0 | 0
5.1. | Приобретение электронного тахеометра | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8 | 0 | 0.8 |  | 0 | 0.8 | 0
5.2. | Автогидроподъемник 22 м | 4.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | -4.85 | 0 | 4.85 |  | 0 | 4.85 | 0
6. | Приобретение нематериальных активов | 1.533 |  |  |  |  | 1.2336 |  |  |  |  | 0.29937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2336 |  | 0 | 0 | 0
6.1. | Приобретение программных продуктов 1С:ERP Управление Предприятием 8 и 1С: Документооборот 8 КОРП и лицензий на их использование | 1.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2336 | 0 | 0 | 0 | 1.2336 | 0.29937 | 0 | 0 | 0 | -1.2336 | 1.2336 |  | 0 | 0 | 1.2336
7. | Реконструкция нежилых помещений | 35.1991 |  |  |  |  | 46.7965 |  |  |  |  | -11.5974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7965 |  | 0 | 0 | 0
7.1. | Реконструкция нежилых помещений по адресу: ул. Шевченко, 62а | 35.1991 | 1.3381 | 13.2355 | 18.8462 | 1.7793 | 46.7965 | 1.003 | 33.9061 | 11.8874 | 0 | -11.5974 | 0.3351 | -20.6706 | 6.9588 | 1.7793 | 46.7965 |  | 33.9061 | 11.8874 | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1 С разделением объектов на подстанции (ПС), воздушные линии (ВЛ) и кабельные линии (КЛ) с указанием уровня напряжения.
2 Согласно проектной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
3 Указываются наименование и технические характеристики реконструируемых или создаваемых объектов, не соответствующих указанным в таблице категориям электросетевых объектов.
4 Для сетевых организаций.
| Начальник ПТО |  |  |  | Е.В.Масс

## 347 раздел 4
Приложение
к приказу Минэнерго России
от «11» августа 2011 г. №347
Раздел IV. Отчет о вводах объектов
Утверждаю
Исполнительный директор ООО "Горсети"
М. В. Резников
_______________
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей (подтверждаемый актами ввода в эксплуатацию)
|  | факт 2015г |  |  |  | факт 2016г. |  |  |  | факт 2015г |  |  |  | факт 2016г.
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [7 empty] | млн. руб
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 74; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 87; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 235; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 680; млн. руб 1 кв.: 1.4044; млн. руб 2 кв.: 1.8299; млн. руб 3 кв.: 3.2876; млн. руб 4 кв.: 16.1573
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 74; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 87; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 235; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 680; млн. руб 1 кв.: 1.4044; млн. руб 2 кв.: 1.8299; млн. руб 3 кв.: 3.2876; млн. руб 4 кв.: 16.1573
1.1.1. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 34; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 20; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 15; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0.61093; млн. руб 2 кв.: 0.29725; млн. руб 3 кв.: 0.22767; млн. руб 4 кв.: 0
1.1.2. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 39; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 67; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 211; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 504; млн. руб 1 кв.: 0.74572; млн. руб 2 кв.: 1.5326; млн. руб 3 кв.: 2.7496; млн. руб 4 кв.: 6.2015
1.1.3. | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 79; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 7.2394
1.1.4. | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 92; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 2.5721
1.1.5. | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 1; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 9; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 5; млн. руб 1 кв.: 0.04778; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0.31035; млн. руб 4 кв.: 0.14427
2. | Новое строительство | млн. руб 1 кв.: 12.7822; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 3.7163; млн. руб 4 кв.: 14.4049
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство | млн. руб 1 кв.: 12.7822; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 3.7163; млн. руб 4 кв.: 14.4049
2.2.1. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и технологического присоединения потребителей | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 1*0,160/0,676; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 5*0,16/2,553+1*0,1/0,95; млн. руб 1 кв.: 1.7153; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 7.5576
2.2.1.1 | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 1*0,160/0,676; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 5*0,16/2,553+1*0,1/0,95; млн. руб 1 кв.: 1.7153; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 7.5576
2.2.2. | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0.23; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0.92965; млн. руб 4 кв.: 0
2.2.2.1 | 2 КЛЭП-10кВ от ТП 868 до ТП 870 | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0.23; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0.92965; млн. руб 4 кв.: 0
2.2.3. | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения потребителей (КВЛЭП-0,4 кВ) | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 6.594; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 3.192; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 2.11; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 3.63; млн. руб 1 кв.: 11.0669; млн. руб 2 кв.: 5.0743; млн. руб 3 кв.: 2.7866; млн. руб 4 кв.: 6.8473
2.2.3.1 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0.779; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0.237; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0.238; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 1.54; млн. руб 1 кв.: 0.69062; млн. руб 2 кв.: 0.35272; млн. руб 3 кв.: 0.19116; млн. руб 4 кв.: 1.7695
2.2.3.2 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0.884; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0.67; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0.33; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 2.7529; млн. руб 3 кв.: 0.68972; млн. руб 4 кв.: 0.84578
2.2.3.3. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0.292; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0.476; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0.528; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0.62; млн. руб 1 кв.: 0.25631; млн. руб 2 кв.: 0.13699; млн. руб 3 кв.: 1.5164; млн. руб 4 кв.: 2.1601
2.2.3.4 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0.477; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0.478; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0.447; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0.68; млн. руб 1 кв.: 0.36583; млн. руб 2 кв.: 0.48361; млн. руб 3 кв.: 0.30368; млн. руб 4 кв.: 1.6896
2.2.3.5 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 5.046; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 1.117; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0.227; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0.46; млн. руб 1 кв.: 9.7541; млн. руб 2 кв.: 1.3481; млн. руб 3 кв.: 0.08571; млн. руб 4 кв.: 0.38234
3. | Реконструкция электросетевых активов | млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 1.05; млн. руб 4 кв.: 36.2693
3.1. | Проектные работы и покупка оборудования 35 кВ для ПС ЗПП-Т | млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 1.05; млн. руб 4 кв.: 36.2693
4. | Приобретение электросетевых активов | млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 12.4285
4.1. | Приобретение ПС "ДСЗ" | млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 12.4285
5. | Приобретение спецтехники и оборудования | млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0.8; млн. руб 4 кв.: 4.85
5.1. | Приобретение электронного тахеометра | млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0.8; млн. руб 4 кв.: 0
5.2. | Автогидроподъемник 22 м | млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 4.85
6. | Приобретение нематериальных активов | млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0
6.1. | Приобретение программных продуктов 1С:ERP Управление Предприятием 8 и 1С: Документооборот 8 КОРП и лицензий на их использование | млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 1.2336
7. | Реконструкция нежилых помещений | млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 35.2425; млн. руб 4 кв.: 11.554
7.1. | Реконструкция нежилых помещений по адресу: ул. Шевченко, 62а | млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 35.2425; млн. руб 4 кв.: 11.554
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
| Технический директор | МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: Р.Х.Валитов
| Начальник ПТО | МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: Е.В.Масс