## 347 раздел 1
Приложение
к приказу Минэнерго России
от «11» августа 2011 г. № 347
Форма раскрытия субъектами естественных монополий, чьи инвестиционные программы утверждаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, информации об отчетах о реализации инвестиционных программ субъектов естественных монополий
Утверждаю
Исполнительный директор ООО "Горсети"
______________________М. В. Резников
«___»________ 2017 года
|  |  | 131.5407 | [10 empty] | М.П.
Раздел I. Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. руб. с НДС
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2017 год |  | Ввод мощностей 2017 год |  | Освоено (подтверждено актами выполненных работ) млн.рублей | Введено в эксплуатацию (подтверждено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
[10 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план** | факт*** | [5 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектной документации | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО, |  | 155.218 | 33.5206 |  |  | 30.582 | 28.8214 | 121.6974 | -121.6974 | -78.4%
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 36.3756 | 10.5023 | 951 | 549 | 9.2832 | 9.2832 | 25.8734 | -25.8734 | -71.13%
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 23.7732 | 10.5023 | 951 | 549 | 9.2832 | 9.2832 | 13.271 | -13.271 | -55.82%
1.1.1. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций |  | 1.1313 | 4.3862 | 100 | 286 | 3.8934 | 3.8934 | -3.2549 | 3.2549 | 287.7%
1.1.2. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ |  | 11.4065 | 6.1161 | 600 | 263 | 5.3898 | 5.3898 | 5.2904 | -5.2904 | -46.38%
1.1.3. | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП |  | 7.7386 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 7.7386 | -7.7386 | -100%
1.1.4. | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции |  | 3.0169 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 3.0169 | -3.0169 | -100%
1.1.5. | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП |  | 0.47987 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.47987 | -0.47987 | -100%
1.4. | Прочие проекты технического перевооружения и рекрнструкции |  | 12.6024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6024 | -12.6024 | -100%
1.4.1. | Установка системы телемеханики и диспетчеризации |  | 12.6024 | 0 |  |  |  |  | 12.6024 | -12.6024 | -100%
2. | Новое строительство |  | 103.026 | 23.0183 |  |  | 21.2987 | 19.5382 | 80.0076 | -80.0076 | -77.66%
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [7 empty] | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство |  | 103.026 | 23.0183 |  |  | 21.2987 | 19.5382 | 80.0076 | -80.0076 | -77.66%
2.2.1. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции с питающими линиями для внешнего электроснабжения общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска |  | 23.8479 | 0 | 2/2х1/1/1,5 | 0 | 0 | 0 | 23.8479 | -23.8479 | -100%
2.2.1.1. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: ул. Иркутский тракт - ул. Высоцкого (ул.Высоцкого, д.14), ул. Ивановского, д.18 |  | 23.8479 | 0 | 2/2х1/1/1,5 | 0 | 0 | 0 | 23.8479 | -23.8479 | -100%
2.2.2. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и технологического присоединения потребителей |  | 5.6432 | 3.3863 | 3х0,4/0,5/1 | 1х0,4/0,28 | 3.1927 | 2.1231 | 2.2569 | -2.2569 | -39.99%
2.2.2.1 | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей |  | 5.6432 | 3.3863 | 3х0,4/0,5/1 | 1х0,4/0,28 | 3.1927 | 2.1231 | 2.2569 | -2.2569 | -39.99%
2.2.3. | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) |  | 40.6746 | 2.6845 | 4.5 | 0.31 | 2.5184 | 2.5184 | 37.9901 | -37.9901 | -93.4%
2.2.3.1 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТЭЦ-1 |  | 4.6854 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4.6854 | -4.6854 | -100%
2.2.3.2 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (1 этап) |  | 3.2382 | 2.6845 | 0.5 | 0.31 | 2.5184 | 2.5184 | 0.5537 | -0.5537 | -17.1%
2.2.3.3 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Западная |  | 16.5532 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.5532 | -16.5532 | -100%
2.2.3.4 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Центральных районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Московская, ПС Центральная |  | 16.1977 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 16.1977 | -16.1977 | -100%
2.2.4. | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения потребителей (КВЛЭП-0,4 кВ) |  | 32.8603 | 16.9476 | 18.3 | 13.642 | 15.5876 | 14.8967 | 15.9128 | -15.9128 | -48.43%
2.2.4.1 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска |  | 6.6433 | 7.7208 | 3.6 | 8.459 | 6.9762 | 6.2853 | -1.0775 | 1.0775 | 16.22%
2.2.4.2 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска |  | 6.0983 | 3.7298 | 3.3 | 1.058 | 3.5313 | 3.5313 | 2.3685 | -2.3685 | -38.84%
2.2.4.3 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска |  | 6.1044 | 3.1265 | 3.3 | 1.703 | 2.8943 | 2.8943 | 2.9779 | -2.9779 | -48.78%
2.2.4.4 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска |  | 6.0965 | 1.858 | 3.3 | 1.877 | 1.7084 | 1.7084 | 4.2384 | -4.2384 | -69.52%
2.2.4.5 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района |  | 7.9178 | 0.51244 | 4.8 | 0.545 | 0.47734 | 0.47734 | 7.4054 | -7.4054 | -93.53%
4. | Приобретение электросетевых активов |  | 5.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5814 | -5.5814 | -100%
4.1. | Имущество Томского района (от ПС Мирный) |  | 5.5814 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.5814 | -5.5814 | -100%
5. | Приобретение спецтехники и оборудования |  | 10.235 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.235 | -10.235 | -100%
5.1. | Автогидроподъемник 17 м |  | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | -2.4 | -100%
5.2. | Бригадный автомобиль "Газель", 5 мест, тент, 4х4 |  | 0.735 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | -0.735 | -100%
5.3. | Легковой служебный автомобиль |  | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | -0.3 | -100%
5.4. | Комплекс ГНБ Vermeer D9х13 в т.ч. смесительная установка |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | -100%
5.5. | Прицеп низкорамный для транспортировки ГНБ грузоподъемность 8-10т. |  | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | -0.8 | -100%
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Нарастающим итогом за год.
Примечание: для объектов электросетевого хозяйства с разделением объектов на подстанции (ПС), воздушные линии (ВЛ) и кабельные линии (КЛ) с указанием уровня напряжения.
| Начальник ПТС |  |  |  | Е.В.Масс
Исп. Брессем О.А.

## 347 раздел 2.2
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в 2017 году 1 квартал
[11 empty] | 3 квартал | [23 empty] | Утверждаю
Исполнительный директор ООО "Горсети"
______________________М.В. Резников
«_____»___________ 2017 года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | 155.2182 | 6.6633 | 41.9642 | 77.2736 | 29.317 | 33.5206 | 2.3174 | 11.9387 | 19.2646 | 0 | 121.6976 | 4.346 | 30.0255 | 58.009 | 29.317 | 30.582 | 2.3174 | 11.9387 | 16.3259 | 0 | [14 empty] | 155.2182 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 36.3749 | 0 | 12.8094 | 22.6085 | 0.95703 | 10.5023 | 0 | 2.5107 | 7.9916 | 0 | 25.8726 | 0 | 10.2987 | 14.6169 | 0.95703 | 9.2832 | 0 | 2.5107 | 6.7725 | 0 | [14 empty] | 36.3749 | 0
1.1. | Реконструкция и перевооружение объектов электросетевого хозяйства | 12.602 | 0 | 7.5612 | 5.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.602 | 0 | 7.5612 | 5.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 12.602 | 0
1.1.1. | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | 12.602 | 0 | 7.5612 | 5.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.602 | 0 | 7.5612 | 5.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 12.602 | 0
1.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 23.7729 | 0 | 5.2482 | 17.5677 | 0.95703 | 10.5023 | 0 | 2.5107 | 7.9916 | 0 | 13.2706 | 0 | 2.7375 | 9.5761 | 0.95703 | 9.2832 | 0 | 2.5107 | 6.7725 | 0 | [14 empty] | 23.7729 | 0
1.2.1. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций | 1.131 | 0 | 0.297 | 0.786 | 0.048 | 4.3862 | 0 | 1.1561 | 3.2301 | 0 | -3.2552 | 0 | -0.85906 | -2.4441 | 0.048 | 3.8934 | 0 | 1.1561 | 2.7374 | 0 | [14 empty] | 1.131 | 0
1.2.2. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ | 11.4065 | 0 | 0.94281 | 9.76 | 0.70371 | 6.1161 | 0 | 1.3546 | 4.7615 | 0 | 5.2904 | 0 | -0.41183 | 4.9986 | 0.70371 | 5.3898 | 0 | 1.3546 | 4.0351 | 0 | [14 empty] | 11.4065 | 0
1.2.3. | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | 7.7386 | 0 | 2.9232 | 4.7128 | 0.10253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7386 | 0 | 2.9232 | 4.7128 | 0.10253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 7.7386 | 0
1.2.4. | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | 3.0169 | 0 | 0.98366 | 1.9322 | 0.10104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0169 | 0 | 0.98366 | 1.9322 | 0.10104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 3.0169 | 0
1.2.5. | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | 0.47987 | 0 | 0.10147 | 0.37665 | 0.0017447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47987 | 0 | 0.10147 | 0.37665 | 0.0017447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.47987 | 0
2. | Новое строительство | 103.0269 | 6.6633 | 29.1548 | 44.4301 | 22.7786 | 23.0183 | 2.3174 | 9.428 | 11.273 | 0 | 80.0085 | 4.346 | 19.7268 | 33.1571 | 22.7786 | 21.2987 | 2.3174 | 9.428 | 9.5534 | 0 | [14 empty] | 103.0269 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [15 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство | 103.0269 | 6.6633 | 29.1548 | 44.4301 | 22.7786 | 23.0183 | 2.3174 | 9.428 | 11.273 | 0 | 80.0085 | 4.346 | 19.7268 | 33.1571 | 22.7786 | 21.2987 | 2.3174 | 9.428 | 9.5534 | 0 | [14 empty] | 103.0269 | 0
2.2.1. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции с питающими линиями для внешнего электроснабжения общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска | 23.848 | 1.5601 | 5.0213 | 9.4251 | 7.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.848 | 1.5601 | 5.0213 | 9.4251 | 7.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 23.848 | 0
2.2.1.1. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: ул. Иркутский тракт - ул. Высоцкого (ул.Высоцкого, д.14), ул. Ивановского, д.18 | 23.848 | 1.5601 | 5.0213 | 9.4251 | 7.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.848 | 1.5601 | 5.0213 | 9.4251 | 7.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 23.848 | 0
2.2.2. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и технологического присоединения потребителей | 5.6432 | 0.36918 | 0.82633 | 4.0814 | 0.36632 | 3.3863 | 0.27157 | 1.846 | 1.2687 | 0 | 2.2569 | 0.09761 | -1.0196 | 2.8126 | 0.36632 | 3.1927 | 0.27157 | 1.846 | 1.0752 | 0 | [14 empty] | 5.6432 | 0
2.2.2.1 | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | 5.6432 | 0.36918 | 0.82633 | 4.0814 | 0.36632 | 3.3863 | 0.27157 | 1.846 | 1.2687 | 0 | 2.2569 | 0.09761 | -1.0196 | 2.8126 | 0.36632 | 3.1927 | 0.27157 | 1.846 | 1.0752 | 0 |  |  |  |  | 2017 | 25 | 2 | 0.56 | 2017 | 15 |  | ААБ СИП | 0.81 |  | 5.6432 | 0
2.2.3. | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) | 40.6754 | 2.4338 | 10.1631 | 13.5077 | 14.5708 | 2.6845 | 0.2143 | 1.3815 | 1.0887 | 0 | 4.6854 | 2.2195 | 8.7816 | 12.419 | 14.5708 | 2.5184 | 0.2143 | 1.3815 | 0.92266 | 0 | [14 empty] | 40.6754 | 0
2.2.3.1 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТЭЦ-1 | 4.6854 | 0.30652 | 1.1317 | 1.3631 | 1.8841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6854 | 0.30652 | 1.1317 | 1.3631 | 1.8841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 4.6854 | 0
2.2.3.2 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (1 этап) | 3.2382 | 0.21185 | 0.76764 | 1.1934 | 1.0653 | 2.6845 | 0.2143 | 1.3815 | 1.0887 | 0 |  | -0.002455 | -0.61382 | 0.10467 | 1.0653 | 2.5184 | 0.2143 | 1.3815 | 0.92266 | 0 | [8 empty] | 2017 | 15 |  | ААБ | 0.308 |  | 3.2382 | 0
2.2.3.3 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Западная | 16.5535 | 0.94206 | 4.0528 | 5.8332 | 5.7254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.94206 | 4.0528 | 5.8332 | 5.7254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 16.5535 | 0
2.2.3.4 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Центральных районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Московская, ПС Центральная | 16.1984 | 0.97337 | 4.211 | 5.118 | 5.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.97337 | 4.211 | 5.118 | 5.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 16.1984 | 0
2.2.4. | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения потребителей (КВЛЭП-0,4 кВ) | 32.8603 | 2.3002 | 13.1441 | 17.416 | 0 | 16.9476 | 1.8315 | 6.2006 | 8.9155 | 0 | 15.9128 | 0.4687 | 6.9436 | 8.5005 | 0 | 15.5876 | 1.8315 | 6.2006 | 7.5555 | 0 | [14 empty] | 32.8603 | 0
2.2.4.1 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | 6.6433 | 0.46503 | 2.6573 | 3.521 | 0 | 7.7208 | 0.56146 | 2.2785 | 4.8808 | 0 | -1.0775 | -0.096429 | 0.37885 | -1.3599 | 0 | 6.9762 | 0.56146 | 2.2785 | 4.1363 | 0 | [8 empty] | 2017 | 15 |  | АВБбШв СИП | 9.16 |  | 6.6433 | 0
2.2.4.1 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | 6.0983 | 0.42688 | 2.4393 | 3.2321 | 0 | 3.7298 | 0.46881 | 1.9596 | 1.3014 | 0 | 2.3685 | -0.041928 | 0.47976 | 1.9307 | 0 | 3.5313 | 0.46881 | 1.9596 | 1.1029 | 0 | [8 empty] | 2017 | 15 |  | АВБбШв СИП | 1.058 |  | 6.0983 | 0
2.2.4.3 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | 6.1044 | 0.42731 | 2.4418 | 3.2353 | 0 | 3.1265 | 0.40238 | 1.2017 | 1.5224 | 0 | 2.9779 | 0.024928 | 1.24 | 1.7129 | 0 | 2.8943 | 0.40238 | 1.2017 | 1.2902 | 0 | [8 empty] | 2017 | 15 |  | АВБбШв СИП | 1.7 |  | 6.1044 | 0
2.2.4.4. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | 6.0965 | 0.42675 | 2.4386 | 3.2311 | 0 | 1.858 | 0.27479 | 0.60253 | 0.98073 | 0 | 4.2384 | 0.15197 | 1.8361 | 2.2504 | 0 | 1.7084 | 0.27479 | 0.60253 | 0.83113 | 0 | [8 empty] | 2017 | 15 |  | АВБбШВ СИП | 1.88 |  | 6.0965 | 0
2.2.4.5. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | 7.9178 | 0.55425 | 3.1671 | 4.1964 | 0 | 0.51244 | 0.12408 | 0.15823 | 0.23013 | 0 | 7.4054 | 0.43017 | 3.0089 | 3.9663 | 0 | 0.47734 | 0.12408 | 0.15823 | 0.19502 | 0 | [8 empty] | 2017 | 15 |  | СИП | 0.545 |  | 7.9178 | 0
4. | Приобретение электросетевых активов | 5.5814 | 0 | 0 | 0 | 5.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5814 | 0 | 0 | 0 | 5.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 5.5814 | 0
4.1. | Имущество Томского района (от ПС Мирный) | 5.5814 | 0 | 0 | 0 | 5.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5814 | 0 | 0 | 0 | 5.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 5.5814 | 0
5. | Приобретение спецтехники и оборудования | 10.235 | 0 | 0 | 10.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.235 | 0 | 0 | 10.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 10.235 | 0
5.1. | Автогидроподъемник 17 м | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 2.4 | 0
5.2. | Бригадный автомобиль "Газель", 5 мест, тент, 4х4 | 0.735 | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.735 | 0
5.3. | Легковой служебный автомобиль | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.3 | 0
5.4. | Комплекс ГНБ Vermeer D9х13 в т.ч. смесительная установка | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 6 | 0
5.5. | Прицеп низкорамный для транспортировки ГНБ грузоподъемность 8-10т. | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.8 | 0
Справочно: | [35 empty] | 0 | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [34 empty] | 0 | 0
1 | Объект 1 | [34 empty] | 0 | 0
2 | Объект 2 | [34 empty] | 0 | 0
… | [35 empty] | 0 | 0
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
| Начальник ПТС | [14 empty] | Е.В. Масс
Исп. Брессем О.А.
Note on C11: Брессем Ольга Анатольевна: с НДС
Note on H11: Брессем Ольга Анатольевна: с НДС
Note on R11: Брессем Ольга Анатольевна: без НДС

## 347 раздел 4
Приложение
к приказу Минэнерго России
от «11» августа 2011 г. №347
Раздел IV. Отчет о вводах объектов
Утверждаю
Исполнительный директор ООО "Горсети"
М. В. Резников
_______________
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей (подтверждаемый актами ввода в эксплуатацию)
|  | факт 2016г |  |  |  | факт 2017г. |  |  |  | факт 2016г |  |  |  | факт 2017г.
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [7 empty] | млн. руб
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| ВСЕГО | млн. руб 1 кв.: 2.2991; млн. руб 2 кв.: 15.8859; млн. руб 3 кв.: 10.6364; млн. руб 4 кв.: 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 112; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 306; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 131; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 1.2286; млн. руб 2 кв.: 5.4178; млн. руб 3 кв.: 2.6368; млн. руб 4 кв.: 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 112; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 306; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 131; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 1.2286; млн. руб 2 кв.: 5.4178; млн. руб 3 кв.: 2.6368; млн. руб 4 кв.: 0
1.1.1. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 112; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 143; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 31; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 1.2286; млн. руб 2 кв.: 2.2218; млн. руб 3 кв.: 0.44302; млн. руб 4 кв.: 0
1.1.2. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 163; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 100; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 3.196; млн. руб 3 кв.: 2.1938; млн. руб 4 кв.: 0
1.1.3. | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
1.1.4. | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
1.1.5. | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
1.4. | Прочие проекты технического перевооружения и рекрнструкции | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
1.4.1. | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
2. | Новое строительство | млн. руб 1 кв.: 1.0705; млн. руб 2 кв.: 10.4681; млн. руб 3 кв.: 7.9996; млн. руб 4 кв.: 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство | млн. руб 1 кв.: 1.0705; млн. руб 2 кв.: 10.4681; млн. руб 3 кв.: 7.9996; млн. руб 4 кв.: 0
2.2.1. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции с питающими линиями для внешнего электроснабжения общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
2.2.1.1. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: ул. Иркутский тракт - ул. Высоцкого (ул.Высоцкого, д.14), ул. Ивановского, д.18 | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
2.2.2. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и технологического присоединения потребителей | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 1х0,4/0,28; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 2.1231; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
2.2.2.1 | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 1х0,4/0,28; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 2.1231; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
2.2.3. | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0.31; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 2.5184; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
2.2.3.1 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТЭЦ-1 | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
2.2.3.2 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (1 этап) | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0.31; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 2.5184; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
2.2.3.3 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Западная | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
2.2.3.4 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Центральных районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Московская, ПС Центральная | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
2.2.4. | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения потребителей (КВЛЭП-0,4 кВ) | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 1.32; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 6.747; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 5.575; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 1.0705; млн. руб 2 кв.: 5.8266; млн. руб 3 кв.: 7.9996; млн. руб 4 кв.: 0
2.2.4.1 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0.05; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 5.401; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 3.008; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0.050714; млн. руб 2 кв.: 3.6042; млн. руб 3 кв.: 2.6304; млн. руб 4 кв.: 0
2.2.4.2 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0.05; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0.151; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0.857; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0.045684; млн. руб 2 кв.: 0.073638; млн. руб 3 кв.: 3.4119; млн. руб 4 кв.: 0
2.2.4.3 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0.21; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0.51; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0.983; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0.20444; млн. руб 2 кв.: 1.3823; млн. руб 3 кв.: 1.3075; млн. руб 4 кв.: 0
2.2.4.4. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0.84; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0.515; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0.522; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0.54825; млн. руб 2 кв.: 0.72674; млн. руб 3 кв.: 0.43345; млн. руб 4 кв.: 0
2.2.4.5. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0.17; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0.17; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0.205; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0.22137; млн. руб 2 кв.: 0.039693; млн. руб 3 кв.: 0.21627; млн. руб 4 кв.: 0
4. | Приобретение электросетевых активов | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
4.1. | Имущество Томского района (от ПС Мирный) | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
5. | Приобретение спецтехники и оборудования | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
5.1. | Автогидроподъемник 17 м | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
5.2. | Бригадный автомобиль "Газель", 5 мест, тент, 4х4 | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
5.3. | Легковой служебный автомобиль | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
5.4. | Комплекс ГНБ Vermeer D9х13 в т.ч. смесительная установка | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
5.5. | Прицеп низкорамный для транспортировки ГНБ грузоподъемность 8-10т. | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
| Технический директор | МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: Р.Х.Валитов
| Начальник ПТС | МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: Е.В.Масс