## 347 раздел 1
Приложение
к приказу Минэнерго России
от «11» августа 2011 г. № 347
Форма раскрытия субъектами естественных монополий, чьи инвестиционные программы утверждаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, информации об отчетах о реализации инвестиционных программ субъектов естественных монополий
Утверждаю
Исполнительный директор ООО "Горсети"
______________________М. В. Резников
«___»________ 2017 года
|  |  | 131.5407 | [10 empty] | М.П.
Раздел I. Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. руб. с НДС
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2017 год |  | Ввод мощностей 2017 год |  | Освоено (подтверждено актами выполненных работ) млн.рублей | Введено в эксплуатацию (подтверждено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
[10 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план** | факт*** | [5 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектной документации | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО, |  | 155.218 | 20.106 |  |  | 18.3087 | 18.185 | 135.112 | -135.112 | -87.05%
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 36.3756 | 7.5065 | 951 | 418 | 6.6464 | 6.6464 | 28.8691 | -28.8691 | -79.36%
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 23.7732 | 7.5065 | 951 | 418 | 6.6464 | 6.6464 | 16.2667 | -16.2667 | -68.42%
1.1.1. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций |  | 1.1313 | 3.8882 | 100 | 255 | 3.4504 | 3.4504 | -2.7569 | 2.7569 | 243.7%
1.1.2. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ |  | 11.4065 | 3.6183 | 600 | 163 | 3.196 | 3.196 | 7.7882 | -7.7882 | -68.28%
1.1.3. | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП |  | 7.7386 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 7.7386 | -7.7386 | -100%
1.1.4. | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции |  | 3.0169 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 3.0169 | -3.0169 | -100%
1.1.5. | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП |  | 0.47987 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.47987 | -0.47987 | -100%
1.4. | Прочие проекты технического перевооружения и рекрнструкции |  | 12.6024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6024 | -12.6024 | -100%
1.4.1. | Установка системы телемеханики и диспетчеризации |  | 12.6024 | 0 |  |  |  |  | 12.6024 | -12.6024 | -100%
2. | Новое строительство |  | 103.026 | 12.5995 |  |  | 11.6623 | 11.5386 | 90.4265 | -90.4265 | -87.77%
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [7 empty] | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство |  | 103.026 | 12.5995 |  |  | 11.6623 | 11.5386 | 90.4265 | -90.4265 | -87.77%
2.2.1. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции с питающими линиями для внешнего электроснабжения общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска |  | 23.8479 | 0 | 2/2х1/1/1,5 | 0 | 0 | 0 | 23.8479 | -23.8479 | -100%
2.2.1.1. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: ул. Иркутский тракт - ул. Высоцкого (ул.Высоцкого, д.14), ул. Ивановского, д.18 |  | 23.8479 | 0 | 2/2х1/1/1,5 | 0 | 0 | 0 | 23.8479 | -23.8479 | -100%
2.2.2. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и технологического присоединения потребителей |  | 5.6432 | 2.2192 | 3х0,4/0,5/1 | 1х0,4/0,28 | 2.1231 | 2.1231 | 3.424 | -3.424 | -60.68%
2.2.2.1 | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей |  | 5.6432 | 2.2192 | 3х0,4/0,5/1 | 1х0,4/0,28 | 2.1231 | 2.1231 | 3.424 | -3.424 | -60.68%
2.2.3. | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) |  | 40.6746 | 2.6845 | 4.5 | 0.31 | 2.5184 | 2.5184 | 37.9901 | -37.9901 | -93.4%
2.2.3.1 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТЭЦ-1 |  | 4.6854 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4.6854 | -4.6854 | -100%
2.2.3.2 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (1 этап) |  | 3.2382 | 2.6845 | 0.5 | 0.31 | 2.5184 | 2.5184 | 0.5537 | -0.5537 | -17.1%
2.2.3.3 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Западная |  | 16.5532 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.5532 | -16.5532 | -100%
2.2.3.4 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Центральных районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Московская, ПС Центральная |  | 16.1977 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 16.1977 | -16.1977 | -100%
2.2.4. | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения потребителей (КВЛЭП-0,4 кВ) |  | 32.8603 | 7.6958 | 18.3 | 8.067 | 7.0207 | 6.897 | 25.1645 | -25.1645 | -76.58%
2.2.4.1 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска |  | 6.6433 | 4.0597 | 3.6 | 5.451 | 3.6549 | 3.6549 | 2.5836 | -2.5836 | -38.89%
2.2.4.2 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска |  | 6.0983 | 0.25416 | 3.3 | 0.201 | 0.24302 | 0.11932 | 5.8442 | -5.8442 | -95.83%
2.2.4.3 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска |  | 6.1044 | 1.7092 | 3.3 | 0.72 | 1.5868 | 1.5868 | 4.3952 | -4.3952 | -72%
2.2.4.4 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска |  | 6.0965 | 1.3884 | 3.3 | 1.355 | 1.275 | 1.275 | 4.7081 | -4.7081 | -77.23%
2.2.4.5 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района |  | 7.9178 | 0.28443 | 4.8 | 0.34 | 0.26107 | 0.26107 | 7.6334 | -7.6334 | -96.41%
4. | Приобретение электросетевых активов |  | 5.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5814 | -5.5814 | -100%
4.1. | Имущество Томского района (от ПС Мирный) |  | 5.5814 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.5814 | -5.5814 | -100%
5. | Приобретение спецтехники и оборудования |  | 10.235 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.235 | -10.235 | -100%
5.1. | Автогидроподъемник 17 м |  | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | -2.4 | -100%
5.2. | Бригадный автомобиль "Газель", 5 мест, тент, 4х4 |  | 0.735 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | -0.735 | -100%
5.3. | Легковой служебный автомобиль |  | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | -0.3 | -100%
5.4. | Комплекс ГНБ Vermeer D9х13 в т.ч. смесительная установка |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | -100%
5.5. | Прицеп низкорамный для транспортировки ГНБ грузоподъемность 8-10т. |  | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | -0.8 | -100%
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Нарастающим итогом за год.
Примечание: для объектов электросетевого хозяйства с разделением объектов на подстанции (ПС), воздушные линии (ВЛ) и кабельные линии (КЛ) с указанием уровня напряжения.
| Начальник ПТС |  |  |  | Е.В.Масс
Исп. Брессем О.А.

## 347 раздел 2.2
Приложение
к приказу Минэнерго России
от «11» августа 2011 г. № 347
Раздел II.2. Отчет о технических характеристиках объектов и об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы субъекта естественной монополии в 2017 году
Исполнительный директор ООО "Горсети"
______________________М.В. Резников
«_____»___________ 2017 года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | 155.2182 | 6.6633 | 41.9642 | 77.2736 | 29.317 | 20.106 | 1.0421 | 7.2812 | 11.7827 | 0 | 135.1121 | 5.6212 | 34.683 | 65.4909 | 29.317 | 18.3087 | 1.0421 | 7.2812 | 9.9854 | 0 | [14 empty] | 155.2182 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 36.3749 | 0 | 12.8094 | 22.6085 | 0.95703 | 7.5065 | 0 | 1.8678 | 5.6387 | 0 | 28.8684 | 0 | 10.9416 | 16.9698 | 0.95703 | 6.6464 | 0 | 1.8678 | 4.7786 | 0 | [14 empty] | 36.3749 | 0
1.1. | Реконструкция и перевооружение объектов электросетевого хозяйства | 12.602 | 0 | 7.5612 | 5.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.602 | 0 | 7.5612 | 5.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 12.602 | 0
1.1.1. | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | 12.602 | 0 | 7.5612 | 5.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.602 | 0 | 7.5612 | 5.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 12.602 | 0
1.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 23.7729 | 0 | 5.2482 | 17.5677 | 0.95703 | 7.5065 | 0 | 1.8678 | 5.6387 | 0 | 16.2664 | 0 | 3.3804 | 11.929 | 0.95703 | 6.6464 | 0 | 1.8678 | 4.7786 | 0 | [14 empty] | 23.7729 | 0
1.2.1. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций | 1.131 | 0 | 0.297 | 0.786 | 0.048 | 3.8882 | 0 | 1.0183 | 2.87 | 0 | -2.7572 | 0 | -0.72127 | -2.084 | 0.048 | 3.4504 | 0 | 1.0183 | 2.4322 | 0 | [14 empty] | 1.131 | 0
1.2.2. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ | 11.4065 | 0 | 0.94281 | 9.76 | 0.70371 | 3.6183 | 0 | 0.84954 | 2.7688 | 0 | 7.7882 | 0 | 0.093262 | 6.9913 | 0.70371 | 3.196 | 0 | 0.84954 | 2.3464 | 0 | [14 empty] | 11.4065 | 0
1.2.3. | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | 7.7386 | 0 | 2.9232 | 4.7128 | 0.10253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7386 | 0 | 2.9232 | 4.7128 | 0.10253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 7.7386 | 0
1.2.4. | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | 3.0169 | 0 | 0.98366 | 1.9322 | 0.10104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0169 | 0 | 0.98366 | 1.9322 | 0.10104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 3.0169 | 0
1.2.5. | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | 0.47987 | 0 | 0.10147 | 0.37665 | 0.0017447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47987 | 0 | 0.10147 | 0.37665 | 0.0017447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.47987 | 0
2. | Новое строительство | 103.0269 | 6.6633 | 29.1548 | 44.4301 | 22.7786 | 12.5995 | 1.0421 | 5.4134 | 6.144 | 0 | 90.4274 | 5.6212 | 23.7414 | 38.2861 | 22.7786 | 11.6623 | 1.0421 | 5.4134 | 5.2068 | 0 | [14 empty] | 103.0269 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [15 empty] | 0 | [18 empty] | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство | 103.0269 | 6.6633 | 29.1548 | 44.4301 | 22.7786 | 12.5995 | 1.0421 | 5.4134 | 6.144 | 0 | 90.4274 | 5.6212 | 23.7414 | 38.2861 | 22.7786 | 11.6623 | 1.0421 | 5.4134 | 5.2068 | 0 | [14 empty] | 103.0269 | 0
2.2.1. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции с питающими линиями для внешнего электроснабжения общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска | 23.848 | 1.5601 | 5.0213 | 9.4251 | 7.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.848 | 1.5601 | 5.0213 | 9.4251 | 7.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 23.848 | 0
2.2.1.1. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: ул. Иркутский тракт - ул. Высоцкого (ул.Высоцкого, д.14), ул. Ивановского, д.18 | 23.848 | 1.5601 | 5.0213 | 9.4251 | 7.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.848 | 1.5601 | 5.0213 | 9.4251 | 7.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 23.848 | 0
2.2.2. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и технологического присоединения потребителей | 5.6432 | 0.36918 | 0.82633 | 4.0814 | 0.36632 | 2.2192 | 0.19838 | 1.3912 | 0.62963 | 0 | 3.424 | 0.1708 | -0.56483 | 3.4517 | 0.36632 | 2.1231 | 0.19838 | 1.3912 | 0.53359 | 0 | [14 empty] | 5.6432 | 0
2.2.2.1 | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | 5.6432 | 0.36918 | 0.82633 | 4.0814 | 0.36632 | 2.2192 | 0.19838 | 1.3912 | 0.62963 | 0 | 3.424 | 0.1708 | -0.56483 | 3.4517 | 0.36632 | 2.1231 | 0.19838 | 1.3912 | 0.53359 | 0 |  |  |  |  | 2017 | 25 | 1 | 0.4 | 2017 | 15 |  | ААБ | 0.277 |  | 5.6432 | 0
2.2.3. | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) | 40.6754 | 2.4338 | 10.1631 | 13.5077 | 14.5708 | 2.6845 | 0.2143 | 1.3815 | 1.0887 | 0 | 4.6854 | 2.2195 | 8.7816 | 12.419 | 14.5708 | 2.5184 | 0.2143 | 1.3815 | 0.92266 | 0 | [14 empty] | 40.6754 | 0
2.2.3.1 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТЭЦ-1 | 4.6854 | 0.30652 | 1.1317 | 1.3631 | 1.8841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6854 | 0.30652 | 1.1317 | 1.3631 | 1.8841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 4.6854 | 0
2.2.3.2 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (1 этап) | 3.2382 | 0.21185 | 0.76764 | 1.1934 | 1.0653 | 2.6845 | 0.2143 | 1.3815 | 1.0887 | 0 |  | -0.002455 | -0.61382 | 0.10467 | 1.0653 | 2.5184 | 0.2143 | 1.3815 | 0.92266 | 0 | [8 empty] | 2017 | 15 |  | ААБ | 0.308 |  | 3.2382 | 0
2.2.3.3 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Западная | 16.5535 | 0.94206 | 4.0528 | 5.8332 | 5.7254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.94206 | 4.0528 | 5.8332 | 5.7254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 16.5535 | 0
2.2.3.4 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Центральных районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Московская, ПС Центральная | 16.1984 | 0.97337 | 4.211 | 5.118 | 5.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.97337 | 4.211 | 5.118 | 5.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 16.1984 | 0
2.2.4. | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения потребителей (КВЛЭП-0,4 кВ) | 32.8603 | 2.3002 | 13.1441 | 17.416 | 0 | 7.6958 | 0.62942 | 2.6408 | 4.4256 | 0 | 25.1645 | 1.6708 | 10.5033 | 12.9904 | 0 | 7.0207 | 0.62942 | 2.6408 | 3.7505 | 0 | [14 empty] | 32.8603 | 0
2.2.4.1 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | 6.6433 | 0.46503 | 2.6573 | 3.521 | 0 | 4.0597 | 0.24648 | 1.1595 | 2.6538 | 0 | 2.5836 | 0.21855 | 1.4979 | 0.86718 | 0 | 3.6549 | 0.24648 | 1.1595 | 2.249 | 0 | [8 empty] | 2017 | 15 |  | АВБбШв СИП | 5.451 |  | 6.6433 | 0
2.2.4.1 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | 6.0983 | 0.42688 | 2.4393 | 3.2321 | 0 | 0.25416 | 0.05256 | 0.12857 | 0.073031 | 0 | 5.8442 | 0.37432 | 2.3108 | 3.1591 | 0 | 0.24302 | 0.05256 | 0.12857 | 0.06189 | 0 | [8 empty] | 2017 | 15 |  | АВБбШв СИП | 0.201 |  | 6.0983 | 0
2.2.4.3 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | 6.1044 | 0.42731 | 2.4418 | 3.2353 | 0 | 1.7092 | 0.13516 | 0.77158 | 0.80243 | 0 | 4.3952 | 0.29215 | 1.6702 | 2.4329 | 0 | 1.5868 | 0.13516 | 0.77158 | 0.68002 | 0 | [8 empty] | 2017 | 15 |  | АВБбШв СИП | 0.72 |  | 6.1044 | 0
2.2.4.4. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | 6.0965 | 0.42675 | 2.4386 | 3.2311 | 0 | 1.3884 | 0.15098 | 0.49418 | 0.7432 | 0 | 4.7081 | 0.27578 | 1.9444 | 2.4879 | 0 | 1.275 | 0.15098 | 0.49418 | 0.62983 | 0 | [8 empty] | 2017 | 15 |  | АВБбШВ СИП | 1.355 |  | 6.0965 | 0
2.2.4.5. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | 7.9178 | 0.55425 | 3.1671 | 4.1964 | 0 | 0.28443 | 0.04424 | 0.087009 | 0.15318 | 0 | 7.6334 | 0.51001 | 3.0801 | 4.0433 | 0 | 0.26107 | 0.04424 | 0.087009 | 0.12982 | 0 | [8 empty] | 2017 | 15 |  | СИП | 0.34 |  | 7.9178 | 0
4. | Приобретение электросетевых активов | 5.5814 | 0 | 0 | 0 | 5.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5814 | 0 | 0 | 0 | 5.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 5.5814 | 0
4.1. | Имущество Томского района (от ПС Мирный) | 5.5814 | 0 | 0 | 0 | 5.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5814 | 0 | 0 | 0 | 5.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 5.5814 | 0
5. | Приобретение спецтехники и оборудования | 10.235 | 0 | 0 | 10.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.235 | 0 | 0 | 10.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 10.235 | 0
5.1. | Автогидроподъемник 17 м | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 2.4 | 0
5.2. | Бригадный автомобиль "Газель", 5 мест, тент, 4х4 | 0.735 | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.735 | 0
5.3. | Легковой служебный автомобиль | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.3 | 0
5.4. | Комплекс ГНБ Vermeer D9х13 в т.ч. смесительная установка | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 6 | 0
5.5. | Прицеп низкорамный для транспортировки ГНБ грузоподъемность 8-10т. | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0.8 | 0
Справочно: | [35 empty] | 0 | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [34 empty] | 0 | 0
1 | Объект 1 | [34 empty] | 0 | 0
2 | Объект 2 | [34 empty] | 0 | 0
… | [35 empty] | 0 | 0
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
| Начальник ПТС | [14 empty] | Е.В. Масс
Исп. Брессем О.А.
Note on C11: Брессем Ольга Анатольевна: с НДС
Note on H11: Брессем Ольга Анатольевна: с НДС
Note on R11: Брессем Ольга Анатольевна: без НДС

## 347 раздел 4
Приложение
к приказу Минэнерго России
от «11» августа 2011 г. №347
Раздел IV. Отчет о вводах объектов
Утверждаю
Исполнительный директор ООО "Горсети"
М. В. Резников
_______________
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей (подтверждаемый актами ввода в эксплуатацию)
|  | факт 2016г |  |  |  | факт 2017г. |  |  |  | факт 2016г |  |  |  | факт 2017г.
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [7 empty] | млн. руб
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| ВСЕГО | [12 empty] | 2.2991 | 15.8859 | 0 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 112 | 306 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.2286 | 5.4178 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 112 | 306 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.2286 | 5.4178 | 0 | 0
1.1.1. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций |  |  |  |  | 112 | 143 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.2286 | 2.2218 | 0 | 0
1.1.2. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ |  |  |  |  | 0 | 163 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.196 | 0 | 0
1.1.3. | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5. | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Прочие проекты технического перевооружения и рекрнструкции |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Установка системы телемеханики и диспетчеризации |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство | [12 empty] | 1.0705 | 10.4681 | 0 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство | [12 empty] | 1.0705 | 10.4681 | 0 | 0
2.2.1. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции с питающими линиями для внешнего электроснабжения общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: ул. Иркутский тракт - ул. Высоцкого (ул.Высоцкого, д.14), ул. Ивановского, д.18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и технологического присоединения потребителей |  |  |  |  | 0 | 1х0,4/0,28 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.1231 | 0 | 0
2.2.2.1 | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей |  |  |  |  | 0 | 1х0,4/0,28 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.1231 | 0 | 0
2.2.3. | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) |  |  |  |  | 0 | 0.31 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.5184 | 0 | 0
2.2.3.1 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТЭЦ-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (1 этап) |  |  |  |  | 0 | 0.31 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.5184 | 0 | 0
2.2.3.3 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Западная |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Центральных районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Московская, ПС Центральная |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4. | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения потребителей (КВЛЭП-0,4 кВ) |  |  |  |  | 1.32 | 6.747 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.0705 | 5.8266 | 0 | 0
2.2.4.1 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска |  |  |  |  | 0.05 | 5.401 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.050714 | 3.6042 | 0 | 0
2.2.4.2 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска |  |  |  |  | 0.05 | 0.151 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.045684 | 0.073638 | 0 | 0
2.2.4.3 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска |  |  |  |  | 0.21 | 0.51 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.20444 | 1.3823 | 0 | 0
2.2.4.4. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска |  |  |  |  | 0.84 | 0.515 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.54825 | 0.72674 | 0 | 0
2.2.4.5. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района |  |  |  |  | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.22137 | 0.039693 | 0 | 0
4. | Приобретение электросетевых активов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Имущество Томского района (от ПС Мирный) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Приобретение спецтехники и оборудования |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | Автогидроподъемник 17 м |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | Бригадный автомобиль "Газель", 5 мест, тент, 4х4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | Легковой служебный автомобиль |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4. | Комплекс ГНБ Vermeer D9х13 в т.ч. смесительная установка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.5. | Прицеп низкорамный для транспортировки ГНБ грузоподъемность 8-10т. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
| Технический директор |  |  |  | Р.Х.Валитов
| Начальник ПТС |  |  |  | Е.В.Масс