## 347 раздел 1
Приложение
к приказу Минэнерго России
от «11» августа 2011 г. № 347
Форма раскрытия субъектами естественных монополий, чьи инвестиционные программы утверждаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, информации об отчетах о реализации инвестиционных программ субъектов естественных монополий
Утверждаю
Исполнительный директор ООО "Горсети"
______________________М. В. Резников
«___»________ 2017 года
|  |  | 131.5407 | [10 empty] | М.П.
Раздел I. Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. руб. с НДС
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2017 год |  | Ввод мощностей 2017 год |  | Освоено (подтверждено актами выполненных работ) млн.рублей | Введено в эксплуатацию (подтверждено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
[10 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план** | факт*** | [5 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектной документации | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО, |  | 155.218 | 2.5384 |  |  | 2.5384 | 2.5384 | 152.6796 | 152.6796 | 98.36%
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 36.3756 | 1.3721 | 951 | 112 | 1.3721 | 1.3721 | 35.0035 | 35.0035 | 96.23%
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 23.7732 | 1.3721 | 951 | 112 | 1.3721 | 1.3721 | 22.4011 | 22.4011 | 94.23%
1.1.1. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций |  | 1.1313 | 1.3721 | 100 | 112 | 1.3721 | 1.3721 | -0.24077 | -0.24077 | -21.28% |  |  | Увеличение количества приборов учета
1.1.2. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ |  | 11.4065 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 11.4065 | 11.4065 | 100%
1.1.3. | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП |  | 7.7386 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 7.7386 | 7.7386 | 100%
1.1.4. | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции |  | 3.0169 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 3.0169 | 3.0169 | 100%
1.1.5. | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП |  | 0.47987 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.47987 | 0.47987 | 100%
1.4. | Прочие проекты технического перевооружения и рекрнструкции |  | 12.6024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6024 | 12.6024 | 100%
1.4.1. | Установка системы телемеханики и диспетчеризации |  | 12.6024 | 0 |  |  |  |  | 12.6024 | 12.6024 | 100%
2. | Новое строительство |  | 103.026 | 1.1663 |  |  | 1.1663 | 1.1663 | 101.8596 | 101.8596 | 98.87%
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [7 empty] | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство |  | 103.026 | 1.1663 |  |  | 1.1663 | 1.1663 | 101.8596 | 101.8596 | 98.87%
2.2.1. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции с питающими линиями для внешнего электроснабжения общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска |  | 23.8479 | 0 | 2/2х1/1/1,5 | 0 | 0 | 0 | 23.8479 | 23.8479 | 100%
2.2.1.1. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: ул. Иркутский тракт - ул. Высоцкого (ул.Высоцкого, д.14), ул. Ивановского, д.18 |  | 23.8479 | 0 | 2/2х1/1/1,5 | 0 | 0 | 0 | 23.8479 | 23.8479 | 100%
2.2.2. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и технологического присоединения потребителей |  | 5.6432 | 0 | 3х0,4/0,5/1 | 0 | 0 | 0 | 5.6432 | 5.6432 | 100%
2.2.2.1 | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей |  | 5.6432 | 0 | 3х0,4/0,5/1 | 0 | 0 | 0 | 5.6432 | 5.6432 | 100%
2.2.3. | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) |  | 40.6746 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 40.6746 | 40.6746 | 100%
2.2.3.1 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТЭЦ-1 |  | 4.6854 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4.6854 | 4.6854 | 100%
2.2.3.2 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (1 этап) |  | 3.2382 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3.2382 | 3.2382 | 100%
2.2.3.3 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Западная |  | 16.5532 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.5532 | 16.5532 | 100%
2.2.3.4 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Центральных районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Московская, ПС Центральная |  | 16.1977 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 16.1977 | 16.1977 | 100%
2.2.4. | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения потребителей (КВЛЭП-0,4 кВ) |  | 32.8603 | 1.1663 | 18.3 | 1.316 | 1.1663 | 1.1663 | 31.694 | 31.694 | 96.45%
2.2.4.1 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска |  | 6.6433 | 0.054879 | 3.6 | 0.054 | 0.054879 | 0.054879 | 6.5884 | 6.5884 | 99.17%
2.2.4.2 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска |  | 6.0983 | 0.049338 | 3.3 | 0.05 | 0.049338 | 0.049338 | 6.049 | 6.049 | 99.19%
2.2.4.3 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска |  | 6.1044 | 0.21844 | 3.3 | 0.206 | 0.21844 | 0.21844 | 5.886 | 5.886 | 96.42%
2.2.4.4 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска |  | 6.0965 | 0.60193 | 3.3 | 0.84 | 0.60193 | 0.60193 | 5.4946 | 5.4946 | 90.13%
2.2.4.5 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района |  | 7.9178 | 0.24177 | 4.8 | 0.166 | 0.24177 | 0.24177 | 7.676 | 7.676 | 96.95%
4. | Приобретение электросетевых активов |  | 5.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5814 | 5.5814 | 100%
4.1. | Имущество Томского района (от ПС Мирный) |  | 5.5814 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.5814 | 5.5814 | 100%
5. | Приобретение спецтехники и оборудования |  | 10.235 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.235 | 10.235 | 100%
5.1. | Автогидроподъемник 17 м |  | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 100%
5.2. | Бригадный автомобиль "Газель", 5 мест, тент, 4х4 |  | 0.735 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 0.735 | 100%
5.3. | Легковой служебный автомобиль |  | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 100%
5.4. | Комплекс ГНБ Vermeer D9х13 в т.ч. смесительная установка |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100%
5.5. | Прицеп низкорамный для транспортировки ГНБ грузоподъемность 8-10т. |  | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 100%
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Нарастающим итогом за год.
Примечание: для объектов электросетевого хозяйства с разделением объектов на подстанции (ПС), воздушные линии (ВЛ) и кабельные линии (КЛ) с указанием уровня напряжения.
| Начальник ПТО |  |  |  | Е.В.Масс
Исп. Брессем О.А.

## 347 раздел 2.2
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
[7 empty] | #REF! | [21 empty] | Приложение
к приказу Минэнерго России
от «11» августа 2011 г. № 347
Раздел II.2. Отчет о технических характеристиках объектов и об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы субъекта естественной монополии в 2017 году
Утверждаю
Исполнительный директор ООО "Горсети"
__________________М. В.Резников
[11 empty] | 0.083572 | [17 empty] | «___»________ 2017 года
[7 empty] | -61.137 | [24 empty] | М.П.
№№ | Наименование объекта1 | Плановый объем финансирования, млн. руб.2 |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (подтверждено актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных (реконструированных) объектов | [8 empty] | Иные объекты 3 | Снижение потерь в результате реализации4, кВт*ч/год
[22 empty] | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи
| ВСЕГО, | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | 155.2182 | 6.6633 | 41.9642 | 77.2736 | 29.317 | 2.5384 | 0.15799 | 0.81122 | 1.5692 | 0 | 152.6797 | 6.5054 | 41.153 | 75.7044 | 29.317 | 2.2991 | 0.15799 | 0.81122 | 1.3299 | 0 | [11 empty] | 155.2182 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 36.3749 | 0 | 12.8094 | 22.6085 | 0.95703 | 1.3721 | 0 | 0.43145 | 0.94065 | 0 | 35.0028 | 0 | 12.3779 | 21.6678 | 0.95703 | 1.2286 | 0 | 0.43145 | 0.79716 | 0 | [11 empty] | 36.3749 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 23.7729 | 0 | 5.2482 | 17.5677 | 0.95703 | 1.3721 | 0 | 0.43145 | 0.94065 | 0 | 22.4008 | 0 | 4.8167 | 16.627 | 0.95703 | 1.2286 | 0 | 0.43145 | 0.79716 | 0 | [11 empty] | 23.7729 | 0
1.1.1. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций | 1.131 | 0 | 0.297 | 0.786 | 0.048 | 1.3721 | 0 | 0.43145 | 0.94065 | 0 | -0.2411 | 0 | -0.13445 | -0.15465 | 0.048 | 1.2286 | 0 | 0.43145 | 0.79716 | 0 | [11 empty] | 1.131 | 0
1.1.2. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ | 11.4065 | 0 | 0.94281 | 9.76 | 0.70371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4065 | 0 | 0.94281 | 9.76 | 0.70371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 11.4065 | 0
1.1.3. | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | 7.7386 | 0 | 2.9232 | 4.7128 | 0.10253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7386 | 0 | 2.9232 | 4.7128 | 0.10253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 7.7386 | 0
1.1.4. | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | 3.0169 | 0 | 0.98366 | 1.9322 | 0.10104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0169 | 0 | 0.98366 | 1.9322 | 0.10104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 3.0169 | 0
1.1.5. | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | 0.47987 | 0 | 0.10147 | 0.37665 | 0.0017447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47987 | 0 | 0.10147 | 0.37665 | 0.0017447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0.47987 | 0
1.4. | Прочие проекты технического перевооружения и рекрнструкции | 12.602 | 0 | 7.5612 | 5.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.602 | 0 | 7.5612 | 5.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 12.602 | 0
1.4.1. | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | 12.602 | 0 | 7.5612 | 5.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.602 | 0 | 7.5612 | 5.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 12.602 | 0
2. | Новое строительство | 103.0269 | 6.6633 | 29.1548 | 44.4301 | 22.7786 | 1.1663 | 0.15799 | 0.37977 | 0.62859 | 0 | 101.8605 | 6.5054 | 28.775 | 43.8015 | 22.7786 | 1.0705 | 0.15799 | 0.37977 | 0.5327 | 0 | [11 empty] | 103.0269 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [31 empty] | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство | 103.0269 | 6.6633 | 29.1548 | 44.4301 | 22.7786 | 1.1663 | 0.15799 | 0.37977 | 0.62859 | 0 | 101.8605 | 6.5054 | 28.775 | 43.8015 | 22.7786 | 1.0705 | 0.15799 | 0.37977 | 0.5327 | 0 | [11 empty] | 103.0269 | 0
2.2.1. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции с питающими линиями для внешнего электроснабжения общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска | 23.848 | 1.5601 | 5.0213 | 9.4251 | 7.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.848 | 1.5601 | 5.0213 | 9.4251 | 7.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 23.848 | 0
2.2.1.1. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: ул. Иркутский тракт - ул. Высоцкого (ул.Высоцкого, д.14), ул. Ивановского, д.18 | 23.848 | 1.5601 | 5.0213 | 9.4251 | 7.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.848 | 1.5601 | 5.0213 | 9.4251 | 7.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 23.848 | 0
2.2.2. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и технологического присоединения потребителей | 5.6432 | 0.36918 | 0.82633 | 4.0814 | 0.36632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6432 | 0.36918 | 0.82633 | 4.0814 | 0.36632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 5.6432 | 0
2.2.2.1 | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | 5.6432 | 0.36918 | 0.82633 | 4.0814 | 0.36632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9279 | 0.36918 | 0.82633 | 4.0814 | 0.36632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 5.6432 | 0
2.2.3. | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) | 40.6754 | 2.4338 | 10.1631 | 13.5077 | 14.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6754 | 2.4338 | 10.1631 | 13.5077 | 14.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 40.6754 | 0
2.2.3.1 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТЭЦ-1 | 4.6854 | 0.30652 | 1.1317 | 1.3631 | 1.8841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6854 | 0.30652 | 1.1317 | 1.3631 | 1.8841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 4.6854 | 0
2.2.3.2 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (1 этап) | 3.2382 | 0.21185 | 0.76764 | 1.1934 | 1.0653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2382 | 0.21185 | 0.76764 | 1.1934 | 1.0653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 3.2382 | 0
2.2.3.3 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Западная | 16.5535 | 0.94206 | 4.0528 | 5.8332 | 5.7254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5535 | 0.94206 | 4.0528 | 5.8332 | 5.7254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 16.5535 | 0
2.2.3.4 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Центральных районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Московская, ПС Центральная | 16.1984 | 0.97337 | 4.211 | 5.118 | 5.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1984 | 0.97337 | 4.211 | 5.118 | 5.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 16.1984 | 0
2.2.4. | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения потребителей (КВЛЭП-0,4 кВ) | 32.8603 | 2.3002 | 13.1441 | 17.416 | 0 | 1.1663 | 0.15799 | 0.37977 | 0.62859 | 0 | 31.694 | 2.1422 | 12.7644 | 16.7874 | 0 | 1.0705 | 0.15799 | 0.37977 | 0.5327 | 0 | [11 empty] | 32.8603 | 0
2.2.4.1 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | 6.6433 | 0.46503 | 2.6573 | 3.521 | 0 | 0.054879 | 0.01027 | 0.017303 | 0.027306 | 0 | 6.5884 | 0.45476 | 2.64 | 3.4936 | 0 | 0.050714 | 0.01027 | 0.017303 | 0.023141 | 0 |  |  |  |  | 2017 | 15 |  | СИП | 0.054 |  |  | 6.6433 | 0
2.2.4.2 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | 6.0983 | 0.42688 | 2.4393 | 3.2321 | 0 | 0.049338 | 0.01078 | 0.014604 | 0.023954 | 0 | 6.049 | 0.4161 | 2.4247 | 3.2082 | 0 | 0.045684 | 0.01078 | 0.014604 | 0.0203 | 0 |  |  |  |  | 2017 | 15 |  | СИП | 0.05 |  |  | 6.0983 | 0
2.2.4.3 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | 6.1044 | 0.42731 | 2.4418 | 3.2353 | 0 | 0.21844 | 0.03558 | 0.091105 | 0.091752 | 0 | 5.886 | 0.39173 | 2.3507 | 3.1436 | 0 | 0.20444 | 0.03558 | 0.091105 | 0.077756 | 0 |  |  |  |  | 2017 | 15 |  | АВБбШв СИП | 0.206 |  |  | 6.1044 | 0
2.2.4.4. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | 6.0965 | 0.42675 | 2.4386 | 3.2311 | 0 | 0.60193 | 0.063639 | 0.18641 | 0.35188 | 0 | 5.4946 | 0.36312 | 2.2522 | 2.8793 | 0 | 0.54825 | 0.063639 | 0.18641 | 0.2982 | 0 |  |  |  |  | 2017 | 15 |  | АВБбШВ СИП | 0.84 |  |  | 6.0965 | 0
2.2.4.5. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | 7.9178 | 0.55425 | 3.1671 | 4.1964 | 0 | 0.24177 | 0.03772 | 0.070352 | 0.13369 | 0 | 7.676 | 0.51653 | 3.0968 | 4.0627 | 0 | 0.22137 | 0.03772 | 0.070352 | 0.1133 | 0 |  |  |  |  | 2017 | 15 |  | СИП | 0.166 |  |  | 7.9178 | 0
4. | Приобретение электросетевых активов | 5.5814 | 0 | 0 | 0 | 5.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5814 | 0 | 0 | 0 | 5.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 5.5814 | 0
4.1. | Имущество Томского района (от ПС Мирный) | 5.5814 | 0 | 0 | 0 | 5.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5814 | 0 | 0 | 0 | 5.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 5.5814 | 0
5. | Приобретение спецтехники и оборудования | 10.235 | 0 | 0 | 10.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.235 | 0 | 0 | 10.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 10.235 | 0
5.1. | Автогидроподъемник 17 м | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 2.4 | 0
5.2. | Бригадный автомобиль "Газель", 5 мест, тент, 4х4 | 0.735 | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0.735 | 0
5.3. | Легковой служебный автомобиль | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0.3 | 0
5.4. | Комплекс ГНБ Vermeer D9х13 в т.ч. смесительная установка | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 6 | 0
5.5. | Прицеп низкорамный для транспортировки ГНБ грузоподъемность 8-10т. | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0.8 | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1 С разделением объектов на подстанции (ПС), воздушные линии (ВЛ) и кабельные линии (КЛ) с указанием уровня напряжения.
2 Согласно проектной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
3 Указываются наименование и технические характеристики реконструируемых или создаваемых объектов, не соответствующих указанным в таблице категориям электросетевых объектов.
4 Для сетевых организаций.
| Начальник ПТО |  |  |  | Е.В.Масс
Исп. Брессем О.А.

## 347 раздел 4
Приложение
к приказу Минэнерго России
от «11» августа 2011 г. №347
Раздел IV. Отчет о вводах объектов
Утверждаю
Исполнительный директор ООО "Горсети"
М. В. Резников
_______________
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей (подтверждаемый актами ввода в эксплуатацию)
|  | факт 2016г |  |  |  | факт 2017г. |  |  |  | факт 2016г |  |  |  | факт 2017г.
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [7 empty] | млн. руб
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| ВСЕГО | млн. руб 1 кв.: 2.5384; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 112; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 1.3721; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 112; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 1.3721; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
1.1.1. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 112; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 1.3721; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
1.1.2. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
1.1.3. | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
1.1.4. | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
1.1.5. | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
1.4. | Прочие проекты технического перевооружения и рекрнструкции | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
1.4.1. | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
2. | Новое строительство | млн. руб 1 кв.: 1.1663; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство | млн. руб 1 кв.: 1.1663; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
2.2.1. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции с питающими линиями для внешнего электроснабжения общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
2.2.1.1. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: ул. Иркутский тракт - ул. Высоцкого (ул.Высоцкого, д.14), ул. Ивановского, д.18 | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
2.2.2. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и технологического присоединения потребителей | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
2.2.2.1 | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
2.2.3. | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
2.2.3.1 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТЭЦ-1 | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
2.2.3.2 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (1 этап) | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
2.2.3.3 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Западная | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
2.2.3.4 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Центральных районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Московская, ПС Центральная | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
2.2.4. | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения потребителей (КВЛЭП-0,4 кВ) | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 1.316; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 1.1663; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
2.2.4.1 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0.054; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0.054879; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
2.2.4.2 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0.05; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0.049338; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
2.2.4.3 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0.206; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0.21844; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
2.2.4.4. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0.84; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0.60193; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
2.2.4.5. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0.166; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0.24177; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
4. | Приобретение электросетевых активов | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
4.1. | Имущество Томского района (от ПС Мирный) | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
5. | Приобретение спецтехники и оборудования | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
5.1. | Автогидроподъемник 17 м | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
5.2. | Бригадный автомобиль "Газель", 5 мест, тент, 4х4 | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
5.3. | Легковой служебный автомобиль | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
5.4. | Комплекс ГНБ Vermeer D9х13 в т.ч. смесительная установка | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
5.5. | Прицеп низкорамный для транспортировки ГНБ грузоподъемность 8-10т. | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
| Технический директор | МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: Р.Х.Валитов
| Начальник ПТО | МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: Е.В.Масс