## 1 квартал 2018 год
Отчет за 1 квартал 2018 год
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Горсети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) |  | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
[5 empty] | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
|  |  |  | ед.изи. | [25 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г |  |  | 29: 10391.77
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г
1.2.1.2 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | Е_0000060003
1.2.1.2 | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | Е_0000060005 |  |  | 12: Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции; 13: ООО "Горсети"; 14: 17211.7832; 15: техническое задание; 16: 17211.7832; 17: открытый запрос цен; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО "Системкомплекс"; 28: 17257.2; Номер процедуры 30: 31401574841; Интернет-адрес площадки 31: http://www.zakupki.gov.ru; План 32: октябрь 2014; Факт 33: 07.10.2014; Факт 34: 2014-10-22; Факт 35: 2014-10-22; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2014-10-22; Факт 39: 83/14; Факт 41: 2014-10-28; Факт 43: 2015-01-01; Факт 44: 2019-12-31
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г
1.2.3.1 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций | Е_0030000006 |  |  | 29: 350.0666
[12 empty] | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций | ООО "Горсети" | 711000 | техническое задание | 711000 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 1 | ООО «Монтажстрой» | 661000 |  |  |  | 661000 | ООО «Монтажстрой» | 661000 | 52.9599 | 31503151140 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2015 | 2015-12-25 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | п. 7.11.2. абзац 2 | ПДЗК | 2016-01-12 | 3/16 |  | 2016-01-29 |  | 2016-01-29 | 31.12.2018 г., до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 2; 12: Счетчик РиМ 489.15; 13: ООО "Горсети"; 14: 24641.4771; 15: техническое задание; 16: 24641.4771; 17: открытый запрос цен; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО ТД "Комплект Энерго"; 28: 29043.2386; 29: 32.318; Номер процедуры 30: 31704836333; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: март 2017; Факт 33: 01.03.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-03-15; Факт 39: 28/17; Факт 41: 2017-03-29; Факт 43: 2017-03-29; Факт 44: по 30.06.2018, в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 5; 12: Зажим ответвл.изол.ЗОИ 10-95/1,5-10М; 13: ООО "Горсети"; 15: договор; 18: закупка у единственного поставщика; 27: АО "РиМ Торговый Дом"; 28: 49.665; 29: 0.645; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 1; Факт 41: 2018-03-19; Факт 43: 2018-03-19; Факт 44: до полного иполнения
|  |  |  | шт | 5: 30; 12: Прессшайба ШСММ сверло 4.2*13; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "АВАНГАРД"; 28: остаток на складе; 29: 0.01; Факт 46: Договор (поставка) №17б-01/17Р от 17.01.17
|  |  |  | шт | 5: 10; 12: Прессшайба ШСММ сверло 4.2*19; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "АВАНГАРД"; 28: остаток на складе; 29: 0.0052; Факт 46: Договор (поставка) №17б-01/17Р от 17.01.17
|  |  |  | шт | 5: 1; 12: Скрепа бандажная СОТ 36; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "ЗСРК"Локус"; 28: остаток на складе; 29: 0.0092847; Факт 46: Договор (поставка) №23-03/17ПЗ от 23.03.17
|  |  |  | шт | 5: 6; 12: Счетчик РиМ 489.13; 13: ООО "Горсети"; 14: 24641.4771; 15: техническое задание; 16: 24641.4771; 17: открытый запрос цен; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО ТД "Комплект Энерго"; 28: 29043.2386; 29: 82.92; Номер процедуры 30: 31704836333; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: март 2017; Факт 33: 01.03.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-03-15; Факт 39: 28/17; Факт 41: 2017-03-29; Факт 43: 2017-03-29; Факт 44: по 30.06.2018, в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 2; 12: Счетчик РиМ 489.14; 13: ООО "Горсети"; 14: 24641.4771; 15: техническое задание; 16: 24641.4771; 17: открытый запрос цен; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО ТД "Комплект Энерго"; 28: 29043.2386; 29: 32.46; Номер процедуры 30: 31704836333; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: март 2017; Факт 33: 01.03.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-03-15; Факт 39: 28/17; Факт 41: 2017-03-29; Факт 43: 2017-03-29; Факт 44: по 30.06.2018, в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 1; 12: Счетчик РиМ 489.15; 13: ООО "Горсети"; 14: 24641.4771; 15: техническое задание; 16: 24641.4771; 17: открытый запрос цен; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО ТД "Комплект Энерго"; 28: 29043.2386; 29: 16.159; Номер процедуры 30: 31704836333; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: март 2017; Факт 33: 01.03.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-03-15; Факт 39: 28/17; Факт 41: 2017-03-29; Факт 43: 2017-03-29; Факт 44: по 30.06.2018, в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 4; 12: Счетчик РиМ 489.16; 13: ООО "Горсети"; 14: 24641.4771; 15: техническое задание; 16: 24641.4771; 17: открытый запрос цен; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО ТД "Комплект Энерго"; 28: 29043.2386; 29: 59.96; Номер процедуры 30: 31704836333; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: март 2017; Факт 33: 01.03.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-03-15; Факт 39: 28/17; Факт 41: 2017-03-29; Факт 43: 2017-03-29; Факт 44: по 30.06.2018, в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 12; 12: Счетчик РиМ 789,01(без РиМ 109.01(ДДМ-4)); 13: ООО "Горсети"; 28: остаток на складе; 29: 70.5168
|  |  |  | шт | 5: 3; 12: Трансформатор тока ТТЭ-А 150/5А; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: остаток на складе; 29: 2.1034; Факт 46: Договор (поставка) №08-08/16ПЗн от 08.08.16
1.2.3.1 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ | Е_0030000007 |  |  | 29: 845.3794
[12 empty] | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ | ООО "Горсети" | 711000 | техническое задание | 711000 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 1 | ООО «Монтажстрой» | 661000 |  |  |  | 661000 | ООО «Монтажстрой» | 661000 | 134.1845 | 31503151140 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2015 | 2015-12-25 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | п. 7.11.2. абзац 2 | ПДЗК | 2016-01-12 | 3/16 |  | 2016-01-29 |  | 2016-01-29 | 31.12.2018 г., до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 6; 12: Счетчик РиМ 489.18 ВКЗ; 13: ООО "Горсети"; 14: 24641.4771; 15: техническое задание; 16: 24641.4771; 17: открытый запрос цен; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО ТД "Комплект Энерго"; 28: 29043.2386; 29: 121.524; Номер процедуры 30: 31704836333; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: март 2017; Факт 33: 01.03.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-03-15; Факт 39: 28/17; Факт 41: 2017-03-29; Факт 43: 2017-03-29; Факт 44: по 30.06.2018, в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | м | 5: 25; 12: Гофра ПНД 32мм черная; 13: ООО "Горсети"; 14: 5084.7458; 15: техническое задание; 16: 5084.7458; 17: закупка по сводному прайс-листу; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: 6000; 29: 0.46375; Номер процедуры 30: 31705247671; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: июнь 2017; Факт 33: 22.06.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-07-07; Факт 39: 65/17; Факт 41: 2017-07-24; Факт 43: 2017-07-24; Факт 44: по 30.06.2018 в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 18; 12: Зажим SО 158,1 анкерный; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: остаток на складе; 29: 2.4214; Факт 46: Договор (поставка) №08-08/16ПЗн от 08.08.16
|  |  |  | шт | 5: 8; 12: Зажим отв. Р2R95; 13: ООО "Горсети"; 28: остаток на складе; 29: 0.704
|  |  |  | шт | 5: 71; 12: Зажим ответвл.изол.ЗОИ 10-95/1,5-10М; 13: ООО "Горсети"; 15: договор; 18: закупка у единственного поставщика; 27: АО "РиМ Торговый Дом"; 28: 49.665; 29: 9.159; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 1; Факт 41: 2018-03-19; Факт 43: 2018-03-19; Факт 44: до полного иполнения
|  |  |  | м | 5: 10; 12: Кабель АВВГ 4*16; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: остаток на складе; 29: 0.66413; Факт 46: Договор (поставка) №08-08/16ПЗн от 08.08.16
|  |  |  | шт | 5: 20; 12: Крепежная скоба-клипса для труб d32мм; 13: ООО "Горсети"; 14: 5084.7458; 15: техническое задание; 16: 5084.7458; 17: закупка по сводному прайс-листу; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: 6000; 29: 0.0476; Номер процедуры 30: 31705247671; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: июнь 2017; Факт 33: 22.06.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-07-07; Факт 39: 65/17; Факт 41: 2017-07-24; Факт 43: 2017-07-24; Факт 44: по 30.06.2018 в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | упак | 5: 0.4; 12: Лента крепления F2007 50м; 13: ООО "Горсети"; 29: 1.392
|  |  |  | шт | 5: 2; 12: Наконечник кабельный ТМЛ 10-8-5 луженый; 13: ООО "Горсети"; 14: 5084.7458; 15: техническое задание; 16: 5084.7458; 17: закупка по сводному прайс-листу; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: 6000; 29: 0.02154; Номер процедуры 30: 31705247671; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: июнь 2017; Факт 33: 22.06.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-07-07; Факт 39: 65/17; Факт 41: 2017-07-24; Факт 43: 2017-07-24; Факт 44: по 30.06.2018 в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 100; 12: Прессшайба ШСММ сверло 4.2*13; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "АВАНГАРД"; 28: остаток на складе; 29: 0.033333; Факт 46: Договор (поставка) №17б-01/17Р от 17.01.17
|  |  |  | м | 5: 10; 12: Провод ПВ3 1*10,0; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: остаток на складе; 29: 0.50405; Факт 46: Договор (поставка) №08-08/16ПЗн от 08.08.16
|  |  |  | м | 5: 3; 12: Провод СИП-4 2*16-0,6/1; 13: ООО "Горсети"; 14: 15850.5483; 15: техническое задание; 16: 15850.5483; 17: открытый запрос цен; 18: открытый запрос цен; 20: 5; 21: 1) ООО "Холдинг Кабельный Альянс", 2) ООО "Аверс", 3) ООО "ТрастИмпорт", 4) ООО "ЗСРК "Локус", 5) ООО "ТД "Камапромкабель"; 22: 1) 14 817,48 2) 12 693,54 3) 15 095,76 4) 14 721,82 5) 15 694,90; 23: ООО "ТД "Камапромкабель"; 26: 12693.5415; 27: ООО "Аверс"; 28: 14978.379; 29: 0.07524; Номер процедуры 30: 31806163242; Интернет-адрес площадки 31: http://www.zakupki.gov.ru; План 32: февраль 2018; Факт 33: 2018-02-22; Факт 34: 2018-03-12; Факт 35: 2018-03-12; Факт 41: 2018-03-26; Факт 43: 2018-03-26; Факт 44: 2018-12-31
|  |  |  | пог.м | 5: 24; 12: Провод СИП-4 4*16-0,6/1кв; 13: ООО "Горсети"; 14: 15850.5483; 15: техническое задание; 16: 15850.5483; 17: открытый запрос цен; 18: открытый запрос цен; 20: 5; 21: 1) ООО "Холдинг Кабельный Альянс", 2) ООО "Аверс", 3) ООО "ТрастИмпорт", 4) ООО "ЗСРК "Локус", 5) ООО "ТД "Камапромкабель"; 22: 1) 14 817,48 2) 12 693,54 3) 15 095,76 4) 14 721,82 5) 15 694,90; 23: ООО "ТД "Камапромкабель"; 26: 12693.5415; 27: ООО "Аверс"; 28: 14978.379; 29: 1.1866; Номер процедуры 30: 31806163242; Интернет-адрес площадки 31: http://www.zakupki.gov.ru; План 32: февраль 2018; Факт 33: 2018-02-22; Факт 34: 2018-03-12; Факт 35: 2018-03-12; Факт 41: 2018-03-26; Факт 43: 2018-03-26; Факт 44: 2018-12-31
|  |  |  | шт | 5: 18; 12: Скрепа бандажная СОТ 36; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "ЗСРК"Локус"; 28: остаток на складе; 29: 0.16712; Факт 46: Договор (поставка) №23-03/17ПЗ от 23.03.17
|  |  |  | шт | 5: 2; 12: Счетчик РиМ 189.02 б/у; 13: ООО "Горсети"; 28: остаток на складе; 29: 16.8504
|  |  |  | шт | 5: 1; 12: Счетчик РиМ 189.04 ВК2; 13: ООО "Горсети"; 28: остаток на складе; 29: 7.3632
|  |  |  | шт | 5: 3; 12: Счетчик РиМ 189.12 ВКЗ; 13: ООО "Горсети"; 14: 24641.4771; 15: техническое задание; 16: 24641.4771; 17: открытый запрос цен; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО ТД "Комплект Энерго"; 28: 29043.2386; 29: 28.674; Номер процедуры 30: 31704836333; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: март 2017; Факт 33: 01.03.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-03-15; Факт 39: 28/17; Факт 41: 2017-03-29; Факт 43: 2017-03-29; Факт 44: по 30.06.2018, в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 25; 12: Счетчик РиМ 489.18 ВКЗ; 13: ООО "Горсети"; 14: 24641.4771; 15: техническое задание; 16: 24641.4771; 17: открытый запрос цен; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО ТД "Комплект Энерго"; 28: 29043.2386; 29: 506.35; Номер процедуры 30: 31704836333; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: март 2017; Факт 33: 01.03.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-03-15; Факт 39: 28/17; Факт 41: 2017-03-29; Факт 43: 2017-03-29; Факт 44: по 30.06.2018, в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 3; 12: Счетчик РиМ109.01 б/у; 13: ООО "Горсети"; 28: остаток на складе; 29: 13.5936
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г
1.2.3.5 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | Е_0030000008 |  |  | 29: 1440.4042
[12 empty] | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | ООО "Горсети" | 711000 | техническое задание | 711000 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 1 | ООО «Монтажстрой» | 661000 |  |  |  | 661000 | ООО «Монтажстрой» | 661000 | 677.5023 | 31503151140 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2015 | 2015-12-25 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | п. 7.11.2. абзац 2 | ПДЗК | 2016-01-12 | 3/16 |  | 2016-01-29 |  | 2016-01-29 | 31.12.2018 г., до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 1; 12: Автомат ВА 47-29 3п 16А ИЭК; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: остаток на складе; 29: 0.22226; Факт 46: Договор (поставка) №08-08/16ПЗн от 08.08.16
|  |  |  | кг | 5: 0.1; 12: Болт 8*30 оцинк. DIN933; 13: ООО "Горсети"; 15: договор; 18: закупка у единственного поставщика; 27: ООО "АВАНГАРД"; 28: 59.448; 29: 0.022958; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 1; Факт 41: 2018-03-01; Факт 43: 2018-03-01; Факт 44: до полного исполнения
|  |  |  | кг | 5: 0.05; 12: Гайка М8 ГОСТ 5915-70; 13: ООО "Горсети"; 15: договор; 18: закупка у единственного поставщика; 27: ООО "АВАНГАРД"; 28: 59.448; 29: 0.011923; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 1; Факт 41: 2018-03-01; Факт 43: 2018-03-01; Факт 44: до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 1; 12: Изолента ПВХ 130х19 ПолимерПак (зеленая ); 13: ООО "Горсети"; 14: 5084.7458; 15: техническое задание; 16: 5084.7458; 17: закупка по сводному прайс-листу; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: 6000; 29: 0.02747; Номер процедуры 30: 31705247671; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: июнь 2017; Факт 33: 22.06.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-07-07; Факт 39: 65/17; Факт 41: 2017-07-24; Факт 43: 2017-07-24; Факт 44: по 30.06.2018 в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 1; 12: Изолента ПВХ 130х19 ПолимерПак (красная); 13: ООО "Горсети"; 14: 5084.7458; 15: техническое задание; 16: 5084.7458; 17: закупка по сводному прайс-листу; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: 6000; 29: 0.02764; Номер процедуры 30: 31705247671; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: июнь 2017; Факт 33: 22.06.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-07-07; Факт 39: 65/17; Факт 41: 2017-07-24; Факт 43: 2017-07-24; Факт 44: по 30.06.2018 в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | м | 5: 90; 12: Кабель ВВГпнг-LS 3*1,5; 13: ООО "Горсети"; 14: 5084.7458; 15: техническое задание; 16: 5084.7458; 17: закупка по сводному прайс-листу; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: 6000; 29: 2.7165; Номер процедуры 30: 31705247671; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: июнь 2017; Факт 33: 22.06.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-07-07; Факт 39: 65/17; Факт 41: 2017-07-24; Факт 43: 2017-07-24; Факт 44: по 30.06.2018 в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | м | 5: 39; 12: Кабельная продукция UTP 4PR 4 неэкран. витые пары, многож.5е; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "Том-Электрон"; 28: остаток на складе; 29: 0.975; Факт 46: Договор (поставка) №24а-03/17Р от 24.03.17
|  |  |  | шт | 5: 29; 12: Коммуникатор РиМ 071.02; 13: ООО "Горсети"; 28: остаток на складе; 29: 219.6924
|  |  |  | шт | 5: 4; 12: Конвертор RS485PLC РМО15.01; 13: ООО "Горсети"; 28: остаток на складе; 29: 16.4256
|  |  |  | шт | 5: 2; 12: Конвертор RS485PLC РМО15.03; 13: ООО "Горсети"; 14: 24641.4771; 15: техническое задание; 16: 24641.4771; 17: открытый запрос цен; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО ТД "Комплект Энерго"; 28: 29043.2386; 29: 12.2001; Номер процедуры 30: 31704836333; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: март 2017; Факт 33: 01.03.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-03-15; Факт 39: 28/17; Факт 41: 2017-03-29; Факт 43: 2017-03-29; Факт 44: по 30.06.2018, в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 10; 12: Маршрутизатор каналов связи (МКС) РиМ 099-02; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО ТД "Комплект Энерго"; 28: остаток на складе; 29: 467.988; Факт 46: Договор (поставка) №07-04/ПЗн от 07.04.16
|  |  |  | шт | 5: 30; 12: Ограничитель импульсн. напряж. ОПВ-D/1р ln=5ка 230В; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: остаток на складе; 29: 31.5981; Факт 46: Договор (поставка) №08-08/16ПЗн от 08.08.16
|  |  |  | шт | 5: 70; 12: Прессшайба ШСММ сверло 4.2*13; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "АВАНГАРД"; 28: остаток на складе; 29: 0.023333; Факт 46: Договор (поставка) №17б-01/17Р от 17.01.17
|  |  |  | шт | 5: 310; 12: Прессшайба ШСММ сверло 4.2*19; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "АВАНГАРД"; 28: остаток на складе; 29: 0.1612; Факт 46: Договор (поставка) №17б-01/17Р от 17.01.17
|  |  |  | м | 5: 29; 12: Провод ШВВП-2*0,75; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: остаток на складе; 29: 0.2833; Факт 46: Договор (поставка) №08-08/16ПЗн от 08.08.16
|  |  |  | кг | 5: 0.05; 12: Шайба М8 DIN 125; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "АВАНГАРД"; 28: остаток на складе; 29: 0.012225; Факт 46: Договор (поставка) №17б-01/17Р от 17.01.17
|  |  |  | шт | 5: 6; 12: Ящик металлический с МП; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "Сибэл"; 28: остаток на складе; 29: 10.5138; Факт 46: Договор (поставка) №06-06/17Р от 06.06.17
1.2.3.5 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | Е_0030000009
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г
1.3.2 | РП ТИЗ | Е_1000000011
1.3.2 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (2 этап) | Е_0004000021
1.3.2 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТИЗ | Е_0004000022
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г
1.4 | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: уд. А. Крячкова (ул. П. Федоровского, д.8), ул. Дизайнеров, д.4 | Е_1004000031
1.4 | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | Е_1004500032 |  |  | 29: 6881.7312
[12 empty] | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей (проектные работы) | ООО "Горсети" | 27000 | техническое задание | 27000 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 1 | ООО "Горсети-Проектировщик" | 24000 |  |  |  | 24000 | ООО "Горсети-Проектировщик" | 24000 | 444.46 | 31604609540 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2016 | 29.12.2016 | 2017-01-19 | 2017-01-19 | п. 7.11.2. абзац 2 | ПДЗК | 2017-01-19 | 2/17 |  | 2017-01-30 |  | 2017-01-30 | до 31.05.2018, в части расчетов до полного исполнения
[12 empty] | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | ООО "Горсети" | 711000 | техническое задание | 711000 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 1 | ООО «Монтажстрой» | 661000 |  |  |  | 661000 | ООО «Монтажстрой» | 661000 | 3515.4459 | 31503151140 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2015 | 2015-12-25 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | п. 7.11.2. абзац 2 | ПДЗК | 2016-01-12 | 3/16 |  | 2016-01-29 |  | 2016-01-29 | 31.12.2018 г., до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 8; 12: Батарейка DURASELL LR-14; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "КС Интеграция"; 28: остаток на складе; 29: 1.2165; Факт 46: Договор (поставка) №26-01/17Р от 26.01.17
|  |  |  | пог.м | 5: 1676; 12: Кабель ААБЛ 3*240(10); 13: ООО "Горсети"; 27: ООО Сарансккабель; 28: остаток на складе; 29: 1420.0842; Факт 46: Договор (поставка) №30-09/16ПЗ от 30.09.16
|  |  |  | пог.м | 5: 3; 12: Кабель АКВВГ 14*2,5; 13: ООО "Горсети"; 28: остаток на складе; 29: 0.0882
|  |  |  | м | 5: 3; 12: Кабельная продукция UTP 4PR 4 неэкран. витые пары, многож.5е; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "Том-Электрон"; 28: остаток на складе; 29: 0.075; Факт 46: Договор (поставка) №24а-03/17Р от 24.03.17
|  |  |  | шт | 5: 1; 12: Компоненты беспровод.технологий /ANT GSM ANTEY 924 SMA; 13: ООО "Горсети"; 15: договор; 18: закупка у единственного поставщика; 27: ООО "Том-Электрон"; 28: 13.714; 29: 0.432; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 1; Факт 41: 2018-01-22; Факт 43: 2018-01-22; Факт 44: до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 1; 12: Компоненты беспровод.технологий Контроллер сиситемы АСКУЭ Мираж-GSM SD-02; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "Том-Электрон"; 28: остаток на складе; 29: 12.5; Факт 46: Договор (поставка) №17-04/17ПЗн от 17.04.17
|  |  |  | кг | 5: 98.7; 12: Круг 16 11,7 м ст3пс; 13: ООО "Горсети"; 14: 4701.9831; 15: техническое задание; 16: 4701.9831; 17: открытый запрос цен; 18: открытый запрос цен; 20: 2; 21: 1) ООО ТСТК "Сибирь", 2) ООО ТД "Комплект Энерго"; 22: 1) 4 684, 68 2) 4 692,42; 26: 4684.678; 27: ООО ТСТК "Сибирь"; 28: 5527.92; 29: 3.8493; Номер процедуры 30: 31806111323; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: февраль 2018; Факт 33: 2018-02-09; Факт 34: 2018-02-26; Факт 35: 2018-02-26; Факт 41: 2018-03-15; Факт 43: 2018-03-15; Факт 44: 2018-12-31
|  |  |  | кг | 5: 2; 12: Лист М1 4*600*1500; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "Сибирский центр снабжения"; 28: остаток на складе; 29: 1.08; Факт 46: Договор (поставка) №01в-11/16Р от 01.11.16
|  |  |  | кг | 5: 36.78; 12: Лист х/к 1,5*1250*2500 08пс; 13: ООО "Горсети"; 15: договор; 18: закупка у единственного поставщика; 27: ООО "МеталлСервисСибирь"; 28: 92.8127; 29: 1.9102; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 1; Факт 41: 2018-01-15; Факт 43: 2018-01-15; Факт 44: до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 14; 12: Муфта (ECOPAL/Корсис) 110мм; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО ТД "Комплект Энерго"; 28: остаток на складе; 29: 1.3259; Факт 46: Договор (поставка) №24-02/16ПЗн от 24.02.16
|  |  |  | шт | 5: 10; 12: Муфта (ECOPAL/Корсис) 160мм; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "БССК"; 28: остаток на складе; 29: 1.7209; Факт 46: Договор (поставка) №20-02/16ПЗ от 20.02.17
|  |  |  | компл | 5: 4; 12: Муфта 3КВТпН-10-150-240; 13: ООО "Горсети"; 14: 4237.2881; 15: договор; 16: 4237.2881; 17: закупка у единственного поставщика; 18: закупка у единственного поставщика; 27: ООО "ЭРГ"; 28: 5000; 29: 7.3066; Номер процедуры 30: 31806077456; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: январь 2018; Факт 33: 2018-01-29; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 28; Факт 41: 2018-01-29; Факт 43: 2018-01-29; Факт 44: 2018-12-31
|  |  |  | компл | 5: 10; 12: Муфта 3СТП-10У-150-240; 13: ООО "Горсети"; 14: 4237.2881; 15: договор; 16: 4237.2881; 17: закупка у единственного поставщика; 18: закупка у единственного поставщика; 27: ООО "ЭРГ"; 28: 5000; 29: 46.3032; Номер процедуры 30: 31806077456; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: январь 2018; Факт 33: 2018-01-29; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 28; Факт 41: 2018-01-29; Факт 43: 2018-01-29; Факт 44: 2018-12-31
|  |  |  | м3 | 5: 10; 12: ПГС(Песчанно-гравийная смесь); 13: ООО "Горсети"; 15: договор; 18: закупка у единственного поставщика; 27: ООО "Топливная Компания"; 28: 46.85; 29: 2.9093; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 1; Факт 41: 2018-03-12; Факт 43: 2018-03-12; Факт 44: до полного исполнения
|  |  |  | м3 | 5: 98.6; 12: Песок (м3); 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "Топливная Компания"; 28: остаток на складе; 29: 15.5654; Факт 46: Договор (поставка) №15-03/16ПЗ от 15.03.16
|  |  |  | шт | 5: 2; 12: Плакат безопасности "Стой! Напряжение"; 13: ООО "Горсети"; 27: ИП Кривогуз Илья Сергеевич; 28: остаток на складе; 29: 0.0464; Факт 46: Договор (услуга) №10 от 24.05.16
|  |  |  | шт | 5: 1; 12: Прибор /СЕ 303 S31 543-JAVZ 3ф 5-7 5А щитовой, PS-485; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "Том-Электрон"; 28: остаток на складе; 29: 5.91; Факт 46: Договор (поставка) №03-11/17Р от 03.11.17
|  |  |  | м | 5: 2; 12: Провод ШВВП-2*0,75; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: остаток на складе; 29: 0.019538; Факт 46: Договор (поставка) №08-08/16ПЗн от 08.08.16
|  |  |  | шт | 5: 4; 12: Скоба для крепл.кабеля; 13: ООО "Горсети"; 18: собственное производство; 28: остаток на складе; 29: 0.14364
|  |  |  | шт | 5: 1; 12: Соединители/ТР6Р6С, (008) вилка телефон.; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "Том-Электрон"; 28: остаток на складе; 29: 0.005; Факт 46: Договор (поставка) №28-02/17Р от 28.02.17
|  |  |  | шт | 5: 1; 12: Трансформатор ТМГ 12 400/10-0,4 № 1857048; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО ТД "Комплект Энерго"; 28: остаток на складе; 29: 280; Факт 46: Договор №31-01/17Е от 31.01.17
|  |  |  | шт | 5: 3; 12: Трансформатор тока ТТЭ-60 600/5А; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: остаток на складе; 29: 1.9826; Факт 46: Договор (поставка) №08-08/16ПЗн от 08.08.16
|  |  |  | м | 5: 504; 12: Труба ПЭ 80 SDR17 OD 160*9,5 (12м); 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "Промресурс"; 28: остаток на складе; 29: 394.6402
|  |  |  | м | 5: 594; 12: Труба ПЭ 80 SDR17 ОD 110*6,6 12,0м; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "Промресурс"; 28: остаток на складе; 29: 222.5078; Факт 46: Договор (поставка) №20-02/16ПЗ от 20.02.17
|  |  |  | кг | 5: 113.6; 12: Уголок 50*50*5 11,75м 3пс; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "Сибирьметаллтрейд"; 28: остаток на складе; 29: 5.3278; Факт 46: Договор (поставка) №14-03/17ПЗ от 14.03.17
|  |  |  | пог.м | 5: 986; 12: Укладочный материал для прокладки кабеля; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО ТД "Комплект Энерго"; 28: остаток на складе; 29: 90.712; Факт 46: Договор (поставка) №20-10/16Е от 20.10.16
|  |  |  | м | 5: 540; 12: Кабель АВББШВ 4*240(1); 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "Холдинг Кабельный Альянс"; 28: остаток на складе; 29: 397.1544; Факт 46: Договор (поставка) №КА/АПРП/17/00938 от 03.03.17
|  |  |  | шт | 5: 4; 12: Муфта 4КВТпН-1-150-240; 13: ООО "Горсети"; 14: 4237.2881; 15: договор; 16: 4237.2881; 17: закупка у единственного поставщика; 18: закупка у единственного поставщика; 27: ООО "ЭРГ"; 28: 5000; 29: 7.0092; Номер процедуры 30: 31806077456; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: январь 2018; Факт 33: 2018-01-29; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 28; Факт 41: 2018-01-29; Факт 43: 2018-01-29; Факт 44: 2018-12-31
1.4 | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ для обеспечения качества и надежности электроснабжения | Е_0004500033 |  |  | 29: 874.1887
[12 empty] | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ для обеспечения качества и надежности электроснабжения (проектные работы) | ООО "Горсети" | 27000 | техническое задание | 27000 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 1 | ООО "Горсети-Проектировщик" | 24000 |  |  |  | 24000 | ООО "Горсети-Проектировщик" | 24000 | 336.85 | 31604609540 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2016 | 29.12.2016 | 2017-01-19 | 2017-01-19 | п. 7.11.2. абзац 2 | ПДЗК | 2017-01-19 | 2/17 |  | 2017-01-30 |  | 2017-01-30 | до 31.05.2018, в части расчетов до полного исполнения
[12 empty] | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ для обеспечения качества и надежности электроснабжения | ООО "Горсети" | 711000 | техническое задание | 711000 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 1 | ООО «Монтажстрой» | 661000 |  |  |  | 661000 | ООО «Монтажстрой» | 661000 | 212.2253 | 31503151140 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2015 | 2015-12-25 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | п. 7.11.2. абзац 2 | ПДЗК | 2016-01-12 | 3/16 |  | 2016-01-29 |  | 2016-01-29 | 31.12.2018 г., до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 32; 12: Дистанционный фиксатор SO 70; 13: ООО "Горсети"; 28: остаток на складе; 29: 1.2285
|  |  |  | шт | 5: 32; 12: Дюбель Райс-токс 10*100 черный; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "АВАНГАРД"; 28: остаток на складе; 29: 0.08064; Факт 46: Договор (поставка) №05-04/17ПЗ от 05.04.17
|  |  |  | шт | 5: 14; 12: Зажим SO 250.01 анкерный; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "ЗСРК"Локус"; 28: остаток на складе; 29: 7.6157; Факт 46: Договор (поставка) №03-10/16ПЗ от 03.10.16
|  |  |  | шт | 5: 8; 12: Зажим SO 69.95 поддержив.; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "ЗСРК"Локус"; 28: остаток на складе; 29: 2.2939; Факт 46: Договор (поставка) №23-03/17ПЗ от 23.03.17
|  |  |  | шт | 5: 38; 12: Зажим SО 158,1 анкерный; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: остаток на складе; 29: 5.1118; Факт 46: Договор (поставка) №08-08/16ПЗн от 08.08.16
|  |  |  | шт | 5: 29; 12: Зажим ПС-1-1; 13: ООО "Горсети"; 18: собственное производство; 28: остаток на складе; 29: 3.625
|  |  |  | шт | 5: 99; 12: Зажим отв. Р 2Х-95; 13: ООО "Горсети"; 15: договор; 18: закупка у едиственного поставщика; 27: ООО "ЗСРК"Локус"; 28: 99.9755; 29: 11.1258; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 1; Факт 41: 2018-01-16; Факт 43: 2018-01-16; Факт 44: до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 16; 12: Зажим отв. Р 3Х-95; 13: ООО "Горсети"; 28: остаток на складе; 29: 3.2
|  |  |  | шт | 5: 8; 12: Зажим прокал. SLIP22.1; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "ЗСРК"Локус"; 28: остаток на складе; 29: 2.0003; Факт 46: Договор (поставка) №03-10/16ПЗ от 03.10.16
|  |  |  | шт | 5: 4; 12: Зажим прокал. SLIW 52; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "ЗСРК"Локус"; 28: остаток на складе; 29: 0.6372; Факт 46: Договор (поставка) №23-03/17ПЗ от 23.03.17
|  |  |  | шт | 5: 10; 12: Знак безопасности; 13: ООО "Горсети"; 27: УФК по Томской области (Томский ЦНТИ-филиал ФГБУ "РЭА" Минэнерго России); 28: остаток на складе; 29: 0.079741; Факт 46: Договор (услуга) №3-с от 16.01.17
|  |  |  | кг | 5: 41.6; 12: Катанка 6,5; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "Сибирьметаллтрейд"; 28: остаток на складе; 29: 1.7181; Факт 46: Договор (поставка) №14-03/17ПЗ от 14.03.17
|  |  |  | шт | 5: 4; 12: Кронштейн СА 1500; 13: ООО "Горсети"; 28: остаток на складе; 29: 0.62116
|  |  |  | шт | 5: 2; 12: Крюк КН-18; 13: ООО "Горсети"; 18: собственное производство; 28: остаток на складе; 29: 0.17324
|  |  |  | м | 5: 6; 12: Лента стальная (метражом); 13: ООО "Горсети"; 14: 5084.7458; 15: техническое задание; 16: 5084.7458; 17: закупка по сводному прайс-листу; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: 6000; 29: 0.34116; Номер процедуры 30: 31705247671; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: июнь 2017; Факт 33: 22.06.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-07-07; Факт 39: 65/17; Факт 41: 2017-07-24; Факт 43: 2017-07-24; Факт 44: по 30.06.2018 в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 1; 12: Приспособление для временного заземления ST208,1; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "ЗСРК"Локус"; 28: остаток на складе; 29: 0.26904; Факт 46: Договор (поставка) №03-10/16ПЗ от 03.10.16
|  |  |  | пог.м | 5: 137; 12: Провод СИП-2 3*35+1*54.6; 13: ООО "Горсети"; 14: 15850.5483; 15: техническое задание; 16: 15850.5483; 17: открытый запрос цен; 18: открытый запрос цен; 20: 5; 21: 1) ООО "Холдинг Кабельный Альянс", 2) ООО "Аверс", 3) ООО "ТрастИмпорт", 4) ООО "ЗСРК "Локус", 5) ООО "ТД "Камапромкабель"; 22: 1) 14 817,48 2) 12 693,54 3) 15 095,76 4) 14 721,82 5) 15 694,90; 23: ООО "ТД "Камапромкабель"; 26: 12693.5415; 27: ООО "Аверс"; 28: 14978.379; 29: 14.9111; Номер процедуры 30: 31806163242; Интернет-адрес площадки 31: http://www.zakupki.gov.ru; План 32: февраль 2018; Факт 33: 2018-02-22; Факт 34: 2018-03-12; Факт 35: 2018-03-12; Факт 41: 2018-03-26; Факт 43: 2018-03-26; Факт 44: 2018-12-31
|  |  |  | м | 5: 30; 12: Провод СИП-2 3*50+1*54,6; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "Холдинг Кабельный Альянс"; 28: остаток на складе; 29: 3.9619; Факт 46: Договор (поставка) №КА/АПРП/17/01098 от 07.03.17
|  |  |  | м | 5: 140; 12: Провод СИП-2 3*70+1*54,6-0,6/1; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "Холдинг Кабельный Альянс"; 28: остаток на складе; 29: 23.4924; Факт 46: Договор (поставка) №КА/АПРП/17/01098 от 07.03.17
|  |  |  | м | 5: 45; 12: Провод СИП-4 2*16-0,6/1; 13: ООО "Горсети"; 14: 15850.5483; 15: техническое задание; 16: 15850.5483; 17: открытый запрос цен; 18: открытый запрос цен; 20: 5; 21: 1) ООО "Холдинг Кабельный Альянс", 2) ООО "Аверс", 3) ООО "ТрастИмпорт", 4) ООО "ЗСРК "Локус", 5) ООО "ТД "Камапромкабель"; 22: 1) 14 817,48 2) 12 693,54 3) 15 095,76 4) 14 721,82 5) 15 694,90; 23: ООО "ТД "Камапромкабель"; 26: 12693.5415; 27: ООО "Аверс"; 28: 14978.379; 29: 1.1286; Номер процедуры 30: 31806163242; Интернет-адрес площадки 31: http://www.zakupki.gov.ru; План 32: февраль 2018; Факт 33: 2018-02-22; Факт 34: 2018-03-12; Факт 35: 2018-03-12; Факт 41: 2018-03-26; Факт 43: 2018-03-26; Факт 44: 2018-12-31
|  |  |  | пог.м | 5: 415; 12: Провод СИП-4 4*16-0,6/1кв; 13: ООО "Горсети"; 14: 15850.5483; 15: техническое задание; 16: 15850.5483; 17: открытый запрос цен; 18: открытый запрос цен; 20: 5; 21: 1) ООО "Холдинг Кабельный Альянс", 2) ООО "Аверс", 3) ООО "ТрастИмпорт", 4) ООО "ЗСРК "Локус", 5) ООО "ТД "Камапромкабель"; 22: 1) 14 817,48 2) 12 693,54 3) 15 095,76 4) 14 721,82 5) 15 694,90; 23: ООО "ТД "Камапромкабель"; 26: 12693.5415; 27: ООО "Аверс"; 28: 14978.379; 29: 20.5176; Номер процедуры 30: 31806163242; Интернет-адрес площадки 31: http://www.zakupki.gov.ru; План 32: февраль 2018; Факт 33: 2018-02-22; Факт 34: 2018-03-12; Факт 35: 2018-03-12; Факт 41: 2018-03-26; Факт 43: 2018-03-26; Факт 44: 2018-12-31
|  |  |  | м | 5: 251; 12: Провод СИП-4 4*25-0,6/1 (м); 13: ООО "Горсети"; 14: 15850.5483; 15: техническое задание; 16: 15850.5483; 17: открытый запрос цен; 18: открытый запрос цен; 20: 5; 21: 1) ООО "Холдинг Кабельный Альянс", 2) ООО "Аверс", 3) ООО "ТрастИмпорт", 4) ООО "ЗСРК "Локус", 5) ООО "ТД "Камапромкабель"; 22: 1) 14 817,48 2) 12 693,54 3) 15 095,76 4) 14 721,82 5) 15 694,90; 23: ООО "ТД "Камапромкабель"; 26: 12693.5415; 27: ООО "Аверс"; 28: 14978.379; 29: 17.8561; Номер процедуры 30: 31806163242; Интернет-адрес площадки 31: http://www.zakupki.gov.ru; План 32: февраль 2018; Факт 33: 2018-02-22; Факт 34: 2018-03-12; Факт 35: 2018-03-12; Факт 41: 2018-03-26; Факт 43: 2018-03-26; Факт 44: 2018-12-31
|  |  |  | шт | 5: 8; 12: Скоба изолированная С-200; 13: ООО "Горсети"; 15: договор; 18: закупка у едиственного поставщика; 27: ООО "ЗСРК"Локус"; 28: 20.3196; 29: 1.9824; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 1; Факт 41: 2018-02-26; Факт 43: 2018-02-26; Факт 44: до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 8; 12: Скрепа д/ленты А 200; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "Импэкс Электро"; 28: остаток на складе; 29: 0.073434; Факт 46: Договор (поставка) №НСК 17-12/ПЗ от 21.03.17
|  |  |  | шт | 5: 4; 12: Стойка СВ -95; 13: ООО "Горсети"; 14: 20639.2797; 15: техническое задание; 16: 20639.2797; 17: открытый запрос цен; 18: открытый запрос цен; 20: 6; 21: 1) АО "Белоярский мачтопропиточный завод", 2) ООО "Монолит", 3) ООО "СТК-Модуль", 4) ООО "ЗКПД ТДСК", 5) ООО "ДомСтрой", 6) ООО "РСО-Энерго"; 22: 1) 15 948,67 2) 18 170 ,22 3) 19 057,73 4) 15 940,85 5) 14 912,08 6) 20 440,85; 27: ООО "ДомСтрой"; 28: 17596.25; 29: 24; Номер процедуры 30: 31806122339; Интернет-адрес площадки 31: http://www.zakupki.gov.ru; План 32: февраль 2018; Факт 33: 2018-02-13; Факт 34: 2018-02-28; Факт 35: 2018-02-28; Факт 41: 2018-03-20; Факт 43: 2018-03-20; Факт 44: 2018-12-31
|  |  |  | шт | 5: 22; 12: Стойка св 110-3.5; 13: ООО "Горсети"; 14: 20639.2797; 15: техническое задание; 16: 20639.2797; 17: открытый запрос цен; 18: открытый запрос цен; 20: 6; 21: 1) АО "Белоярский мачтопропиточный завод", 2) ООО "Монолит", 3) ООО "СТК-Модуль", 4) ООО "ЗКПД ТДСК", 5) ООО "ДомСтрой", 6) ООО "РСО-Энерго"; 22: 1) 15 948,67 2) 18 170 ,22 3) 19 057,73 4) 15 940,85 5) 14 912,08 6) 20 440,85; 27: ООО "ДомСтрой"; 28: 17596.25; 29: 147.4; Номер процедуры 30: 31806122339; Интернет-адрес площадки 31: http://www.zakupki.gov.ru; План 32: февраль 2018; Факт 33: 2018-02-13; Факт 34: 2018-02-28; Факт 35: 2018-02-28; Факт 41: 2018-03-20; Факт 43: 2018-03-20; Факт 44: 2018-12-31
|  |  |  | шт | 5: 2; 12: Траверса н/в на ж/б опору промежуточная, с крюками под 2 СИП; 13: ООО "Горсети"; 18: собственное производство; 28: остаток на складе; 29: 2.1379
|  |  |  | шт | 5: 18; 12: Траверса н/в на ж/б опору промежуточная, с крюками под 2-а СИП; 13: ООО "Горсети"; 18: собственное производство; 28: остаток на складе; 29: 19.2411
|  |  |  | шт | 5: 4; 12: Узел крепления подкоса; 13: ООО "Горсети"; 18: собственное производство; 28: остаток на складе; 29: 3.6248
|  |  |  | шт | 5: 2; 12: Шуруп для строительных лесов 8*100; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "АВАНГАРД"; 28: остаток на складе; 29: 0.07516; Факт 46: Договор (поставка) №05-04/17ПЗ от 05.04.17
|  |  |  | шт | 5: 32; 12: Шуруп универ. желтый 6,0*120; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "АВАНГАРД"; 28: остаток на складе; 29: 0.0992; Факт 46: Договор (поставка) №05-04/17ПЗ от 05.04.17
|  |  |  | шт | 5: 11; 12: Электрод для контура заземления; 13: ООО "Горсети"; 18: собственное производство; 28: остаток на складе; 29: 4.4858
|  |  |  | кг | 5: 0.052; 12: Эмаль ПФ-115 чёрная (2,7кг); 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "Компания Негоциант"; 28: остаток на складе; 29: 0.0046721; Факт 46: Договор (поставка) №24-03/17ПЗ от 24.03.17
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г
1.6 | Приобретение Автогидроподъемника 18 м | Е_0000007038
1.6 | Приобретение Легкового служебного автомобиля | Е_0000007044
1.6 | Приобретение Грузового бортового с манипулятором | Е_0000007047
1.6 | Приобретение Ножниц гильотинных SB-12/2500 | Е_0000007051
| Директор по экономике и финансам |  | Г.В. Шульгин