## С0815_1037000158513_11_69_1
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от "25" апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за II квартал 2018 года
Отчет о реализации инвестиционной программы_____________ООО "Горсети"_____________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области № 6-252 от 27.10.2017
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
|  |  | Всего (год 2018) | [9 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 152.3667 | 0 | 0 | 152.3667 | 0 | 44.4648 | 0 | 0 | 44.4648 | 0 | -107.9019 | -70.8173 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107.9019 | -70.8173 | 0 | 0 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 33.2999 | 0 | 0 | 33.2999 | 0 | 12.7222 | 0 | 0 | 12.7222 | 0 | -20.5777 | -61.7951 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.5777 | -61.7951 | 0 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 54.4548 | 0 | 0 | 54.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.4548 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.4548 | -100 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 55.4119 | 0 | 0 | 55.4119 | 0 | 11.605 | 0 | 0 | 11.605 | 0 | -43.8069 | -79.0568 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.8069 | -79.0568 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 9.2 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 20.1375 | 0 | 0 | 20.1375 | 0 | 10.9375 | 118.8861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9375 | 118.8861 | 0 | 0 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 33.2999 | 0 | 0 | 33.2999 | 0 | 12.7222 | 0 | 0 | 12.7222 | 0 | -20.5777 | -61.7951 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.5777 | -61.7951 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 12.4687 | 0 | 0 | 12.4687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.4687 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.4687 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 12.4687 | 0 | 0 | 12.4687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.4687 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.4687 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | Е_0000060003 | 9.4518 | 0 | 0 | 9.4518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.4518 | -100 | 0 | нд | 0 | нд | -9.4518 | -100 | 0 | нд | Срок реализации проекта до конца 2018 года
1.2.1.2 | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | Е_0000060005 | 3.0169 | 0 | 0 | 3.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0169 | -100 | 0 | нд | 0 | нд | -3.0169 | -100 | 0 | нд | Срок реализации проекта до конца 2018 года
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 20.8313 | 0 | 0 | 20.8313 | 0 | 9.7217 | 0 | 0 | 9.7217 | 0 | -11.1096 | -53.3314 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.1096 | -53.3314 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 12.5379 | 0 | 0 | 12.5379 | 0 | 7.9355 | 0 | 0 | 7.9355 | 0 | -4.6023 | -36.7074 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6023 | -36.7074 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций | Е_0030000006 | 1.1313 | 0 | 0 | 1.1313 | 0 | 0.89016 | 0 | 0 | 0.89016 | 0 | -0.24117 | -21.3173 | 0 | нд | 0 | нд | -0.24117 | -21.3173 | 0 | нд | Срок реализации проекта до конца 2018 года
1.2.3.1 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ | Е_0030000007 | 11.4065 | 0 | 0 | 11.4065 | 0 | 7.0454 | 0 | 0 | 7.0454 | 0 | -4.3612 | -38.2339 | 0 | нд | 0 | нд | -4.3612 | -38.2339 | 0 | нд | Срок реализации проекта до конца 2018 года
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 8.2934 | 0 | 0 | 8.2934 | 0 | 1.7861 | 0 | 0 | 1.7861 | 0 | -6.5073 | -78.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5073 | -78.4633 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | Е_0030000008 | 7.8135 | 0 | 0 | 7.8135 | 0 | 1.7368 | 0 | 0 | 1.7368 | 0 | -6.0767 | -77.7713 | 0 | нд | 0 | нд | -6.0767 | -77.7713 | 0 | нд | Срок реализации проекта до конца 2018 года
1.2.3.5 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | Е_0030000009 | 0.47987 | 0 | 0 | 0.47987 | 0 | 0.049285 | 0 | 0 | 0.049285 | 0 | -0.43058 | -89.7295 | 0 | нд | 0 | нд | -0.43058 | -89.7295 | 0 | нд | Срок реализации проекта до конца 2018 года
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0005 | 0 | 0 | 3.0005 | 0 | 3.0005 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0005 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0005 | 0 | 0 | 3.0005 | 0 | 3.0005 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0005 | нд | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация систем видеонаблюдения | Е_0000000872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0005 | 0 | 0 | 3.0005 | 0 | 3.0005 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.0005 | нд | 0 | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 54.4548 | 0 | 0 | 54.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.4548 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.4548 | -100 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 54.4548 | 0 | 0 | 54.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.4548 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.4548 | -100 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | РП ТИЗ | Е_1000000011 | 14.0061 | 0 | 0 | 14.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.0061 | -100 | 0 | нд | 0 | нд | -14.0061 | -100 | 0 | нд | Срок реализации проекта до конца 2018 года
1.3.2 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (2 этап) | Е_0004000021 | 26.9658 | 0 | 0 | 26.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.9658 | -100 | 0 | нд | 0 | нд | -26.9658 | -100 | 0 | нд | Срок реализации проекта до конца 2018 года
1.3.2 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТИЗ | Е_0004000022 | 13.4829 | 0 | 0 | 13.4829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.4829 | -100 | 0 | нд | 0 | нд | -13.4829 | -100 | 0 | нд | Срок реализации проекта до конца 2018 года
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 55.4119 | 0 | 0 | 55.4119 | 0 | 11.605 | 0 | 0 | 11.605 | 0 | -43.8069 | -79.0568 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.8069 | -79.0568 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: уд. А. Крячкова (ул. П. Федоровского, д.8), ул. Дизайнеров, д.4 | Е_1004000031 | 23.8479 | 0 | 0 | 23.8479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.8479 | -100 | 0 | нд | 0 | нд | -23.8479 | -100 | 0 | нд | Срок реализации проекта до конца 2018 года
1.4 | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | Е_1004500032 | 7.5118 | 0 | 0 | 7.5118 | 0 | 6.8923 | 0 | 0 | 6.8923 | 0 | -0.6195 | -8.247 | 0 | нд | 0 | нд | -0.6195 | -8.247 | 0 | нд | Срок реализации проекта до конца 2018 года
1.4 | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ для обеспечения качества и надежности электроснабжения | Е_0004500033 | 24.0522 | 0 | 0 | 24.0522 | 0 | 4.7128 | 0 | 0 | 4.7128 | 0 | -19.3395 | -80.4061 | 0 | нд | 0 | нд | -19.3395 | -80.4061 | 0 | нд | Срок реализации проекта до конца 2018 года
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 9.2 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 20.1375 | 0 | 0 | 20.1375 | 0 | 10.9375 | 118.8861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9375 | 118.8861 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение объектов электросетевого хозяйства и земельных участков под их размещение | Е_0000007036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0532 | 0 | 0 | 17.0532 | 0 | 17.0532 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17.0532 | нд | 0 | нд | нд
1.6 | Приобретение Автогидроподъемника 18 м | Е_0000007038 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4 | -100 | 0 | нд | 0 | нд | -2.4 | -100 | 0 | нд | Срок реализации проекта до конца 2018 года
1.6 | Приобретение Легкового служебного автомобиля | Е_0000007044 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | -100 | 0 | нд | 0 | нд | -0.3 | -100 | 0 | нд | Срок реализации проекта до конца 2018 года
1.6 | Приобретение Грузового бортового с манипулятором | Е_0000007047 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7 | -100 | 0 | нд | 0 | нд | -4.7 | -100 | 0 | нд | Срок реализации проекта до конца 2018 года
1.6 | Приобретение Ножниц гильотинных SB-12/2500 | Е_0000007051 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8 | -100 | 0 | нд | 0 | нд | -1.8 | -100 | 0 | нд | Срок реализации проекта до конца 2018 года
1.6 | Приобретение Плазмореза | Е_0000007068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0.89 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.89 | нд | 0 | нд | нд
1.6 | Приобретение пассажирского лифта | Е_0000007074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1944 | 0 | 0 | 2.1944 | 0 | 2.1944 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1944 | нд | 0 | нд | нд