## Е_0030000006
Паспорт инвестиционного проекта Инвестиционная программа ООО «Горсети» 2015-2019 гг.
1 | Идентификатор инвестиционного проекта. | Е_0030000006
2 | Название инвестиционного проекта | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций
3 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Цель: оптимизация затрат на покупку электроэнергии для компенсации технологического расхода (потерь) электроэнергии, повышение качества обслуживания энергообъекта. Задачи: установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций-340 шт.
4 | Показатели инвестиционного проекта | Стоимость проекта 5,073 млн. руб. с НДС. За IV квартал 2017г. Освоено 0,688 млн с НДС. Установлено 51 шт. приборов.
5 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Финансовая доля в инвестиционной программе 2017 года 3,4 %
6 | Графики реализации инвестиционных проектов, планируемые сроки реализации и объемы финансирования и освоения капитальных вложений, контрольных этапов с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы. | В течении всего 2017 г.
7 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг | Сметные расчеты.