## 347 раздел 1
Приложение
к приказу Минэнерго России
от «11» августа 2011 г. № 347
Форма раскрытия субъектами естественных монополий, чьи инвестиционные программы утверждаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, информации об отчетах о реализации инвестиционных программ субъектов естественных монополий
Утверждаю
Исполнительный директор ООО "Горсети"
______________________М. В. Резников
«___»________ 2018 года
|  |  | 126.4733 | [11 empty] | М.П.
Раздел I. Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. руб. с НДС
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2017 год |  | Ввод мощностей 2017 год |  |  | Освоено (подтверждено актами выполненных работ) млн.рублей | Введено в эксплуатацию (подтверждено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
[11 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план** | факт*** | [6 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектной документации | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО, |  | 149.2384 | 148.7132 |  |  | 131.5384 | 132.7286 | 162.3552 | 0.52521 | 1.1902 | 0.9048%
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 19.9448 | 19.8885 | 924 | 990 | 17.8736 | 17.8917 | 17.8917 | 0.056251 | 0.018092 | 0.1012%
1.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 19.9448 | 19.8885 | 924 | 990 | 17.8736 | 17.8917 | 17.8917 | 0.056251 | 0.018092 | 0.1012%
1.2.1. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций |  | 5.0732 | 5.0747 | 340 | 337 | 4.4875 | 4.4969 | 4.4969 | -0.0015684 | 0.0093538 | 0.2084%
1.2.2. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ |  | 11.8494 | 11.8116 | 475 | 545 | 10.4199 | 10.422 | 10.422 | 0.037791 | 0.0020693 | 0.01986%
1.2.4. | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции |  | 2.5721 | 2.5721 | 92 | 92 | 2.5721 | 2.5721 | 2.5721 | 0 | 0 | 0%
1.2.5. | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП |  | 0.45011 | 0.43008 | 17 | 16 | 0.39406 | 0.40073 | 0.40073 | 0.020029 | 0.0066686 | 1.692%
2. | Новое строительство |  | 107.7609 | 107.1291 |  |  | 94.8582 | 95.6826 | 95.6826 | 0.6318 | 0.82439 | 0.8691%
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [8 empty] | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство |  | 107.7609 | 107.1291 |  |  | 94.8582 | 95.6826 | 95.6826 | 0.6318 | 0.82439 | 0.8691%
2.2.1. | Строительство РП в центре нагрузок: |  | 23.1422 | 23.4123 | 1 | 1 | 20.0868 | 20.1391 | 20.1391 | -0.27006 | 0.052263 | 0.2602%
2.2.1.4 | РП Трудовой |  | 23.1422 | 23.4123 | 1 | 1 | 20.0868 | 20.1391 | 20.1391 | -0.27006 | 0.052263 | 0.2602%
2.2.3. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции с питающими линиями для внешнего электроснабжения общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска |  | 5.6972 | 5.4499 | 2х0,63/0,405 | 2х0,63/0,45 | 5.3469 | 5.2024 | 5.2024 | 0.24722 | -0.14445 | -2.702%
2.2.3.4. | Строительство сетей внешнего электроснабжения по ул. Клюева, 4д (Амбулаторно-поликлиническое учреждение) |  | 5.6972 | 5.4499 | 2х0,63/0,405 | 2х0,63/0,45 | 5.3469 | 5.2024 | 5.2024 | 0.24722 | -0.14445 | -2.702%
2.2.4. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и технологического присоединения потребителей |  | 3.6651 | 3.4155 | 1(0,16)/0,65 1(0,4)/0,277 | 1х0,4/0,28 1х0,16/0,535 | 3.4178 | 3.2202 | 3.2202 | 0.24961 | -0.19758 | -5.781%
2.2.4.3. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей |  | 3.6651 | 3.4155 | 1(0,16)/0,65 1(0,4)/0,277 | 1х0,4/0,28 1х0,16/0,535 | 3.4178 | 3.2202 | 3.2202 | 0.24961 | -0.19758 | -5.781%
2.2.5. | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) |  | 15.9415 | 16.4864 | 4.228 | 3.335 | 14.6143 | 15.3742 | 15.3742 | -0.54494 | 0.75982 | 5.199%
2.2.5.4. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (1 этап) |  | 2.7374 | 2.6845 | 0.308 | 0.31 | 2.5184 | 2.5184 | 2.5184 | 0.052878 | 5.6276e-05 | 0.002235%
2.2.5.5. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Западная |  | 9.856 | 10.5171 | 3.446 | 2.551 | 9.0392 | 9.7942 | 9.7942 | -0.66109 | 0.75501 | 8.353%
2.2.5.12. | 2КЛЭП-10 кВ от ТП 870 до ТП 684 |  | 3.3481 | 3.2849 | 0.474 | 0.474 | 3.0568 | 3.0615 | 3.0615 | 0.063279 | 0.0047471 | 0.1553%
2.2.6. | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения потребителей (КВЛЭП-0,4 кВ) |  | 20.3736 | 19.9585 | 22.15 | 15.696 | 18.1305 | 18.4198 | 18.4198 | 0.41509 | 0.28935 | 1.596%
2.2.6.11. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска |  | 8.7289 | 8.2969 | 9.25 | 9.429 | 7.7408 | 7.5153 | 7.5153 | 0.43197 | -0.22544 | -2.912%
2.2.6.12. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска |  | 1.0764 | 4.9859 | 1 | 1.468 | 0.96528 | 4.7094 | 4.7094 | -3.9095 | 3.7441 | 387.9%
2.2.6.13. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска |  | 2.4979 | 3.8358 | 2.47 | 2.16 | 2.2342 | 3.5609 | 3.5609 | -1.3379 | 1.3267 | 59.38%
2.2.6.14. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска |  | 3.1594 | 1.9923 | 3.31 | 1.911 | 2.8172 | 1.8379 | 1.8379 | 1.1671 | -0.97921 | -34.76%
2.2.6.15. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района |  | 4.911 | 0.84759 | 6.12 | 0.728 | 4.3731 | 0.79628 | 0.79628 | 4.0634 | -3.5768 | -81.79%
2.2.7. | Строительство зданий |  | 38.9414 | 38.4065 | 1 | 1 | 33.2619 | 33.3269 | 33.3269 | 0.53488 | 0.064991 | 0.1954%
2.2.7.1. | Автостоянка закрытого типа по адресу г.Томск, ул.Нижне-Луговая, 85а |  | 38.9414 | 38.4065 | 1 | 1 | 33.2619 | 33.3269 | 33.3269 | 0.53488 | 0.064991 | 0.1954%
3 | Реконструкция электросетевых активов |  | 12.3915 | 12.699 | 0.33 | 0.33 | 11.0598 | 11.4678 | 43.0944 | -0.30747 | 0.40802 | 3.689%
3.3. | Реконструкция оборудования 35 кВ в ПС ЗПП-Т (2 этап) |  | 12.3915 | 12.699 | 0.33 | 0.33 | 11.0598 | 11.4678 | 43.0944 | -0.30747 | 0.40802 | 3.689%
4. | Приобретение электросетевых активов |  | 0.531 | 0.45 |  |  | 0.45 | 0.42712 | 0.42712 | 0.081 | -0.022881 | -5.085%
4.3. | Приобретение объектов электросетевого хозяйства и земельных участков под их размещение |  | 0.531 | 0.45 |  |  | 0.45 | 0.42712 | 0.42712 | 0.081 | -0.022881 | -5.085%
5. | Приобретение спецтехники и оборудования |  | 5.1105 | 5.1089 | 2 | 2 | 4.331 | 4.331 | 4.331 | 0.0016245 | 0 | 0%
5.1. | Автогидроподъемник 17 м |  | 4.75 | 4.75 | 1 | 1 | 4.0254 | 4.0254 | 4.0254 | 0 | 0 | 0%
5.8. | Легковой служебный автомобиль |  | 0.36055 | 0.35892 | 1 | 1 | 0.30555 | 0.30555 | 0.30555 | 0.0016245 | 0 | 0%
6. | Приобретение нематериальных активов |  | 3.4997 | 3.4377 | 1 | 1 | 2.9658 | 2.9284 | 0.92845 | 0.062006 | -0.0374 | -1.261%
6.2. | Программное обеспечение "Единая информационная система городских электрических сетей" (1этап) |  | 2.36 | 2.36 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
6.3. | Телефонная станция |  | 1.1397 | 1.0777 | 1 | 1 | 0.96585 | 0.92845 | 0.92845 | 0.062006 | -0.0374 | -3.872%
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Нарастающим итогом за год.
Примечание: для объектов электросетевого хозяйства с разделением объектов на подстанции (ПС), воздушные линии (ВЛ) и кабельные линии (КЛ) с указанием уровня напряжения.
| Начальник ПТС |  |  |  | Е.В.Масс
Исп. Кулагина Т.А.

## 347 раздел 2.2.
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в 2017 году 1 квартал
Утверждаю
Исполнительный директор ООО "Горсети"
______________________М.В. Резников
«_____»___________ 2018 года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[27 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | 149.2384 | 4.7799 | 60.9183 | 79.9684 | 3.5719 | 131.5383 | 4.7799 | 55.8916 | 67.7693 | 3.0975 | 148.7132 | 4.47 | 62.7489 | 77.698 | 3.7962 | 0.52521 | 0.30985 | -1.8307 | 2.2704 | -0.22434 | 132.7286 | 4.47 | 59.0133 | 65.8472 | 3.3981 | [14 empty] | 149.2384 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 19.9448 | 0 | 6.3669 | 13.5779 | 0 | 17.8736 | 0 | 6.3669 | 11.5067 | 0 | 19.8885 | 0 | 6.798 | 13.0905 | 0 | 0.056251 | 0 | -0.43111 | 0.48736 | 0 | 17.8917 | 0 | 6.798 | 11.0937 | 0 | [14 empty] | 19.9448 | 0
1.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 19.9448 | 0 | 6.3669 | 13.5779 | 0 | 17.8736 | 0 | 6.3669 | 11.5067 | 0 | 19.8885 | 0 | 6.798 | 13.0905 | 0 | 0.056251 | 0 | -0.43111 | 0.48736 | 0 | 17.8917 | 0 | 6.798 | 11.0937 | 0 | [14 empty] | 19.9448 | 0
1.2.1. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций | 5.0732 | 0 | 1.2338 | 3.8394 | 0 | 4.4875 | 0 | 1.2338 | 3.2537 | 0 | 5.0747 | 0 | 1.2864 | 3.7884 | 0 | -0.0015684 | 0 | -0.052606 | 0.051037 | 0 | 4.4969 | 0 | 1.2864 | 3.2105 | 0 | [13 empty] | 337 | 5.0732 | 0
1.2.2. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ | 11.8494 | 0 | 2.4784 | 9.371 | 0 | 10.4199 | 0 | 2.4784 | 7.9415 | 0 | 11.8116 | 0 | 2.7019 | 9.1097 | 0 | 0.037791 | 0 | -0.22351 | 0.2613 | 0 | 10.422 | 0 | 2.7019 | 7.7201 | 0 | [13 empty] | 545 | 11.8494 | 0
1.2.4. | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | 2.5721 | 0 | 2.5721 | 0 | 0 | 2.5721 | 0 | 2.5721 | 0 | 0 | 2.5721 | 0 | 2.5721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5721 | 0 | 2.5721 | 0 | 0 | [13 empty] | 92 | 2.5721 | 0
1.2.5. | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | 0.45011 | 0 | 0.082639 | 0.36747 | 0 | 0.39406 | 0 | 0.082639 | 0.31142 | 0 | 0.43008 | 0 | 0.23763 | 0.19245 | 0 | 0.020029 | 0 | -0.15499 | 0.17502 | 0 | 0.40073 | 0 | 0.23763 | 0.1631 | 0 | [13 empty] | 16 | 0.45011 | 0
2. | Новое строительство | 107.7609 | 4.7799 | 50.8899 | 51.4103 | 0.68089 | 94.8582 | 4.7799 | 45.8632 | 43.5675 | 0.6475 | 107.1291 | 4.47 | 50.9725 | 50.7004 | 0.98622 | 0.6318 | 0.30985 | -0.082564 | 0.70985 | -0.30534 | 95.6826 | 4.47 | 47.2751 | 42.9665 | 0.97103 | [14 empty] | 107.7609 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [39 empty] | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство | 107.7609 | 4.7799 | 50.8899 | 51.4103 | 0.68089 | 94.8582 | 4.7799 | 45.8632 | 43.5675 | 0.6475 | 107.1291 | 4.47 | 50.9725 | 50.7004 | 0.98622 | 0.6318 | 0.30985 | -0.082564 | 0.70985 | -0.30534 | 95.6826 | 4.47 | 47.2751 | 42.9665 | 0.97103 | [14 empty] | 107.7609 | 0
2.2.1. | Строительство РП в центре нагрузок: | 23.1422 | 1.3141 | 1.7983 | 20.0298 | 0 | 20.0868 | 1.3141 | 1.7983 | 16.9744 | 0 | 23.4123 | 0.2907 | 4.2371 | 18.8845 | 0 | -0.27006 | 1.0234 | -2.4388 | 1.1453 | 0 | 20.1391 | 0.2907 | 3.8446 | 16.0038 | 0
2.2.1.4 | РП Трудовой | 23.1422 | 1.3141 | 1.7983 | 20.0298 | 0 | 20.0868 | 1.3141 | 1.7983 | 16.9744 | 0 | 23.4123 | 0.2907 | 4.2371 | 18.8845 | 0 | -0.27006 | 1.0234 | -2.4388 | 1.1453 | 0 | 20.1391 | 0.2907 | 3.8446 | 16.0038 | 0 | [13 empty] | 1
2.2.3. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции с питающими линиями для внешнего электроснабжения общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска | 5.6972 | 0 | 3.401 | 2.2961 | 0 | 5.3469 | 0 | 3.401 | 1.9459 | 0 | 5.4499 | 0 | 3.8275 | 1.6224 | 0 | 0.24722 | 0 | -0.42653 | 0.67375 | 0 | 5.2024 | 0 | 3.8275 | 1.3749 | 0 | [14 empty] | 5.6972 | 0
2.2.3.4. | Строительство сетей внешнего электроснабжения по ул. Клюева, 4д (Амбулаторно-поликлиническое учреждение) | 5.6972 | 0 | 3.401 | 2.2961 | 0 | 5.3469 | 0 | 3.401 | 1.9459 | 0 | 5.4499 | 0 | 3.8275 | 1.6224 | 0 | 0.24722 | 0 | -0.42653 | 0.67375 | 0 | 5.2024 | 0 | 3.8275 | 1.3749 | [5 empty] | 2017 | 25 | 2 | 1260 | 2017 | 15 | ж/б | ААБ СИП | 0.451 |  | 5.6972 | 0
2.2.4. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и технологического присоединения потребителей | 3.6651 | 0.22359 | 1.8199 | 1.6216 | 0 | 3.4178 | 0.22359 | 1.8199 | 1.3743 | 0 | 3.4155 | 0.27157 | 1.8634 | 1.2805 | 0 | 0.24961 | -0.047977 | -0.043518 | 0.3411 | 0 | 3.2202 | 0.27157 | 1.8634 | 1.0852 | 0 | [14 empty] | 3.6651 | 0
2.2.4.3. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | 3.6651 | 0.22359 | 1.8199 | 1.6216 | 0 | 3.4178 | 0.22359 | 1.8199 | 1.3743 | 0 | 3.4155 | 0.27157 | 1.8634 | 1.2805 | 0 | 0.24961 | -0.047977 | -0.043518 | 0.3411 | 0 | 3.2202 | 0.27157 | 1.8634 | 1.0852 | 0 |  |  |  |  | 2017 | 25 | 2 | 0.56 | 2017 | 15 | ж/б | ААБ СИП | 0.81 |  | 3.6651 | 0
2.2.5. | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) | 15.9415 | 0.95608 | 6.2853 | 8.7001 | 0 | 14.6143 | 0.95608 | 6.2853 | 7.373 | 0 | 16.4864 | 0.42567 | 8.7693 | 7.2914 | 0 | 0.052878 | 0.53041 | -2.484 | 1.4087 | 0 | 15.3742 | 0.42567 | 8.7693 | 6.1792 | 0 | [14 empty] | 15.9415 | 0
2.2.5.4. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (1 этап) | 2.7374 | 0.16475 | 1.1369 | 1.4358 | 0 | 2.5184 | 0.16475 | 1.1369 | 1.2167 | 0 | 2.6845 | 0.2143 | 1.3815 | 1.0887 | 0 | 0.052878 | -0.049547 | -0.24459 | 0.34701 | 0 | 2.5184 | 0.2143 | 1.3815 | 0.92266 | 0 | [8 empty] | 2017 | 15 |  | ААБ | 0.308 |  | 2.7374 | 0
2.2.5.5. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Западная | 9.856 | 0.59135 | 3.9104 | 5.3542 | 0 | 9.0392 | 0.59135 | 3.9104 | 4.5375 | 0 | 10.5171 | 0.0663 | 5.7122 | 4.7385 | 0 | -0.66109 | 0.52505 | -1.8018 | 0.61569 | 0 | 9.7942 | 0.0663 | 5.7122 | 4.0157 | 0 | [8 empty] | 2017 | 15 |  | ААБ | 2.551 |  | 9.856 | 0
2.2.5.12. | 2КЛЭП-10 кВ от ТП 870 до ТП 684 | 3.3481 | 0.19997 | 1.238 | 1.9101 | 0 | 3.0568 | 0.19997 | 1.238 | 1.6188 | 0 | 3.2849 | 0.14507 | 1.6756 | 1.4642 | 0 | 0.063279 | 0.054905 | -0.43758 | 0.44595 | 0 | 3.0615 | 0.14507 | 1.6756 | 1.2408 | 0 | [8 empty] | 2017 | 15 |  | ААБ | 0.474 |  | 3.3481 | 0
2.2.6. | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения потребителей (КВЛЭП-0,4 кВ) | 20.3736 | 1.1861 | 4.4829 | 14.7046 | 0 | 18.1305 | 1.1861 | 4.4829 | 12.4615 | 0 | 19.9585 | 2.3821 | 7.4897 | 10.0867 | 0 | 0.41509 | -1.196 | -3.0069 | 4.6179 | 0 | 18.4198 | 2.3821 | 7.4897 | 8.548 | 0 | [14 empty] | 20.3736 | 0
2.2.6.11. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | 8.7289 | 0.50641 | 1.7448 | 6.4777 | 0 | 7.7408 | 0.50641 | 1.7448 | 5.4896 | 0 | 8.2969 | 0.66699 | 2.5062 | 5.1237 | 0 | 0.43197 | -0.16058 | -0.76139 | 1.3539 | 0 | 7.5153 | 0.66699 | 2.5062 | 4.3422 | 0 | [8 empty] | 2017 | 15 | ж/б | АВБбШв СИП | 9.429 |  | 8.7289 | 0
2.2.6.12. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | 1.0764 | 0.063149 | 0.28487 | 0.72837 | 0 | 0.96528 | 0.063149 | 0.28487 | 0.61726 | 0 | 4.9859 | 0.63409 | 2.5394 | 1.8124 | 0 | -3.9095 | -0.57094 | -2.2545 | -1.084 | 0 | 4.7094 | 0.63409 | 2.5394 | 1.5359 | 0 | [8 empty] | 2017 | 15 | ж/б | АВБбШв СИП | 1.468 |  | 1.0764 | 0
2.2.6.13. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | 2.4979 | 0.14616 | 0.62286 | 1.7289 | 0 | 2.2342 | 0.14616 | 0.62286 | 1.4651 | 0 | 3.8358 | 0.54843 | 1.485 | 1.8024 | 0 | -1.3379 | -0.40227 | -0.86211 | -0.073564 | 0 | 3.5609 | 0.54843 | 1.485 | 1.5275 | 0 | [8 empty] | 2017 | 15 | ж/б | АВБбШв СИП | 2.16 |  | 2.4979 | 0
2.2.6.14. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | 3.1594 | 0.1843 | 0.73158 | 2.2435 | 0 | 2.8172 | 0.1843 | 0.73158 | 1.9013 | 0 | 1.9923 | 0.31814 | 0.66238 | 1.0118 | 0 | 1.1671 | -0.13384 | 0.069204 | 1.2317 | 0 | 1.8379 | 0.31814 | 0.66238 | 0.85743 | 0 | [8 empty] | 2017 | 15 | ж/б | АВБбШВ СИП | 1.911 |  | 3.1594 | 0
2.2.6.15. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | 4.911 | 0.28609 | 1.0987 | 3.5262 | 0 | 4.3731 | 0.28609 | 1.0987 | 2.9883 | 0 | 0.84759 | 0.21443 | 0.29681 | 0.33635 | 0 | 4.0634 | 0.071661 | 0.80193 | 3.1898 | 0 | 0.79628 | 0.21443 | 0.29681 | 0.28504 | 0 | [8 empty] | 2017 | 15 | ж/б | АВБбШВ СИП | 0.728 |  | 4.911 | 0
2.2.7. | Строительство зданий | 38.9414 | 1.1 | 33.1025 | 4.058 | 0.68089 | 33.2618 | 1.1 | 28.0758 | 3.4385 | 0.6475 | 38.4065 | 1.1 | 24.7854 | 11.5349 | 0.98622 | 0.53488 | 0 | 8.3171 | -7.4769 | -0.30534 | 33.3269 | 1.1 | 21.4805 | 9.7754 | 0.97103
2.2.7.1. | Автостоянка закрытого типа по адресу г.Томск, ул.Нижне-Луговая, 85а | 38.9414 | 1.1 | 33.1025 | 4.058 | 0.68089 | 33.2618 | 1.1 | 28.0758 | 3.4385 | 0.6475 | 38.4065 | 1.1 | 24.7854 | 11.5349 | 0.98622 | 0.53488 | 0 | 8.3171 | -7.4769 | -0.30534 | 33.3269 | 1.1 | 21.4805 | 9.7754 | 0.97103
3 | Реконструкция электросетевых активов | 12.3915 | 0 | 3.6615 | 8.73 | 0 | 11.0598 | 0 | 3.6615 | 7.3983 | 0 | 12.699 | 0 | 4.8792 | 7.8198 | 0 | -0.30747 | 0 | -1.2177 | 0.91021 | 0 | 11.4678 | 0 | 4.8409 | 6.6269 | 0
3.3. | Реконструкция оборудования 35 кВ в ПС ЗПП-Т (2 этап) | 12.3915 | 0 | 3.6615 | 8.73 | 0 | 11.0598 | 0 | 3.6615 | 7.3983 | 0 | 12.699 | 0 | 4.8792 | 7.8198 | 0 | -0.30747 | 0 | -1.2177 | 0.91021 | 0 | 11.4678 | 0 | 4.8409 | 6.6269 | 0 | [5 empty] | 20 |  |  | 2017 | 15 |  | АПвПУ2г | 0.33 | 1
4. | Приобретение электросетевых активов | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0.42712 | 0 | 0 | 0 | 0.42712 | [14 empty] | 0.531 | 0
4.3. | Приобретение объектов электросетевого хозяйства и земельных участков под их размещение | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0.42712 | 0 | 0 | 0 | 0.42712 | [14 empty] | 0.531 | 0
5. | Приобретение спецтехники и оборудования | 5.1105 | 0 | 0 | 5.1105 | 0 | 4.331 | 0 | 0 | 4.331 | 0 | 5.1089 | 0 | 0 | 5.1089 | 0 | 0.0016245 | 0 | 0 | 0.0016245 | 0 | 4.331 | 0 | 0 | 4.331 | 0 | [14 empty] | 5.1105 | 0
5.1. | Автогидроподъемник 22 м | 4.75 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 4.0254 | 0 | 0 | 4.0254 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0254 | 0 | 0 | 4.0254 | 0 | [14 empty] | 4.75 | 0
5.8. | Легковой служебный автомобиль | 0.36055 | 0 | 0 | 0.36055 | 0 | 0.30555 | 0 | 0 | 0.30555 | 0 | 0.35892 | 0 | 0 | 0.35892 | 0 | 0.0016245 | 0 | 0 | 0.0016245 | 0 | 0.30555 | 0 | 0 | 0.30555 | 0 | [14 empty] | 0.36055 | 0
6. | Приобретение нематериальных активов | 3.4997 | 0 | 0 | 1.1397 | 2.36 | 2.9658 | 0 | 0 | 0.96585 | 2 | 3.4377 | 0 | 0.0993 | 0.97839 | 2.36 | 0.062006 | 0 | -0.0993 | 0.16131 | 0 | 2.9284 | 0 | 0.0993 | 0.82915 | 2
6.2. | Программное обеспечение "Единая информационная система городских электрических сетей" (1этап) | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
6.3. | Телефонная станция | 1.1397 | 0 | 0 | 1.1397 | 0 | 0.96585 | 0 | 0 | 0.96585 | 0 | 1.0777 | 0 | 0.0993 | 0.97839 | 0 | 0.062006 | 0 | -0.0993 | 0.16131 | 0 | 0.92845 | 0 | 0.0993 | 0.82915 | 0
Справочно: | [6 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [5 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | 0
1 | Объект 1 | [5 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | 0
2 | Объект 2 | [5 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | 0
… | [40 empty] | 0 | 0
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
| Начальник ПТС | [19 empty] | Е.В. Масс
Исп. Кулагина Т.А.
Note on C11: Брессем Ольга Анатольевна: с НДС
Note on H11: Брессем Ольга Анатольевна: без НДС
Note on M11: Брессем Ольга Анатольевна: с НДС
Note on W11: Брессем Ольга Анатольевна: без НДС

## 347 раздел 4
Приложение
к приказу Минэнерго России
от «11» августа 2011 г. №347
Раздел IV. Отчет о вводах объектов
Утверждаю
Исполнительный директор ООО "Горсети"
М. В. Резников
_______________
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей (подтверждаемый актами ввода в эксплуатацию)
|  | факт 2016г |  |  |  | факт 2017г. |  |  |  | факт 2016г |  |  |  | факт 2017г.
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [7 empty] | млн. руб
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| ВСЕГО | млн. руб 1 кв.: 2.2991; млн. руб 2 кв.: 15.8859; млн. руб 3 кв.: 10.6364; млн. руб 4 кв.: 94.5203
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 112; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 306; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 131; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 441; млн. руб 1 кв.: 1.2286; млн. руб 2 кв.: 5.4178; млн. руб 3 кв.: 2.6368; млн. руб 4 кв.: 8.6084
1.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 112; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 306; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 131; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 441; млн. руб 1 кв.: 1.2286; млн. руб 2 кв.: 5.4178; млн. руб 3 кв.: 2.6368; млн. руб 4 кв.: 8.6084
1.2.1. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 112; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 143; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 31; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 51; млн. руб 1 кв.: 1.2286; млн. руб 2 кв.: 2.2218; млн. руб 3 кв.: 0.44302; млн. руб 4 кв.: 0.60341
1.2.2. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 163; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 100; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 282; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 3.196; млн. руб 3 кв.: 2.1938; млн. руб 4 кв.: 5.0322
1.2.4. | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 92; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 2.5721
1.2.5. | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 16; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0.40073
2. | Новое строительство | млн. руб 1 кв.: 1.0705; млн. руб 2 кв.: 10.4681; млн. руб 3 кв.: 7.9996; млн. руб 4 кв.: 42.8175
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство | млн. руб 1 кв.: 1.0705; млн. руб 2 кв.: 10.4681; млн. руб 3 кв.: 7.9996; млн. руб 4 кв.: 42.8175
2.2.1. | Строительство РП в центре нагрузок: | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 1; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 20.1391
2.2.1.4 | РП Трудовой | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 1; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 20.1391
2.2.3. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции с питающими линиями для внешнего электроснабжения общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 2х0,63/0,45; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 5.2024
2.2.3.4. | Строительство сетей внешнего электроснабжения по ул. Клюева, 4д (Амбулаторно-поликлиническое учреждение) | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 2х0,63/0,45; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 5.2024
2.2.4. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и технологического присоединения потребителей | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 1х0,4/0,28; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 1х0,16/0,535; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 2.1231; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 1.0971
2.2.4.3. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 1х0,4/0,28; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 1х0,16/0,535; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 2.1231; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 1.0971
2.2.5. | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0.31; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 3.025; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 2.5184; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 12.8557
2.2.5.4. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (1 этап) | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0.31; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 0
2.2.5.5. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Западная | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 2.551; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 2.5184; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 9.7942
2.2.5.12. | 2КЛЭП-10 кВ от ТП 870 до ТП 684 | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0.474; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 3.0615
2.2.6. | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения потребителей (КВЛЭП-0,4 кВ) | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 1.32; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 6.749; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 5.575; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 2.052; млн. руб 1 кв.: 1.0705; млн. руб 2 кв.: 5.8266; млн. руб 3 кв.: 7.9996; млн. руб 4 кв.: 3.5232
2.2.6.11. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0.05; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 5.401; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 3.008; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0.97; млн. руб 1 кв.: 0.050714; млн. руб 2 кв.: 3.6042; млн. руб 3 кв.: 2.6304; млн. руб 4 кв.: 1.23
2.2.6.12. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0.05; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0.151; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0.857; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0.41; млн. руб 1 кв.: 0.045684; млн. руб 2 кв.: 0.073638; млн. руб 3 кв.: 3.4119; млн. руб 4 кв.: 1.1781
2.2.6.13. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0.21; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0.51; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0.983; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0.457; млн. руб 1 кв.: 0.20444; млн. руб 2 кв.: 1.3823; млн. руб 3 кв.: 1.3075; млн. руб 4 кв.: 0.66659
2.2.6.14. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0.84; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0.515; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0.522; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0.034; млн. руб 1 кв.: 0.54825; млн. руб 2 кв.: 0.72674; млн. руб 3 кв.: 0.43345; млн. руб 4 кв.: 0.1295
2.2.6.15. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0.17; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0.172; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0.205; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0.181; млн. руб 1 кв.: 0.22137; млн. руб 2 кв.: 0.039693; млн. руб 3 кв.: 0.21627; млн. руб 4 кв.: 0.31895
3 | Реконструкция электросетевых активов | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0.33; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 43.0944
3.3. | Реконструкция оборудования 35 кВ в ПС ЗПП-Т (2 этап) | МВт, Гкал/час, км, МВА 1 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 2 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 3 кв.: 0; МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: 0.33; млн. руб 1 кв.: 0; млн. руб 2 кв.: 0; млн. руб 3 кв.: 0; млн. руб 4 кв.: 43.0944
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
| Технический директор | МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: Р.Х.Валитов
| Начальник ПТС | МВт, Гкал/час, км, МВА 4 кв.: Е.В.Масс