## приложение 1.1. (hidden)
Утверждаю
Исполнительный директор
ООО "Горсети"
________________ М.В. Резников
«___»_______________ 2019 года
М.П.
Перечень инвестиционных проектов ООО "Горсети" на период реализации инвестиционной программы 2020-2024 гг. и план их финансирования
[28 empty] | 0 | 0 | 205.9458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.025 | 0 | 0 | 196.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.2964 | 0 | 0 | 201.2964
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Указать РП , наименование и км головной линии, тип линии и км 0,4 кВ |  | Проектная мощность/ протяженность сетей | Плановые показатели энергетической эффективности проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная стоимость реализации инвестиционного проекта ** | Остаточная стоимость реализации инвестиционного проекта ** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [5 empty] | Объем финансирования****
[12 empty] | План года 2020 | План года 2021 | План года 2022 | План года 2023 | План года 2024*** | Итого | План года 2020 | План года 2021 | План года 2022 | План года 2023 | План года 2024*** | Итого |  | проверка суммы с НДС | проверка суммы с НДС | Сумма без п.5-6 для проверки пр.1.3
|  | С/П* |  |  | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | тыс.кВтч |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей |  | с ндс 15, 16, 18, 19 | с ндс 17
| ВСЕГО | [7 empty] | 1010.1253 | [8 empty] | 203.7772 | 203.0809 | 205.9458 | 196.025 | 201.2964 | 1010.1253 | 1010.1253 | 948.9318 | 61.1934 | #REF!
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [7 empty] | 608.7361 |  |  | 1395 | 2076 | 2220 | 1940 | 1920 | 9551 | 99.9391 | 125.1417 | 131.3181 | 124.1754 | 128.1618 | 608.7361
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [7 empty] | 437.5365 |  |  | 1389 | 2070 | 2215 | 1934 | 1913 | 9521 | 64.4417 | 89.9665 | 98.7254 | 90.8156 | 93.5873 | 437.5365
1.1.1 | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | С |  |  | 329 |  | 2020 | 2021 | 10.288 |  |  | 168 | 161 |  |  |  | 329 | 5.1477 | 5.1403 |  |  |  | 10.288
1.1.2 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | С |  |  | 616 |  | 2020 | 2024 | 35.6702 |  |  | 37 | 40 | 49 | 245 | 245 | 616 | 5.3722 | 5.681 | 7.7742 | 8.3319 | 8.5108 | 35.6702
1.1.3 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | С |  |  | 841 |  | 2020 | 2024 | 158.9783 |  |  | 245 | 245 | 245 | 56 | 50 | 841 | 28.5709 | 30.8708 | 32.0758 | 33.1285 | 34.3323 | 158.9783
1.1.4 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными КЛ от ТП | С |  |  | 5415 | 420.6 | 2020 | 2024 | 165.1834 |  |  | 475 | 1160 | 1457 | 1169 | 1154 | 5415 | 12.9783 | 35.3826 | 45.4304 | 35.312 | 36.0801 | 165.1834
1.1.5 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от ВЛ-0,4кВ | С |  |  | 2320 | 190 | 2020 | 2024 | 67.4166 |  |  | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 2320 | 12.3725 | 12.8918 | 13.4449 | 14.0433 | 14.6641 | 67.4166
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | [7 empty] | 35.5845 |  |  | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 25 | 5.9813 | 6.6165 | 5.4831 | 6.8612 | 10.6424 | 35.5845
1.3.1 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | С |  |  | 25 |  | 2020 | 2024 | 35.5845 |  |  | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 25 | 5.9813 | 6.6165 | 5.4831 | 6.8612 | 10.6424 | 35.5845
1.5 | Реконструкция распределительных пунктов | [7 empty] | 135.6152 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 29.5162 | 28.5587 | 27.1096 | 26.4986 | 23.9321 | 135.6152
1.5.1 | Реконструкция РП "ЛПК" | С |  |  | 1 |  | 2020 | 2020 | 29.5162 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 29.5162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5162
1.5.2 | Реконструкция РП "Сибкартель" | С |  |  | 1 |  | 2021 | 2021 | 28.5587 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 28.5587 | 0 | 0 | 0 | 28.5587
1.5.3 | Реконструкция РП "Фрунзенский" | С |  |  | 1 |  | 2024 | 2024 | 23.9321 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9321 | 23.9321
1.5.4 | Реконструкция РП "Хлебозавод" | С |  |  | 1 |  | 2022 | 2022 | 27.1096 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 27.1096 | 0 | 0 | 27.1096
1.5.5 | Реконструкция РП "Черных" | С |  |  | 1 |  | 2023 | 2023 | 26.4986 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.4986 | 0 | 26.4986
2 | Новое строительство | [7 empty] | 286.8817 | [8 empty] | 63.0217 | 57.3581 | 53.57 | 56.4929 | 56.4391 | 286.8817
2.2 | Прочее новое строительство | [7 empty] | 286.8817 | [8 empty] | 63.0217 | 57.3581 | 53.57 | 56.4929 | 56.4391 | 286.8817
2.2.2 | Строительство трансформаторных подстанций с сетями 10/0,4кВ | [7 empty] | 33.9216 |  |  | 3,91/0,66 | 2,31/0,57 | 2,41/0,41 | 3,78/0,41 | 1,59/0,32 | 14/2,37 | 8.1606 | 6.9104 | 6.4749 | 7.3021 | 5.0735 | 33.9216
2.2.2.1 | Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района | С |  |  | 14/2,37 |  | 2020 | 2024 | 33.9216 |  |  | 3,91/0,66 | 2,31/0,57 | 2,41/0,41 | 3,78/0,41 | 1,59/0,32 | 14/2,37 | 8.1606 | 6.9104 | 6.4749 | 7.3021 | 5.0735 | 33.9216
2.2.3 | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) | [7 empty] | 6.4455 |  |  | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 6.4455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4455
2.2.3.3 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Ленинского района | С |  |  | 1.4 |  | 2020 | 2020 | 6.4455 |  |  | 1.4 |  |  |  |  | 1.4 | 6.4455 |  |  |  |  | 6.4455
2.2.4 | Установка оборудования 10/6кВ | [7 empty] | 67.2155 |  |  | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 | 106 | 15.5101 | 16.161 | 11.3373 | 11.8418 | 12.3653 | 67.2155
2.2.4.1 | Установка реклоузеров | С |  |  | 6 |  | 2020 | 2021 | 10.3673 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 6 | 5.0771 | 5.2902 | 0 | 0 | 0 | 10.3673
2.2.4.2 | Установка трансформаторов в ТП | С |  |  | 100 |  | 2020 | 2024 | 56.8482 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 10.433 | 10.8708 | 11.3373 | 11.8418 | 12.3653 | 56.8482
2.2.5 | Строительство сетей электроснабжения 0,4кВ для обеспечения качества и надежности электроснабжения | [7 empty] | 179.2991 |  |  | 16.915 | 16.915 | 16.915 | 16.915 | 16.915 | 84.575 | 32.9055 | 34.2866 | 35.7577 | 37.349 | 39.0003 | 179.2991
2.2.5.1 | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ | С |  |  | 84.575 |  | 2020 | 2024 | 179.2991 |  |  | 16.915 | 16.915 | 16.915 | 16.915 | 16.915 | 84.575 | 32.9055 | 34.2866 | 35.7577 | 37.349 | 39.0003 | 179.2991
4 | Приобретение спецтехники и оборудования | [7 empty] | 87.9855 |  |  | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 27 | 34.8353 | 14.644 | 15.2741 | 11.3651 | 11.867 | 87.9855
4.1 | Приобретение автогидроподъемника |  |  |  | 10 |  | 2020 | 2024 | 45.7313 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8.3928 | 8.745 | 9.1202 | 9.5261 | 9.9473 | 45.7313
4.2 | Приобретение автокрана |  |  |  | 1 |  | 2020 | 2020 | 7.568 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 7.568 |  |  |  |  | 7.568
4.3 | Приобретение бригадного автомобиля |  |  |  | 5 |  | 2020 | 2024 | 6.3546 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1.1661 | 1.2153 | 1.2678 | 1.3236 | 1.3817 | 6.3546
4.4 | Приобретение дробилки |  |  |  | 1 |  | 2020 | 2020 | 4.3013 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 4.3013 |  |  |  |  | 4.3013
4.5 | Приобретение легкового служебного автомобиля |  |  |  | 5 |  | 2020 | 2024 | 2.4741 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.45404 | 0.47317 | 0.49361 | 0.51536 | 0.53797 | 2.4741
4.6 | Приобретение самосвала |  |  |  | 1 |  | 2020 | 2020 | 2.0876 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2.0876 |  |  |  |  | 2.0876
4.8 | Приобретение эвакуатора |  |  |  | 1 |  | 2020 | 2020 | 2.3647 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2.3647 |  |  |  |  | 2.3647
4.9 | Приобретение экскаватора |  |  |  | 3 |  | 2020 | 2022 | 17.1039 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 8.5009 | 4.2106 | 4.3925 |  |  | 17.1039
5 | Приобретение станков и прочего оборудования | [7 empty] | 4.7513 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.3453 | 1.6179 | 1.7882 | 0 | 0 | 4.7513
5.1 | Приобретение листогибочного пресса |  |  |  | 1 |  | 2020 | 2020 | 1.3453 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.3453 |  |  |  |  | 1.3453
5.2 | Приобретение токарно-винторезочного станка |  |  |  | 1 |  | 2021 | 2021 | 1.6179 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.6179 |  |  |  | 1.6179
5.3 | Приобретение фрезерного станка |  |  |  | 1 |  | 2022 | 2022 | 1.7882 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1.7882 |  |  | 1.7882
6 | Приобретение иных материальных активов | [7 empty] | 9.7706 | [8 empty] | 2.2358 | 1.9192 | 1.5955 | 1.5916 | 2.4285 | 9.7706
6.2 | Приобретение информационно-вычислительной техники | [5 empty] | 2020 | 2024 | 9.7706 | [8 empty] | 2.2358 | 1.9192 | 1.5955 | 1.5916 | 2.4285 | 9.7706
7 | Приобретение нематериальных активов | [7 empty] | 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 12
7.1 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №2) |  |  |  | 1 |  | 2020 | 2020 | 2.4 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2.4 |  |  |  |  | 2.4
7.2 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №3) |  |  |  | 1 |  | 2021 | 2021 | 2.4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2.4 |  |  |  | 2.4
7.3 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №4) |  |  |  | 1 |  | 2022 | 2022 | 2.4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4
7.4 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №5) |  |  |  | 1 |  | 2023 | 2023 | 2.4 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 2.4 |  | 2.4
7.5 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №6) |  |  |  | 1 |  | 2024 | 2024 | 2.4 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2.4 | 2.4
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
*** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года
| Технический директор | [7 empty] | Р.Х. Валитов
| Директор по развитию и реализации услуг | [7 empty] | Е.Б. Телкова
| Директор по экономике и финансам | [7 empty] | В.М. Афанасьева
| Зам.начальника ПТС | [7 empty] | Е.Г. Зуева
Сводные данные по инвестиционной программе на 2015-2019 гг.
|  | млн. руб. с НДС | млн. руб. с НДС | млн. руб. с НДС | млн. руб. без НДС |  | в том числе
[7 empty] | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019
[7 empty] | млн. руб. без НДС | шт., км | млн. руб. без НДС | шт., км | млн. руб. без НДС | шт., км | млн. руб. без НДС | шт., км | млн. руб. без НДС | шт., км
| Строительство РП | #REF! |  |  | #REF!
| Строительство 2 КТП | #REF! |  |  | #REF!
| Строительство КТП | #REF! |  |  | #REF!
| Строительство КЛ 6-10 кВ | #REF! |  |  | #REF!
| Строительство КВЛ 0,4 кВ | #REF! |  |  | #REF!
1 | Итого электросетевое хозяйство | #REF! | 0 | 0 | #REF!
| Установка приборов учета | #REF! |  |  | #REF!
| Установка телемеханики | #REF! |  |  | #REF!
| Реконструкция электросетевых активов | #REF! |  |  | #REF!
2 | ИТОГО | #REF! | 0 | 0 | #REF!
| Приобретение электросетевых активов | #REF! |  |  | #REF!
3 | Приобретение специальной техники | #REF! |  |  | #REF!
| Всего по инвестиционной программе | #REF! | 0 | 0 | #REF!
| ИТОГО РП |  |  |  | шт.
| ИТОГО ТП |  |  |  | шт.
| ИТОГО КВЛ 10 кВ |  |  |  | км
| ИТОГО КВЛ 0,4 кВ |  |  |  | км
Note on K14: с ндс
Note on P16: Брессем Ольга Анатольевна: протяженность трассы
Note on T14: С НДС

## приложение 1.2 (2020) (hidden)
Утверждаю
Исполнительный директор
ООО "Горсети"
________________ М.В. Резников
«___»_______________ 2019 года
М.П.
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2020 год
| №№ | Наименование объекта | Технические характеристики объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.**
|  |  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [6 empty] | Признак корректировки
|  |  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год
|  | ВСЕГО | [14 empty] | 203.7772 | 4.0576 | 39.2391 | 121.0085 | 39.4721 |  |  | с ндс | 140.7926 | 7.5722 | 30.712 | 81.7902 | 23.2903
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 99.9391 | 0 | 27.4538 | 72.4854 | 0 | 0 | 1 | без ндс | 130.8882 | 7.5722 | 30.712 | 69.3137 | 23.2903
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 64.4417 | 0 | 21.7357 | 42.7059 | 0 | 0
| 1.1.1 | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | [13 empty] | 168 | 5.1477 | 0 | 1.7159 | 3.4318 | 0 | 2020 | 1
| 1.1.2 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | [13 empty] | 37 | 5.3722 | 0 | 2.0454 | 3.3268 | 0 | 2020 | 1
| 1.1.3 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | [13 empty] | 245 | 28.5709 | 0 | 12.0739 | 16.497 | 0 | 2020 | 1
1 | 1.1.4 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными КЛ от ТП | [13 empty] | 475 | 12.9783 | 0 | 3.5334 | 9.4448 | 0 | 2020 | 1
2 | 1.1.5 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от ВЛ-0,4кВ | [13 empty] | 464 | 12.3725 | 0 | 2.3671 | 10.0054 | 0 | 2020 | 1
| 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | [14 empty] | 5.9813 | 0 | 2.7816 | 3.1997 | 0 | 0
#REF! | 1.3.1 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | [13 empty] | 5 | 5.9813 | 0 | 2.7816 | 3.1997 | 0 | 2020 | 1
#REF! | 1.5 | Реконструкция распределительных пунктов | [14 empty] | 29.5162 | 0 | 2.9364 | 26.5798 | 0 | 0 | 1
| 1.5.1 | Реконструкция РП "ЛПК" | [13 empty] | 1 | 29.5162 | 0 | 2.9364 | 26.5798 | 0 | 0 | 1
| 1.5.2 | Реконструкция РП "Сибкартель" | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5.3 | Реконструкция РП "Фрунзенский" | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 1.5.4 | Реконструкция РП "Хлебозавод" | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5.5 | Реконструкция РП "Черных" | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Новое строительство | [14 empty] | 63.0217 | 4.0576 | 11.7661 | 47.198 | 0 | 0 | 1
#REF! | 2.2 | Прочее новое строительство | [14 empty] | 63.0217 | 4.0576 | 11.7661 | 47.198 | 0 | 0 | 1
| 2.2.2 | Строительство трансформаторных подстанций с сетями 10/0,4кВ | [14 empty] | 8.1606 | 0.37391 | 2.1698 | 5.6168 | 0 | 0 | 1
#REF! | 2.2.2.1 | Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района |  |  |  |  | 2020 | 25 | 3ТМГ | 0.66 | 2020 | 25 | ж/б | СИП АВБбШв | 3.91 |  | 8.1606 | 0.37391 | 2.1698 | 5.6168 | 0 | 2020 | 1 |  | 130.8882 | 7.5722 | 30.712 | 69.3137 | 23.2903
| 2.2.3 | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) | [14 empty] | 6.4455 | 0.18886 | 2.5017 | 3.755 | 0 | 0
| 2.2.3.3 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Ленинского района | [8 empty] | 2020 | 25 |  | ААБ | 1.4 |  | 6.4455 | 0.18886 | 2.5017 | 3.755 | 0 | 2020
| 2.2.4 | Установка оборудования 10/6кВ | [14 empty] | 15.5101 | 0 | 1.5447 | 13.9653 | 0 | 0
| 2.2.4.1 | Установка реклоузеров | [13 empty] | 3 | 5.0771 | 0 | 0.13572 | 4.9414 | 0 | 2020
| 2.2.4.2 | Установка трансформаторов в ТП | [13 empty] | 20 | 10.433 | 0 | 1.409 | 9.0239 | 0 | 2020
| 2.2.5 | Строительство сетей электроснабжения 0,4кВ для обеспечения качества и надежности электроснабжения | [14 empty] | 32.9055 | 3.4948 | 5.5499 | 23.8608 | 0 | 0 |  | 0
| 2.2.5.1 | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ | [8 empty] | 2020 | 25 | ж/б | СИП АВБбШв | 16.915 |  | 32.9055 | 3.4948 | 5.5499 | 23.8608 | 0 | 2020 | 1
1 | 4 | Приобретение спецтехники и оборудования | [14 empty] | 36.1806 | 0 | 0 | 0 | 36.1806 | 0 | 1
#REF! | 4.1 | Приобретение автогидроподъемника | [13 empty] | 2 | 8.3928 | 0 | 0 | 0 | 8.3928 | 2020 | 1
| 4.2 | Приобретение автокрана | [13 empty] | 1 | 7.568 | 0 | 0 | 0 | 7.568 | 2020
| 4.3 | Приобретение бригадного автомобиля | [13 empty] | 1 | 1.1661 | 0 | 0 | 0 | 1.1661 | 2020
| 4.4 | Приобретение дробилки | [13 empty] | 1 | 4.3013 | 0 | 0 | 0 | 4.3013 | 2020
| 4.5 | Приобретение легкового служебного автомобиля | [13 empty] | 1 | 0.45404 | 0 | 0 | 0 | 0.45404 | 2020
| 4.6 | Приобретение самосвала | [13 empty] | 1 | 2.0876 | 0 | 0 | 0 | 2.0876 | 2020
| 4.8 | Приобретение эвакуатора | [13 empty] | 1 | 2.3647 | 0 | 0 | 0 | 2.3647 | 2020
| 4.9 | Приобретение экскаватора | [13 empty] | 1 | 8.5009 | 0 | 0 | 0 | 8.5009 | 2020
| 5 | Приобретение станков и прочего оборудования | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1 | Приобретение листогибочного пресса | [13 empty] | 1 | 1.3453 | 0 | 0 | 0 | 1.3453 | 2020
| 5.2 | Приобретение токарно-винторезочного станка | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
| 5.3 | Приобретение фрезерного станка | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
| 6 | Приобретение иных материальных активов | [14 empty] | 2.2358 | 0 | 0.01917 | 1.3252 | 0.89144 | 0
| 6.2 | Приобретение информационно-вычислительной техники | [14 empty] | 2.2358 | 0 | 0.01917 | 1.3252 | 0.89144 | 2020
| 7 | Приобретение нематериальных активов | [14 empty] | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0
| 7.1 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №2) | [13 empty] | 1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2020
| 7.2 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №3) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
| 7.3 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №4) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
| 7.4 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №5) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
| 7.5 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №6) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024
* - для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
** - согласно проектно-сметной документации с учетом в перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС)
|  | Технический директор |  |  | Р.Х. Валитов
|  | Директор по развитию и реализации услуг |  |  | Е.Б. Телкова
|  | Директор по экономике и финансам |  |  | В.М. Афанасьева
|  | Зам.начальника ПТС | [5 empty] | Е.Г. Зуева
Сводные данные по инвестиционной программе на 2015-2019 гг.
Строительство РП
Строительство 2 КТП
Строительство КТП
Строительство КЛ 6-10 кВ
Строительство КВЛ 0,4 кВ
| 1 | Итого электросетевое хозяйство
Установка приборов учета
Установка телемеханики
Реконструкция электросетевых активов
| 2 | ИТОГО
Приобретение электросетевых активов
| 3 | Приобретение специальной техники
Всего по инвестиционной программе
ИТОГО РП
ИТОГО ТП
ИТОГО КВЛ 10 кВ
ИТОГО КВЛ 0,4 кВ
Note on R14: Кулагина Татьяна А.: с НДС

## приложение 1.2 (2021) (hidden)
Утверждаю
Исполнительный директор
ООО "Горсети"
________________ М.В. Резников
«___»_______________ 2019 года
М.П.
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2021 год
| №№ | Наименование объекта | Технические характеристики объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.**
|  |  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [6 empty] | Признак корректировки
|  |  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год
|  | ВСЕГО | [14 empty] | 203.0809 | 4.1302 | 45.8413 | 133.9291 | 19.1804 |  |  | с ндс | 140.7926 | 7.5722 | 30.712 | 81.7902 | 23.2903
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 125.1417 | 0 | 36.4586 | 88.6831 | 0 | 0 | 1 | без ндс | 130.8882 | 7.5722 | 30.712 | 69.3137 | 23.2903
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 89.9665 | 0 | 29.3172 | 60.6493 | 0 | 0
| 1.1.1 | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | [13 empty] | 161 | 5.1403 | 0 | 1.7134 | 3.4269 | 0 | 2020 | 1
| 1.1.2 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | [13 empty] | 40 | 5.681 | 0 | 2.1424 | 3.5386 | 0 | 2020 | 1
| 1.1.3 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | [13 empty] | 245 | 30.8708 | 0 | 12.8112 | 18.0596 | 0 | 2020 | 1
1 | 1.1.4 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными КЛ от ТП | [13 empty] | 1160 | 35.3826 | 0 | 10.1837 | 25.1989 | 0 | 2020 | 1
2 | 1.1.5 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от ВЛ-0,4кВ | [13 empty] | 464 | 12.8918 | 0 | 2.4665 | 10.4253 | 0 | 2020 | 1
| 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | [14 empty] | 6.6165 | 0 | 3.0109 | 3.6055 | 0 | 0
#REF! | 1.3.1 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | [13 empty] | 5 | 6.6165 | 0 | 3.0109 | 3.6055 | 0 | 2020 | 1
#REF! | 1.5 | Реконструкция распределительных пунктов | [14 empty] | 28.5587 | 0 | 4.1305 | 24.4283 | 0 | 0 | 1
| 1.5.1 | Реконструкция РП "ЛПК" | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 1.5.2 | Реконструкция РП "Сибкартель" | [13 empty] | 1 | 28.5587 | 0 | 4.1305 | 24.4283 | 0 | 0
| 1.5.3 | Реконструкция РП "Фрунзенский" | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 1.5.4 | Реконструкция РП "Хлебозавод" | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5.5 | Реконструкция РП "Черных" | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Новое строительство | [14 empty] | 57.3581 | 4.1302 | 9.3627 | 43.8652 | 0 | 0 | 1
#REF! | 2.2 | Прочее новое строительство | [14 empty] | 57.3581 | 4.1302 | 9.3627 | 43.8652 | 0 | 0 | 1
| 2.2.2 | Строительство трансформаторных подстанций с сетями 10/0,4кВ | [14 empty] | 6.9104 | 0.48868 | 1.9703 | 4.4514 | 0 | 0 | 1
#REF! | 2.2.2.1 | Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района |  |  |  |  | 2021 | 25 | 3ТМГ | 0.57 | 2021 | 25 | ж/б | СИП АВБбШв | 2.31 |  | 6.9104 | 0.48868 | 1.9703 | 4.4514 | 0 | 2020 | 1 |  | 130.8882 | 7.5722 | 30.712 | 69.3137 | 23.2903
| 2.2.3 | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.3.3 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Ленинского района | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| 2.2.4 | Установка оборудования 10/6кВ | [14 empty] | 16.161 | 0 | 1.6096 | 14.5515 | 0 | 0
| 2.2.4.1 | Установка реклоузеров | [13 empty] | 3 | 5.2902 | 0 | 0.14142 | 5.1488 | 0 | 2020
| 2.2.4.2 | Установка трансформаторов в ТП | [13 empty] | 20 | 10.8708 | 0 | 1.4682 | 9.4027 | 0 | 2020
| 2.2.5 | Строительство сетей электроснабжения 0,4кВ для обеспечения качества и надежности электроснабжения | [14 empty] | 34.2866 | 3.6415 | 5.7828 | 24.8623 | 0 | 0 |  | 0
| 2.2.5.1 | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ | [8 empty] | 2021 | 25 | ж/б | СИП АВБбШв | 16.915 |  | 34.2866 | 3.6415 | 5.7828 | 24.8623 | 0 | 2020 | 1
1 | 4 | Приобретение спецтехники и оборудования | [14 empty] | 16.2619 | 0 | 0 | 0 | 16.2619 | 0 | 1
#REF! | 4.1 | Приобретение автогидроподъемника | [13 empty] | 2 | 8.745 | 0 | 0 | 0 | 8.745 | 2020 | 1
| 4.2 | Приобретение автокрана | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| 4.3 | Приобретение бригадного автомобиля | [13 empty] | 1 | 1.2153 | 0 | 0 | 0 | 1.2153 | 2020
| 4.4 | Приобретение дробилки | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| 4.5 | Приобретение легкового служебного автомобиля | [13 empty] | 1 | 0.47317 | 0 | 0 | 0 | 0.47317 | 2020
| 4.6 | Приобретение самосвала | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| 4.8 | Приобретение эвакуатора | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| 4.9 | Приобретение экскаватора | [13 empty] | 1 | 4.2106 | 0 | 0 | 0 | 4.2106 | 2020
| 5 | Приобретение станков и прочего оборудования | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1 | Приобретение листогибочного пресса | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| 5.2 | Приобретение токарно-винторезочного станка | [13 empty] | 1 | 1.6179 | 0 | 0 | 0 | 1.6179 | 2021
| 5.3 | Приобретение фрезерного станка | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
| 6 | Приобретение иных материальных активов | [14 empty] | 1.9192 | 0 | 0.019974 | 1.3808 | 0.51849 | 0
| 6.2 | Приобретение информационно-вычислительной техники | [14 empty] | 1.9192 | 0 | 0.019974 | 1.3808 | 0.51849 | 2020
| 7 | Приобретение нематериальных активов | [14 empty] | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0
| 7.1 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №2) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| 7.2 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №3) | [13 empty] | 1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2021
| 7.3 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №4) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
| 7.4 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №5) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
| 7.5 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №6) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024
* - для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
** - согласно проектно-сметной документации с учетом в перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС)
|  | Технический директор |  |  | Р.Х. Валитов
|  | Директор по развитию и реализации услуг |  |  | Е.Б. Телкова
|  | Директор по экономике и финансам |  |  | В.М. Афанасьева
|  | Зам.начальника ПТС | [5 empty] | Е.Г. Зуева
Сводные данные по инвестиционной программе на 2015-2019 гг.
Строительство РП
Строительство 2 КТП
Строительство КТП
Строительство КЛ 6-10 кВ
Строительство КВЛ 0,4 кВ
| 1 | Итого электросетевое хозяйство
Установка приборов учета
Установка телемеханики
Реконструкция электросетевых активов
| 2 | ИТОГО
Приобретение электросетевых активов
| 3 | Приобретение специальной техники
Всего по инвестиционной программе
ИТОГО РП
ИТОГО ТП
ИТОГО КВЛ 10 кВ
ИТОГО КВЛ 0,4 кВ
Note on R14: Кулагина Татьяна А.: с НДС

## приложение 1.2 (2022) (hidden)
Утверждаю
Исполнительный директор
ООО "Горсети"
________________ М.В. Резников
«___»_______________ 2019 года
М.П.
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2022 год
| №№ | Наименование объекта | Технические характеристики объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.**
|  |  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [6 empty] | Признак корректировки
|  |  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год
|  | ВСЕГО | [14 empty] | 205.9458 | 4.0367 | 46.2866 | 136.022 | 19.6004 |  |  | с ндс | 140.7926 | 7.5722 | 30.712 | 81.7902 | 23.2903
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 131.3181 | 0 | 37.0159 | 94.3022 | 0 | 0 | 1 | без ндс | 130.8882 | 7.5722 | 30.712 | 69.3137 | 23.2903
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 98.7254 | 0 | 31.6582 | 67.0672 | 0 | 0
| 1.1.1 | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 1
| 1.1.2 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | [13 empty] | 49 | 7.7742 | 0 | 2.9623 | 4.8119 | 0 | 2020 | 1
| 1.1.3 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | [13 empty] | 245 | 32.0758 | 0 | 13.3359 | 18.7399 | 0 | 2020 | 1
1 | 1.1.4 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными КЛ от ТП | [13 empty] | 1457 | 45.4304 | 0 | 12.7877 | 32.6427 | 0 | 2020 | 1
2 | 1.1.5 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от ВЛ-0,4кВ | [13 empty] | 464 | 13.4449 | 0 | 2.5723 | 10.8727 | 0 | 2020 | 1
| 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | [14 empty] | 5.4831 | 0 | 2.5306 | 2.9525 | 0 | 0
#REF! | 1.3.1 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | [13 empty] | 4 | 5.4831 | 0 | 2.5306 | 2.9525 | 0 | 2020 | 1
#REF! | 1.5 | Реконструкция распределительных пунктов | [14 empty] | 27.1096 | 0 | 2.8271 | 24.2824 | 0 | 0 | 1
| 1.5.1 | Реконструкция РП "ЛПК" | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 1.5.2 | Реконструкция РП "Сибкартель" | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5.3 | Реконструкция РП "Фрунзенский" | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 1.5.4 | Реконструкция РП "Хлебозавод" | [13 empty] | 1 | 27.1096 | 0 | 2.8271 | 24.2824 | 0 | 0
| 1.5.5 | Реконструкция РП "Черных" | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Новое строительство | [14 empty] | 53.57 | 4.0367 | 9.2499 | 40.2834 | 0 | 0 | 1
#REF! | 2.2 | Прочее новое строительство | [14 empty] | 53.57 | 4.0367 | 9.2499 | 40.2834 | 0 | 0 | 1
| 2.2.2 | Строительство трансформаторных подстанций с сетями 10/0,4кВ | [14 empty] | 6.4749 | 0.23896 | 1.6878 | 4.5481 | 0 | 0 | 1
#REF! | 2.2.2.1 | Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района |  |  |  |  | 2022 | 25 | 2ТМГ | 0.41 | 2022 | 25 | ж/б | СИП АВБбШв | 2.41 |  | 6.4749 | 0.23896 | 1.6878 | 4.5481 | 0 | 2020 | 1 |  | 130.8882 | 7.5722 | 30.712 | 69.3137 | 23.2903
| 2.2.3 | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.3.3 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Ленинского района | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| 2.2.4 | Установка оборудования 10/6кВ | [14 empty] | 11.3373 | 0 | 1.5311 | 9.8061 | 0 | 0
| 2.2.4.1 | Установка реклоузеров | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| 2.2.4.2 | Установка трансформаторов в ТП | [13 empty] | 20 | 11.3373 | 0 | 1.5311 | 9.8061 | 0 | 2020
| 2.2.5 | Строительство сетей электроснабжения 0,4кВ для обеспечения качества и надежности электроснабжения | [14 empty] | 35.7577 | 3.7977 | 6.0309 | 25.9291 | 0 | 0 |  | 0
| 2.2.5.1 | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ | [8 empty] | 2022 | 25 | ж/б | СИП АВБбШв | 16.915 |  | 35.7577 | 3.7977 | 6.0309 | 25.9291 | 0 | 2020 | 1
1 | 4 | Приобретение спецтехники и оборудования | [14 empty] | 17.0623 | 0 | 0 | 0 | 17.0623 | 0 | 1
#REF! | 4.1 | Приобретение автогидроподъемника | [13 empty] | 2 | 9.1202 | 0 | 0 | 0 | 9.1202 | 2020 | 1
| 4.2 | Приобретение автокрана | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| 4.3 | Приобретение бригадного автомобиля | [13 empty] | 1 | 1.2678 | 0 | 0 | 0 | 1.2678 | 2020
| 4.4 | Приобретение дробилки | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| 4.5 | Приобретение легкового служебного автомобиля | [13 empty] | 1 | 0.49361 | 0 | 0 | 0 | 0.49361 | 2020
| 4.6 | Приобретение самосвала | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| 4.8 | Приобретение эвакуатора | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| 4.9 | Приобретение экскаватора | [13 empty] | 1 | 4.3925 | 0 | 0 | 0 | 4.3925 | 2020
| 5 | Приобретение станков и прочего оборудования | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1 | Приобретение листогибочного пресса | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| 5.2 | Приобретение токарно-винторезочного станка | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
| 5.3 | Приобретение фрезерного станка | [13 empty] | 1 | 1.7882 | 0 | 0 | 0 | 1.7882 | 2022
| 6 | Приобретение иных материальных активов | [14 empty] | 1.5955 | 0 | 0.020831 | 1.4365 | 0.13809 | 0
| 6.2 | Приобретение информационно-вычислительной техники | [14 empty] | 1.5955 | 0 | 0.020831 | 1.4365 | 0.13809 | 2020
| 7 | Приобретение нематериальных активов | [14 empty] | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0
| 7.1 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №2) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| 7.2 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №3) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
| 7.3 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №4) | [13 empty] | 1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2022
| 7.4 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №5) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
| 7.5 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №6) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024
* - для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
** - согласно проектно-сметной документации с учетом в перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС)
|  | Технический директор |  |  | Р.Х. Валитов
|  | Директор по развитию и реализации услуг |  |  | Е.Б. Телкова
|  | Директор по экономике и финансам |  |  | В.М. Афанасьева
|  | Зам.начальника ПТС | [5 empty] | Е.Г. Зуева
Сводные данные по инвестиционной программе на 2015-2019 гг.
Строительство РП
Строительство 2 КТП
Строительство КТП
Строительство КЛ 6-10 кВ
Строительство КВЛ 0,4 кВ
| 1 | Итого электросетевое хозяйство
Установка приборов учета
Установка телемеханики
Реконструкция электросетевых активов
| 2 | ИТОГО
Приобретение электросетевых активов
| 3 | Приобретение специальной техники
Всего по инвестиционной программе
ИТОГО РП
ИТОГО ТП
ИТОГО КВЛ 10 кВ
ИТОГО КВЛ 0,4 кВ
Note on R14: Кулагина Татьяна А.: с НДС

## приложение 1.2 (2023) (hidden)
Утверждаю
Исполнительный директор
ООО "Горсети"
________________ М.В. Резников
«___»_______________ 2019 года
М.П.
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2023 год
| №№ | Наименование объекта | Технические характеристики объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.**
|  |  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [6 empty] | Признак корректировки
|  |  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год
|  | ВСЕГО | [14 empty] | 196.025 | 4.2047 | 44.6177 | 133.3682 | 13.8345 |  |  | с ндс | 140.7926 | 7.5722 | 30.712 | 81.7902 | 23.2903
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 124.1754 | 0 | 34.8911 | 89.2843 | 0 | 0 | 1 | без ндс | 130.8882 | 7.5722 | 30.712 | 69.3137 | 23.2903
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 90.8156 | 0 | 29.0776 | 61.738 | 0 | 0
| 1.1.1 | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 1
| 1.1.2 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | [13 empty] | 245 | 8.3319 | 0 | 3.1225 | 5.2094 | 0 | 2020 | 1
| 1.1.3 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | [13 empty] | 56 | 33.1285 | 0 | 13.8508 | 19.2777 | 0 | 2020 | 1
1 | 1.1.4 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными КЛ от ТП | [13 empty] | 1169 | 35.312 | 0 | 9.4175 | 25.8945 | 0 | 2020 | 1
2 | 1.1.5 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от ВЛ-0,4кВ | [13 empty] | 464 | 14.0433 | 0 | 2.6868 | 11.3565 | 0 | 2020 | 1
| 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | [14 empty] | 6.8612 | 0 | 3.082 | 3.7792 | 0 | 0
#REF! | 1.3.1 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | [13 empty] | 5 | 6.8612 | 0 | 3.082 | 3.7792 | 0 | 2020 | 1
#REF! | 1.5 | Реконструкция распределительных пунктов | [14 empty] | 26.4986 | 0 | 2.7315 | 23.7671 | 0 | 0 | 1
| 1.5.1 | Реконструкция РП "ЛПК" | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 1.5.2 | Реконструкция РП "Сибкартель" | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5.3 | Реконструкция РП "Фрунзенский" | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 1.5.4 | Реконструкция РП "Хлебозавод" | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5.5 | Реконструкция РП "Черных" | [13 empty] | 1 | 26.4986 | 0 | 2.7315 | 23.7671 | 0 | 0
| 2 | Новое строительство | [14 empty] | 56.4929 | 4.2047 | 9.7048 | 42.5834 | 0 | 0 | 1
#REF! | 2.2 | Прочее новое строительство | [14 empty] | 56.4929 | 4.2047 | 9.7048 | 42.5834 | 0 | 0 | 1
| 2.2.2 | Строительство трансформаторных подстанций с сетями 10/0,4кВ | [14 empty] | 7.3021 | 0.23795 | 1.8062 | 5.2579 | 0 | 0 | 1
#REF! | 2.2.2.1 | Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района |  |  |  |  | 2023 | 25 | 2ТМГ | 0.41 | 2023 | 25 | ж/б | СИП АВБбШв | 3.78 |  | 7.3021 | 0.23795 | 1.8062 | 5.2579 | 0 | 2020 | 1 |  | 130.8882 | 7.5722 | 30.712 | 69.3137 | 23.2903
| 2.2.3 | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.3.3 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Ленинского района | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| 2.2.4 | Установка оборудования 10/6кВ | [14 empty] | 11.8418 | 0 | 1.5993 | 10.2425 | 0 | 0
| 2.2.4.1 | Установка реклоузеров | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| 2.2.4.2 | Установка трансформаторов в ТП | [13 empty] | 20 | 11.8418 | 0 | 1.5993 | 10.2425 | 0 | 2020
| 2.2.5 | Строительство сетей электроснабжения 0,4кВ для обеспечения качества и надежности электроснабжения | [14 empty] | 37.349 | 3.9667 | 6.2993 | 27.0829 | 0 | 0 |  | 0
| 2.2.5.1 | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ | [8 empty] | 2023 | 25 | ж/б | СИП АВБбШв | 16.915 |  | 37.349 | 3.9667 | 6.2993 | 27.0829 | 0 | 2020 | 1
1 | 4 | Приобретение спецтехники и оборудования | [14 empty] | 11.3651 | 0 | 0 | 0 | 11.3651 | 0 | 1
#REF! | 4.1 | Приобретение автогидроподъемника | [13 empty] | 2 | 9.5261 | 0 | 0 | 0 | 9.5261 | 2020 | 1
| 4.2 | Приобретение автокрана | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| 4.3 | Приобретение бригадного автомобиля | [13 empty] | 1 | 1.3236 | 0 | 0 | 0 | 1.3236 | 2020
| 4.4 | Приобретение дробилки | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| 4.5 | Приобретение легкового служебного автомобиля | [13 empty] | 1 | 0.51536 | 0 | 0 | 0 | 0.51536 | 2020
| 4.6 | Приобретение самосвала | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| 4.8 | Приобретение эвакуатора | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| 4.9 | Приобретение экскаватора | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| 5 | Приобретение станков и прочего оборудования | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1 | Приобретение листогибочного пресса | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| 5.2 | Приобретение токарно-винторезочного станка | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
| 5.3 | Приобретение фрезерного станка | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
| 6 | Приобретение иных материальных активов | [14 empty] | 1.5916 | 0 | 0.021758 | 1.5005 | 0.069373 | 0
| 6.2 | Приобретение информационно-вычислительной техники | [14 empty] | 1.5916 | 0 | 0.021758 | 1.5005 | 0.069373 | 2020 | 2024
| 7 | Приобретение нематериальных активов | [14 empty] | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0
| 7.1 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №2) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| 7.2 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №3) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
| 7.3 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №4) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
| 7.4 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №5) | [13 empty] | 1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2023
| 7.5 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №6) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024
* - для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
** - согласно проектно-сметной документации с учетом в перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС)
|  | Технический директор |  |  | Р.Х. Валитов
|  | Директор по развитию и реализации услуг |  |  | Е.Б. Телкова
|  | Директор по экономике и финансам |  |  | В.М. Афанасьева
|  | Зам.начальника ПТС | [5 empty] | Е.Г. Зуева
Сводные данные по инвестиционной программе на 2015-2019 гг.
Строительство РП
Строительство 2 КТП
Строительство КТП
Строительство КЛ 6-10 кВ
Строительство КВЛ 0,4 кВ
| 1 | Итого электросетевое хозяйство
Установка приборов учета
Установка телемеханики
Реконструкция электросетевых активов
| 2 | ИТОГО
Приобретение электросетевых активов
| 3 | Приобретение специальной техники
Всего по инвестиционной программе
ИТОГО РП
ИТОГО ТП
ИТОГО КВЛ 10 кВ
ИТОГО КВЛ 0,4 кВ
Note on R14: Кулагина Татьяна А.: с НДС

## приложение 1.2 (2024) (hidden)
Утверждаю
Исполнительный директор
ООО "Горсети"
________________ М.В. Резников
«___»_______________ 2019 года
М.П.
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2024 год
| №№ | Наименование объекта | Технические характеристики объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.**
|  |  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [6 empty] | Признак корректировки
|  |  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год
|  | ВСЕГО | [14 empty] | 201.2964 | 4.5058 | 47.4475 | 134.2371 | 15.1059 |  |  | с ндс | 140.7926 | 7.5722 | 30.712 | 81.7902 | 23.2903
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 128.1618 | 0 | 37.7167 | 90.4451 | 0 | 0 | 1 | без ндс | 130.8882 | 7.5722 | 30.712 | 69.3137 | 23.2903
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 93.5873 | 0 | 29.986 | 63.6013 | 0 | 0
| 1.1.1 | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 1
| 1.1.2 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | [13 empty] | 245 | 8.5108 | 0 | 3.2352 | 5.2756 | 0 | 2020 | 1
| 1.1.3 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | [13 empty] | 50 | 34.3323 | 0 | 14.4086 | 19.9238 | 0 | 2020 | 1
1 | 1.1.4 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными КЛ от ТП | [13 empty] | 1154 | 36.0801 | 0 | 9.5367 | 26.5434 | 0 | 2020 | 1
2 | 1.1.5 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от ВЛ-0,4кВ | [13 empty] | 464 | 14.6641 | 0 | 2.8055 | 11.8586 | 0 | 2020 | 1
| 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | [14 empty] | 10.6424 | 0 | 5.0931 | 5.5493 | 0 | 0
#REF! | 1.3.1 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | [13 empty] | 6 | 10.6424 | 0 | 5.0931 | 5.5493 | 0 | 2020 | 1
#REF! | 1.5 | Реконструкция распределительных пунктов | [14 empty] | 23.9321 | 0 | 2.6375 | 21.2945 | 0 | 0 | 1
| 1.5.1 | Реконструкция РП "ЛПК" | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 1.5.2 | Реконструкция РП "Сибкартель" | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5.3 | Реконструкция РП "Фрунзенский" | [13 empty] | 1 | 23.9321 | 0 | 2.6375 | 21.2945 | 0 | 0 | 1
| 1.5.4 | Реконструкция РП "Хлебозавод" | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5.5 | Реконструкция РП "Черных" | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Новое строительство | [14 empty] | 56.4391 | 4.5058 | 9.7081 | 42.2252 | 0 | 0 | 1
#REF! | 2.2 | Прочее новое строительство | [14 empty] | 56.4391 | 4.5058 | 9.7081 | 42.2252 | 0 | 0 | 1
| 2.2.2 | Строительство трансформаторных подстанций с сетями 10/0,4кВ | [14 empty] | 5.0735 | 0.36367 | 1.4603 | 3.2495 | 0 | 0 | 1
#REF! | 2.2.2.1 | Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района |  |  |  |  | 2024 | 25 | 2ТМГ | 0.32 | 2024 | 25 | ж/б | СИП ААБ АВБбШв | 1.59 |  | 5.0735 | 0.36367 | 1.4603 | 3.2495 | 0 | 2020 | 1 |  | 130.8882 | 7.5722 | 30.712 | 69.3137 | 23.2903
| 2.2.3 | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.3.3 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Ленинского района | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| 2.2.4 | Установка оборудования 10/6кВ | [14 empty] | 12.3653 | 0 | 1.67 | 10.6954 | 0 | 0
| 2.2.4.1 | Установка реклоузеров | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| 2.2.4.2 | Установка трансформаторов в ТП | [13 empty] | 20 | 12.3653 | 0 | 1.67 | 10.6954 | 0 | 2020
| 2.2.5 | Строительство сетей электроснабжения 0,4кВ для обеспечения качества и надежности электроснабжения | [14 empty] | 39.0003 | 4.1421 | 6.5778 | 28.2803 | 0 | 0 |  | 0
| 2.2.5.1 | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ | [8 empty] | 2024 | 25 | ж/б | СИП АВБбШв | 16.915 |  | 39.0003 | 4.1421 | 6.5778 | 28.2803 | 0 | 2020 | 1
1 | 4 | Приобретение спецтехники и оборудования | [14 empty] | 11.867 | 0 | 0 | 0 | 11.867 | 0 | 1
#REF! | 4.1 | Приобретение автогидроподъемника | [13 empty] | 2 | 9.9473 | 0 | 0 | 0 | 9.9473 | 2020 | 1
| 4.2 | Приобретение автокрана | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| 4.3 | Приобретение бригадного автомобиля | [13 empty] | 1 | 1.3817 | 0 | 0 | 0 | 1.3817 | 2020
| 4.4 | Приобретение дробилки | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| 4.5 | Приобретение легкового служебного автомобиля | [13 empty] | 1 | 0.53797 | 0 | 0 | 0 | 0.53797 | 2020
| 4.6 | Приобретение самосвала | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| 4.8 | Приобретение эвакуатора | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| 4.9 | Приобретение экскаватора | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| 5 | Приобретение станков и прочего оборудования | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1 | Приобретение листогибочного пресса | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| 5.2 | Приобретение токарно-винторезочного станка | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
| 5.3 | Приобретение фрезерного станка | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
| 6 | Приобретение иных материальных активов | [14 empty] | 2.4285 | 0 | 0.02272 | 1.5668 | 0.83898 | 0
| 6.2 | Приобретение информационно-вычислительной техники | [14 empty] | 2.4285 | 0 | 0.02272 | 1.5668 | 0.83898 | 2020 | 2024
| 7 | Приобретение нематериальных активов | [14 empty] | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0
| 7.1 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №2) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
| 7.2 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №3) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021
| 7.3 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №4) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022
| 7.4 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №5) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023
| 7.5 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №6) | [13 empty] | 1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2024
* - для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
** - согласно проектно-сметной документации с учетом в перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС)
|  | Технический директор |  |  | Р.Х. Валитов
|  | Директор по развитию и реализации услуг |  |  | Е.Б. Телкова
|  | Директор по экономике и финансам |  |  | В.М. Афанасьева
|  | Зам.начальника ПТС | [5 empty] | Е.Г. Зуева
Сводные данные по инвестиционной программе на 2015-2019 гг.
Строительство РП
Строительство 2 КТП
Строительство КТП
Строительство КЛ 6-10 кВ
Строительство КВЛ 0,4 кВ
| 1 | Итого электросетевое хозяйство
Установка приборов учета
Установка телемеханики
Реконструкция электросетевых активов
| 2 | ИТОГО
Приобретение электросетевых активов
| 3 | Приобретение специальной техники
Всего по инвестиционной программе
ИТОГО РП
ИТОГО ТП
ИТОГО КВЛ 10 кВ
ИТОГО КВЛ 0,4 кВ
Note on R14: Кулагина Татьяна А.: с НДС

## приложение 1.3 (hidden)
Утверждаю
Исполнительный директор
ООО "Горсети"
________________ М.В. Резников
«___»_______________ 2019 года
М.П.
План ввода/вывода объектов основных средств
|  |  | не удалять | [34 empty] | #REF!
| №№ | Наименование объекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Ввод мощностей | [5 empty] | Вывод мощностей | [5 empty] | Первоначальная стоимость вводимых основых средств (без НДС) * | Ввод основных средств сетевых организаций
|  |  |  | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | [5 empty] | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | [6 empty] | План года 2020 |  |  |  | План года 2020 | План года 2021 | План года 2022 | План года 2023 | План года 2024 | Итого | План года 2020 |  |  |  | План года 2020 | План года 2021 | План года 2022 | План года 2023 | План года 2024 | Итого
[17 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | [6 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого | млн. руб. | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | млн.руб. | [9 empty] | #REF! | провкерка обемов |  | проверка суммы с НДС | проверка суммы с НДС
|  | ВСЕГО | [13 empty] | 843.4853 | [10 empty] | 0 | 23.6754 | 67.9793 | 79.0172 | 170.6719 | 170.0908 | 171.6215 | 163.3542 | 167.747 | 843.4853 | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [13 empty] | 508.9944 | [10 empty] | 0 | 7.9364 | 50.9083 | 25.2955 | 84.1402 | 105.1415 | 109.4317 | 103.4795 | 106.8015 | 508.9944 | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF!
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [13 empty] | 366.3284 |  |  |  |  | 1389 | 2070 | 2215 | 1934 | 1913 | 9521 | 0 | 7.9364 | 23.2285 | 23.3945 | 54.5593 | 75.8288 | 82.2712 | 75.6797 | 77.9894 | 366.3284 | #REF! | 1 |  | #REF! | #REF!
| 1.1.1 | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | [13 empty] | 10.288 |  |  |  | 168 | 168 | 161 |  |  |  | 329 |  |  |  | 5.1477 | 5.1477 | 5.1403 | 0 | 0 | 0 | 10.288 | #REF! | 1 |  | #REF! | #REF!
1 | 1.1.2 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | 0 | [12 empty] | 29.7251 |  |  | 37 |  | 37 | 40 | 49 | 245 | 245 | 616 |  |  | 4.4769 |  | 4.4769 | 4.7342 | 6.4785 | 6.9432 | 7.0923 | 29.7251 | #REF! | 1 | 0 | #REF! | #REF!
| 1.1.3 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | [13 empty] | 132.4819 |  | 82 | 82 | 81 | 245 | 245 | 245 | 56 | 50 | 841 |  | 7.9364 | 7.9364 | 7.9364 | 23.8091 | 25.7256 | 26.7298 | 27.6071 | 28.6103 | 132.4819 | #REF! | 1 | 0 | #REF! | #REF!
| 1.1.4 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными КЛ от ТП | [13 empty] | 137.6528 |  |  | 475 |  | 475 | 1160 | 1457 | 1169 | 1154 | 5415 |  |  | 10.8152 |  | 10.8152 | 29.4855 | 37.8587 | 29.4267 | 30.0667 | 137.6528 | #REF! | 1 | 0 | #REF! | #REF!
1 | 1.1.5 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от ВЛ-0,4кВ | 0 | [12 empty] | 56.1805 |  |  |  | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 2320 |  |  |  | 10.3104 | 10.3104 | 10.7432 | 11.2041 | 11.7027 | 12.2201 | 56.1805 | #REF! | 1 | 0 | #REF! | #REF!
2 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | [12 empty] | 29.6533 |  |  |  |  | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 25 | 0 | 0 | 3.083 | 1.901 | 4.984 | 5.5137 | 4.5692 | 5.7177 | 8.8687 | 29.6533 | #REF! | 1 | 0 | #REF! | #REF!
3 | 1.3.1 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | 0 | [12 empty] | 29.6533 |  |  | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 25 |  |  | 3.083 | 1.901 | 4.984 | 5.5137 | 4.5692 | 5.7177 | 8.8687 | 29.6533 | #REF! | 1 | 0 | #REF! | #REF!
4 | 1.5 | Реконструкция распределительных пунктов | 0 | [12 empty] | 113.0127 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 24.5968 | 0 | 24.5968 | 23.799 | 22.5913 | 22.0822 | 19.9434 | 113.0127 | #REF! | 1 | 0 | #REF! | #REF!
5 | 1.5.1 | Реконструкция РП "ЛПК" | 0 | [12 empty] | 24.5968 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 24.5968 |  | 24.5968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5968 | #REF! | 1 | 0 | #REF! | #REF!
| 1.5.2 | Реконструкция РП "Сибкартель" | [13 empty] | 23.799 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 23.799 | 0 | 0 | 0 | 23.799 | #REF! | 1 | 0 | #REF! | #REF!
| 1.5.3 | Реконструкция РП "Фрунзенский" | [13 empty] | 19.9434 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9434 | 19.9434 | #REF! | 1 | 0 | #REF! | #REF!
| 1.5.4 | Реконструкция РП "Хлебозавод" | [13 empty] | 22.5913 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 22.5913 | 0 | 0 | 22.5913 | #REF! | 1 | 0 | #REF! | #REF!
| 1.5.5 | Реконструкция РП "Черных" | [13 empty] | 22.0822 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 22.0822 | 0 | 22.0822 | #REF! | 1 | 0 | #REF! | #REF!
1 | 2 | Новое строительство | 0 | [12 empty] | 239.0681 | [10 empty] | 0 | 15.739 | 17.071 | 19.708 | 52.5181 | 47.7984 | 44.6416 | 47.0774 | 47.0326 | 239.0681 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
2 | 2.2 | Прочее новое строительство | 0 | [12 empty] | 239.0681 | [10 empty] | 0 | 15.739 | 17.071 | 19.708 | 52.5181 | 47.7984 | 44.6416 | 47.0774 | 47.0326 | 239.0681 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
3 | 2.2.2 | Строительство трансформаторных подстанций с сетями 10/0,4кВ | 0 | [12 empty] | 28.268 |  |  |  |  | 3,91/0,66 | 2,31/0,57 | 2,41/0,41 | 3,78/0,41 | 1,59/0,32 | 14/2,37 | 0 | 1.2274 | 3.6997 | 1.8734 | 6.8005 | 5.7587 | 5.3958 | 6.0851 | 4.2279 | 28.268 | #REF! | 1 | 0 | #REF! | #REF!
| 2.2.2.1 | Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района | 0 | [12 empty] | 28.268 |  | 0,26/0,25 | 2,97/0,25 | 0,68/0,16 | 3,91/0,66 | 2,31/0,57 | 2,41/0,41 | 3,78/0,41 | 1,59/0,32 | 14/2,37 |  | 1.2274 | 3.6997 | 1.8734 | 6.8005 | 5.7587 | 5.3958 | 6.0851 | 4.2279 | 28.268 | #REF! | 1 | 0 | #REF! | #REF!
| 2.2.3 | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) | [13 empty] | 5.3713 |  |  |  |  | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 5.3713 | 0 | 0 | 5.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3713 | #REF! | 1 | 0 | #REF! | #REF!
1 | 2.2.3.3 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Ленинского района | 1(2х0,630)/0,6 | [12 empty] | 5.3713 |  | 1.4 |  |  | 1.4 |  |  |  |  | 1.4 |  | 5.3713 |  |  | 5.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3713 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF!
| 2.2.4 | Установка оборудования 10/6кВ | [13 empty] | 56.0129 |  |  |  |  | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 | 106 | 0 | 0 | 4.2309 | 8.6941 | 12.9251 | 13.4675 | 9.4477 | 9.8682 | 10.3045 | 56.0129 | #REF! | 1 | 0 | #REF! | #REF!
| 2.2.4.1 | Установка реклоузеров | 4/2х0,160/0,97/0,891 | [12 empty] | 8.6394 |  |  | 3 |  | 3 | 3 |  |  |  | 6 |  |  | 4.2309 |  | 4.2309 | 4.4085 | 0 | 0 | 0 | 8.6394 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF!
| 2.2.4.2 | Установка трансформаторов в ТП | [13 empty] | 47.3735 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |  |  |  | 8.6941 | 8.6941 | 9.059 | 9.4477 | 9.8682 | 10.3045 | 47.3735 | #REF! | 1 | 0 | #REF! | #REF!
| 2.2.5 | Строительство сетей электроснабжения 0,4кВ для обеспечения качества и надежности электроснабжения | 2/2х1,0/1/1,5 | [12 empty] | 149.4159 |  |  |  |  | 16.915 | 16.915 | 16.915 | 16.915 | 16.915 | 84.575 | 0 | 9.1404 | 9.1404 | 9.1404 | 27.4213 | 28.5722 | 29.7981 | 31.1242 | 32.5002 | 149.4159 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF!
| 2.2.5.1 | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ | [13 empty] | 149.4159 |  | 5.64 | 5.64 | 5.635 | 16.915 | 16.915 | 16.915 | 16.915 | 16.915 | 84.575 |  | 9.1404 | 9.1404 | 9.1404 | 27.4213 | 28.5722 | 29.7981 | 31.1242 | 32.5002 | 149.4159 | #REF!
| 4 | Приобретение спецтехники и оборудования | [13 empty] | 5.2955 |  |  |  |  | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 29.0294 | 29.0294 | 12.2034 | 12.7284 | 9.4709 | 9.8891 | 73.3213 | #REF! | 1 | 0 | #REF! | #REF!
1 | 4.1 | Приобретение автогидроподъемника | 1(0,4)/0,172/1,103 | [12 empty] | 38.1095 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |  |  |  | 6.994 | 6.994 | 7.2875 | 7.6002 | 7.9384 | 8.2894 | 38.1095 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF!
2 | 4.2 | Приобретение автокрана | 6(0,160)/0,609/2,721 1(0,1)/0,08/0,850 | [12 empty] | 6.3066 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 6.3066 | 6.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3066 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF!
3 | 4.3 | Приобретение бригадного автомобиля | 1(0,1)/0,2 1(0,16)/0,65 1(0,4)/0,305 | [12 empty] | 5.2955 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  |  |  | 0.97179 | 0.97179 | 1.0127 | 1.0565 | 1.103 | 1.1514 | 5.2955 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF!
4 | 4.4 | Приобретение дробилки | 4(0,4)/0,8/1 | [12 empty] | 3.5844 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3.5844 | 3.5844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5844 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF!
5 | 4.5 | Приобретение легкового служебного автомобиля | 4(0,4)/0,8/1 | [12 empty] | 2.0618 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  |  |  | 0.37836 | 0.37836 | 0.39431 | 0.41134 | 0.42946 | 0.44831 | 2.0618 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF!
| 4.6 | Приобретение самосвала | [13 empty] | 1.7397 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.7397 | 1.7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7397 | #REF! | 1 | 0 | #REF! | #REF!
#REF! | 4.8 | Приобретение эвакуатора | 4.146 | [12 empty] | 1.9706 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.9706 | 1.9706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9706 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF!
#REF! | 4.9 | Приобретение экскаватора | 0.23 | [12 empty] | 14.2532 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 7.0841 | 7.0841 | 3.5088 | 3.6604 | 0 | 0 | 14.2532 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF!
#REF! | 5 | Приобретение станков и прочего оборудования | 0 | [12 empty] | 3.9595 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1211 | 1.1211 | 1.3482 | 1.4902 | 0 | 0 | 3.9595 | #REF! | 1 | 0 | #REF! | #REF!
#REF! | 5.1 | Приобретение листогибочного пресса | 0.214 | [12 empty] | 1.1211 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.1211 | 1.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1211 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF!
#REF! | 5.2 | Приобретение токарно-винторезочного станка | 3.446 | [12 empty] | 1.3482 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1.3482 | 0 | 0 | 0 | 1.3482 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF!
#REF! | 5.3 | Приобретение фрезерного станка | 0 | [12 empty] | 1.4902 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.4902 | 0 | 0 | 1.4902 | #REF! | 1 | 0 | #REF! | #REF!
#REF! | 6 | Приобретение иных материальных активов | 4.7 | [12 empty] | 8.1422 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.8631 | 1.8631 | 1.5994 | 1.3296 | 1.3263 | 2.0238 | 8.1422 | #REF! | 0 | 1 | #REF! | #REF!
| 6.2 | Приобретение информационно-вычислительной техники | 2.35 | [12 empty] | 8.1422 | [13 empty] | 1.8631 | 1.8631 | 1.5994 | 1.3296 | 1.3263 | 2.0238 | 8.1422 | #REF! | 0 | 1 | #REF! | #REF!
#REF! | 7 | Приобретение нематериальных активов | 2.35 | [12 empty] | 10 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF!
#REF! | 7.1 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №2) | 3.5 | [12 empty] | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF!
#REF! | 7.2 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №3) | 2.5 | [12 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | #REF! | 1 | 1 | #REF! | #REF!
| 7.3 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №4) | 0 | [12 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | #REF! | 1 | 0 | #REF! | #REF!
| 7.4 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №5) | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | #REF!
| 7.5 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №6) | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | #REF!
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
| 1 | Объект 1
| 2 | Объект 2
…
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
*** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года
|  | Зам.начальника ПТС | [7 empty] | Е.Г. Зуева
Сводные данные по инвестиционной программе на 2015-2019 гг.
млн. руб. без НДС
[5 empty] | 2018 |  | 2019 |  |  |  | 2018 |  | 2019
|  |  |  | шт., км | млн. руб. без НДС | шт., км | млн. руб. без НДС | шт., км |  | шт., км | млн. руб. без НДС | шт., км | млн. руб. без НДС | шт., км
|  | Строительство РП | #REF!
|  | Строительство 2 КТП | #REF!
|  | Строительство КТП | #REF!
|  | Строительство КЛ 6-10 кВ | #REF!
|  | Строительство КВЛ 0,4 кВ | #REF!
| 1 | Итого электросетевое хозяйство | #REF!
|  | Установка приборов учета | #REF!
|  | Установка телемеханики | #REF!
|  | Реконструкция электросетевых активов | #REF!
| 2 | ИТОГО | #REF!
|  | Приобретение электросетевых активов | #REF!
| 3 | Приобретение специальной техники | #REF!
|  | Всего по инвестиционной программе | #REF!
|  | ИТОГО РП | шт.
|  | ИТОГО ТП | шт.
|  | ИТОГО КВЛ 10 кВ | км
|  | ИТОГО КВЛ 0,4 кВ | км

## 2020-2024гг
[13 empty] | Утверждаю | [21 empty] | Утверждаю
[13 empty] | Исполнительный директор | [21 empty] | Исполнительный директор
[13 empty] | ООО "Горсети" | [21 empty] | ООО "Горсети"
[13 empty] | ________________ М.В. Резников | [21 empty] | ________________ М.В. Резников
[13 empty] | «___»_______________ 2019 года | [21 empty] | «___»_______________ 2019 года
[13 empty] | М.П. | [21 empty] | М.П.
Сводка поступивших предложений по инвестиционной программе ООО "Горсети" на 2020-2024 гг.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Остаток стоимости на начало года, млн.руб. с НДС | Освоение капитальных вложений, млн.руб. без НДС | [11 empty] | Отклонение | [11 empty] | Объем финансирования, млн.руб. с НДС | [7 empty] | Причины корректировки |  |  | 1 не изменилась | 2 уменьшилось | 3 увеличилось | 4 дополнительные | 5 исключение
|  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | Всего |  | 2020 | % | 2021 | % | 2022 | % | 2023 | % | 2024 | % | Всего | % | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Всего
|  |  | план | корректировка | план | корректировка | план | корректировка | план | корректировка | план | корректировка | план | корректировка | [12 empty] | утвержденный | скорректированный | утвержденный | утвержденный | утвержденный | утвержденный | утвержденный | скорректированный
| ВСЕГО |  | 170.6723 | 0 | 170.0908 | 0 | 171.6215 | 0 | 163.3542 | 0 | 167.747 | 0 | 843.4857 | 0 | -170.6723 | -100% | -170.0908 | -100% | -171.6215 | -100% | -163.3542 | -100% | -167.747 | -100% | -843.4857 | -100% | 201.3933 | 0 | 200.7071 | 202.5133 | 192.7579 | 197.9414 | 995.3132 | 0 |  |  | 171.6215
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 84.1406 | 0 | 105.1415 | 0 | 109.4317 | 0 | 103.4795 | 0 | 106.8015 | 0 | 508.9948 | 0 | -84.1406 | -100% | -105.1415 | -100% | -109.4317 | -100% | -103.4795 | -100% | -106.8015 | -100% | -508.9948 | -100% | 99.2859 | 0 | 124.0669 | 129.1294 | 122.1058 | 126.0258 | 600.6138 | 0 |  |  | 109.4317 | [5 empty] | 109.4317
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 54.5593 | 0 | 75.8288 | 0 | 82.2712 | 0 | 75.6797 | 0 | 77.9894 | 0 | 366.3284 | 0 | -54.5593 | -100% | -75.8288 | -100% | -82.2712 | -100% | -75.6797 | -100% | -77.9894 | -100% | -366.3284 | -100% | 64.38 | 0 | 89.478 | 97.08 | 89.302 | 92.0275 | 432.2675 | 0 |  |  | 82.2712 | [5 empty] | 82.2712
1.1.1 | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции |  | 5.1477 | 0 | 5.1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.288 | 0 | -5.1477 | -100% | -5.1403 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -10.288 | -100% | 6.0743 | 0 | 6.0655 | 0 | 0 | 0 | 12.1398 | #REF! |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 | 0
1.1.2 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП |  | 4.4769 | 0 | 4.7342 | 0 | 6.4785 | 0 | 6.9432 | 0 | 7.0923 | 0 | 29.7251 | 0 | -4.4769 | -100% | -4.7342 | -100% | -6.4785 | -100% | -6.9432 | -100% | -7.0923 | -100% | -29.7251 | -100% | 5.2827 | 0 | 5.5863 | 7.6447 | 8.193 | 8.3689 | 35.0757 | #REF! |  |  | 6.4785 |  |  |  | 4 |  | 6.4785
1.1.3 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП |  | 23.8091 | 0 | 25.7256 | 0 | 26.7298 | 0 | 27.6071 | 0 | 28.6103 | 0 | 132.4819 | 0 | -23.8091 | -100% | -25.7256 | -100% | -26.7298 | -100% | -27.6071 | -100% | -28.6103 | -100% | -132.4819 | -100% | 28.0947 | 0 | 30.3563 | 31.5412 | 32.5763 | 33.7601 | 156.3286 | 0 |  |  | 26.7298 | [5 empty] | 26.7298
1.1.4 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными КЛ от ТП |  | 10.8152 | 0 | 29.4855 | 0 | 37.8587 | 0 | 29.4267 | 0 | 30.0667 | 0 | 137.6528 | 0 | -10.8152 | -100% | -29.4855 | -100% | -37.8587 | -100% | -29.4267 | -100% | -30.0667 | -100% | -137.6528 | -100% | 12.7619 | 0 | 34.7929 | 44.6733 | 34.7234 | 35.4788 | 162.4303 | #REF! |  |  | 37.8587 |  |  | 0 |  |  | 37.8587
1.1.5 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от ВЛ-0,4кВ |  | 10.3104 | 0 | 10.7432 | 0 | 11.2041 | 0 | 11.7027 | 0 | 12.2201 | 0 | 56.1805 | 0 | -10.3104 | -100% | -10.7432 | -100% | -11.2041 | -100% | -11.7027 | -100% | -12.2201 | -100% | -56.1805 | -100% | 12.1663 | 0 | 12.6769 | 13.2209 | 13.8092 | 14.4197 | 66.293 | 0 |  |  | 11.2041 |  |  | 0 |  |  | 11.2041
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  | 4.9844 | 0 | 5.5137 | 0 | 4.5692 | 0 | 5.7177 | 0 | 8.8687 | 0 | 29.6537 | 0 | -4.9844 | -100% | -5.5137 | -100% | -4.5692 | -100% | -5.7177 | -100% | -8.8687 | -100% | -29.6537 | -100% | 5.8816 | 0 | 6.5062 | 5.3917 | 6.7469 | 10.4651 | 34.9914 | 0 |  |  | 4.5692 |  | 2 |  |  |  | 4.5692
1.3.1 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации |  | 4.9844 | 0 | 5.5137 | 0 | 4.5692 | 0 | 5.7177 | 0 | 8.8687 | 0 | 29.6537 | 0 | -4.9844 | -100% | -5.5137 | -100% | -4.5692 | -100% | -5.7177 | -100% | -8.8687 | -100% | -29.6537 | -100% | 5.8816 | 0 | 6.5062 | 5.3917 | 6.7469 | 10.4651 | 34.9914 | 0 |  |  | 4.5692 | 1 |  |  |  |  | 4.5692
1.5 | Реконструкция распределительных пунктов |  | 24.5968 | 0 | 23.799 | 0 | 22.5913 | 0 | 22.0822 | 0 | 19.9434 | 0 | 113.0127 | 0 | -24.5968 | -100% | -23.799 | -100% | -22.5913 | -100% | -22.0822 | -100% | -19.9434 | -100% | -113.0127 | -100% | 29.0243 | 0 | 28.0828 | 26.6577 | 26.057 | 23.5332 | 133.355 | 0 |  |  | 22.5913 |  | 2 |  |  |  | 22.5913
1.5.1 | Реконструкция РП "ЛПК" |  | 24.5968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5968 | 0 | -24.5968 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -24.5968 | -100% | 29.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0243 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
1.5.2 | Реконструкция РП "Сибкартель" |  | 0 | 0 | 23.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.799 | 0 | 0 | - | -23.799 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -23.799 | -100% | 0 | 0 | 28.0828 | 0 | 0 | 0 | 28.0828 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
1.5.3 | Реконструкция РП "Фрунзенский" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9434 | 0 | 19.9434 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -19.9434 | - | -19.9434 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5332 | 23.5332 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
1.5.4 | Реконструкция РП "Хлебозавод" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5913 | 0 | 0 | - | 0 | - | -22.5913 | -100% | 0 | - | 0 | - | -22.5913 | -100% | 0 | 0 | 0 | 26.6577 | 0 | 0 | 26.6577 | 0 |  |  | 22.5913 | [5 empty] | 22.5913
1.5.5 | Реконструкция РП "Черных" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0822 | 0 | 0 | 0 | 22.0822 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -22.0822 | -100% | 0 | -100% | -22.0822 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.057 | 0 | 26.057 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | Новое строительство |  | 52.5181 | 0 | 47.7984 | 0 | 44.6416 | 0 | 47.0774 | 0 | 47.0326 | 0 | 239.0681 | 0 | -52.5181 | -100% | -47.7984 | -100% | -44.6416 | -100% | -47.0774 | -100% | -47.0326 | -100% | -239.0681 | -100% | 61.9713 | 0 | 56.4021 | 52.6771 | 55.5514 | 55.4985 | 282.1003 | 0 |  |  | 44.6416 | 0 | 2 | 0 |  |  | 44.6416
2.2 | Прочее новое строительство |  | 52.5181 | 0 | 47.7984 | 0 | 44.6416 | 0 | 47.0774 | 0 | 47.0326 | 0 | 239.0681 | 0 | -52.5181 | -100% | -47.7984 | -100% | -44.6416 | -100% | -47.0774 | -100% | -47.0326 | -100% | -239.0681 | -100% | 61.9713 | 0 | 56.4021 | 52.6771 | 55.5514 | 55.4985 | 282.1003 | 0 |  |  | 44.6416 | 0 | 2 | 0 |  |  | 44.6416
2.2.2 | Строительство трансформаторных подстанций с сетями 10/0,4кВ |  | 6.8005 | 0 | 5.7587 | 0 | 5.3958 | 0 | 6.0851 | 0 | 4.2279 | 0 | 28.268 | 0 | -6.8005 | -100% | -5.7587 | -100% | -5.3958 | -100% | -6.0851 | -100% | -4.2279 | -100% | -28.268 | -100% | 8.0246 | 0 | 6.7953 | 6.367 | 7.1804 | 4.9889 | 33.3562 |  |  |  | 5.3958 |  |  |  | 4 |  | 5.3958
2.2.2.1 | Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района |  | 6.8005 | 0 | 5.7587 | 0 | 5.3958 | 0 | 6.0851 | 0 | 4.2279 | 0 | 28.268 | 0 | -6.8005 | -100% | -5.7587 | -100% | -5.3958 | -100% | -6.0851 | -100% | -4.2279 | -100% | -28.268 | -100% | 8.0246 | 0 | 6.7953 | 6.367 | 7.1804 | 4.9889 | 33.3562 | 0 |  |  | 5.3958 | [5 empty] | 5.3958
2.2.3 | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) |  | 5.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3713 | 0 | -5.3713 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.3713 | -100% | 6.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3381 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.3.3 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Ленинского района |  | 5.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3713 | 0 | -5.3713 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.3713 | -100% | 6.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3381 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
2.2.4 | Установка оборудования 10/6кВ |  | 12.9251 | 0 | 13.4675 | 0 | 9.4477 | 0 | 9.8682 | 0 | 10.3045 | 0 | 56.0129 | 0 | -12.9251 | -100% | -13.4675 | -100% | -9.4477 | -100% | -9.8682 | -100% | -10.3045 | -100% | -56.0129 | -100% | 15.2516 | 0 | 15.8917 | 11.1483 | 11.6444 | 12.1593 | 66.0953 | 0 |  |  | 9.4477 | 0 | 2 | 0 |  |  | 9.4477
2.2.4.1 | Установка реклоузеров |  | 4.2309 | 0 | 4.4085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6394 | 0 | -4.2309 | -100% | -4.4085 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -8.6394 | -100% | 4.9925 | 0 | 5.202 | 0 | 0 | 0 | 10.1945 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 | 0
2.2.4.2 | Установка трансформаторов в ТП |  | 8.6941 | 0 | 9.059 | 0 | 9.4477 | 0 | 9.8682 | 0 | 10.3045 | 0 | 47.3735 | 0 | -8.6941 | -100% | -9.059 | -100% | -9.4477 | -100% | -9.8682 | -100% | -10.3045 | -100% | -47.3735 | -100% | 10.2591 | 0 | 10.6897 | 11.1483 | 11.6444 | 12.1593 | 55.9008 | 0 |  |  | 9.4477 | 0 | 2 | 0 |  |  | 9.4477
2.2.5 | Строительство сетей электроснабжения 0,4кВ для обеспечения качества и надежности электроснабжения |  | 27.4213 | 0 | 28.5722 | 0 | 29.7981 | 0 | 31.1242 | 0 | 32.5002 | 0 | 149.4159 | 0 | -27.4213 | -100% | -28.5722 | -100% | -29.7981 | -100% | -31.1242 | -100% | -32.5002 | -100% | -149.4159 | -100% |  | 0 |  | 35.1618 | 36.7265
2.2.5.1 | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ |  | 27.4213 | 0 | 28.5722 | 0 | 29.7981 | 0 | 31.1242 | 0 | 32.5002 | 0 | 149.4159 | 0 | -27.4213 | -100% | -28.5722 | -100% | -29.7981 | -100% | -31.1242 | -100% | -32.5002 | -100% | -149.4159 | -100% | 32.3571 | 0 | 33.7152 | 35.1618 | 36.7265 | 38.3503 | 176.3108 | 0 |  |  | 29.7981 | [5 empty] | 29.7981
4 | Приобретение спецтехники и оборудования |  | 29.0294 | 0 | 12.2034 | 0 | 12.7284 | 0 | 9.4709 | 0 | 9.8891 | 0 | 73.3213 | 0 | -29.0294 | -100% | -12.2034 | -100% | -12.7284 | -100% | -9.4709 | -100% | -9.8891 | -100% | -73.3213 | -100% | 34.2547 | 0 | 14.4 | 15.0195 | 11.1757 | 11.6692 | 86.5191 | 0 |  |  | 12.7284 | 0 | 2 | 0 |  |  | 12.7284
4.1 | Приобретение автогидроподъемника |  | 6.994 | 0 | 7.2875 | 0 | 7.6002 | 0 | 7.9384 | 0 | 8.2894 | 0 | 38.1095 | 0 | -6.994 | -100% | -7.2875 | -100% | -7.6002 | -100% | -7.9384 | -100% | -8.2894 | -100% | -38.1095 | -100% | 8.2529 | 0 | 8.5993 | 8.9682 | 9.3673 | 9.7815 | 44.9692 | 0 |  |  | 7.6002 | 0 | 2 | 0 |  |  | 7.6002
4.2 | Приобретение автокрана |  | 6.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3066 | 0 | -6.3066 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.3066 | -100% | 7.4418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4418 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
4.3 | Приобретение бригадного автомобиля |  | 0.97179 | 0 | 1.0127 | 0 | 1.0565 | 0 | 1.103 | 0 | 1.1514 | 0 | 5.2955 | 0 | -0.97179 | -100% | -1.0127 | -100% | -1.0565 | -100% | -1.103 | -100% | -1.1514 | -100% | -5.2955 | -100% | 1.1467 | 0 | 1.195 | 1.2467 | 1.3016 | 1.3587 | 6.2487 | 0 |  |  | 1.0565 | 0 | 2 | 0 |  |  | 1.0565
4.4 | Приобретение дробилки |  | 3.5844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5844 | 0 | -3.5844 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.5844 | -100% | 4.2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2296 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
4.5 | Приобретение легкового служебного автомобиля |  | 0.37836 | 0 | 0.39431 | 0 | 0.41134 | 0 | 0.42946 | 0 | 0.44831 | 0 | 2.0618 | 0 | -0.37836 | -100% | -0.39431 | -100% | -0.41134 | -100% | -0.42946 | -100% | -0.44831 | -100% | -2.0618 | -100% | 0.44647 | 0 | 0.46529 | 0.48538 | 0.50677 | 0.52901 | 2.4329 | 0 |  |  | 0.41134 | [5 empty] | 0.41134
4.6 | Приобретение самосвала |  | 1.7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7397 | 0 | -1.7397 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.7397 | -100% | 2.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0528 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
4.8 | Приобретение эвакуатора |  | 1.9706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9706 | 0 | -1.9706 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.9706 | -100% | 2.3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3252 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
4.9 | Приобретение экскаватора |  | 7.0841 | 0 | 3.5088 | 0 | 3.6604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2532 | 0 | -7.0841 | -100% | -3.5088 | -100% | -3.6604 | -100% | 0 | - | 0 | - | -14.2532 | -100% | 8.3592 | 0 | 4.1404 | 4.3192 | 0 | 0 | 16.8188 | 0 |  |  | 3.6604 |  |  |  |  | 5 | 3.6604
5 | Приобретение станков и прочего оборудования |  | 1.1211 | 0 | 1.3482 | 0 | 1.4902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9595 | 0 | -1.1211 | -100% | -1.3482 | -100% | -1.4902 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.9595 | -100% | 1.3229 | 0 | 1.5909 | 1.7584 | 0 | 0 | 4.6722 | 0 |  |  | 1.4902 |  | 2 |  |  |  | 1.4902
5.1 | Приобретение листогибочного пресса |  | 1.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1211 | 0 | -1.1211 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.1211 | -100% | 1.3229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3229 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
5.2 | Приобретение токарно-винторезочного станка |  | 0 | 0 | 1.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3482 | 0 | 0 | - | -1.3482 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.3482 | -100% | 0 | 0 | 1.5909 | 0 | 0 | 0 | 1.5909 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
5.3 | Приобретение фрезерного станка |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4902 | 0 | 0 | - | 0 | - | -1.4902 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4902 | -100% | 0 | 0 | 0 | 1.7584 | 0 | 0 | 1.7584 | 0 |  |  | 1.4902 | 0 | 2 | 0 |  |  | 1.4902
6 | Приобретение иных материальных активов |  | 1.8631 | 0 | 1.5994 | 0 | 1.3296 | 0 | 1.3263 | 0 | 2.0238 | 0 | 8.1422 | 0 | -1.8631 | -100% | -1.5994 | -100% | -1.3296 | -100% | -1.3263 | -100% | -2.0238 | -100% | -8.1422 | -100% | 2.1985 | 0 | 1.8873 | 1.5689 | 1.5651 | 2.388 | 9.6077 | 0 |  |  | 1.3296 | 0 | 2 | 0 |  |  | 1.3296
6.2 | Приобретение информационно-вычислительной техники |  | 1.8631 | 0 | 1.5994 | 0 | 1.3296 | 0 | 1.3263 | 0 | 2.0238 | 0 | 8.1422 | 0 | -1.8631 | -100% | -1.5994 | -100% | -1.3296 | -100% | -1.3263 | -100% | -2.0238 | -100% | -8.1422 | -100% | 2.1985 | 0 | 1.8873 | 1.5689 | 1.5651 | 2.388 | 9.6077 | 0 |  |  | 1.3296 | 0 | 2 | 0 |  |  | 1.3296
7 | Приобретение нематериальных активов |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | -2 | -100% | -2 | -100% | -2 | -100% | -2 | -100% | -2 | -100% | -10 | -100% | 2.36 | 0 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 11.8 | 0 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 |  |  | 2
7.1 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №2) |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2 | -100% | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
7.2 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №3) |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | -2 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2 | -100% | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 4 |  | 0
7.3 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №4) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | -2 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2 | -100% | 0 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 2
7.4 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №5) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2 | -100% | 0 | -100% | -2 | -100% | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
7.5 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №6) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2 | - | -2 | -100% | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
* в том числе: - степень износа электрооборудования - срок вывода из эксплуатации электрооборудования - уровень технического оснащения электрооборудования - требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежног
** - определяется исходя из выполнения графика строительства
*** в текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать)
**** приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3)
| Начальник ПТС | [6 empty] | Е.В. Масс | Е.В.Масс

## приложение 2.2 (hidden)
Утверждаю
Исполнительный директор
ООО "Горсети"
________________ М.В. Резников
«___»_______________ 2019 года
М.П.
Краткое описание инвестиционной программы на 2020-2024 гг.
| № п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект РФ, на территории которого реализуется инвестиционный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Используемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года N, % | Техническая готовность объекта на 01.01.2011, % ** | Стоимость объекта, млн.рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01. года N, млн.рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  | Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта ****
[5 empty] | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км |  | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-) |  |  | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | решаемые задачи * | режимно-балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и др.) | доходность |  | срок окупаемости
[24 empty] | NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дискон тированный
|  | ВСЕГО | [14 empty] | 1010.1253
1 | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 608.7361
1 | 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 437.5365
1 | 1.1.1 | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2020 | 2021 | + | - | - | - |  | 0% | 10.288 |  |  |  | выполнение требований законодательства РФ
1 | 1.1.2 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2020 | 2024 | + | - | - | - |  | 0% | 35.6702 |  |  |  | выполнение требований законодательства РФ
1 | 1.1.3 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2020 | 2024 | + | - | - | - |  | 0% | 158.9783 |  |  |  | выполнение требований законодательства РФ
1 | 1.1.4 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными КЛ от ТП | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2020 | 2024 | + | - | - | - |  | 0% | 165.1834 |  |  |  | повышение экономической эффективности оказания услуг в сфере электроэнергетики
1 | 1.1.5 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от ВЛ-0,4кВ | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2020 | 2024 | + | - | - | - |  | 0% | 67.4166 |  |  |  | повышение экономической эффективности оказания услуг в сфере электроэнергетики
1 | 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | [14 empty] | 35.5845
1 | 1.3.1 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2020 | 2024 | + | - | - | - |  | 0% | 35.5845 |  |  |  | выполнение требований законодательства РФ
1 | 1.5 | Реконструкция распределительных пунктов | [14 empty] | 135.6152
1 | 1.5.1 | Реконструкция РП "ЛПК" | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2020 | 2020 | + | - | - | - |  | 0% | 29.5162 |  |  |  | замещение (обновление) электрической сети
1 | 1.5.2 | Реконструкция РП "Сибкартель" | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2021 | 2021 | + | - | - | - |  | 0% | 28.5587 |  |  |  | замещение (обновление) электрической сети
1 | 1.5.3 | Реконструкция РП "Фрунзенский" | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2024 | 2024 | + | - | - | - |  | 0% | 23.9321 |  |  |  | замещение (обновление) электрической сети
1 | 1.5.4 | Реконструкция РП "Хлебозавод" | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2022 | 2022 | + | - | - | - |  | 0% | 27.1096 |  |  |  | замещение (обновление) электрической сети
1 | 1.5.5 | Реконструкция РП "Черных" | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2023 | 2023 | + | - | - | - |  | 0% | 26.4986 |  |  |  | замещение (обновление) электрической сети | [6 empty] | 0
1 | 2 | Новое строительство | [14 empty] | 286.8817
1 | 2.2 | Прочее новое строительство | [14 empty] | 286.8817
1 | 2.2.2 | Строительство трансформаторных подстанций с сетями 10/0,4кВ | [14 empty] | 33.9216
1 | 2.2.2.1 | Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района | Томская область | г. Томск | 2.37 |  | 12.41 |  | 2020 | 2024 | + | - | - | - |  | 0% | 33.9216 |  |  |  | развитие электрической сети
1 | 2.2.3 | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) | [14 empty] | 6.4455
1 | 2.2.3.3 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Ленинского района | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2020 | 2020 | + | - | - | - |  | 0% | 6.4455 |  |  |  | повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
1 | 2.2.4 | Установка оборудования 10/6кВ | [14 empty] | 67.2155
1 | 2.2.4.1 | Установка реклоузеров | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2020 | 2021 | - | - | - | - |  | 0% | 10.3673 |  |  |  | повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
1 | 2.2.4.2 | Установка трансформаторов в ТП | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2020 | 2024 | - | - | - | - |  | 0% | 56.8482 |  |  |  | усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей.
1 | 2.2.5 | Строительство сетей электроснабжения 0,4кВ для обеспечения качества и надежности электроснабжения | [14 empty] | 179.2991
1 | 2.2.5.1 | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ | Томская область | г. Томск |  |  | 75 |  | 2020 | 2024 | + | - | - | - |  | 0% | 179.2991 |  |  |  | развитие электрической сети
1 | 4 | Приобретение спецтехники и оборудования | [14 empty] | 87.9855
1 | 4.1 | Приобретение автогидроподъемника | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2020 | 2024 | - | - | - | - |  | 0% | 45.7313 |  |  |  | хозяйственное обеспечение деятельности предприятия |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2020-2024 г.г.
1 | 4.2 | Приобретение автокрана | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2020 | 2020 | - | - | - | - |  | 0% | 7.568 |  |  |  | хозяйственное обеспечение деятельности предприятия |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2020-2024 г.г.
1 | 4.3 | Приобретение бригадного автомобиля | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2020 | 2024 | - | - | - | - |  | 0% | 6.3546 |  |  |  | хозяйственное обеспечение деятельности предприятия |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2020-2024 г.г.
1 | 4.4 | Приобретение дробилки | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2020 | 2020 | - | - | - | - |  | 0% | 4.3013 |  |  |  | хозяйственное обеспечение деятельности предприятия |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2020-2024 г.г.
1 | 4.5 | Приобретение легкового служебного автомобиля | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2020 | 2024 | - | - | - | - |  | 0% | 2.4741 |  |  |  | хозяйственное обеспечение деятельности предприятия |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2020-2024 г.г.
1 | 4.6 | Приобретение самосвала | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2020 | 2020 | - | - | - | - |  | 0% | 2.0876 |  |  |  | хозяйственное обеспечение деятельности предприятия |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2020-2024 г.г.
1 | 4.8 | Приобретение эвакуатора | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2020 | 2020 | - | - | - | - |  | 0% | 2.3647 |  |  |  | хозяйственное обеспечение деятельности предприятия |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2020-2024 г.г.
1 | 4.9 | Приобретение экскаватора | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2020 | 2022 | - | - | - | - |  | 0% | 17.1039 |  |  |  | хозяйственное обеспечение деятельности предприятия |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2020-2024 г.г.
1 | 5 | Приобретение станков и прочего оборудования | [14 empty] | 4.7513
1 | 5.1 | Приобретение листогибочного пресса | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2020 | 2020 | - | - | - | - |  | 0% | 1.3453 |  |  |  | хозяйственное обеспечение деятельности предприятия |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2020-2024 г.г.
1 | 5.2 | Приобретение токарно-винторезочного станка | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2021 | 2021 | - | - | - | - |  | 0% | 1.6179 |  |  |  | хозяйственное обеспечение деятельности предприятия |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2020-2024 г.г.
1 | 5.3 | Приобретение фрезерного станка | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2022 | 2022 | - | - | - | - |  | 0% | 1.7882 |  |  |  | хозяйственное обеспечение деятельности предприятия |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2020-2024 г.г.
1 | 6 | Приобретение иных материальных активов | [14 empty] | 9.7706
1 | 6.2 | Приобретение информационно-вычислительной техники | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2020 | 2024 | - | - | - | - |  | 0% | 9.7706 |  |  |  | развитие информационной инфраструктуры
1 | 7 | Приобретение нематериальных активов | [14 empty] | 12
1 | 7.1 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №2) | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2020 | 2020 | - | - | - | - |  | 0% | 2.4 |  |  |  | развитие информационной инфраструктуры |  | Приказ Министерства энергетики №186 от 15.04.14, Приказ Министерства энергетики РФ от 29.11.2016 г. № 1256
1 | 7.2 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №3) | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2021 | 2021 | - | - | - | - |  | 0% | 2.4 |  |  |  | развитие информационной инфраструктуры |  | Приказ Министерства энергетики №186 от 15.04.14, Приказ Министерства энергетики РФ от 29.11.2016 г. № 1256
1 | 7.3 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №4) | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2022 | 2022 | - | - | - | - |  | 0% | 2.4 |  |  |  | развитие информационной инфраструктуры |  | Приказ Министерства энергетики №186 от 15.04.14, Приказ Министерства энергетики РФ от 29.11.2016 г. № 1256
1 | 7.4 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №5) | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2023 | 2023 | - | - | - | - |  | 0% | 2.4 |  |  |  | развитие информационной инфраструктуры |  | Приказ Министерства энергетики №186 от 15.04.14, Приказ Министерства энергетики РФ от 29.11.2016 г. № 1256
1 | 7.5 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №6) | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2024 | 2024 | - | - | - | - |  | 0% | 2.4 |  |  |  | развитие информационной инфраструктуры |  | Приказ Министерства энергетики №186 от 15.04.14, Приказ Министерства энергетики РФ от 29.11.2016 г. № 1256
* в том числе: - степень износа электрооборудования - срок вывода из эксплуатации электрооборудования - уровень технического оснащения электрооборудования - требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежног
** - определяется исходя из выполнения графика строительства
*** в текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать)
**** приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3)
|  | Технический директор | [5 empty] | Р.Х. Валитов
|  | Директор по развитию и реализации услуг | [5 empty] | Е.Б. Телкова
|  | Директор по экономике и финансам | [5 empty] | В.М. Афанасьева
|  | Зам.начальника ПТС | [5 empty] | Е.Г. Зуева

## Лист4 (hidden)
КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | АВБбШв 4х120 АВБбШв 4х185 СИП 4х70 | 0,86 0,74 2
КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | АВБбШв 4х120 АВБбШв 4х185 СИП 4х70 | 0,64 0,6 2,16
КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | АВБбШв 4х120 АВБбШв 4х185 СИП 4х70 | 0,81 0,71 2,46
КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | АВБбШв 4х120 АВБбШв 4х185 СИП 4х70 | 0,64 0,6 2,16
КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | АВБбШв 4х120 АВБбШв 4х185 СИП 4х70 | 1,3 0,77 2,41
без НДС
|  | Сметная стоимость 2001 г, без НДС | ПИР | СМР | Материалы и механизмы | Прочее | Всего с НДС | ПИР | СМР | оборудование и материалы
Кабель 2 в траншеи | ААБ 3х240 | 502126.3405 | 35148.8438 | 121077.4577 | 307086.1225 | 73962.7604
Прокол 2 в траншеи | ААБ 3х240 | 2530803.8018 | 177156.2661 | 667089.4775 | 561678.7928 | 1302035.5315
Кабель 2 в траншеи | ААБ 3х185 | 449890.6234 | 31492.3436 | 117129.445 | 259335.0631 | 73426.1153
Прокол 2 в траншеи | ААБ 3х185 | 2481010.955 | 173670.7668 | 617116.4505 | 561858.973 | 1302035.5315
Кабель 2 в траншеи | АВБбШв 4х150 | 356675.352 | 24967.2746 | 110795.6673 | 174409.5207 | 71470.164
Прокол 2 в траншеи | АВБбШв 4х150 | 2296617.4836 | 160763.2239 | 651481.9881 | 343099.964 | 1302035.5315
Кабель 2 в траншеи | АВБбШв 4х240 | 443030.4275 | 31012.1299 | 116814.651 | 253305.818 | 72909.9586
Прокол 2 в траншеи | АВБбШв 4х240 | 2378799.0838 | 166515.9359 | 655035.9487 | 421727.6036 | 1302035.5315
Кабель 2 в траншеи | АВБбШв 4х185 | 368700.8811 | 25809.0617 | 111315.7153 | 185915.0018 | 71470.164
Воздушка на ж/б опорах | СИП 3х95 | 220743.8493 | 15452.0695 | 49263.6802 | 158326.0407 | 13154.1283
Кабель 1 в траншеи | АВБбШв 4х120 | 194591.9838 | 13621.4389 | 55575.5874 | 94277.9117 | 44738.4847
Прокол 1 в траншеи | АВБбШв 4х120 | 1132385.6757 | 79266.9973 | 320026.4144 | 162895.5676 | 649463.6937
Воздушка на ж/б опорах | СИП 4х70 | 230043.7047 | 16103.0593 | 36874.4582 | 183089.7658 | 10079.4807

## Ставки и сметы (hidden)
ТП и КЛ
| Признак | Ставка | Индексы 4 кв. 2013г. |  |  | Стоимость 1 км/ 1 КТП без НДС | Примечание | Сметная стоимость 4 кв. 2013г, руб. без НДС | ПИР | СМР | Материалы и механизмы | Прочее
2КТП | 2х630 | 211.76 | 6.48 |  |  | 1728978.048 | 1-ИП-12 | 1615893.3588 | 113112.5351 | 86634.5063 | 1495949.1326 | 33309.72
2КТП | 2х160 | 659.68 | 6.48 |  |  | 1367912.448 | 3-ИП-12 | 1278415.3075 | 89489.0715 | 78454.6161 | 1168954.8274 | 31005.864
2КТП | 2х250 | 450.62 | 6.48 |  |  | 1460008.8 | 5-ИП-12 | 1364483.14 | 95513.8198 | 86634.5045 | 1244538.9154 | 33309.72
2КТП | 2х1000 | 165.49 | 6.48 |  |  | 2144750.4 | 2-ИП-12 | 2004458.8446 | 140312.1191 | 86634.5063 | 1884514.6183 | 33309.72
КТП | 400 | 296.15 | 6.48 |  |  | 767620.8 | 15-ИП-12 | 717407.2765 | 50218.5094 | 45292.2754 | 658561.7417 | 13553.2594
Кабель 2 в траншеи | ААБ 3х240 | 537275.18 | 5.65 |  |  | 3035604.767 | 67-ИП-12 | 2837013.8241 | 198590.9677 | 684087.6358 | 1735036.5923 | 417889.596
Прокол 2 в траншеи | ААБ 3х240 | 270796.01 | 5.65 |  |  | 15299974.565 | 73-ИП-12 | 14299041.4802 | 1000932.9036 | 3769055.5477 | 3173485.1793 | 7356500.7532
Кабель 2 в траншеи | ААБ 3х185 | 481382.97 | 5.65 |  |  | 2719813.7805 | 66-ИП-12 | 2541882.0223 | 177931.7416 | 661781.3645 | 1465243.1063 | 414857.5515
Прокол 2 в траншеи | ААБ 3х185 | 265468.17 | 5.65 |  |  | 14998951.605 | 72-ИП-12 | 14017711.8955 | 981239.8327 | 3486707.945 | 3174503.1973 | 7356500.7532
Кабель 2 в траншеи | АВБбШв 4х150 | 381642.63 | 5.65 |  |  | 2156280.8595 | 43-ИП-12 | 2015215.7386 | 141065.1017 | 625995.5201 | 985413.7921 | 403806.4264
Прокол 2 в траншеи | АВБбШв 4х150 | 245738.07 | 5.65 |  |  | 13884200.955 | 59-ИП-12 | 12975888.7823 | 908312.2148 | 3680873.2327 | 1938514.7964 | 7356500.7532
Кабель 2 в траншеи | АВБбШв 4х240 | 474042.56 | 5.65 |  |  | 2678340.464 | 61-ИП-12 | 2503121.9156 | 175218.5341 | 660002.778 | 1431177.8718 | 411941.2659
Прокол 2 в траншеи | АВБбШв 4х240 | 254531.5 | 5.65 |  |  | 14381029.75 | 45-ИП-12 | 13440214.8236 | 940815.0377 | 3700953.1101 | 2382760.9604 | 7356500.7532
Кабель 2 в траншеи | АВБбШв 4х185 | 394509.94 | 5.65 |  |  | 2228981.161 | 44-ИП-12 | 2083159.9781 | 145821.1985 | 628933.7915 | 1050419.7602 | 403806.4264
Воздушка на ж/б опорах | СИП 3х95 | 236195.92 | 4.74 |  |  | 1119568.6608 | 85-ИП-12 | 1046325.8456 | 73242.8092 | 233509.8444 | 750465.4331 | 62350.5682
Кабель 1 в траншеи | АВБбШв 4х120 | 208213.42 | 5.65 |  |  | 1176405.823 | 34-ИП-12 | 1099444.7084 | 76961.1296 | 314002.0687 | 532670.2012 | 252772.4385
Прокол 1 в траншеи | АВБбШв 4х120 | 121165.27 | 5.65 |  |  | 6845837.755 | 50-ИП-12 | 6397979.0676 | 447858.5347 | 1808149.2414 | 920359.9568 | 3669469.8694
Воздушка на ж/б опорах | СИП 4х70 | 246146.76 | 4.74 |  |  | 1166735.6424 | 77-ИП-12 | 1090407.1602 | 76328.5012 | 174784.9321 | 867845.4898 | 47776.7383
| Признак | Индексы 3 кв. 2012 г. | Сметная стоимость 3 кв. 2012 г. без НДС | ПИР | СМР | Материалы и механизмы | Прочее | Сметная стоимость 2001 г, без НДС | ПИР | СМР | Материалы и механизмы | Прочее
2КТП | 2х630 | 6.3 | 1571007.4322 | 109970.5203 | 84227.9922 | 1454394.99 | 32384.45 | 249366.2591 | 17455.6381 | 13369.5226 | 230856.3476 | 5140.3889
2КТП | 2х160 | 6.3 | 1242903.7712 | 87003.264 | 76275.3212 | 1136483.86 | 30144.59 | 197286.3129 | 13810.0419 | 12107.1938 | 180394.2635 | 4784.8556
2КТП | 2х250 | 6.3 | 1326580.8305 | 92860.6581 | 84227.9905 | 1209968.39 | 32384.45 | 210568.3858 | 14739.787 | 13369.5223 | 192058.4746 | 5140.3889
2КТП | 2х1000 | 6.3 | 1948779.4322 | 136414.5603 | 84227.9922 | 1832166.99 | 32384.45 | 309330.0686 | 21653.1048 | 13369.5226 | 290820.1571 | 5140.3889
КТП | 400 | 6.3 | 697479.2966 | 48823.5508 | 44034.1566 | 640268.36 | 13176.78 | 110710.9995 | 7749.77 | 6989.5487 | 101629.8984 | 2091.5524
Кабель 2 в траншеи | ААБ 3х240 | 5.55 | 2786801.19 | 195076.0833 | 671979.89 | 1704327.98 | 410493.32 | 502126.3405 | 35148.8438 | 121077.4577 | 307086.1225 | 73962.7604
Прокол 2 в траншеи | ААБ 3х240 | 5.55 | 14045961.1 | 983217.277 | 3702346.6 | 3117317.3 | 7226297.2 | 2530803.8018 | 177156.2661 | 667089.4775 | 561678.7928 | 1302035.5315
Кабель 2 в траншеи | ААБ 3х185 | 5.55 | 2496892.96 | 174782.5072 | 650068.42 | 1439309.6 | 407514.94 | 449890.6234 | 31492.3436 | 117129.445 | 259335.0631 | 73426.1153
Прокол 2 в траншеи | ААБ 3х185 | 5.55 | 13769610.8 | 963872.756 | 3424996.3 | 3118317.3 | 7226297.2 | 2481010.955 | 173670.7668 | 617116.4505 | 561858.973 | 1302035.5315
Кабель 2 в траншеи | АВБбШв 4х150 | 5.55 | 1979548.2034 | 138568.3742 | 614915.9534 | 967972.84 | 396659.41 | 356675.352 | 24967.2746 | 110795.6673 | 174409.5207 | 71470.164
Прокол 2 в траншеи | АВБбШв 4х150 | 5.55 | 12746227.0339 | 892235.8924 | 3615725.0339 | 1904204.8 | 7226297.2 | 2296617.4836 | 160763.2239 | 651481.9881 | 343099.964 | 1302035.5315
Кабель 2 в траншеи | АВБбШв 4х240 | 5.55 | 2458818.8729 | 172117.3211 | 648321.3129 | 1405847.29 | 404650.27 | 443030.4275 | 31012.1299 | 116814.651 | 253305.818 | 72909.9586
Прокол 2 в траншеи | АВБбШв 4х240 | 5.55 | 13202334.9153 | 924163.4441 | 3635449.5153 | 2340588.2 | 7226297.2 | 2378799.0838 | 166515.9359 | 655035.9487 | 421727.6036 | 1302035.5315
Кабель 2 в траншеи | АВБбШв 4х185 | 5.55 | 2046289.89 | 143240.2923 | 617802.22 | 1031828.26 | 396659.41 | 368700.8811 | 25809.0617 | 111315.7153 | 185915.0018 | 71470.164
Воздушка на ж/б опорах | СИП 3х95 | 4.91 | 1083852.3 | 75869.661 | 241884.67 | 777380.86 | 64586.77 | 220743.8493 | 15452.0695 | 49263.6802 | 158326.0407 | 13154.1283
Кабель 1 в траншеи | АВБбШв 4х120 | 5.55 | 1079985.51 | 75598.9857 | 308444.51 | 523242.41 | 248298.59 | 194591.9838 | 13621.4389 | 55575.5874 | 94277.9117 | 44738.4847
Прокол 1 в траншеи | АВБбШв 4х120 | 5.55 | 6284740.5 | 439931.835 | 1776146.6 | 904070.4 | 3604523.5 | 1132385.6757 | 79266.9973 | 320026.4144 | 162895.5676 | 649463.6937
Воздушка на ж/б опорах | СИП 4х70 | 4.91 | 1129514.59 | 79066.0213 | 181053.59 | 898970.75 | 49490.25 | 230043.7047 | 16103.0593 | 36874.4582 | 183089.7658 | 10079.4807
РП,ЗПП-Т, ГПП
[5 empty] | Стоимость, руб. с НДС | Стоимость, руб. без НДС | Примечание | Сметная стоимость 4 кв. 2013г, руб. без НДС | ПИР | СМР | Материалы и механизмы | Прочее
Строительная часть РП |  |  |  |  | 2472265.554 | 2095140.3 | 20-ИП-12-1 | 2095140.3 | 146659.821 | 775998.12 | 1168683.94 | 150458.24
Оборудование РП |  |  |  |  | 10362167.3568 | 8781497.76 | 102-КЛ-14-2 | 8781497.76 | 614704.8432 | 409863.26 | 8322692.58 | 48941.92
Пуско-наладочные работы |  |  |  |  | 255373.0984 | 216417.88 | О9-О1-О2 | 216417.88 | 15149.2516 | 216417.88 | 0 | 0
Реконструкция оборудования ЗПП-Т 10 кВ |  |  |  |  | 28787972.66 | 24396587 | 1-ИП-15-1 | 24396587 | 1707761.09 | 1398294.27 | 22818186.04 | 180106.69
Пуско-наладочные работы 10 кВ |  |  |  |  | 1265493.5016 | 1072452.12 | 3-ИП-15-1 | 1072452.12 | 75071.6484 | 973087.05 | 59858.47 | 39506.6
Реконструкция оборудования ЗПП-Т 35 кВ |  |  |  |  | 25921709.1416 | 21967550.12 | 1-ИП-15-2 | 21967550.12 | 1537728.5084 | 1783802.55 | 19909580.24 | 274167.33
Пуско-наладочные работы 35 кВ |  |  |  |  | 8397870.1616 | 7116839.12 | 3-ИП-15-2 | 7116839.12 | 498178.7384 | 1198888.97 | 5842927.08 | 75023.07
Реконструкция оборудования ГПП 10 кВ |  |  |  |  | 35634005.4106 | 30198309.67 | 2-ИП-15-1 | 30198309.67 | 2113881.6769 | 1622530.92 | 28370837.04 | 204941.71
Пуско-наладочные работы 10 кВ |  |  |  |  | 1521679.9622 | 1289559.29 | 4-ИП-15-1 | 1289559.29 | 90269.1503 | 1170275.37 | 71830.16 | 47453.76
Реконструкция оборудования ГПП 35 кВ |  |  |  |  | 24102460.7678 | 20425814.21 | 2-ИП-15-2 | 20425814.21 | 1429806.9947 | 1489175.22 | 18726323.01 | 210315.98
Пуско-наладочные работы 35 кВ |  |  |  |  | 8559543.413 | 7253850.35 | 4-ИП-15-2 | 7253850.35 | 507769.5245 | 1292083.74 | 5881776.56 | 79990.05
Учеты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Стоимость, руб. без НДС |  | Сметная стоимость 4 кв. 2013г, руб. без НДС | ПИР | СМР | Материалы и механизмы | Прочее
Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций | 114 | 40 | 40 | 40 | 40 | 7050.18 | 9-У-2014 | 7050.18 | 0 | 665.84 | 6145.74 | 238.6
| 53 | 60 | 60 | 60 | 60 | 11279.09 | 1-У-2014 | 11279.09 | 0 | 3751.48 | 7006.13 | 521.48
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22780.91 | 6-У-2014 | 22780.91 | 0 | 18590.45 | 4190.46 | 0
Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ | 392 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8322.4 | 3-У-2014 | 8322.4 | 0 | 314.03 | 7599.2 | 409.17
| 839 | 500 | 500 | 500 | 500 | 17668.65 | 4-У-2014 | 17668.65 | 0 | 1535.17 | 15022.58 | 1110.9
Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | 80 | 36 | 36 | 36 | 36 | 58744.36 | 5-У-2014 | 58744.36 | 0 | 22865.35 | 35256.4 | 622.61
| 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 63476.45 | 2-У-2014 | 63476.45 | 0 | 23631.11 | 38924.26 | 921.08
Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | 119 | 118 | 118 | 118 | 118 | 21666.79 | 2-НК-14 | 21666.79 | 0 | 7064.5 | 13876.65 | 725.64
Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | 67 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25017.65 | 7-У-2014 | 25017.65 | 0 | 7193.93 | 17416.56 | 407.16
| 0 | 18 | 27 | 27 | 27 | 15061.77 | 8-У-2014 | 15061.77 | 0 | 3185 | 11822.01 | 54.76
Телемеханика | [5 empty] | 510000
Диспетчеризация | [5 empty] | 380000
Оформление земельных участков
Стоимость, руб. без НДС
ТП | [5 empty] | 270214.49
топографо-геодезические работы | [5 empty] | 197545 | смета УМП ГорАПбюро
формирование зем.участков,получение ГПЗУ, межевание, вынос в натуру | [5 empty] | 57669.49 | калькуляция ООО "Свет Хаус"
регистрация права собственности | [5 empty] | 15000 | гос.пошлина
КЛ | [5 empty] | 388459.37
инженерно-геодезические изыскания | [5 empty] | 100511.38 | смета 1а УМП ГорАПбюро
землеустроительные работы | [5 empty] | 84061.57 | смета УМП ГорАПбюро
межевание | [5 empty] | 82607.76 | смета УМП ГорАПбюро
вынос в натуру | [5 empty] | 42682.5 | договор
исполнительная съемка | [5 empty] | 63596.16 | договор
регистрация права собственности | [5 empty] | 15000 | гос.пошлина
ВЛ | [5 empty] | 133408.44
землеустроительные работы | [5 empty] | 69862.3 | смета УМП ГорАПбюро
межевание | [5 empty] | 48546.14 | смета УМП ГорАПбюро
регистрация права собственности | [5 empty] | 15000 | гос.пошлина