## приложение 1.1. (hidden)
Утверждаю
Исполнительный директор
ООО "Горсети"
________________ М.В. Резников
«___»_______________ 2019 года
М.П.
| Перечень инвестиционных проектов ООО "Горсети" на период реализации инвестиционной программы 2015-2019 гг. и план их финансирования | [24 empty] | 81.7466
[29 empty] | пр.1.2 | пр.1.3
| №№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Указать РП , наименование и км головной линии, тип линии и км 0,4 кВ |  | Проектная мощность/ протяженность сетей | Плановые показатели энергетической эффективности проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная стоимость реализации инвестиционного проекта ** | Остаточная стоимость реализации инвестиционного проекта ** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [5 empty] | Объем финансирования****
[13 empty] | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019*** | Итого | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019*** | Итого |  | Признак корректировки |  | проверка суммы с НДС | проверка суммы с НДС | Сумма без п.5-6 для проверки пр.1.3
|  |  | С/П* |  |  | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | тыс.кВтч |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей |  |  |  | с ндс 15, 16, 18, 19 | с ндс 17
|  | ВСЕГО, | [7 empty] | 790.11 | [8 empty] | 150.6077 | 132.766 | 131.5384 | 129.1243 | 134.405 | 678.4414 |  |  |  | 645.3455 | 144.7645 | 125.2074
|  | в том числе ПИР | [7 empty] | 22.0629 | [8 empty] | 4.459 | 3.4959 | 5.16 | 2.5722 | 2.96 | 18.6472 | 22.0037 |  |  | 15.9149 | 6.148
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [7 empty] | 136.767 | [8 empty] | 28.5058 | 20.2364 | 17.8736 | 31.0123 | 20.589 | 118.2171 |  |  |  | 118.4054 | 18.3616
|  | Профильные объекты, в .т.ч. | [25 empty] | 0 | 0
| 1.1 | Реконструкция и перевооружение объектов электросетевого хозяйства | [7 empty] | 4.554 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.6615 | 0.192 | 3.8535 |  | 1 |  | 4.5471 | 0.00687
1 | 1.1.1 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | С |  |  | 5 |  | 2018 | 2019 | 4.554 | [5 empty] | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6615 | 0.192 | 3.8535 |  | 1 | 0 | 4.5471 | 0.00687
| 1.1.2 | Установка системы телеметрии в электрических сетях г.Томска | С |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| 1.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [7 empty] | 132.213 |  |  | 1621 | 951 | 924 | 1410 | 998 | 5904 | 28.5058 | 20.2364 | 17.8736 | 27.3508 | 20.397 | 114.3636 |  | 1 | 1 | 113.8582 | 18.3548
1 | 1.2.1 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций | С |  |  | 1066 | 91.65 | 2015 | 2019 | 16.5646 |  |  | 414 | 100 | 340 | 149 | 63 | 1066 | 5.0101 | 0.95875 | 4.4875 | 2.7917 | 1.067 | 14.3151 |  | 1 | 0 | 11.5965 | 4.968
2 | 1.2.2 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ | С |  |  | 3934 | 586.9 | 2015 | 2019 | 79.5711 |  |  | 950 | 600 | 475 | 1091 | 818 | 3934 | 14.2704 | 9.6666 | 10.4199 | 18.8843 | 14.875 | 68.1162 |  | 1 | 0 | 68.0816 | 11.4895
3 | 1.2.3 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | С |  |  | 240 |  | 2015 | 2019 | 16.5071 |  |  | 71 | 106 | 0 | 60 | 3 | 240 | 4.9709 | 6.5581 | 0 | 2.3719 | 0.247 | 14.1479 |  | 1 | 0 | 16.6945 | -0.18737
4 | 1.2.4 | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | С |  |  | 513 |  | 2015 | 2019 | 13.7755 |  |  | 119 | 118 | 92 | 92 | 92 | 513 | 2.5783 | 2.5567 | 2.5721 | 2.5721 | 2.572 | 12.8512 |  | 1 | 0 | 12.1293 | 1.6461
5 | 1.2.5 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | С |  |  | 151 |  | 2015 | 2019 | 5.7947 |  |  | 67 | 27 | 17 | 18 | 22 | 151 | 1.6762 | 0.49627 | 0.39406 | 0.73077 | 1.636 | 4.9333 |  | 1 | 0 | 5.3563 | 0.43844
| 2. | Новое строительство | [7 empty] | 396.1827 | [8 empty] | 69.0478 | 32.746 | 94.8582 | 45.226 | 98.984 | 340.862 |  | 1 | 0 | 290.2845 | 105.8982
|  | в том числе ПИР | [7 empty] | 20.051 | [8 empty] | 4.11 | 2.14 | 5.16 | 2.5722 | 2.96 | 16.9422 |  | 1 | 0 | 13.903 | 6.148
| 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [24 empty] | 0 | 0 | 0
| 2.2. | Прочее новое строительство | [7 empty] | 396.1827 | [8 empty] | 69.0478 | 32.746 | 94.8582 | 45.226 | 98.984 | 340.862 |  | 1 | 0 | 290.2845 | 105.8982
|  | в том числе ПИР | [7 empty] | 20.051 | [8 empty] | 4.11 | 2.14 | 5.16 | 2.5722 | 2.96 | 16.9422 | 19.9918 | 1 | 0 | 13.903 | 6.148
| 2.2.1. | Строительство РП в центре нагрузок: | [7 empty] | 58.9992 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20.0868 | 0 | 29.881 | 49.9678 |  | 1 | 1 | 35.2596 | 23.7396
1 | 2.2.1.1 | РП ТИЗ | С |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 2.2.1.2 | РП мкр. Солнечная долина | С |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 2.2.1.3 | РП в Центральном районе города | С |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 | 35.857 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 29.881 | 29.881 |  |  | 0 | 35.2596 | 0.59742
| 2.2.1.4 | РП Трудовой | С |  |  | 1 |  | 2017 | 2017 | 23.1422 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 20.0868 |  |  | 20.0868 |  | 1 | 0 | 0 | 23.1422
| 2.2.2. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции с питающими линиями для технологического присоединения объектов строительства социального жилья, в рамках реализации федеральной программы доступного жилья | [7 empty] | 8.1992 |  |  | 1(2х0,630)/0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9485 |  |  | 0 | 8.1992 | 0
1 | 2.2.2.1 | мкр. Солнечная долина | С |  |  | 1(2х0,630)/0,6 |  | 2015 | 2015 | 8.1992 |  |  | 1(2х0,630)/0,6 |  |  |  |  | 1(2х0,630)/0,6 | 6.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9485 |  |  | 0 | 8.1992 | 0
| 2.2.3. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции с питающими линиями для внешнего электроснабжения социальных учреждений г. Томска | [7 empty] | 27.9436 |  |  | 4/2х0,160/0,97/0,891 |  | 2х0,63/0,405 | 0 | 0 |  | 18.8529 | 0 | 5.3469 | 0 | 0 | 24.1998 |  |  | 0 | 22.2464 | 5.6972
| 2.2.3.1. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: ул.Болдырева д.7, ул. Болдырева, д.6, ул.Первомайская, д.152, ул. Залесская, д.16, пер. Ботанический, д.16/6 | С |  |  | 4/2х0,160/0,97/0,891 |  | 2015 | 2015 | 22.2464 |  |  | 4/2х0,160/0,97/0,891 |  |  |  |  | 4/2х0,160/0,97/0,891 | 18.8529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8529 |  |  | 0 | 22.2464 | 0
| 2.2.3.2. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: ул. Иркутский тракт - ул. Высоцкого (ул.Высоцкого, д.14), ул. Ивановского, д.18 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| 2.2.3.3. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: уд. А. Крячкова (ул. П. Федоровского, д.8), ул. Дизайнеров, д.4 | С |  |  | 2/2х1,0/1/1,5 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0
| 2.2.3.4. | Строительство сетей внешнего электроснабжения по ул. Клюева, 4д (Амбулаторно-поликлиническое учреждение) | С |  |  | 2х0,63/0,405 |  | 2017 | 2017 | 5.6972 |  |  |  |  | 2х0,63/0,405 |  |  | 2х0,63/0,405 |  |  | 5.3469 | 0 |  | 5.3469
| 2.2.4. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и технологического присоединения потребителей | [7 empty] | 52.6061 |  |  | 1(0,4)/0,172/1,103 | 6(0,160)/0,609/2,721 1(0,1)/0,08/0,850 | 1(0,16)/0,65 1(0,4)/0,277 | 1(0,1)/0,525 4(0,16)/3,3 1(0,4)/2,216 | 2(0,25)/1,68 3(0,16)/0,85 1(0,4)/4,8 |  | 3.0518 | 8.0406 | 3.4178 | 13.0446 | 18.154 | 45.7088 |  | 1 | 0 | 49.9034 | 2.7027
1 | 2.2.4.1. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | С |  |  | 1(0,4)/0,172/1,103 |  | 2015 | 2015 | 3.6011 |  |  | 1(0,4)/0,172/1,103 |  |  |  |  | 1(0,4)/0,172/1,103 | 3.0518 |  |  |  |  | 3.0518 |  |  | 0 | 3.6011 | 0
2 | 2.2.4.2. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | С |  |  | 6(0,160)/0,609/2,721 1(0,1)/0,08/0,850 |  | 2016 | 2016 | 9.4879 |  |  |  | 6(0,160)/0,609/2,721 1(0,1)/0,08/0,850 |  |  |  | 6(0,160)/0,609/2,721 1(0,1)/0,08/0,850 |  | 8.0406 |  |  |  | 8.0406 |  |  | 0 | 9.4879 | 0
3 | 2.2.4.3. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | С |  |  | 1(0,16)/0,65 1(0,4)/0,277 |  | 2017 | 2017 | 3.6651 |  |  |  |  | 1(0,16)/0,65 1(0,4)/0,277 |  |  | 1(0,16)/0,65 1(0,4)/0,277 |  |  | 3.4178 |  |  | 3.4178 |  | 1 | 0 | 0 | 3.6651
4 | 2.2.4.4. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | С |  |  | 1(0,1)/0,525 4(0,16)/3,3 1(0,4)/2,216 |  | 2018 | 2018 | 14.0659 | [5 empty] | 1(0,1)/0,525 4(0,16)/3,3 1(0,4)/2,216 |  | 1(0,1)/0,525 4(0,16)/3,3 1(0,4)/2,216 |  |  |  | 13.0446 |  | 13.0446 |  |  | 0 | 15.3926 | -1.3267
5 | 2.2.4.5. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | С |  |  | 2(0,25)/1,68 3(0,16)/0,85 1(0,4)/4,8 |  | 2019 | 2019 | 21.786 | [6 empty] | 2(0,25)/1,68 3(0,16)/0,85 1(0,4)/4,8 | 2(0,25)/1,68 3(0,16)/0,85 1(0,4)/4,8 |  |  |  |  | 18.154 | 18.154 |  |  | 0 | 21.4217 | 0.36428
| 2.2.5. | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) | [7 empty] | 85.371 |  |  | 4.146 | 0.23 | 4.228 | 7.664 | 13.34 | 8.604 | 19.8113 | 0.77382 | 14.6143 | 15.0409 | 24.091 | 50.2404 |  | 1 | 1 | 70.4661 | 14.9049
#REF! | 2.2.5.1. | КЛ-10 кВ от ПС Научная к РП Степановский | С |  |  | 4.146 |  | 2015 | 2015 | 23.3774 |  |  | 4.146 |  |  |  |  | 4.146 | 19.8113 |  |  |  |  | 19.8113 |  |  | 0 | 23.3774 | 0
#REF! | 2.2.5.2. | 2КЛЭП-10кВ от ТП 868 до ТП 870 | С |  |  | 0.23 |  | 2016 | 2016 | 0.91311 |  |  |  | 0.23 |  |  |  | 0.23 |  | 0.77382 |  |  |  | 0.77382 |  |  | 0 | 0.91311 | 0
#REF! | 2.2.5.3. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТЭЦ-1 | С | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0
#REF! | 2.2.5.4. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (1 этап) | С |  |  | 0.308 |  | 2017 | 2017 | 2.7374 |  |  |  |  | 0.308 |  |  | 0.308 |  |  | 2.5184 |  |  | 2.5184 |  | 1 | 0 | 0 | 2.7374
#REF! | 2.2.5.5. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Западная | С |  |  | 3.446 |  | 2017 | 2017 | 9.856 |  |  |  |  | 3.446 |  |  | 3.446 |  |  | 9.0392 |  |  | 9.0392 |  | 1 | 0 | 0 | 9.856
#REF! | 2.2.5.6. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Центральных районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Московская, ПС Центральная | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0
#REF! | 2.2.5.7. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (2 этап) | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.2.5.8. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТИЗ | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
#REF! | 2.2.5.9. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТИЗ (2 этап) | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
#REF! | 2.2.5.10. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 10 кВ между ПС Каштак и ПС Западная | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
#REF! | 2.2.5.11. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 10 кВ между ПС Восточная и ПС Северо-Восточная | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.2.5.12. | 2КЛЭП-10 кВ от ТП 870 до ТП 684 | С |  |  | 0.474 |  | 2017 | 2017 | 3.3481 |  |  |  |  | 0.474 |  |  | 0.474 |  |  | 3.0568 |  |  | 3.0568 |  | 1 | 0 | 0 | 3.3481
| 2.2.5.13. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей п.Киргизка Ленинского района г. Томска | С |  |  | 3.12 |  | 2018 | 2018 | 2.0812 | [5 empty] | 3.12 |  | 3.12 |  |  |  | 1.884 |  | 1.884
| 2.2.5.14. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 10 кВ от ПС Октябрьская, ГРЭС-2 | С |  |  | 2.935 |  | 2018 | 2018 | 10.9014 | [5 empty] | 2.935 |  | 2.935 |  |  |  | 10.1624 |  | 10.1624
| 2.2.5.15. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 10 кВ от ПС Восточная | С |  |  | 1.289 |  | 2018 | 2018 | 2.7828 | [5 empty] | 1.289 |  | 1.289 |  |  |  | 2.5672 |  | 2.5672
| 2.2.5.16. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 10 кВ с ПС Заводская на ПС ЗПП-Т | С |  |  | 0.32 |  | 2018 | 2018 | 0.46762 | [5 empty] | 0.32 |  | 0.32 |  |  |  | 0.42716 |  | 0.42716
| 2.2.5.17. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Ленинского района | С |  |  | 0.91 |  | 2019 | 2019 | 5.389 | [6 empty] | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  | 4.491 | 4.491
| 2.2.5.18. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей п.Росинка и п.Родионово | С |  |  | 5.25 |  | 2019 | 2019 | 8.777 | [6 empty] | 5.25 | 5.25 |  |  |  |  | 7.315 | 7.315
| 2.2.5.19. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Томского района | С |  |  | 0.4 |  | 2019 | 2019 | 0.713 | [6 empty] | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 0.594 | 0.594
| 2.2.5.20. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей п. Аникино, п.Крутоярский, Д. Писарево | С |  |  | 4.68 |  | 2019 | 2019 | 11.084 | [6 empty] | 4.68 | 4.68 |  |  |  |  | 9.238 | 9.238
| 2.2.5.21. | Обеспечение надежности потребителей по ул.Причальная | С |  |  | 2.1 |  | 2019 | 2019 | 2.943 | [6 empty] | 2.1 | 2.1 |  |  |  |  | 2.453 | 2.453
| 2.2.6. | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ для обеспечения качества и надежности электроснабжения | С |  |  | 83.613 |  | 2015 | 2019 | 114.7754 |  |  | 14.2 | 16.048 | 22.15 | 17.015 | 14.2 | 83.613 | 20.3833 | 23.9316 | 18.1305 | 15.79 | 20.384 | 98.6193 |  |  | 0 | 94.9768 | 19.7986
1 | 2.2.6.1. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | С |  |  | 3.025 |  | 2015 | 2015 | 5.1915 |  |  | 3.025 |  |  |  |  | 3.025 | 4.3995 |  |  |  |  | 4.3995 |  |  | 0 | 5.1915 | 0
2 | 2.2.6.2. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | С |  |  | 2.625 |  | 2015 | 2015 | 4.6408 |  |  | 2.625 |  |  |  |  | 2.625 | 3.9328 |  |  |  |  | 3.9328 |  |  | 0 | 4.6408 | 0
3 | 2.2.6.3. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | С |  |  | 2.625 |  | 2015 | 2015 | 4.6408 |  |  | 2.625 |  |  |  |  | 2.625 | 3.9328 |  |  |  |  | 3.9328 |  |  | 0 | 4.6408 | 0
3 | 2.2.6.4. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | С |  |  | 2.625 |  | 2015 | 2015 | 4.6408 |  |  | 2.625 |  |  |  |  | 2.625 | 3.9328 |  |  |  |  | 3.9328 |  |  | 0 | 4.6408 | 0
4 | 2.2.6.5. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | С |  |  | 3.3 |  | 2015 | 2015 | 4.9385 |  |  | 3.3 |  |  |  |  | 3.3 | 4.1852 |  |  |  |  | 4.1852 |  |  | 0 | 4.9385 | 0
2 | 2.2.6.6. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | С |  |  | 3.339 |  | 2016 | 2016 | 6.0458 |  |  |  | 3.339 |  |  |  | 3.339 |  | 5.1236 |  |  |  | 5.1236 |  |  | 0 | 6.0458 | 0
| 2.2.6.7. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | С |  |  | 2.625 |  | 2016 | 2016 | 4.6408 |  |  |  | 2.625 |  |  |  | 2.625 |  | 3.9328 |  |  |  | 3.9328 |  |  | 0 | 4.6408 | 0
| 2.2.6.8. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | С |  |  | 2.625 |  | 2016 | 2016 | 4.6408 |  |  |  | 2.625 |  |  |  | 2.625 |  | 3.9328 |  |  |  | 3.9328 |  |  | 0 | 4.6408 | 0
| 2.2.6.9. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | С |  |  | 2.625 |  | 2016 | 2016 | 4.6408 |  |  |  | 2.625 |  |  |  | 2.625 |  | 3.9328 |  |  |  | 3.9328 |  |  | 0 | 4.6408 | 0
| 2.2.6.10. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | С |  |  | 4.834 |  | 2016 | 2016 | 8.2711 |  |  |  | 4.834 |  |  |  | 4.834 |  | 7.0094 |  |  |  | 7.0094 |  |  | 0 | 8.2711 | 0
3 | 2.2.6.11. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | С |  |  | 9.25 |  | 2017 | 2017 | 8.7289 |  |  |  |  | 9.25 |  |  | 9.25 |  |  | 7.7408 |  |  | 7.7408 |  |  | 0 | 0 | 8.7289
| 2.2.6.12. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | С |  |  | 1 |  | 2017 | 2017 | 1.0764 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.96528 |  |  | 0.96528 |  |  | 0 | 0 | 1.0764
| 2.2.6.13. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | С |  |  | 2.47 |  | 2017 | 2017 | 2.4979 |  |  |  |  | 2.47 |  |  | 2.47 |  |  | 2.2342 |  |  | 2.2342 |  |  | 0 | 0 | 2.4979
| 2.2.6.14. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | С |  |  | 3.31 |  | 2017 | 2017 | 3.1594 |  |  |  |  | 3.31 |  |  | 3.31 |  |  | 2.8172 |  |  | 2.8172 |  |  | 0 | 0 | 3.1594
| 2.2.6.15. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | С |  |  | 6.12 |  | 2017 | 2017 | 4.911 |  |  |  |  | 6.12 |  |  | 6.12 |  |  | 4.3731 |  |  | 4.3731 |  |  | 0 | 0 | 4.911
4 | 2.2.6.16. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | С | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.2.6.17. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | С | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.2.6.18. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | С | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.2.6.19. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | С | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.2.6.20. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | С | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 2.2.6.21. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | С | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.2.6.22. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | С | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.2.6.23. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | С | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.2.6.24. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | С | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.2.6.25. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | С | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 2.2.7. | Строительство зданий | [7 empty] | 38.9414 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.2619 | 0 | 0 | 33.2619
| 2.2.7.1. | Автостоянка закрытого типа по адресу г.Томск, ул.Нижне-Луговая, 85а | С |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 38.9414 | [7 empty] | 0 |  |  | 33.2619 |  |  | 33.2619
| 2.2.8. | Установка трансформаторов в ТП |  |  |  | 16 |  | 2018 | 2019 | 9.3468 | [5 empty] | 2х1,6 | 14 | 16 |  |  |  | 1.3506 | 6.474 | 7.8246
| 3 | Реконструкция электросетевых активов | [7 empty] | 90.7614 | [7 empty] | 0 | 35.0701 | 31.3451 | 11.0598 | 0 | 0 | 77.475 |  |  | 0 | 78.3699 | 12.3915
|  | в том числе ПИР | [7 empty] | 2.0118 | [7 empty] | 0 | 0.349 | 1.3559 | 0 | 0 | 0 | 1.7049 |  |  | 0 | 2.0118 | 0
1 | 3.1 | Реконструкция оборудования 10 кВ в ПС ЗПП-Т | С |  |  |  |  | 2015 | 2015 | 41.3827 | [7 empty] | 0 | 35.0701 |  |  |  |  | 35.0701 |  |  | 0 | 41.3827 | 0
2 | 3.2 | Проектные работы и покупка оборудования 35 кВ для ПС ЗПП-Т | С |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 36.9872 | [7 empty] | 0 |  | 31.3451 |  |  |  | 31.3451 |  |  | 0 | 36.9872 | 0
3 | 3.3 | Реконструкция оборудования 35 кВ в ПС ЗПП-Т (2 этап) | С |  |  | 0.333 |  | 2017 | 2017 | 12.3915 |  |  |  |  | 0.333 |  |  | 0.333 |  |  | 11.0598 |  |  | 11.0598 |  | 1 | 0 | 0 | 12.3915
| 4 | Приобретение электросетевых активов | [7 empty] | 56.5601 | [7 empty] | 0 | 17.984 | 12.5 | 0.45 | 17.3574 | 0 | 48.2914 |  |  | 0 | 56.4528 | 0.10728
1 | 4.1 | Приобретение ПС "ДСЗ" | [5 empty] | 2016 | 2016 | 14.75 | [7 empty] | 0 |  | 12.5 |  |  |  | 12.5 |  |  | 0 | 14.75 | 0
| 4.2. | Имущество Томского района (от ПС Мирный) | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| 4.3. | Приобретение объектов электросетевого хозяйства и земельных участков под их размещение | [5 empty] | 2015 | 2018 | 41.8101 | [7 empty] | 0 | 17.984 |  | 0.45 | 17.3574 |  | 35.7914 |  |  | 0 | 41.7028 | 0.10728
| 5 | Приобретение спецтехники и оборудования | [7 empty] | 53.8527 |  |  | 0 | 2 | 2 | 14 | 2 | 16 | 0 | 4.8093 | 4.331 | 24.1049 | 12.196 | 45.4412 |  | 1 | 1 | 48.5101 | 5.3426
1 | 5.1 | Автогидроподъемник 22 м |  |  |  | 2 |  | 2016 | 2017 | 9.625 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 4.1314 | 4.0254 |  |  | 8.1568 |  | 1 | 0 | 4.875 | 4.75
2 | 5.2 | Автогидроподъемник 18 м |  |  |  | 2 |  | 2018 | 2018 | 7.4 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  |  |  | 6.2712 |  | 6.2712 |  | 1 | 0 | 7.4 | 0
3 | 5.3 | Бригадный автомобиль "Газель", 5 мест, тент, 4х4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0
4 | 5.4 | Бригадный автомобиль "Газель", 5 мест, тент, 4х2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 5.5 | УАЗ фургон,санитар. Модель 396255 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
#REF! | 5.6. | БКМ 317, база ГАЗ 33081 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0
#REF! | 5.7. | Бригадный фургон ГАЗ 3308 с лебедкой, фаркопом |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
#REF! | 5.8. | Легковой служебный автомобиль |  |  |  | 5 |  | 2017 | 2019 | 2.2324 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 5 |  |  | 0.30555 | 1.2177 | 0.362 | 1.8853 |  | 1 | 0 | 1.8641 | 0.36839
#REF! | 5.9. | Самосвал малый модель ГАЗ 35071 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
#REF! | 5.10. | Экскаватор JСВ 4СХ |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
#REF! | 5.11. | Грузовой бортовой с манипулятором |  |  |  | 1 |  | 2018 | 2018 | 6.78 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 5.7458 |  | 5.7458 |  |  | 0 | 6.78 | 0
#REF! | 5.12. | Комплекс ГНБ Vermeer D9х13 в т.ч. смесительная установка | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0
#REF! | 5.13. | Прицеп низкорамный для транспортировки ГНБ грузоподъемность 8-10т. | [7 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0
#REF! | 5.14. | Электролаборатория на базе автомобиля Газель (4х4) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
#REF! | 5.15. | Ножницы гильотинные SB-12/2500 | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
#REF! | 5.16. | Приобретение электронного тахеометра |  |  |  | 1 |  | 2016 | 2016 | 0.8 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0.67797 |  |  |  | 0.67797 |  |  | 0 | 0.8 | 0
| 5.17. | Бортовой автомобиль | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| 5.18. | Бригадный автомобиль |  |  |  | 3 |  | 2018 | 2019 | 2.423 | [5 empty] | 2 | 1 | 3 |  |  |  | 1.1068 | 0.931 | 2.0378 |  |  | 0 | 2.4046 | 0.01842
| 5.19. | БКМ |  |  |  | 1 |  | 2018 | 2018 | 3.5468 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 3.0148 |  | 3.0148 |  | 1 | 0 | 3.5575 | -0.010621
| 5.20. | Плазморез |  |  |  | 1 |  | 2018 | 2018 | 0.88972 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 0.754 |  | 0.754 |  |  | 0
| 5.21. | Листогибочный пресс |  |  |  | 1 |  | 2018 | 2018 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| 5.22. | Дизельная электростанция |  |  |  | 1 |  | 2018 | 2018 | 2.172 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1.8407 |  | 1.8407 |  |  | 0
| 5.23. | Электролаборатория |  |  |  | 1 |  | 2018 | 2018 | 4.9017 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 4.154 |  | 4.154 |  |  | 0
| 5.24. | Фрезерный станок 26х2 | [21 empty] | 0
| 5.25. | Самосвал |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 | 4.597 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 3.831 | 3.831
| 5.26. | Экскаватор |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 | 7.756 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 6.464 | 6.464
| 5.27. | Тахеометр |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 | 0.729 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.608 | 0.608
#REF! | 6. | Приобретение нематериальных активов | [7 empty] | 7.6598 | [8 empty] | 0 | 1.2991 | 2 | 2.2373 | 0.939 | 6.4754 |  |  | 0 | 5.281 | 2.3788
#REF! | 6.1. | Приобретение программных продуктов 1С:ERP Управление Предприятием 8 и 1С: Документооборот 8 КОРП и лицензий на их использование | [5 empty] | 2016 | 2016 | 1.533 | [9 empty] | 1.2991 |  | 0 |  | 1.2991 |  |  | 0 | 1.533 | 0
| 6.2. | Программное обеспечение "Единая информационная система городских электрических сетей" (1этап) | [5 empty] | 2017 | 2017 | 2.36 | [10 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 2.36
| 6.3. | Программное обеспечение "Единая информационная система городских электрических сетей" (2этап) | [5 empty] | 2018 | 2018 | 2.64 | [11 empty] | 2.2373 |  | 2.2373
| 6.4. | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (этап 3) (блок №1) | [5 empty] | 2019 | 2019 | 1.1268 | [12 empty] | 0.939 | 0.939
| 7. | Реконструкция нежилых помещений | [7 empty] | 35.1994 | [8 empty] | 0 | 29.83 | 0 | 0 | 0 | 29.83 |  |  | 0 | 35.1994 | 0
1 | 7.1. | Реконструкция нежилых помещений по адресу ул. Шевченко, 62а | [5 empty] | 2016 | 2016 | 35.1994 | [8 empty] | 0 | 29.83 | 0 | 0 | 0 | 29.83 |  |  | 0 | 35.1994 | 0
| 8. | Модернизация систем видеонаблюдения | [5 empty] | 2018 | 2018 | 4.3907 | [11 empty] | 4.3907 |  | 4.3907
| 9. | Приобретение материальных активов | [7 empty] | 8.7362 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.96584 | 4.7957 | 1.697 | 7.4585
| 9.1. | Система электронной очереди |  |  |  | 2 |  | 2018 | 2018 | 0.5318 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  |  |  | 0.5318 |  | 0.5318 |  |  | 0 | 0.62752 | -0.095724
| 9.2. | Телефонная станция |  |  |  | 1 |  | 2017 | 2017 | 1.1397 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.96584 |  |  | 0.96584 |  |  | 0 | 0 | 1.1397
| 9.3. | Сервер |  |  |  | 1 |  | 2018 | 2018 | 0.68928 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 0.58414 |  | 0.58414
| 9.4. | Информационно-вычислительная техника | [5 empty] | 2018 | 2019 | 4.0084 | [11 empty] | 1.7816 | 1.591 | 3.3726
| 9.5. | Пассажирский лифт | [5 empty] | 2018 | 2018 | 2.2399 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1.8982 |  | 1.8982
| 9.6. | Тренажер для оказания первой помощи на месте происшествия |  |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 | 0.1272 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.106 | 0.106
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
| 1 | Объект 1
| 2 | Объект 2
…
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
*** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года
|  | Технический директор | [7 empty] | Р.Х. Валитов
|  | Директор по развитию и реализации услуг | [7 empty] | Е.Б. Телкова
|  | Директор по экономике и финансам | [7 empty] | В.М. Афанасьева
|  | Зам.начальника ПТС | [7 empty] | Е.Г. Зуева
Сводные данные по инвестиционной программе на 2015-2019 гг.
|  |  | млн. руб. с НДС | млн. руб. с НДС | млн. руб. с НДС | млн. руб. без НДС |  | в том числе
[8 empty] | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019
[8 empty] | млн. руб. без НДС | шт., км | млн. руб. без НДС | шт., км | млн. руб. без НДС | шт., км | млн. руб. без НДС | шт., км | млн. руб. без НДС | шт., км
|  | Строительство РП | 58.9992 |  |  | 49.9993
|  | Строительство 2 КТП | 8.1992 |  |  | 6.9485
|  | Строительство КТП | 52.6061 |  |  | 44.5814
|  | Строительство КЛ 6-10 кВ | 85.371 |  |  | 72.3483
|  | Строительство КВЛ 0,4 кВ | 114.7754 |  |  | 97.2673
| 1 | Итого электросетевое хозяйство | 319.9509 | 0 | 0 | 271.1448
|  | Установка приборов учета | 132.213 |  |  | 112.0449
|  | Установка телемеханики | 4.554 |  |  | 3.8593
|  | Реконструкция электросетевых активов | 90.7614 |  |  | 76.9164
| 2 | ИТОГО | 227.5284 | 0 | 0 | 192.8207
|  | Приобретение электросетевых активов | 56.5601 |  |  | 47.9323
| 3 | Приобретение специальной техники | 53.8527 |  |  | 45.6379
|  | Всего по инвестиционной программе | 657.8921 | 0 | 0 | 557.5357
|  | ИТОГО РП |  |  |  | шт.
|  | ИТОГО ТП |  |  |  | шт.
|  | ИТОГО КВЛ 10 кВ |  |  |  | км
|  | ИТОГО КВЛ 0,4 кВ |  |  |  | км
Note on K14: с ндс
Note on P16: Брессем Ольга Анатольевна: протяженность трассы
Note on T14: без ндс

## приложение 1.2 (hidden)
Утверждаю
Исполнительный директор
ООО "Горсети"
________________ М.В. Резников
«___»_______________ 2019 года
М.П.
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2019 год
| №№ | Наименование объекта | Технические характеристики объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.**
|  |  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [6 empty] | Признак корректировки
|  |  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие
|  | ВСЕГО, | [14 empty] | 160.765 | 5.16 | 36.638 | 99.029 | 19.939 |  |  | с ндс | 140.7926 | 7.5722 | 30.712 | 81.7902 | 23.2903
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 24.19 | 0 | 5.623 | 18.568 | 0 |  | 1 | без ндс | 130.8882 | 7.5722 | 30.712 | 69.3137 | 23.2903
Профильные объекты, в .т.ч.
| 1.1 | Реконструкция и перевооружение объектов электросетевого хозяйства | [14 empty] | 0.23 | 0 | 0.129 | 0.102 | 0 |  | 1
| 1.1.1 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | [14 empty] | 0.23 | 0 | 0.13 | 0.1 | 0 | 0.192 | 1
| 1.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 23.96 | 0 | 5.494 | 18.466 | 0 |  | 1
1 | 1.2.1 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций | [13 empty] | 63 | 1.28 | 0 | 0.293 | 0.987 | 0 |  | 1
2 | 1.2.2 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ | [13 empty] | 818 | 17.85 | 0 | 3.429 | 14.421 | 0 |  | 1
| 1.2.3 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | [13 empty] | 3 | 0.296 | 0 | 0.131 | 0.165 | 0
#REF! | 1.2.4 | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | [13 empty] | 92 | 2.572 | 0 | 0.857 | 1.715 | 0 | 160.765 | 1
#REF! | 1.2.5 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | [13 empty] | 22 | 1.962 | 0 | 0.784 | 1.178 | 0 |  | 1
| 2. | Новое строительство | [14 empty] | 118.779 | 5.16 | 30.998 | 79.255 | 3.366 |  | 1
| 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
| 2.2. | Прочее новое строительство | [14 empty] | 118.779 | 5.16 | 30.998 | 79.255 | 3.366 |  | 1
| 2.2.1. | Строительство РП в центре нагрузок: | [14 empty] | 35.857 | 0.804 | 6.507 | 28.546 | 0
| 2.2.1.3 | РП в Центральном районе города | [11 empty] | ААБ | 2.38 |  | 35.857 | 0.804 | 6.507 | 28.546 | 0
| 2.2.4. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и технологического присоединения потребителей | [14 empty] | 21.786 | 1.061 | 7.776 | 12.949 | 0 |  | 1
#REF! | 2.2.4.5. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей |  |  |  |  | 2018 | 25 | 6ТМГ | 2х0,25 3х0,16 1х0,4 | 2018 | 25 | ж/б | ААБ СИП АВБбШв | 5,2 1,69 0,44 |  | 21.786 | 1.061 | 7.776 | 12.949 | 0 |  | 1
| 2.2.5. | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) | [14 empty] | 28.906 | 1.694 | 10.706 | 16.506 | 0 |  | 1
#REF! | 2.2.5.17. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Ленинского района | [8 empty] | 2019 | 25 |  | ААБ | 0.906 |  | 5.389 | 0.545 | 2.825 | 2.019 | 0 |  | 1 |  | 130.8882 | 7.5722 | 30.712 | 69.3137 | 23.2903
| 2.2.5.18. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей п.Росинка и п.Родионово | [8 empty] | 2019 | 25 | ж/б | СИП ААБ | 3,85 1,4 |  | 8.777 | 0.359 | 2.8 | 5.618 | 0
| 2.2.5.19. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Томского района | [8 empty] | 2019 | 25 | ж/б | СИП ААБ | 0,27 0,125 |  | 0.713 | 0.064 | 0.195 | 0.454 | 0
| 2.2.5.20. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей п. Аникино, п.Крутоярский, Д. Писарево | [8 empty] | 2019 | 25 | ж/б | СИП ААБ | 1,08 3,6 |  | 11.084 | 0.562 | 4.136 | 6.386 | 0
| 2.2.5.21. | Обеспечение надежности потребителей по ул.Причальная | [8 empty] | 2019 | 25 | ж/б | СИП ААБ | 1,56 0,54 |  | 2.943 | 0.164 | 0.75 | 2.029 | 0
| 2.2.6. | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ для обеспечения качества и надежности электроснабжения | [8 empty] | 2019 | 25 | ж/б | СИП АВБбШв | 9 5,2 |  | 24.461 | 1.601 | 5.151 | 14.343 | 3.366 | 24.461
| 2.2.8. | Установка трансформаторов в ТП | [13 empty] | 14 | 7.769 | 0 | 0.858 | 6.911 | 0 |  |  | 0
| 5 | Приобретение спецтехники и оборудования | [14 empty] | 14.634 | 0 | 0 | 0 | 14.634 |  | 1
1 | 5.8. | Легковой служебный автомобиль | [13 empty] | 1 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0.435 |  | 1
| 5.18. | Бригадный автомобиль | [13 empty] | 1 | 1.117 | 0 | 0 | 0 | 1.117 |  | 1
#REF! | 5.25. | Самосвал | [13 empty] | 1 | 4.597 | 0 | 0 | 0 | 4.597 |  | 1
| 5.26. | Экскаватор | [13 empty] | 1 | 7.756 | 0 | 0 | 0 | 7.756 |  | 1
| 5.27. | Тахеометр | [13 empty] | 1 | 0.729 | 0 | 0 | 0 | 0.729 |  | 1
#REF! | 6. | Приобретение нематериальных активов | [14 empty] | 1.1268 | 0 | 0 | 0 | 1.1268
| 6.3. | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (этап 3) (блок №1) | [14 empty] | 1.1268 | 0 | 0 | 0 | 1.1268
| 9. | Приобретение материальных активов | [14 empty] | 2.0352 | 0 | 0.017 | 1.206 | 0.8122
| 9.4. | Информационно-вычислительная техника | [14 empty] | 1.908 | 0 | 0.017 | 1.206 | 0.685
| 9.6. | Тренажер для оказания первой помощи на месте происшествия | [13 empty] | 1 | 0.1272 | 0 | 0 | 0 | 0.1272
* - для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
** - согласно проектно-сметной документации с учетом в перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС)
|  | Технический директор |  |  | Р.Х. Валитов
|  | Директор по развитию и реализации услуг |  |  | Е.Б. Телкова
|  | Директор по экономике и финансам |  |  | В.М. Афанасьева
|  | Зам.начальника ПТС | [5 empty] | Е.Г. Зуева
Сводные данные по инвестиционной программе на 2015-2019 гг.
Строительство РП
Строительство 2 КТП
Строительство КТП
Строительство КЛ 6-10 кВ
Строительство КВЛ 0,4 кВ
| 1 | Итого электросетевое хозяйство
Установка приборов учета
Установка телемеханики
Реконструкция электросетевых активов
| 2 | ИТОГО
Приобретение электросетевых активов
| 3 | Приобретение специальной техники
Всего по инвестиционной программе
ИТОГО РП
ИТОГО ТП
ИТОГО КВЛ 10 кВ
ИТОГО КВЛ 0,4 кВ
Note on R14: Кулагина Татьяна А.: с НДС

## приложение 1.3 (hidden)
Утверждаю
Исполнительный директор
ООО "Горсети"
________________ М.В. Резников
«___»_______________ 2019 года
М.П.
План ввода/вывода объектов основных средств
|  |  | не удалять | [52 empty] | 1073.6736
| №№ | Наименование объекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Ввод мощностей | [5 empty] | Вывод мощностей | [5 empty] | Первоначальная стоимость вводимых основых средств (без НДС) * | Ввод основных средств сетевых организаций
|  |  |  | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | [5 empty] | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | [6 empty] | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 |  |  |  | План года 2017 | План года 2018 |  |  |  |  | План года 2019 |  |  |  |  | План года 2019 | Итого | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 |  |  |  | План года 2017 | План года 2018 |  |  |  | План года 2018 | План года 2019 |  |  |  |  | План года 2019 | Итого
[19 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | [6 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого | млн. руб. | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | шт/МВА/км | млн.руб. | [18 empty] | 134.405 | провкерка обемов |  | проверка суммы с НДС | проверка суммы с НДС
|  | ВСЕГО, | [13 empty] | 678.4404 | [19 empty] | 150.6077 | 132.7709 | 2.3338 | 11.1958 | 13.8647 | 104.1446 | 131.5389 | 10.3855 | 25.131 | 17.3762 | 76.2278 | 129.1178 | 2.194 | 16.312 | 28.583 | 87.316 | 134.405 | 131.7077 | 678.4404 | 0 |  |  | #REF! | #REF!
|  | в том числе ПИР | [13 empty] | 18.6472 | [19 empty] | 4.459 | 3.4959 |  |  |  |  | 5.16 |  |  |  |  | 2.5722 |  |  |  |  | 2.96 |  | 18.6472 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF!
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [13 empty] | 118.2131 | [19 empty] | 28.5058 | 20.2364 | 1.1674 | 5.6366 | 5.6439 | 5.4232 | 17.8711 | 4.1289 | 7.0696 | 6.9548 | 12.8575 | 31.0108 | 2.174 | 6.166 | 5.743 | 6.506 | 20.589 | 27.5264 | 118.2131 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF!
|  | в том числе ПИР | [13 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF!
|  | Профильные объекты, в .т.ч. | [13 empty] | 0 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF!
| 1.1 | Реконструкция и перевооружение объектов электросетевого хозяйства |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | [6 empty] | 3.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3.66 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.192 | 7.3161 | 3.852 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF!
1 | 1.1.1 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 | [6 empty] | 3.852 | [10 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.66 | 3.66 |  |  |  | 0.192 | 0.192 | 7.3161 | 3.852 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 1.1.2 | Установка системы телеметрии в электрических сетях г.Томска | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 1.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 1621 | 951 | 924 | 1410 | 63 | 4969 | [6 empty] | 114.3611 | 1621 | 951 | 112 | 301 | 286 | 225 | 924 | 202 | 378 | 374 | 456 | 1410 | 93 | 293 | 295 | 317 | 998 | 998 | 7900 | 28.5058 | 20.2364 | 1.1674 | 5.6366 | 5.6439 | 5.4232 | 17.8711 | 4.1289 | 7.0696 | 6.9548 | 9.1975 | 27.3508 | 2.174 | 6.166 | 5.743 | 6.314 | 20.397 | 20.2103 | 114.3611 | 0 | 1 | 1 | #REF! | #REF!
1 | 1.2.1 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций | 1066 | 414 | 100 | 340 | 149 | 63 | 1066 | [6 empty] | 14.3151 | 414 | 100 | 112 | 139 | 74 | 15 | 340 | 83 | 22 | 22 | 22 | 149 | 17 | 17 | 17 | 12 | 63 | 63 | 1192 | 5.0101 | 0.95875 | 1.1674 | 2.2372 | 0.88201 | 0.20091 | 4.4875 | 1.3013 | 0.50575 | 0.49181 | 0.49286 | 2.7917 | 0.291 | 0.291 | 0.291 | 0.194 | 1.067 | 0.95875 | 14.3151 | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF!
2 | 1.2.2 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ | 3934 | 950 | 600 | 475 | 1091 | 818 | 3934 | [6 empty] | 68.1162 | 950 | 600 | 0 | 162 | 202 | 111 | 475 | 73 | 344 | 341 | 333 | 1091 | 70 | 270 | 270 | 208 | 818 | 818 | 5570 | 14.2704 | 9.6666 | 0 | 3.3994 | 4.5301 | 2.4904 | 10.4199 | 1.1591 | 5.9883 | 5.9476 | 5.7894 | 18.8843 | 1.288 | 5.062 | 5.062 | 3.463 | 14.875 | 9.6666 | 68.1162 | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF!
3 | 1.2.3 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | 240 | 71 | 106 | 0 | 60 | 3 | 240 | [6 empty] | 14.1479 | 71 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7 | 8 | 5 | 60 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 246 | 4.9709 | 6.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3887 | 0.37857 | 0.39689 | 0.20769 | 2.3719 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0.247 | 6.6216 | 14.1479 | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF!
4 | 1.2.4 | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | 513 | 119 | 118 | 92 | 92 | 92 | 513 | [6 empty] | 12.8487 | 119 | 118 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 92 | 697 | 2.5783 | 2.5567 | 0 | 0 | 0 | 2.5696 | 2.5696 | 0 | 0 | 0 | 2.5721 | 2.5721 | 0 | 0 | 0 | 2.572 | 2.572 | 2.5567 | 12.8487 | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF!
5 | 1.2.5 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | 151 | 67 | 27 | 17 | 18 | 22 | 151 | [6 empty] | 4.9333 | 67 | 27 | 0 | 0 | 10 | 7 | 17 | 6 | 5 | 3 | 4 | 18 | 6 | 6 | 5 | 5 | 22 | 22 | 195 | 1.6762 | 0.49627 | 0 | 0 | 0.2318 | 0.16226 | 0.39406 | 0.27974 | 0.19697 | 0.11854 | 0.13552 | 0.73077 | 0.595 | 0.813 | 0.143 | 0.085 | 1.636 | 0.40667 | 4.9333 | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF!
| 2. | Новое строительство | [13 empty] | 340.866 | [19 empty] | 69.0478 | 32.746 | 1.1663 | 5.5593 | 8.2208 | 79.9118 | 94.8582 | 6.2566 | 8.8513 | 10.0926 | 20.0294 | 45.23 | 0.02 | 9.784 | 22.84 | 66.34 | 98.984 | 104.1813 | 340.866 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | в том числе ПИР | [13 empty] | 16.9422 | [19 empty] | 4.11 | 2.14 |  |  |  |  | 5.16 |  |  |  |  | 2.5722 |  |  |  |  | 2.96 | 6.469 | 16.9422 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [13 empty] | 0 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 2.2. | Прочее новое строительство | [13 empty] | 340.866 | [19 empty] | 69.0478 | 32.746 | 1.1663 | 5.5593 | 8.2208 | 79.9118 | 94.8582 | 6.2566 | 8.8513 | 10.0926 | 20.0294 | 45.23 | 0.02 | 9.784 | 22.84 | 66.34 | 98.984 | 104.1813 | 340.866 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | в том числе ПИР | [13 empty] | 16.9422 | [19 empty] | 4.11 | 2.14 |  |  |  |  | 5.16 |  |  |  |  | 2.5722 |  |  |  |  | 2.96 | 6.469 | 16.9422 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 2.2.1. | Строительство РП в центре нагрузок: |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | [6 empty] | 49.9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0868 | 20.0868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 29.881 | 29.881 | 23.7391 | 49.9678 | 0 | 1 | 1 | #REF! | #REF!
1 | 2.2.1.1 | РП ТИЗ | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
2 | 2.2.1.2 | РП мкр. Солнечная долина | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 11.8696 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
3 | 2.2.1.3 | РП в Центральном районе города | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 29.881 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 3 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 29.881 | 29.881 | 11.8696 | 29.881 | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF!
| 2.2.1.4 | РП Трудовой | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 20.0868 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | 20.0868 | 20.0868 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 20.0868 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 2.2.2. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции с питающими линиями для технологического присоединения объектов строительства социального жилья, в рамках реализации федеральной программы доступного жилья |  | 1(2х0,630)/0,6 | 0 | 2х0,63/0,405 | 0 | 0 | [7 empty] | 6.9485 | [17 empty] | 0 |  | 6.9485 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 6.9485 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1 | 2.2.2.1 | мкр. Солнечная долина | 1(2х0,630)/0,6 | 1(2х0,630)/0,6 |  |  |  |  | 1(2х0,630)/0,6 | [6 empty] | 6.9485 | 1(2х0,630)/0,6 | [16 empty] | 0 | 1(2х0,630)/0,6 | 6.9485 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 6.9485 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 2.2.3. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции с питающими линиями для внешнего электроснабжения общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска |  | 4/2х0,160/0,97/0,891 |  | 0 | 2/2х1,0/1/1,5 | 0 | [7 empty] | 24.1998 | 4/2х0,160/0,97/0,891 | [16 empty] | 0 |  | 18.8529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3469 | 5.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 24.1998 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 2.2.3.1. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: ул.Болдырева д.7, ул. Болдырева, д.6, ул.Первомайская, д.152, ул. Залесская, д.16, пер. Ботанический, д.16/6 | 4/2х0,160/0,97/0,891 | 4/2х0,160/0,97/0,891 |  |  |  |  | 4/2х0,160/0,97/0,891 | [6 empty] | 18.8529 | 4/2х0,160/0,97/0,891 | [16 empty] | 0 | 4/2х0,160/0,97/0,891 | 18.8529 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 18.8529 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 2.2.3.2. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: ул. Иркутский тракт - ул. Высоцкого (ул.Высоцкого, д.14), ул. Ивановского, д.18 | [13 empty] | 0 | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 2.2.3.3. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: уд. А. Крячкова (ул. П. Федоровского, д.8), ул. Дизайнеров, д.4 | 2/2х1,0/1/1,5 |  |  |  | 2/2х1,0/1/1,5 |  | 2/2х1,0/1/1,5 | [6 empty] | 0 | [17 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF!
| 2.2.3.4. | Строительство сетей внешнего электроснабжения по ул. Клюева, 4д (Амбулаторно-поликлиническое учреждение) |  |  |  | 2х0,63/0,405 |  |  | 2х0,63/0,405 | [6 empty] | 5.3469 | [5 empty] | 2х0,63/0,405 | 2х0,63/0,405 | [10 empty] | 0 | 2х0,63/0,405 | [5 empty] | 5.3469 | 5.3469 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 5.3469 | 0
| 2.2.4. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и технологического присоединения потребителей |  | 1(0,4)/0,172/1,103 | 6(0,160)/0,609/2,721 1(0,1)/0,08/0,850 | 1(0,16)/0,65 1(0,4)/0,277 | 4(0,4)/0,8/1 | 2(0,25)/1,68 3(0,16)/0,85 1(0,4)/4,8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7088 | 1(0,4)/0,172/1,103 | 6(0,160)/0,609/2,721 1(0,1)/0,08/0,850 |  |  | 0 | 1(0,16)/0,65 1(0,4)/0,277 | 1(0,16)/0,65 1(0,4)/0,277 | 1(0,4)/2,216 | 1(0,1)/0,525 | 2(0,16)/0,67 | 2(0,16)/2,63 | 1(0,1)/0,525 4(0,16)/3,3 1(0,4)/2,216 | 0 | 0 | 2(0,16)/0,76 1(0,4)/4,8 | 2(0,25)/1,68 1(0,16)/0,09 | 2(0,25)/1,68 3(0,16)/0,85 1(0,4)/4,8 | 2(0,25)/1,68 3(0,16)/0,85 1(0,4)/4,8 |  | 3.0518 | 8.0406 | 0 | 0 | 0 | 3.4178 | 3.4178 | 6.2408 | 1.2721 | 1.7945 | 3.7372 | 13.0446 | 0 | 0 | 13.87 | 4.284 | 18.154 | 18.154 | 45.7088 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1 | 2.2.4.1. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | 1(0,4)/0,172/1,103 | 1(0,4)/0,172/1,103 |  |  |  |  | 1(0,4)/0,172/1,103 | [6 empty] | 3.0518 | 1(0,4)/0,172/1,103 | [16 empty] | 0 | 1(0,4)/0,172/1,103 | 3.0518 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 3.0518 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
2 | 2.2.4.2. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | 6(0,160)/0,609/2,721 1(0,1)/0,08/0,850 |  | 6(0,160)/0,609/2,721 1(0,1)/0,08/0,850 |  |  |  | 6(0,160)/0,609/2,721 1(0,1)/0,08/0,850 | [6 empty] | 8.0406 |  | 6(0,160)/0,609/2,721 1(0,1)/0,08/0,850 | [15 empty] | 0 | 6(0,160)/0,609/2,721 1(0,1)/0,08/0,850 |  | 8.0406 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 8.0406 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
3 | 2.2.4.3. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | 1(0,1)/0,2 1(0,16)/0,65 1(0,4)/0,305 |  |  | 1(0,16)/0,65 1(0,4)/0,277 |  |  | 1(0,16)/0,65 1(0,4)/0,277 | [6 empty] | 3.4178 | [5 empty] | 1(0,16)/0,65 1(0,4)/0,277 | 1(0,16)/0,65 1(0,4)/0,277 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.4178 | 0 | 1(0,16)/0,65 1(0,4)/0,277 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.4178 | 3.4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3.4178 | 0 | 0 | 1 | #REF! | #REF!
4 | 2.2.4.4. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | 4(0,4)/0,8/1 |  |  |  | 4(0,4)/0,8/1 |  | 4(0,4)/0,8/1 | [6 empty] | 13.0446 | [7 empty] | 1(0,4)/2,216 | 1(0,1)/0,525 | 2(0,16)/0,67 | 2(0,16)/2,63 | 1(0,1)/0,525 4(0,16)/3,3 1(0,4)/2,216 |  |  |  |  | 1(0,1)/0,525 4(0,16)/3,3 1(0,4)/2,216 | 0 | 1(0,1)/0,525 4(0,16)/3,3 1(0,4)/2,216 | [6 empty] | 0 | 6.2408 | 1.2721 | 1.7945 | 3.7372 | 13.0446 | [6 empty] | 13.0446 | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF!
5 | 2.2.4.5. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | 4(0,4)/0,8/1 |  |  |  |  | 2(0,25)/1,68 3(0,16)/0,85 1(0,4)/4,8 | 2(0,25)/1,68 3(0,16)/0,85 1(0,4)/4,8 | [6 empty] | 18.154 | [14 empty] | 2(0,16)/0,76 1(0,4)/4,8 | 2(0,25)/1,68 1(0,16)/0,09 | 2(0,25)/1,68 3(0,16)/0,85 1(0,4)/4,8 | 2(0,25)/1,68 3(0,16)/0,85 1(0,4)/4,8 | 2(0,25)/1,68 3(0,16)/0,85 1(0,4)/4,8 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 13.87 | 4.284 | 18.154 | 18.154 | 18.154 | 0 | 0 | 1 | #REF! | #REF!
| 2.2.5. | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) |  | 4.146 | 0.23 | 4.226 | 7.664 | 13.34 | 29.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3314 | 4.146 | 0.23 | 0 | 0 | 0.308 | 3.92 | 4.226 | 0 | 0 | 0 | 7.664 | 7.664 | 0 | 0 | 0 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | 8.602 | 19.8113 | 0.77382 | 0 | 0 | 2.5184 | 12.096 | 14.6143 | 0 | 0 | 0 | 15.0409 | 15.0409 | 0 | 0 | 0 | 24.091 | 24.091 | 41.9042 | 74.3314 | 0 | 1 | 1 | #REF! | #REF!
#REF! | 2.2.5.1. | КЛ-10 кВ от ПС Научная к РП Степановский | 4.146 | 4.146 |  |  |  | 0 | 4.146 | [6 empty] | 19.8113 | 4.146 | [15 empty] | 0 | 0 | 4.146 | 19.8113 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 19.8113 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
#REF! | 2.2.5.2. | 2КЛЭП-10кВ от ТП 868 до ТП 870 | 0.23 |  | 0.23 |  |  | 0 | 0.23 | [6 empty] | 0.77382 |  | 0.23 | [14 empty] | 0 | 0 | 0.23 |  | 0.77382 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0.77382 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
#REF! | 2.2.5.3. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТЭЦ-1 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
#REF! | 2.2.5.4. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (1 этап) | 0.214 |  |  | 0.308 |  | 0 | 0.308 | [6 empty] | 2.5184 |  |  |  |  | 0.308 |  | 0.308 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.308 |  |  |  |  | 2.5184 |  | 2.5184 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2.5184 | 0 | 0 | 1 | #REF! | #REF!
#REF! | 2.2.5.5. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Западная | 3.446 |  |  | 3.446 |  | 0 | 3.446 | [6 empty] | 9.0392 | [5 empty] | 3.446 | 3.446 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3.446 | [5 empty] | 9.0392 | 9.0392 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 9.0392 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
#REF! | 2.2.5.6. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Центральных районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Московская, ПС Центральная | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
#REF! | 2.2.5.7. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (2 этап) | 4.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | #REF!
| 2.2.5.8. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТИЗ | 2.35 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | #REF!
#REF! | 2.2.5.9. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТИЗ (2 этап) | 2.35 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 11.4262 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | #REF!
#REF! | 2.2.5.10. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 10 кВ между ПС Каштак и ПС Западная | 3.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 16.7568 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | #REF!
#REF! | 2.2.5.11. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 10 кВ между ПС Восточная и ПС Северо-Восточная | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 13.7212 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | #REF!
| 2.2.5.12. | 2КЛЭП-10 кВ от ТП 870 до ТП 684 | 0.472 |  |  | 0.472 |  | 0 | 0.472 | [6 empty] | 3.0568 | [5 empty] | 0.474 | 0.472 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.472 | [5 empty] | 3.0568 | 3.0568 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 3.0568 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 2.2.5.13. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей п.Киргизка Ленинского района г. Томска |  |  |  |  | 3.12 | 0 | 3.12 | [6 empty] | 1.884 | [10 empty] | 3.12 | 3.12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1.884 | 1.884 | [6 empty] | 1.884 | 0
| 2.2.5.14. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 10 кВ от ПС Октябрьская, ГРЭС-2 |  |  |  |  | 2.935 | 0 | 2.935 | [6 empty] | 10.1624 | [10 empty] | 2.935 | 2.935 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 10.1624 | 10.1624 | [6 empty] | 10.1624 | 0
| 2.2.5.15. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 10 кВ от ПС Восточная |  |  |  |  | 1.289 | 0 | 1.289 | [6 empty] | 2.5672 | [10 empty] | 1.289 | 1.289 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 2.5672 | 2.5672 | [6 empty] | 2.5672 | 0
| 2.2.5.16. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 10 кВ с ПС Заводская на ПС ЗПП-Т |  |  |  |  | 0.32 | 0 | 0.32 | [6 empty] | 0.42716 | [10 empty] | 0.32 | 0.32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0.42716 | 0.42716 | [6 empty] | 0.42716 | 0
| 2.2.5.17. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Ленинского района | [5 empty] | 0.91 | 0.91 | [6 empty] | 4.491 | [15 empty] | 0.91 | 0.91 | 0.91 | [16 empty] | 4.491 | 4.491 |  | 4.491 | 0
| 2.2.5.18. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей п.Росинка и п.Родионово | [5 empty] | 5.25 | 5.25 | [6 empty] | 7.315 | [15 empty] | 5.25 | 5.25 | 5.25 | [16 empty] | 7.315 | 7.315 |  | 7.315 | 0
| 2.2.5.19. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Томского района | [5 empty] | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 0.594 | [15 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [16 empty] | 0.594 | 0.594 |  | 0.594 | 0
| 2.2.5.20. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей п. Аникино, п.Крутоярский, Д. Писарево | [5 empty] | 4.68 | 4.68 | [6 empty] | 9.238 | [15 empty] | 4.68 | 4.68 | 4.68 | [16 empty] | 9.238 | 9.238 |  | 9.238 | 0
| 2.2.5.21. | Обеспечение надежности потребителей по ул.Причальная | [5 empty] | 2.1 | 2.1 | [6 empty] | 2.453 | [15 empty] | 2.1 | 2.1 | 2.1 | [16 empty] | 2.453 | 2.453 |  | 2.453 | 0
| 2.2.6. | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ для обеспечения качества и надежности электроснабжения |  | 14.2 | 16.048 | 22.15 | 17.015 | 14.2 | 83.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.6233 | 14.2 | 16.048 | 1.316 | 6.69 | 7.072 | 7.072 | 22.15 | 0.017015 | 8.1672 | 7.4866 | 1.3442 | 17.015 | 0.017 | 8.167 | 7.487 | 1.344 | 17.015 | 14.2 | 83.613 | 20.3833 | 23.9316 | 1.1663 | 5.5593 | 5.7024 | 5.7024 | 18.1305 | 0.01579 | 7.5792 | 6.9476 | 1.2514 | 15.794 | 0.02 | 9.784 | 8.97 | 1.61 | 20.384 | 20.384 | 98.6233 | 0 | 0 | 1 | #REF! | #REF!
1 | 2.2.6.1. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | 3.025 | 3.025 |  |  |  | 0 | 3.025 | [6 empty] | 0 | 3.025 | [16 empty] | 0 | 3.025 | 4.3995 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
2 | 2.2.6.2. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | 2.625 | 2.625 |  |  |  | 0 | 2.625 | [6 empty] | 0 | 2.625 | [16 empty] | 0 | 2.625 | 3.9328 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
3 | 2.2.6.3. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | 2.625 | 2.625 |  |  |  | 0 | 2.625 | [6 empty] | 0 | 2.625 | [16 empty] | 0 | 2.625 | 3.9328 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
3 | 2.2.6.4. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | 2.625 | 2.625 |  |  |  | 0 | 2.625 | [6 empty] | 0 | 2.625 | [16 empty] | 0 | 2.625 | 3.9328 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
4 | 2.2.6.5. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | 3.3 | 3.3 |  |  |  | 0 | 3.3 | [6 empty] | 0 | 3.3 | [16 empty] | 0 | 3.3 | 4.1852 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
2 | 2.2.6.6. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | 3.339 |  | 3.339 |  |  | 0 | 3.339 | [6 empty] | 0 |  | 3.339 | [15 empty] | 0 | 3.339 |  | 5.1236 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 2.2.6.7. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | 2.625 |  | 2.625 |  |  | 0 | 2.625 | [6 empty] | 0 |  | 2.625 | [15 empty] | 0 | 2.625 |  | 3.9328 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 2.2.6.8. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | 2.625 |  | 2.625 |  |  | 0 | 2.625 | [6 empty] | 0 |  | 2.625 | [15 empty] | 0 | 2.625 |  | 3.9328 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 2.2.6.9. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | 2.625 |  | 2.625 |  |  | 0 | 2.625 | [6 empty] | 0 |  | 2.625 | [15 empty] | 0 | 2.625 |  | 3.9328 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 2.2.6.10. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | 4.834 |  | 4.834 |  |  | 0 | 4.834 | [6 empty] | 0 |  | 4.834 | [15 empty] | 0 | 4.834 |  | 7.0094 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
3 | 2.2.6.11. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | 3.6 |  |  | 9.25 |  | 0 | 9.25 | [6 empty] | 0 |  |  | 0.054 | 5.31 | 1.943 | 1.943 | 9.25 | 0.054 | 5.31 | -2.682 | -2.682 | 0 | 0.054 | 5.31 | -2.682 | -2.682 | 0 | 0 | 9.25 |  |  | 0.054879 | 3.3984 | 2.1438 | 2.1438 | 7.7408 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | #REF! | #REF!
| 2.2.6.12. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 0.05 | 0.17 | 0.39 | 0.39 | 1 | 0.05 | 0.17 | -0.11 | -0.11 | 0 | 0.05 | 0.17 | -0.11 | -0.11 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.049338 | 0.15557 | 0.38019 | 0.38019 | 0.96528 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 2.2.6.13. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | 3.3 |  |  | 2.47 |  | 0 | 2.47 | [6 empty] | 0 |  |  | 0.206 | 0.52 | 0.872 | 0.872 | 2.47 | 0.206 | 0.52 | -0.363 | -0.363 | 0 | 0.206 | 0.52 | -0.363 | -0.363 | 0 | 0 | 2.47 |  |  | 0.21844 | 1.3534 | 0.33119 | 0.33119 | 2.2342 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | #REF! | #REF!
| 2.2.6.14. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | 3.31 |  |  | 3.31 |  | 0 | 3.31 | [6 empty] | 0 |  |  | 0.84 | 0.51 | 0.98 | 0.98 | 3.31 | 0.84 | 0.51 | -0.675 | -0.675 | 0 | 0.84 | 0.51 | -0.675 | -0.675 | 0 | 0 | 3.31 |  |  | 0.60193 | 0.61224 | 0.8015 | 0.8015 | 2.8172 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 2.2.6.15. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | 6.12 |  |  | 6.12 |  | 0 | 6.12 | [6 empty] | 0 |  |  | 0.166 | 0.18 | 2.887 | 2.887 | 6.12 | 0.166 | 0.18 | -0.173 | -0.173 | 0 | 0.166 | 0.18 | -0.173 | -0.173 | 0 | 0 | 6.12 |  |  | 0.24177 | 0.039692 | 2.0458 | 2.0458 | 4.3731 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
4 | 2.2.6.16. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | 3.025 |  |  |  | 3.025 | 0 | 3.025 | [6 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF!
| 2.2.6.17. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | 2.625 |  |  |  | 2.625 | 0 | 2.625 | [6 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF!
| 2.2.6.18. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | 2.625 |  |  |  | 2.625 | 0 | 2.625 | [6 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF!
| 2.2.6.19. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | 2.625 |  |  |  | 2.625 | 0 | 2.625 | [6 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF!
| 2.2.6.20. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | 3.3 |  |  |  | 3.3 | 0 | 3.3 | [6 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF!
5 | 2.2.6.21. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | 3.025 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | #REF! | #REF!
| 2.2.6.22. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | 2.625 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | #REF! | #REF!
| 2.2.6.23. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | 2.625 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | #REF! | #REF!
| 2.2.6.24. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | 2.625 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | #REF! | #REF!
| 2.2.6.25. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | 3.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | #REF! | #REF!
| 2.2.7. | Строительство зданий | [13 empty] | 33.2619 | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 33.2619 | 33.2619 | [11 empty] | 33.2619 | 0
| 2.2.7.1. | Автостоянка закрытого типа по адресу г.Томск, ул.Нижне-Луговая, 85а | [13 empty] | 33.2619 | [17 empty] | 0 | [6 empty] | 33.2619 | 33.2619 | [11 empty] | 33.2619 | 0
| 2.2.8. | Установка трансформаторов в ТП | [13 empty] | 7.8246 | [9 empty] | 2х1,6 |  | 2х1,6 |  |  |  | 14 |  | 14 | 2х1,6 | [9 empty] | 1.3506 |  | 1.3506 |  |  |  | 6.474 | 6.474 |  | 7.8246 | 0
| 3 | Реконструкция электросетевых активов |  |  |  | 0.333 |  |  | 0.333 | [6 empty] | 77.4799 | [5 empty] | 0.333 | 0.333 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.0598 | 0 | 0.333 | 35.0701 | 31.35 |  |  |  | 11.0598 | 11.0598 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 77.4799 | 0 | 0 | 1 | #REF! | #REF!
|  | в том числе ПИР | [13 empty] | 1.7049 | [17 empty] | 0 | 0 | 0.349 | 1.3559 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.7049 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1 | 3.1 | Реконструкция оборудования 10 кВ в ПС ЗПП-Т | [13 empty] | 35.0701 | [17 empty] | 0 | 0 | 35.0701 | [17 empty] | 35.0701 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
2 | 3.2 | Проектные работы и покупка оборудования 35 кВ для ПС ЗПП-Т | [13 empty] | 31.35 | [17 empty] | 0 | 0 |  | 31.35 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 31.35 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
3 | 3.3 | Реконструкция оборудования 35 кВ в ПС ЗПП-Т (2 этап) | 0.333 |  |  | 0.333 |  |  | 0.333 | [6 empty] | 11.0598 | [5 empty] | 0.333 | 0.333 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 11.0598 | 0 | 11.3928 | [5 empty] | 11.0598 | 11.0598 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 11.0598 | 0 | 1 | 0 | #REF! | #REF!
| 4 | Приобретение электросетевых активов | [13 empty] | 48.2914 | [17 empty] | 0 |  | 17.984 | 12.5 |  |  |  | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 17.3574 | 17.3574 | [5 empty] | 0 | 48.2914 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1 | 4.1 | Приобретение ПС "ДСЗ" | [13 empty] | 12.5 | [17 empty] | 0 |  |  | 12.5 | [16 empty] | 12.5 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 4.2. | Имущество Томского района (от ПС Мирный) | [13 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 4.3. | Приобретение объектов электросетевого хозяйства и земельных участков под их размещение | [13 empty] | 35.7914 | [17 empty] | 0 |  | 17.984 |  |  |  |  | 0.45 | 0.45 |  |  |  | 17.3574 | 17.3574 | [6 empty] | 35.7914 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| 5. | Приобретение спецтехники и оборудования | [13 empty] | 45.4352 | [8 empty] | 3 | 1 | 9 | 13 |  | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 |  | 4.8093 | 0 | 0 | 0 | 4.334 | 4.334 | 0 | 9.2101 | 0.32878 | 14.557 | 24.0959 | 0 | 0.362 | 0 | 11.834 | 12.196 |  | 45.4352 | 0
| 5.1 | Автогидроподъемник 22 м | [13 empty] | 4.1314 | [17 empty] | 0 |  |  | 4.1314 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 4.1314 | 0
| 5.2 | Автогидроподъемник 18 м | [13 empty] | 10.2952 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | 4.024 | 4.024 |  | 3.1356 |  | 3.1356 | 6.2712 | [6 empty] | 10.2952 | 0
| 5.3 | Бригадный автомобиль "Газель", 5 мест, тент, 4х4 | [13 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 5.4 | Бригадный автомобиль "Газель", 5 мест, тент, 4х2 | [13 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 5.5 | УАЗ фургон,санитар. Модель 396255 | [13 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 5.6. | БКМ 317, база ГАЗ 33081 | [13 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 5.7. | Бригадный фургон ГАЗ 3308 с лебедкой, фаркопом | [13 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 5.8. | Легковой служебный автомобиль | [13 empty] | 1.8897 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 4 | [5 empty] | 0.31 | 0.31 |  | 0.32878 | 0.32878 | 0.56014 | 1.2177 |  | 0.362 |  |  | 0.362 |  | 1.8897 | 0
| 5.9. | Самосвал малый модель ГАЗ 35071 | [13 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 5.10. | Экскаватор JСВ 4СХ | [13 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 5.11. | Грузовой бортовой с манипулятором | [13 empty] | 5.7458 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 5.7458 |  |  | 5.7458 | [6 empty] | 5.7458 | 0
| 5.12. | Комплекс ГНБ Vermeer D9х13 в т.ч. смесительная установка | [13 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 5.13. | Прицеп низкорамный для транспортировки ГНБ грузоподъемность 8-10т. | [13 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 5.14. | Электролаборатория на базе автомобиля Газель (4х4) | [13 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 5.15. | Ножницы гильотинные SB-12/2500 | [13 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 5.16. | Приобретение электронного тахеометра | [13 empty] | 0.67797 | [17 empty] | 0 |  |  | 0.67797 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0.67797 | 0
| 5.17. | Бортовой автомобиль | [13 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 5.18. | Бригадный автомобиль | [13 empty] | 2.0378 | [10 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.1068 | 1.1068 |  |  |  | 0.931 | 0.931 |  | 2.0378 | 0
| 5.19. | Бочка-илосос | [13 empty] | 3.0058 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 3.0058 | 3.0058 | [6 empty] | 3.0058 | 0
| 5.20. | Плазморез | [13 empty] | 0.754 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.754 | 0.754 | [6 empty] | 0.754 | 0
| 5.21. | Листогибочный пресс | [13 empty] | 0 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 5.22. | Дизельная электростанция | [13 empty] | 1.8407 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.8407 | 1.8407 | [6 empty] | 1.8407 | 0
| 5.23. | Электролаборатория | [13 empty] | 4.154 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 4.154 | 4.154 | [6 empty] | 4.154 | 0
| 5.24. | Фрезерный станок 26х2 | [13 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0
| 5.25. | Самосвал | [13 empty] | 3.831 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 3.831 | 3.831 |  | 3.831 | 0
| 5.26. | Экскаватор | [13 empty] | 6.464 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 6.464 | 6.464 |  | 6.464 | 0
| 5.27. | Тахеометр | [13 empty] | 0.608 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 0.608 | 0.608 |  | 0.608 | 0
| 6. | Приобретение нематериальных активов | [13 empty] | 6.4754 | [17 empty] | 0 |  |  | 1.2991 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2.2373 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 0.939 |  | 6.4754 | 0
| 6.1. | Приобретение программных продуктов 1С:ERP Управление Предприятием 8 и 1С: Документооборот 8 КОРП и лицензий на их использование | [13 empty] | 1.2991 | [17 empty] | 0 |  |  | 1.2991 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 1.2991 | 0
| 6.2. | Программное обеспечение "Единая информационная система городских электрических сетей" (1этап) | [13 empty] | 2 | [17 empty] | 0 | [6 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2 | 0
| 6.3. | Программное обеспечение "Единая информационная система городских электрических сетей" (2этап) | [13 empty] | 2.2373 | [17 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 2.24 | 2.2373 | [6 empty] | 2.2373 | 0
| 6.4. | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (этап 3) (блок №1) | [13 empty] | 0.939 | [17 empty] | 0 | [16 empty] | 0.939 | 0.939 |  | 0.939 | 0
| 7. | Реконструкция нежилых помещений | [13 empty] | 29.83 | [17 empty] | 0 |  |  | 29.83 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 29.83 | 0
| 7.1. | Реконструкция нежилых помещений по адресу ул. Шевченко, 62а | [13 empty] | 29.83 | [17 empty] | 0 |  |  | 29.83 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 29.83 | 0
| 8. | Модернизация систем видеонаблюдения | [13 empty] | 4.3907 | [17 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 4.3907 | 4.3907 | [6 empty] | 4.3907 | 0
| 9. | Приобретение материальных активов | [13 empty] | 7.4586 | [10 empty] | 3 | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.96585 | 0.96585 | 0 | 0 | 0 | 4.7957 | 4.7957 | 0 | 0 | 0 | 1.697 | 1.697 |  | 7.4586 | 0
| 9.1. | Система электронной очереди | [13 empty] | 0.5318 | [10 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.5318 | 0.5318 | [6 empty] | 0.5318 | 0
| 9.2. | Телефонная станция | [13 empty] | 0.96585 | [17 empty] | 0 | [6 empty] | 0.96585 | 0.96585 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0.96585 | 0
| 9.3. | Сервер | [13 empty] | 0.58414 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0.58414 | 0.58414 | [6 empty] | 0.58414 | 0
| 9.4. | Информационно-вычислительная техника | [13 empty] | 3.3726 | [17 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 1.7816 | 1.7816 |  |  |  | 1.591 | 1.591 |  | 3.3726 | 0
| 9.5. | Пассажирский лифт | [13 empty] | 1.8982 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1.8982 | 1.8982 | [6 empty] | 1.8982 | 0
| 9.6. | Тренажер для оказания первой помощи на месте происшествия | [13 empty] | 0.106 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 0.106 | 0.106 |  | 0.106 | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
| 1 | Объект 1
| 2 | Объект 2
…
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
*** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года
|  | Технический директор | [7 empty] | Р.Х. Валитов
|  | Директор по экономике и финансам | [7 empty] | Е.Б. Телкова
|  | Директор по экономике и финансам | [7 empty] | В.М. Афанасьева
|  | Зам.начальника ПТС | [5 empty] | Е.Г. Зуева |  | Е.В. Масс
Сводные данные по инвестиционной программе на 2015-2019 гг.
млн. руб. без НДС
[5 empty] | 2018 |  | 2019 |  |  |  | 2018 |  | 2019
|  |  |  | шт., км | млн. руб. без НДС | шт., км | млн. руб. без НДС | шт., км |  | шт., км | млн. руб. без НДС | шт., км | млн. руб. без НДС | шт., км
|  | Строительство РП | #REF!
|  | Строительство 2 КТП | #REF!
|  | Строительство КТП | #REF!
|  | Строительство КЛ 6-10 кВ | #REF!
|  | Строительство КВЛ 0,4 кВ | #REF!
| 1 | Итого электросетевое хозяйство | #REF!
|  | Установка приборов учета | #REF!
|  | Установка телемеханики | #REF!
|  | Реконструкция электросетевых активов | #REF!
| 2 | ИТОГО | #REF!
|  | Приобретение электросетевых активов | #REF!
| 3 | Приобретение специальной техники | #REF!
|  | Всего по инвестиционной программе | #REF!
|  | ИТОГО РП | шт.
|  | ИТОГО ТП | шт.
|  | ИТОГО КВЛ 10 кВ | км
|  | ИТОГО КВЛ 0,4 кВ | км
Note on G27: Брессем Ольга Анатольевна: 150шт-7,5, 100шт-100
Note on G28: Брессем Ольга Анатольевна: 50шт-РИМ189 550шт-РИМ489
Note on G29: Брессем Ольга Анатольевна: 5шт-2трТП 5шт-1трТП

## 1 корректировка 27.02.19
Утверждаю
Исполнительный директор
ООО "Горсети"
________________ М.В. Резников
«___»_______________ 2019 года
М.П.
Сводка поступивших предложений по корректировке инвестиционной программы 2015-2019 гг. в части 2019 года
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Остаток стоимости на начало года, млн.руб. с НДС | Освоение капитальных вложений, млн.руб. без НДС | [11 empty] | Отклонение | [11 empty] | Объем финансирования, млн.руб. с НДС | [7 empty] | Причины корректировки |  |  |  | 1 не изменилась | 2 уменьшилось | 3 увеличилось | 4 дополнительные | 5 исключение
|  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | Всего |  | 2015 | % | 2016 | % | 2017 | % | 2018 | % | 2019 | % | Всего | % | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Всего
|  |  | утвержденный | скорректированный | утвержденный | скорректированный | утвержденный | скорректированный | утвержденный | скорректированный | утвержденный | скорректированный | утвержденный | скорректированный | [12 empty] | утвержденный | скорректированный | утвержденный | утвержденный | утвержденный | утвержденный | утвержденный | скорректированный
| ВСЕГО, |  | 150.6078 | 150.6077 | 132.7633 | 132.766 | 131.5405 | 131.5384 | 129.1243 | 129.1243 | 134.4048 | 134.405 | 678.4407 | 678.4414 | -6.174e-05 | -4.099e-05% | 0.0026728 | 0.002013% | -0.0021079 | -0.001602% | -4.4153e-10 | -3.419e-10% | 0.00017716 | -3.419e-10% | 0.00068029 | 0.0001003% | 177.7172 | 177.7171 | 156.6607 | 155.2178 | 152.3667 | 158.5977 | 800.56 | 800.5608 |  |  |  | 263.0789
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 33.5053 | 28.5058 | 22.9739 | 20.2364 | 30.8268 | 17.8736 | 28.2203 | 31.0123 | 27.5264 | 20.589 | 143.0526 | 118.2171 | -4.9994 | -14.92% | -2.7375 | -11.92% | -12.9532 | -42.02% | 2.792 | 9.894% | -6.9374 | -33.69% | -24.8355 | -17.36% | 39.5362 | 33.6369 | 27.1092 | 36.3756 | 33.2999 | 32.4811 | 168.8021 | 139.4962 |  |  |  | 48.7004 | [5 empty] | 48.7004
1.1. | Реконструкция и перевооружение объектов электросетевого хозяйства |  | 0 | 0 | 2.7375 | 0 | 10.68 | 0 | 8.01 | 3.6615 | 7.3161 | 0.192 | 28.7436 | 3.8535 | 0 | - | -2.7375 | -100% | -10.68 | -100% | -4.3485 | -54.29% | -7.1241 | -3710% | -24.8901 | -86.59% | 0 | 0 | 3.2302 | 12.6024 | 9.4518 | 8.633 | 33.9174 | 4.5471 |  |  |  | 10.68 | [5 empty] | 10.68
1.1.1. | Установка системы телемеханики и диспетчеризации |  | 0 | 0 | 2.7375 | 0 | 10.68 | 0 | 8.01 | 3.6615 | 7.3161 | 0.192 | 28.7436 | 3.8535 | 0 | - | -2.7375 | -100% | -10.68 | -100% | -4.3485 | -54.29% | -7.1241 | -3710% | -24.8901 | -86.59% | 0 | 0 | 3.2302 | 12.6024 | 9.4518 | 8.633 | 33.9174 | 4.554 | Включение более приоритетных проектов |  |  | 10.68 |  |  |  |  | 5 | 10.68
1.1.2. | Установка системы телеметрии в электрических сетях г.Томска |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 |  | 0
1.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 33.5053 | 28.5058 | 20.2364 | 20.2364 | 20.1468 | 17.8736 | 20.2103 | 27.3508 | 20.2103 | 20.397 | 114.3091 | 114.3636 | -4.9994 | -14.92% | 0 | 0% | -2.2732 | -11.28% | 7.1405 | 35.33% | 0.18671 | 0.9154% | 0.054517 | 0.04769% | 39.5362 | 33.6369 | 23.879 | 23.7732 | 23.8481 | 23.8481 | 134.8847 | 134.9491 |  |  |  | 38.0204 | [5 empty] | 38.0204
1.2.1. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций |  | 2.0849 | 5.0101 | 0.95875 | 0.95875 | 0.95875 | 4.4875 | 0.95875 | 2.7917 | 0.95875 | 1.067 | 5.9199 | 14.3151 | 2.9251 | 140.3% | 0 | 0% | 3.5288 | 368.1% | 1.833 | 191.2% | 0.10825 | 10.15% | 8.3951 | 141.8% | 2.4602 | 5.9119 | 1.1313 | 1.1313 | 1.1313 | 1.1313 | 6.9855 | 16.5646 | Изменение номенклатуры применяемых счетчиков |  |  | 5.4463 |  |  | 3 |  |  | 5.4463
1.2.2. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ |  | 18.0864 | 14.2704 | 9.6666 | 9.6666 | 9.6666 | 10.4199 | 9.6666 | 18.8843 | 9.6666 | 14.875 | 56.7526 | 68.1162 | -3.816 | -21.1% | 0 | 0% | 0.75337 | 7.794% | 9.2178 | 95.36% | 5.2084 | 35.01% | 11.3636 | 20.02% | 21.3419 | 16.839 | 11.4065 | 11.4065 | 11.4065 | 11.4065 | 66.9681 | 80.3771 | Изменение номенклатуры применяемых счетчиков |  |  | 20.0865 |  |  | 3 |  |  | 20.0865
1.2.3. | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП |  | 9.0794 | 4.9709 | 6.5581 | 6.5581 | 6.5581 | 0 | 6.6216 | 2.3719 | 6.6216 | 0.247 | 35.439 | 14.1479 | -4.1086 | -45.25% | 0 | 0% | -6.5581 | -100% | -4.2498 | -64.18% | -6.3746 | -2581% | -21.2911 | -60.08% | 10.7137 | 5.8656 | 7.7386 | 7.7386 | 7.8135 | 7.8135 | 41.818 | 16.6945 | Включение более приоритетных проектов |  |  | 6.5581 |  | 2 |  |  |  | 6.5581
1.2.4. | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции |  | 2.5783 | 2.5783 | 2.5567 | 2.5567 | 2.5567 | 2.5721 | 2.5567 | 2.5721 | 2.5567 | 2.572 | 12.8051 | 12.8512 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.015389 | 0.6019% | 0.015389 | 0.6019% | 0.015319 | 0.5956% | 0.046096 | 0.36% | 3.0425 | 3.0425 | 3.0169 | 3.0169 | 3.0169 | 3.0169 | 15.11 | 15.1644 | Уточнениение стоимости по результатам закупочной процедуры |  |  | 5.1288 | 1 |  |  |  |  | 5.1288
1.2.5. | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП |  | 1.6762 | 1.6762 | 0.49627 | 0.49627 | 0.40667 | 0.39406 | 0.40667 | 0.73077 | 0.40667 | 1.636 | 3.3925 | 4.9333 | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.012611 | -3.101% | 0.3241 | 79.7% | 1.2293 | 75.14% | 1.5408 | 45.42% | 1.9779 | 1.9779 | 0.5856 | 0.47987 | 0.47987 | 0.47987 | 4.0031 | 5.8213 | Изменение номенклатуры применяемых счетчиков |  |  | 0.80072 |  | 2 |  |  |  | 0.80072
2. | Новое строительство |  | 83.6642 | 69.0478 | 48.8337 | 32.746 | 87.3069 | 94.8582 | 93.1074 | 45.226 | 92.3925 | 98.984 | 405.3047 | 340.862 | -14.6164 | -17.47% | -16.0877 | -32.94% | 7.5513 | 8.649% | -47.8814 | -51.43% | 6.5915 | 6.659% | -64.4427 | -15.9% | 98.7237 | 81.4764 | 57.6238 | 103.0221 | 109.8668 | 109.0231 | 478.2595 | 402.2172 |  |  |  | 182.1651 | [5 empty] | 182.1651
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5722 | 0 | 0 | 0 | 2.5722 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.5722 | 100% | 0 | - | 2.5722 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0352 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
2.2. | Прочее новое строительство |  | 83.6642 | 69.0478 | 48.8337 | 32.746 | 87.3069 | 94.8582 | 93.1074 | 0 | 92.3925 | 98.984 | 405.3047 | 295.636 | -14.6164 | -17.47% | -16.0877 | -32.94% | 7.5513 | 8.649% | -93.1074 | -100% | 6.5915 | 6.659% | -109.6687 | -27.06% | 98.7237 | 81.4764 | 57.6238 | 103.0221 | 109.8668 | 109.0231 | 478.2595 | 348.8505 |  |  |  | 182.1651 | [5 empty] | 182.1651
2.2.1. | Строительство РП в центре нагрузок: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0868 | 11.8696 | 45.226 | 23.7391 | 29.881 | 35.6087 | 95.1938 | 0 | - | 0 | - | 20.0868 | 100% | 33.3564 | 281% | 6.1419 | 20.55% | 59.5851 | 167.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0061 | 28.0122 | 42.0183 | 112.3287 |  |  |  | 20.0868 | [5 empty] | 20.0868
2.2.1.1. | РП ТИЗ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8696 | 0 | 0 | 0 | 11.8696 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -11.8696 | -100% | 0 | - | -11.8696 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0061 | 0 | 14.0061 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.1.2. | РП мкр. Солнечная долина |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8696 | 0 | 11.8696 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -11.8696 | -100% | -11.8696 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0061 | 14.0061 | 0 | Включение более приоритетных проектов |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.1.3. | РП в Центральном районе города |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8696 | 29.881 | 11.8696 | 29.881 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 18.0114 | 60.28% | 18.0114 | 151.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0061 | 14.0061 | 35.2596 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.1.4. | РП Трудовой |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0868 | 0 | - | 0 | - | 20.0868 | 100% | 0 | - | 0 | - | 20.0868 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20.0868 |  |  |  | 4 |  | 20.0868
2.2.2. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции с питающими линиями для технологического присоединения объектов строительства социального жилья, в рамках реализации федеральной программы доступного жилья |  | 3.2468 | 6.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2468 | 6.9485 | 3.7017 | 114% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.7017 | 114% | 3.8312 | 8.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8312 | 8.1992 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
2.2.2.1. | мкр. Солнечная долина |  | 3.2468 | 6.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2468 | 6.9485 | 3.7017 | 114% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.7017 | 114% | 3.8312 | 8.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8312 | 8.1992 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.3. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции с питающими линиями для внешнего электроснабжения общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска |  | 55.2518 | 18.8529 | 13.7414 | 0 | 20.2101 | 5.3469 | 20.2101 | 0 | 0 | 0 | 109.4134 | 24.1998 | -36.3989 | -65.88% | -13.7414 | -100% | -14.8632 | -73.54% | -20.2101 | -100% | 0 | - | -85.2136 | -77.88% | 65.1971 | 22.2464 | 16.2149 | 23.8479 | 23.8479 | 0 | 129.1078 | 28.5557 |  |  |  | 25.557 | [5 empty] | 25.557
2.2.3.1. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: ул.Болдырева д.7, ул. Болдырева, д.6, ул.Первомайская, д.152, ул. Залесская, д.16, пер. Ботанический, д.16/6 |  | 55.2518 | 18.8529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2518 | 18.8529 | -36.3989 | -65.88% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -36.3989 | -65.88% | 65.1971 | 22.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1971 | 22.2464 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.3.2. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: ул. Иркутский тракт - ул. Высоцкого (ул.Высоцкого, д.14), ул. Ивановского, д.18 |  | 0 | 0 | 13.7414 | 0 | 20.2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9515 | 0 | 0 | - | -13.7414 | -100% | -20.2101 | -100% | 0 | - | 0 | - | -33.9515 | -100% | 0 | 0 | 16.2149 | 23.8479 | 0 | 0 | 40.0628 | 0 |  |  |  | 20.2101 |  |  |  |  | 5 | 20.2101
2.2.3.4. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: уд. А. Крячкова (ул. П. Федоровского, д.8), ул. Дизайнеров, д.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2101 | 0 | 0 | 0 | 20.2101 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -20.2101 | -100% | 0 | - | -20.2101 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8479 | 0 | 23.8479 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.3.4. | Строительство сетей внешнего электроснабжения по ул. Клюева, 4д (Амбулаторно-поликлиническое учреждение) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3469 | 0 | - | 0 | - | 5.3469 | 100% | 0 | - | 0 | - | 5.3469 | 100% |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.4. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и технологического присоединения потребителей |  | 4.7823 | 3.0518 | 4.7823 | 8.0406 | 4.7823 | 3.4178 | 6.3659 | 13.0446 | 6.3659 | 18.154 | 27.0788 | 45.7088 | -1.7306 | -36.19% | 3.2583 | 68.13% | -1.3646 | -28.53% | 6.6787 | 104.9% | 11.7881 | 64.93% | 18.6299 | 68.8% | 5.6432 | 3.6011 | 5.6432 | 5.6432 | 7.5118 | 7.5118 | 31.953 | 53.9363 |  |  |  | 8.2001 | [5 empty] | 8.2001
2.2.4.1. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей |  | 4.7823 | 3.0518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7823 | 3.0518 | -1.7306 | -36.19% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.7306 | -36.19% | 5.6432 | 3.6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6432 | 3.6011 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.4.2. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей |  | 0 | 0 | 4.7823 | 8.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7823 | 8.0406 | 0 | - | 3.2583 | 68.13% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.2583 | 68.13% | 0 | 0 | 5.6432 | 0 | 0 | 0 | 5.6432 | 9.4879 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.4.3. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7823 | 3.4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7823 | 3.4178 | 0 | - | 0 | - | -1.3646 | -28.53% | 0 | - | 0 | - | -1.3646 | -28.53% | 0 | 0 | 0 | 5.6432 | 0 | 0 | 5.6432 | 4.033 |  |  |  | 8.2001 |  | 2 |  |  |  | 8.2001
2.2.4.4. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3659 | 13.0446 | 0 | 0 | 6.3659 | 13.0446 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6.6787 | 104.9% | 0 | - | 6.6787 | 104.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5118 | 0 | 7.5118 | 15.3926 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.4.5. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3659 | 18.154 | 6.3659 | 18.154 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 11.7881 | 64.93% | 11.7881 | 185.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5118 | 7.5118 | 21.4217 | Увеличение количества ТП, необходимых для обеспечения качества напряжения у потребителей районов малоэтажной застройки в мкр.Наука, п.Росинка |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.5. | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) |  | 0 | 19.8113 | 9.9267 | 0.77382 | 34.47 | 14.6143 | 34.2786 | 15.0409 | 41.9042 | 24.091 | 120.5795 | 74.3314 | 19.8113 | 100% | -9.1529 | -92.2% | -19.8556 | -57.6% | -19.2377 | -56.12% | -17.8132 | -73.94% | -46.2481 | -38.35% | 0 | 23.3774 | 11.7135 | 40.6746 | 40.4488 | 49.447 | 142.2838 | 87.711 |  |  |  | 49.0843 | [5 empty] | 49.0843
2.2.5.1. | КЛ-10 кВ от ПС Научная к РП Степановский |  | 0 | 19.8113 | 9.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9267 | 19.8113 | 19.8113 | 100% | -9.9267 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 9.8847 | 99.58% | 0 | 23.3774 | 11.7135 | 0 | 0 | 0 | 11.7135 | 23.3774 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.5.2. | 2КЛЭП-10кВ от ТП 868 до ТП 870 |  | 0 | 0 | 0 | 0.77382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77382 | 0 | - | 0.77382 | 100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.77382 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91311 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.5.3. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТЭЦ-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9707 | 0 | 0 | - | 0 | - | -3.9707 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.9707 | -100% | 0 | 0 | 0 | 4.6854 | 0 | 0 | 4.6854 | 0 |  |  |  | 3.9707 |  |  |  |  | 5 | 3.9707
2.2.5.4. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (1 этап) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7442 | 2.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7442 | 2.5184 | 0 | - | 0 | - | -0.22587 | -8.231% | 0 | - | 0 | - | -0.22587 | -8.231% | 0 | 0 | 0 | 3.2382 | 0 | 0 | 3.2382 | 2.9717 |  |  |  | 5.2626 |  | 2 |  |  |  | 5.2626
2.2.5.5. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Западная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0282 | 9.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0282 | 9.0392 | 0 | - | 0 | - | -4.989 | -35.56% | 0 | - | 0 | - | -4.989 | -35.56% | 0 | 0 | 0 | 16.5532 | 0 | 0 | 16.5532 | 10.6663 |  |  |  | 23.0674 |  | 2 |  |  |  | 23.0674
2.2.5.6. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Центральных районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Московская, ПС Центральная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7269 | 0 | 0 | - | 0 | - | -13.7269 | -100% | 0 | - | 0 | - | -13.7269 | -100% | 0 | 0 | 0 | 16.1977 | 0 | 0 | 16.1977 | 0 |  |  |  | 13.7269 |  | 2 |  |  |  | 13.7269
2.2.5.7. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (2 этап) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8524 | 0 | 0 | 0 | 22.8524 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -22.8524 | -100% | 0 | - | -22.8524 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9658 | 0 | 26.9658 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.5.8. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТИЗ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4262 | 0 | 0 | 0 | 11.4262 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -11.4262 | -100% | 0 | - | -11.4262 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4829 | 0 | 13.4829 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.5.9. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТИЗ (2 этап) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4262 | 0 | 11.4262 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -11.4262 | -100% | -11.4262 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4829 | 13.4829 | 0 | Включение более приоритетных проектов |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.5.10. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 10 кВ между ПС Каштак и ПС Западная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7568 | 0 | 16.7568 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -16.7568 | -100% | -16.7568 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.773 | 19.773 | 0 | Включение более приоритетных проектов |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.5.11. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 10 кВ между ПС Восточная и ПС Северо-Восточная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7212 | 0 | 13.7212 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -13.7212 | -100% | -13.7212 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.191 | 16.191 | 0 | Включение более приоритетных проектов |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.5.12. | 2КЛЭП-10 кВ от ТП 870 до ТП 684 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0568 | 0 | - | 0 | - | 3.0568 | 100% | 0 | - | 0 | - | 3.0568 | 100% | 0 | [10 empty] | 3.0568 |  |  |  | 4 |  | 3.0568
2.2.5.13. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей п.Киргизка Ленинского района г. Томска |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.884 | 0 | 0 | 0 | 1.884 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.884 | 100% | 0 | - | 1.884 | 100% | 0 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2.2.5.14. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 10 кВ от ПС Октябрьская, ГРЭС-2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1624 | 0 | 0 | 0 | 10.1624 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 10.1624 | 100% | 0 | - | 10.1624 | 100% | 0 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2.2.5.15. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 10 кВ от ПС Восточная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5672 | 0 | 0 | 0 | 2.5672 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.5672 | 100% | 0 | - | 2.5672 | 100% | 0 | [10 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2.2.5.16. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 10 кВ с ПС Заводская на ПС ЗПП-Т |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5672 | 0 | 0 | 0 | 2.5672 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.5672 | 100% | 0 | - | 2.5672 | 100%
2.2.5.17. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Ленинского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.491 | 0 | 4.491 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.491 | 100% | 4.491 | 100% | [8 empty] | Обеспечение кольцевой схемы электроснабжения и, как следствие, увеличения надежности электроснабжения потребителей Ленинского района г. Томска
2.2.5.18. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей п.Росинка и п.Родионово |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.315 | 0 | 7.315 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7.315 | 100% | 7.315 | 100% | [8 empty] | Обеспечение кольцевой схемы электроснабжения и, как следствие, увеличения надежности электроснабжения потребителей п.Росинка и п.Родионово
2.2.5.19. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Томского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 0 | 0.594 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.594 | 100% | 0.594 | 100% | [8 empty] | Обеспечение кольцевой схемы электроснабжения и, как следствие, увеличения надежности электроснабжения потребителей Томского района г. Томска
2.2.5.20. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей п. Аникино, п.Крутоярский, Д. Писарево |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.238 | 0 | 9.238 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 9.238 | 100% | 9.238 | 100% | [8 empty] | Отсутствие возможности обслуживать ЛЭП
2.2.5.21. | Обеспечение надежности потребителей по ул.Причальная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.453 | 0 | 2.453 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.453 | 100% | 2.453 | 100% | [8 empty] | Усиление электрической сети, связанного с технологическим присоединением
2.2.6. | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ для обеспечения качества и надежности электроснабжения |  | 20.3833 | 20.3833 | 20.3833 | 23.9316 | 27.8445 | 18.1305 | 20.3833 | 15.79 | 20.3833 | 20.384 | 109.3775 | 98.6193 | 0 | 0% | 3.5483 | 17.41% | -9.714 | -34.89% | -4.5933 | -22.53% | 0.00074421 | 0.003651% | -10.7582 | -9.836% | 24.0522 | 24.0522 | 24.0522 | 32.8565 | 24.0522 | 24.0522 | 129.0655 | 116.3708 |  |  |  | 45.975 | 1 |  |  |  |  | 45.975
2.2.6.1. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска |  | 4.3995 | 4.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.3995 | 4.3995 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 5.1915 | 5.1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1915 | 5.1915 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.6.2. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска |  | 3.9328 | 3.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.9328 | 3.9328 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 4.6408 | 4.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6408 | 4.6408 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.6.3. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска |  | 3.9328 | 3.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.9328 | 3.9328 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 4.6408 | 4.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6408 | 4.6408 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.6.4. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска |  | 3.9328 | 3.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.9328 | 3.9328 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 4.6408 | 4.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6408 | 4.6408 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.6.5. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района |  | 4.1852 | 4.1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.1852 | 4.1852 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 4.9385 | 4.9385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9385 | 4.9385 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.6.6. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска |  | 0 | 0 | 4.3995 | 5.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.3995 | 5.1236 | 0 | - | 0.72406 | 16.46% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.72406 | 16.46% | 0 | 0 | 5.1915 | 0 | 0 | 0 | 5.1915 | 6.0458 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.6.7. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска |  | 0 | 0 | 3.9328 | 3.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.9328 | 3.9328 | 0 | - | 3.8617e-08 | 9.819e-07% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.8617e-08 | 9.819e-07% | 0 | 0 | 4.6408 | 0 | 0 | 0 | 4.6408 | 4.6408 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.6.8. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска |  | 0 | 0 | 3.9328 | 3.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.9328 | 3.9328 | 0 | - | 3.8617e-08 | 9.819e-07% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.8617e-08 | 9.819e-07% | 0 | 0 | 4.6408 | 0 | 0 | 0 | 4.6408 | 4.6408 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.6.9. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска |  | 0 | 0 | 3.9328 | 3.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.9328 | 3.9328 | 0 | - | 3.8617e-08 | 9.819e-07% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.8617e-08 | 9.819e-07% | 0 | 0 | 4.6408 | 0 | 0 | 0 | 4.6408 | 4.6408 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.6.10. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района |  | 0 | 0 | 4.1852 | 7.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.1852 | 7.0094 | 0 | - | 2.8243 | 67.48% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.8243 | 67.48% | 0 | 0 | 4.9385 | 0 | 0 | 0 | 4.9385 | 8.2711 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.6.11. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 7.7408 | 0 | 0 | 0 |  | 5.63 | 7.7408 | 0 | - | 0 | - | 2.1108 | 37.49% | 0 | - | 0 | - | 2.1108 | 37.49% | 0 | 0 | 0 | 6.6434 | 0 | 0 | 6.6434 | 9.1341 | Уточнение объёма работ и и изменение метода расчета стоимости проекта на основании проведенных закупочных процедур (расчет по упрощенной системе налогообложения) |  |  | 13.3708 | 1 |  |  |  |  | 13.3708
2.2.6.12. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1694 | 0.96528 | 0 | 0 | 0 |  | 5.1694 | 0.96528 | 0 | - | 0 | - | -4.2042 | -81.33% | 0 | - | 0 | - | -4.2042 | -81.33% | 0 | 0 | 0 | 6.0999 | 0 | 0 | 6.0999 | 1.139 | Уточнение объёма работ и и изменение метода расчета стоимости проекта на основании проведенных закупочных процедур (расчет по упрощенной системе налогообложения) | * |  | 6.1347 | 1 |  |  |  |  | 6.1347
2.2.6.13. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1694 | 2.2342 | 0 | 0 | 0 |  | 5.1694 | 2.2342 | 0 | - | 0 | - | -2.9353 | -56.78% | 0 | - | 0 | - | -2.9353 | -56.78% | 0 | 0 | 0 | 6.0999 | 0 | 0 | 6.0999 | 2.6363 | Уточнение объёма работ и и изменение метода расчета стоимости проекта на основании проведенных закупочных процедур (расчет по упрощенной системе налогообложения) |  |  | 7.4036 | 1 |  |  |  |  | 7.4036
2.2.6.14. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1694 | 2.8172 | 0 | 0 | 0 |  | 5.1694 | 2.8172 | 0 | - | 0 | - | -2.3523 | -45.5% | 0 | - | 0 | - | -2.3523 | -45.5% | 0 | 0 | 0 | 6.0999 | 0 | 0 | 6.0999 | 3.3243 | Уточнение объёма работ и и изменение метода расчета стоимости проекта на основании проведенных закупочных процедур (расчет по упрощенной системе налогообложения) | * |  | 7.9866 | 1 |  |  |  |  | 7.9866
2.2.6.15. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7061 | 4.3731 | 0 | 0 | 0 |  | 6.7061 | 4.3731 | 0 | - | 0 | - | -2.333 | -34.79% | 0 | - | 0 | - | -2.333 | -34.79% | 0 | 0 | 0 | 7.9132 | 0 | 0 | 7.9132 | 5.1603 | Уточнение объёма работ и и изменение метода расчета стоимости проекта на основании проведенных закупочных процедур (расчет по упрощенной системе налогообложения) | * |  | 11.0792 | 1 |  |  |  |  | 11.0792
2.2.6.16. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3995 | 0 | 0 |  | 4.3995 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.3995 | -100% | 0 | - | -4.3995 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1915 | 0 | 5.1915 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.6.17. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9328 | 0 | 0 |  | 3.9328 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.9328 | -100% | 0 | - | -3.9328 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6408 | 0 | 4.6408 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.6.18. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9328 | 0 | 0 |  | 3.9328 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.9328 | -100% | 0 | - | -3.9328 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6408 | 0 | 4.6408 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.6.19. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9328 | 0 | 0 |  | 3.9328 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.9328 | -100% | 0 | - | -3.9328 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6408 | 0 | 4.6408 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.6.20. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1852 | 0 | 0 |  | 4.1852 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.1852 | -100% | 0 | - | -4.1852 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9385 | 0 | 4.9385 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.6.21. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3995 | 0 | 4.3995 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.3995 | -100% | -4.3995 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1915 | 5.1915 | 0 | Включение более приоритетных проектов |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.6.22. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9328 | 0 | 3.9328 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.9328 | -100% | -3.9328 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6408 | 4.6408 | 0 | Включение более приоритетных проектов |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.6.23. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9328 | 0 | 3.9328 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.9328 | -100% | -3.9328 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6408 | 4.6408 | 0 | Включение более приоритетных проектов |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.6.24. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9328 | 0 | 3.9328 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.9328 | -100% | -3.9328 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6408 | 4.6408 | 0 | Включение более приоритетных проектов |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.6.25. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1852 | 0 | 4.1852 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.1852 | -100% | -4.1852 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9385 | 4.9385 | 0 | Включение более приоритетных проектов |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.7. | Строительство зданий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2619 | 0 | - | 0 | - | 33.2619 | 100% | 0 | - | 0 | - | 33.2619 | 100%
2.2.7.1. | Автостоянка закрытого типа по адресу г.Томск, ул.Нижне-Луговая, 85а |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2619 | 0 | - | 0 | - | 33.2619 | 100% | 0 | - | 0 | - | 33.2619 | 100%
2.2.8. | Установка трансформаторов в ТП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3506 | 0 | 6.474 | 0 | 7.8246 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.3506 | 100% | 6.474 | 100% | 7.8246 | 100% | [8 empty] | усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3. | Реконструкция электросетевых активов |  | 27.2519 | 35.0701 | 31.1203 | 31.3451 | 0 | 11.0598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3722 | 77.475 | 7.8182 | 28.69% | 0.22478 | 0.7223% | 11.0598 | 100% | 0 | - | 0 | - | 19.1028 | 32.73% | 32.1572 | 41.3827 | 36.7219 | 0 | 0 | 0 | 68.8792 | 91.4204 |  |  |  | 11.0598 | [5 empty] | 11.0598
3.1. | Реконструкция оборудования 10 кВ в ПС ЗПП-Т |  | 27.2519 | 35.0701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2519 | 35.0701 | 7.8182 | 28.69% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7.8182 | 28.69% | 32.1572 | 41.3827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1572 | 41.3827 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
3.2. | Проектные работы и покупка оборудования 35 кВ для ПС ЗПП-Т |  | 0 | 0 | 31.1203 | 31.3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1203 | 31.3451 | 0 | - | 0.22478 | 0.7223% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.22478 | 0.7223% | 0 | 0 | 36.7219 | 0 | 0 | 0 | 36.7219 | 36.9872 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
3.3. | Реконструкция оборудования 35 кВ в ПС ЗПП-Т (2 этап) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0598 | 0 | - | 0 | - | 11.0598 | 100% | 0 | - | 0 | - | 11.0598 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | * |  | 11.0598 |  |  |  | 4 |  | 11.0598
4. | Приобретение электросетевых активов |  | 0 | 17.984 | 14.4695 | 12.5 | 4.7331 | 0.45 | 0 | 17.3574 | 0 | 0 | 19.2026 | 48.2914 | 17.984 | 100% | -1.9695 | -13.61% | -4.2831 | -90.49% | 17.3574 | 100% | 0 | - | 29.0888 | 151.5% | 0 | 21.2211 | 17.074 | 5.585 | 0 | 0 | 22.659 | 56.9838 |  |  |  | 5.1831 | [5 empty] | 5.1831
4.1 | Приобретение ПС "ДСЗ" |  | 0 | 0 | 14.4695 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4695 | 12.5 | 0 | - | -1.9695 | -13.61% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.9695 | -13.61% | 0 | 0 | 17.074 | 0 | 0 | 0 | 17.074 | 14.75 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
4.2. | Имущество Томского района (от ПС Мирный) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7331 | 0 | 0 | - | 0 | - | -4.7331 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.7331 | -100% | 0 | 0 | 0 | 5.585 | 0 | 0 | 5.585 | 0 |  |  |  | 4.7331 |  |  |  |  | 5 | 4.7331
4.3. | Приобретение объектов электросетевого хозяйства и земельных участков под их размещение |  | 0 | 17.984 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 17.3574 | 0 | 0 | 0 | 35.7914 | 17.984 | 100% | 0 | - | 0.45 | 100% | 17.3574 | 100% | 0 | - | 35.7914 | 100% | 0 | 21.2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2338 |  |  |  | 0.45 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0.45
5. | Приобретение спецтехники и оборудования |  | 6.1864 | 0 | 15.3659 | 4.8093 | 8.6737 | 4.331 | 7.7966 | 24.1049 | 14.4859 | 12.196 | 52.5086 | 45.4412 | -6.1864 | -100% | -10.5566 | -68.7% | -4.3428 | -50.07% | 16.3083 | 209.2% | -2.2899 | -18.78% | -7.0674 | -13.46% | 7.3 | 0 | 18.1318 | 10.235 | 9.2 | 17.0934 | 61.9602 | 53.6206 |  |  |  | 13.0047 | [5 empty] | 13.0047
5.1 | Автогидроподъемник 22 м |  | 2.6271 | 0 | 0 | 4.1314 | 0 | 4.0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6271 | 8.1568 | -2.6271 | -100% | 4.1314 | 100% | 4.0254 | 100% | 0 | - | 0 | - | 5.5297 | 210.5% | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 9.625 |  | 8.1568 | 9.625 | 4.0254 |  |  |  | 4 |  | 4.0254 | 8.1568 | 0
5.2 | Автогидроподъемник 18 м |  | 0 | 0 | 2.0339 | 0 | 2.0339 | 0 | 2.0339 | 6.2712 | 2.0339 | 0 | 8.1356 | 6.2712 | 0 | - | -2.0339 | -100% | -2.0339 | -100% | 4.2373 | 208.3% | -2.0339 | -100% | -1.8644 | -22.92% | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 9.6 | 7.4 | Включение более приоритетных проектов | 4.0678 | 4.8 | 2.0339 |  |  |  |  | 5 | 2.0339 | 8.7322 | 2.461
5.3 | Бригадный автомобиль "Газель", 5 мест, тент, 4х4 |  | 0 | 0 | 0.62288 | 0 | 0.62288 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 1.8758 | 0 | 0 | - | -0.62288 | -100% | -0.62288 | -100% | 0 | - | -0.63 | -100% | -1.8758 | -100% | 0 | 0 | 0.735 | 0.735 | 0 | 0.7434 | 2.2134 | 0 | Включение более приоритетных проектов | 0.63 | 0.7434 | 0.62288 |  |  |  |  | 5 | 0.62288 | 0.63 | 0.63
5.4 | Бригадный автомобиль "Газель", 5 мест, тент, 4х2 |  | 0 | 0 | 0.59322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59322 | 0 | 1.1864 | 0 | 0 | - | -0.59322 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.59322 | -100% | -1.1864 | -100% | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 1.4 | 0 | Включение более приоритетных проектов | 0.59322 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.59322 | 0.59322
5.5 | УАЗ фургон,санитар. Модель 396255 |  | 0 | 0 | 0.42373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42373 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | - | -0.42373 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.42373 | -100% | -0.84746 | -100% | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | Включение более приоритетных проектов | 0.42373 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.42373 | 0.42373
5.6. | БКМ 317, база ГАЗ 33081 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2881 | 0 | 2.2881 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.2881 | -100% | -2.2881 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | Включение более приоритетных проектов | 2.2881 | 2.7 | 0 |  |  |  | 4 |  | 0 | 2.2881 | 2.2881
5.7. | Бригадный фургон ГАЗ 3308 с лебедкой, фаркопом |  | 0 | 0 | 1.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0593 | 0 | 2.1186 | 0 | 0 | - | -1.0593 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.0593 | -100% | -2.1186 | -100% | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | 2.5 | 0 | Включение более приоритетных проектов | 1.0593 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.0593 | 1.0593
5.8. | Легковой служебный автомобиль |  | 0 | 0 | 0.76271 | 0 | 0.25424 | 0.30555 | 0.25424 | 1.2177 | 0.76271 | 0.362 | 2.0339 | 1.8853 | 0 | - | -0.76271 | -100% | 0.051313 | 20.18% | 0.96347 | 379% | -0.40071 | -110.7% | -0.14864 | -7.308% | 0 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 2.4 | 2.2246 | Снижение эксплуатационных издержек на содержание существующего парка техники и повышение надежности работы спецтехники для поддержания производственного процесса в стабильном состоянии | 1.3225 | 1.5605 | 0.55979 |  |  | 3 |  |  | 0.55979 | 2.2248 | 0.33953
5.9. | Самосвал малый модель ГАЗ 35071 |  | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 1.6949 | 0 | 0 | - | -0.84746 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.84746 | -100% | -1.6949 | -100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Включение более приоритетных проектов | 0.84746 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.84746 | 0.84746
5.10. | Экскаватор JСВ 4СХ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7288 | 0 | 3.7288 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.7288 | -100% | -3.7288 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0 | Включение более приоритетных проектов | 3.7288 | 4.4 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.7288 | 3.7288
5.11. | Грузовой бортовой с манипулятором |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9831 | 5.7458 | 0 | 0 | 3.9831 | 5.7458 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.7627 | 44.26% | 0 | - | 1.7627 | 44.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 4.7 | 6.78 |  | 3.9831 | 4.7 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2542 | -0.49153
5.12. | Комплекс ГНБ Vermeer D9х13 в т.ч. смесительная установка |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0847 | 0 | 0 | - | 0 | - | -5.0847 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.0847 | -100% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 5.0847 |  |  |  |  | 5 | 5.0847 | 0
5.13. | Прицеп низкорамный для транспортировки ГНБ грузоподъемность 8-10т. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67797 | 0 | 0 | - | 0 | - | -0.67797 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.67797 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0.67797 |  |  |  |  | 5 | 0.67797 | 0
5.14. | Электролаборатория на базе автомобиля Газель (4х4) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1186 | 0 | 2.1186 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.1186 | -100% | -2.1186 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | Включение более приоритетных проектов | 2.1186 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1186
5.15. | Ножницы гильотинные SB-12/2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5254 | 0 | 0 | 0 | 1.5254 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.5254 | -100% | 0 | - | -1.5254 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 |  | 1.5254 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5.16. | Приобретение электронного тахеометра |  | 0 | 0 | 0 | 0.67797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67797 | 0 | - | 0.67797 | 100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.67797 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  | 0.67797 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.67797
5.17. | Бортовой автомобиль |  | 2.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0339 | 0 | -2.0339 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.0339 | -100% | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5.18. | Бригадный автомобиль |  | 1.5254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1068 | 0 | 0.931 | 1.5254 | 2.0378 | -1.5254 | -100% | 0 | - | 0 | - | 1.1068 | 100% | 0.931 | 100% | 0.51236 | 33.59% | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2.4046 | Снижение эксплуатационных издержек на содержание существующего парка техники и повышение надежности работы спецтехники для поддержания производственного процесса в стабильном состоянии | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3263
5.19. | БКМ |  | 0 | 0 | 1.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0148 | 0 | 0 | 1.822 | 3.0148 | 0 | - | -1.822 | -100% | 0 | - | 3.0148 | 100% | 0 | - | 1.1928 | 65.46% | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 3.5575 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6458
5.20. | Плазморез |  | 0 | 0 | 2.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.754 | 0 | 0 | 2.3729 | 0.754 | 0 | - | -2.3729 | -100% | 0 | - | 0.754 | 100% | 0 | - | -1.6189 | -68.22% | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.88972 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.84746
5.21. | Листогибочный пресс |  | 0 | 0 | 2.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2034 | 0 | 0 | - | -2.2034 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.2034 | -100% | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.86217
5.22. | Дизельная электростанция |  | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8407 | 0 | 0 | 0.84746 | 1.8407 | 0 | - | -0.84746 | -100% | 0 | - | 1.8407 | 100% | 0 | - | 0.99322 | 117.2% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.172 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7373
5.23. | Электролаборатория |  | 0 | 0 | 1.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.154 | 0 | 0 | 1.0169 | 4.154 | 0 | - | -1.0169 | -100% | 0 | - | 4.154 | 100% | 0 | - | 3.1371 | 308.5% | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4.9017 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.6694
5.24. | Фрезерный станок 26х2 |  | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | - | -0.76 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.76 | -100% |  |  | 0.8968 |  |  | 0 | 0.8968
5.25. | Самосвал |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.831 | 0 | 3.831 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.831 | 100% | 3.831 | 100% | [8 empty] | Снижение эксплуатационных издержек на содержание существующего парка техники и повышение надежности работы спецтехники для поддержания производственного процесса в стабильном состоянии
5.26. | Экскаватор |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.464 | 0 | 6.464 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6.464 | 100% | 6.464 | 100% | [8 empty] | Снижение эксплуатационных издержек на содержание существующего парка техники и повышение надежности работы спецтехники для поддержания производственного процесса в стабильном состоянии
5.27. | Тахеометр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.608 | 0 | 0.608 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.608 | 100% | 0.608 | 100% |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | Небходимость определения трасс ЛЭП
6. | Приобретение нематериальных активов |  | 0 | 0 | 0 | 1.2991 | 0 | 2 | 0 | 2.2373 | 0 | 0.939 | 0 | 6.4754 | 0 | - | 1.2991 | 100% | 2 | 100% | 2.2373 | 100% | 0.939 | 100% | 6.4754 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.641 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
6.1. | Приобретение программных продуктов 1С:ERP Управление Предприятием 8 и 1С: Документооборот 8 КОРП и лицензий на их использование |  | 0 | 0 | 0 | 1.2991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2991 | 0 | - | 1.2991 | 100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.2991 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.533 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
6.2. | Программное обеспечение "Единая информационная система городских электрических сетей" (1этап) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | 100% | 0 | - | 0 | - | 2 | 100% | [11 empty] | 2 |  |  |  | 4 |  | 2
6.3. | Программное обеспечение "Единая информационная система городских электрических сетей" (2этап) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2373 | 0 | 0 | 0 | 2.2373 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.2373 | 100% | 0 | - | 2.2373 | 100% | [11 empty] | 0 |  |  |  | 4 |  | 0
6.4. | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (этап 3) (блок №1) | [9 empty] | 0 | 0.939 | 0 | 0.939 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.939 | 100% | 0.939 | 100% | [8 empty] | Развитие информационной инфраструктуры
7. | Реконструкция нежилых помещений |  | 0 | 0 | 0 | 29.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.83 | 0 | - | 29.83 | 100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 29.83 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1994 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
7.1. | Реконструкция нежилых помещений по адресу ул. Шевченко, 62а |  | 0 | 0 | 0 | 29.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.83 | 0 | - | 29.83 | 100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 29.83 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1994 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
8. | Модернизация систем видеонаблюдения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3907 | 0 | 0 | 0 | 4.3907 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.3907 | 100% | 0 | - | 4.3907 | 100%
9. | Приобретение материальных активов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96584 | 0 | 4.7957 | 0 | 1.697 | 0 | 7.4585 | 0 | - | 0 | - | 0.96584 | 100% | 4.7957 | 100% | 1.697 | 100% | 7.4585 | 100%
9.1. | Система электронной очереди |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5318 | 0 | 0 | 0 | 0.5318 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.5318 | 100% | 0 | - | 0.5318 | 100%
9.2. | Телефонная станция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96584 | 0 | - | 0 | - | 0.96584 | 100% | 0 | - | 0 | - | 0.96584 | 100%
9.3. | Сервер |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58414 | 0 | 0 | 0 | 0.58414 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.58414 | 100% | 0 | - | 0.58414 | 100%
9.4. | Информационно-вычислительная техника |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7816 | 0 | 1.591 | 0 | 3.3726 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.7816 | 100% | 1.591 | 100% | 3.3726 | 100% | [8 empty] | Развитие информационной инфраструктуры
9.5. | Пассажирский лифт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8982 | 0 | 0 | 0 | 1.8982 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.8982 | 100% | 0 | - | 1.8982 | 100%
9.6. | Тренажер для оказания первой помощи на месте происшествия |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0.106 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.106 | 100% | 0.106 | 100% | [8 empty] | Организация обучения работников оказанию первой помощи пострадавшим на производстве
* в том числе: - степень износа электрооборудования - срок вывода из эксплуатации электрооборудования - уровень технического оснащения электрооборудования - требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежног
** - определяется исходя из выполнения графика строительства
*** в текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать)
**** приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3)
| Технический директор | [6 empty] | Р.Х. Валитов
| Директор по развитию и реализации услуг | [6 empty] | Е.Б. Телкова
| Директор по экономике и финансам | [6 empty] | В.М. Афанасьева
| Зам.начальника ПТС | [6 empty] | Е.Г. Зуева

## приложение 2.2 (hidden)
Утверждаю
Исполнительный директор
ООО "Горсети"
________________ М.В. Резников
«___»_______________ 2019 года
М.П.
Краткое описание инвестиционной программы на 2015-2019 гг.
| № п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект РФ, на территории которого реализуется инвестиционный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Используемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года N, % | Техническая готовность объекта на 01.01.2011, % ** | Стоимость объекта, млн.рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01. года N, млн.рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  | Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта ****
[5 empty] | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км |  | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-) |  |  | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | решаемые задачи * | режимно-балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и др.) | доходность |  | срок окупаемости
[24 empty] | NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дискон тированный
|  | ВСЕГО, | [14 empty] | 790.11
1 | 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 136.767
1 | 1.1. | Реконструкция и перевооружение объектов электросетевого хозяйства | [14 empty] | 4.554
1 | 1.1.1. | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2018 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 4.554 |  |  |  | выполнение требований законодательства РФ
1 | 1.1.2 | Установка системы телеметрии в электрических сетях г.Томска | Томская область | г. Томск | [12 empty] | 0
1 | 1.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 132.213
1 | 1.2.1. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2015 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 16.5646 |  |  |  | повышение экономической эффективности оказания услуг в сфере электроэнергетики. |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
1 | 1.2.2. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2015 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 79.5711 |  |  |  | повышение экономической эффективности оказания услуг в сфере электроэнергетики. |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
1 | 1.2.3. | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2015 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 16.5071 |  |  |  | выполнение требований законодательства РФ |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
1 | 1.2.4. | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2015 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 13.7755 |  |  |  | выполнение требований законодательства РФ |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
1 | 1.2.5. | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2015 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 5.7947 |  |  |  | выполнение требований законодательства РФ |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
1 | 2. | Новое строительство | [14 empty] | 396.1827
1 | 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 0
1 | 2.2. | Прочее новое строительство | [14 empty] | 396.1827
1 | 2.2.1. | Строительство РП в центре нагрузок: | [14 empty] | 58.9992
1 | 2.2.1.1. | РП ТИЗ | Томская область | г. Томск | [12 empty] | 0 | [10 empty] | 0
1 | 2.2.1.2. | РП мкр. Солнечная долина | Томская область | г. Томск | [12 empty] | 0
1 | 2.2.1.3. | РП в Центральном районе города | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2019 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 35.857 |  |  |  | развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
1 | 2.2.1.4 | РП Трудовой | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - |  | 0% | 23.1422 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
1 | 2.2.2. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции с питающими линиями для технологического присоединения объектов строительства социального жилья, в рамках реализации федеральной программы доступного жилья | [14 empty] | 8.1992
1 | 2.2.2.1. | мкр. Солнечная долина | Томская область | г. Томск | 1(2х0,630) |  | 0.6 |  | 2015 | 2015 | + | - | - | - |  | 0% | 8.1992 |  |  |  | обеспечение технологическим присоединением объектов строительства социального жилья, в рамках реализации федеральной программы доступного жилья |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
1 | 2.2.3. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции с питающими линиями для внешнего электроснабжения общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска | [14 empty] | 27.9436
1 | 2.2.3.1. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: ул.Болдырева д.7, ул. Болдырева, д.6, ул.Первомайская, д.152, ул. Залесская, д.16, пер. Ботанический, д.16/6 | Томская область | г. Томск | 4/2х0,160 |  | 1.861 |  | 2015 | 2015 | + | - | - | - |  | 0% | 22.2464 |  |  |  | обеспечение технологическим присоединением общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
1 | 2.2.3.2. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: ул. Иркутский тракт - ул. Высоцкого (ул.Высоцкого, д.14), ул. Ивановского, д.18 | Томская область | г. Томск | [11 empty] | 0% | 0
1 | 2.2.3.3. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: уд. А. Крячкова (ул. П. Федоровского, д.8), ул. Дизайнеров, д.4 | Томская область | г. Томск | [11 empty] | 0% | 0
1 | 2.2.3.4. | Строительство сетей внешнего электроснабжения по ул. Клюева, 4д (Амбулаторно-поликлиническое учреждение) | Томская область | г. Томск | 2х0,63 |  | 0.405 |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - |  | 0% | 5.6972 |  |  |  | Обеспечение надежности и качествва электроснабжения потребителей согласно действующих норм и правил путем строительства сетей электроснабжения
1 | 2.2.4. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и технологического присоединения потребителей | [14 empty] | 52.6061
1 | 2.2.4.1. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | Томская область | г. Томск | 1(0,4) |  | 1.275 |  | 2015 | 2015 | + | - | - | - |  | 0% | 3.6011 |  |  |  | улучшение качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
1 | 2.2.4.2. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | Томская область | г. Томск | 3(0,4) |  | 1.5 |  | 2016 | 2016 | + | - | - | - |  | 0% | 9.4879 |  |  |  | улучшение качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
1 | 2.2.4.3. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | Томская область | г. Томск | 3(0,4) |  | 1.5 |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - |  | 0% | 3.6651 |  |  |  | улучшение качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска |  | Межгосударственный стандарт ГОСТ 32144-2013 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения"
1 | 2.2.4.4. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | Томская область | г. Томск | 4(0,4) |  | 1.8 |  | 2018 | 2018 | + | - | - | - |  | 0% | 14.0659 |  |  |  | улучшение качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
1 | 2.2.4.5. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | Томская область | г. Томск | 1.38 |  | 1.69 |  | 2019 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 21.786 |  |  |  | развитие электрической сети |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
1 | 2.2.5. | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) | [14 empty] | 85.371
1 | 2.2.5.1. | КЛ-10 кВ от ПС Научная к РП Степановский | Томская область | г. Томск |  |  | 4.146 |  | 2015 | 2015 | + | - | - | - |  | 0% | 23.3774 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
1 | 2.2.5.2. | 2КЛЭП-10кВ от ТП 868 до ТП 870 | Томская область | г. Томск |  |  | 0.23 |  | 2016 | 2016 | + | - | - | - |  | 0% | 0.91311 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
1 | 2.2.5.3. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТЭЦ-1 | Томская область | г. Томск | [11 empty] | 0% | 0
1 | 2.2.5.4. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (1 этап) | Томская область | г. Томск |  |  | 0.308 |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - |  | 0% | 2.7374 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
1 | 2.2.5.5. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Западная | Томская область | г. Томск |  |  | 3.446 |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - |  | 0% | 9.856 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
1 | 2.2.5.6. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Центральных районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Московская, ПС Центральная | Томская область | г. Томск | [11 empty] | 0% | 0
1 | 2.2.5.7. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (2 этап) | Томская область | г. Томск | [11 empty] | 0% | 0
1 | 2.2.5.8. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТИЗ | Томская область | г. Томск | [11 empty] | 0% | 0
1 | 2.2.5.9. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТИЗ (2 этап) | Томская область | г. Томск | [11 empty] | 0% | 0
1 | 2.2.5.10. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 10 кВ между ПС Каштак и ПС Западная | Томская область | г. Томск | [11 empty] | 0% | 0
1 | 2.2.5.11. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 10 кВ между ПС Восточная и ПС Северо-Восточная | Томская область | г. Томск | [11 empty] | 0% | 0
1 | 2.2.5.12. | 2КЛЭП-10 кВ от ТП 870 до ТП 684 | Томская область | г. Томск |  |  | 0.474 |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - |  | 0% | 3.3481 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
1 | 2.2.5.13. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей п.Киргизка Ленинского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 3.12 |  | 2018 | 2018 | + | - | - | - |  | 0% | 2.0812 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
1 | 2.2.5.14. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 10 кВ от ПС Октябрьская, ГРЭС-2 | Томская область | г. Томск |  |  | 2.935 |  | 2018 | 2018 | + | - | - | - |  | 0% | 10.9014 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
1 | 2.2.5.15. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 10 кВ от ПС Восточная | Томская область | г. Томск |  |  | 1.289 |  | 2018 | 2018 | + | - | - | - |  | 0% | 2.7828 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
1 | 2.2.5.16. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 10 кВ с ПС Заводская на ПС ЗПП-Т | Томская область | г. Томск |  |  | 0.32 |  | 2018 | 2018 | + | - | - | - |  | 0% | 0.46762 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
1 | 2.2.5.17. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Ленинского района | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2019 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 5.389 |  |  |  | обеспечение кольцевой схемы электроснабжения и, как следствие, увеличения надежности электроснабжения потребителей Ленинского района г. Томска
1 | 2.2.5.18. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей п.Росинка и п.Родионово | Томская область | г. Томск |  |  | 3.85 |  | 2019 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 8.777 |  |  |  | обеспечение кольцевой схемы электроснабжения и, как следствие, увеличения надежности электроснабжения потребителей п.Росинка и п.Родионово
1 | 2.2.5.19. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Томского района | Томская область | г. Томск |  |  | 0.27 |  | 2019 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 0.713 |  |  |  | обеспечение кольцевой схемы электроснабжения и, как следствие, увеличения надежности электроснабжения потребителей Томского района г. Томска
1 | 2.2.5.20. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей п. Аникино, п.Крутоярский, Д. Писарево | Томская область | г. Томск |  |  | 1.08 |  | 2019 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 11.084 |  |  |  | увеличение надежности электроснабжения
1 | 2.2.5.21. | Обеспечение надежности потребителей по ул.Причальная | Томская область | г. Томск |  |  | 1.56 |  | 2019 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 2.943 |  |  |  | технологическое присоединение
1 | 2.2.6. | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ для обеспечения качества и надежности электроснабжения |  |  |  |  | 83.613 |  | 2019 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 114.7754 |  |  |  | улучшение качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
1 | 2.2.6.1. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 3.025 |  | 2015 | 2015 | + | - | - | - |  | 0% | 5.1915 |  |  |  | улучшение качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
1 | 2.2.6.2. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 2.625 |  | 2015 | 2015 | + | - | - | - |  | 0% | 4.6408 |  |  |  | улучшение качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
1 | 2.2.6.3. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 2.625 |  | 2015 | 2015 | + | - | - | - |  | 0% | 4.6408 |  |  |  | улучшение качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
1 | 2.2.6.4. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 2.625 |  | 2015 | 2015 | + | - | - | - |  | 0% | 4.6408 |  |  |  | улучшение качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
1 | 2.2.6.5. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | Томская область | г. Томск |  |  | 3.3 |  | 2015 | 2015 | + | - | - | - |  | 0% | 4.9385 |  |  |  | улучшение качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
1 | 2.2.6.6. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 3.339 |  | 2016 | 2016 | + | - | - | - |  | 0% | 6.0458 |  |  |  | улучшение качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
1 | 2.2.6.7. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 2.625 |  | 2016 | 2016 | + | - | - | - |  | 0% | 4.6408 |  |  |  | улучшение качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
1 | 2.2.6.8. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 2.625 |  | 2016 | 2016 | + | - | - | - |  | 0% | 4.6408 |  |  |  | улучшение качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
1 | 2.2.6.9. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 2.625 |  | 2016 | 2016 | + | - | - | - |  | 0% | 4.6408 |  |  |  | улучшение качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
1 | 2.2.6.10. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | Томская область | г. Томск |  |  | 4.834 |  | 2016 | 2016 | + | - | - | - |  | 0% | 8.2711 |  |  |  | улучшение качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
1 | 2.2.6.11. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 9.25 |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - |  | 0% | 8.7289 |  |  |  | улучшение качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
1 | 2.2.6.12. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 1 |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - |  | 0% | 1.0764 |  |  |  | улучшение качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
1 | 2.2.6.13. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 2.47 |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - |  | 0% | 2.4979 |  |  |  | улучшение качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
1 | 2.2.6.14. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 3.31 |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - |  | 0% | 3.1594 |  |  |  | улучшение качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
1 | 2.2.6.15. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | Томская область | г. Томск |  |  | 6.12 |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - |  | 0% | 4.911 |  |  |  | улучшение качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
1 | 2.2.6.16. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 0 | 0 | + | - | - | - |  | 0% | 0
1 | 2.2.6.17. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 0 | 0 | + | - | - | - |  | 0% | 0
1 | 2.2.6.18. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 0 | 0 | + | - | - | - |  | 0% | 0
1 | 2.2.6.19. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 0 | 0 | + | - | - | - |  | 0% | 0
1 | 2.2.6.20. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 0 | 0 | + | - | - | - |  | 0% | 0
1 | 2.2.6.21. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 3.025 |  | 0 | 0 | + | - | - | - |  | 0% | 0
1 | 2.2.6.22. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 2.625 |  | 0 | 0 | + | - | - | - |  | 0% | 0
1 | 2.2.6.23. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 2.625 |  | 0 | 0 | + | - | - | - |  | 0% | 0
1 | 2.2.6.24. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 2.625 |  | 0 | 0 | + | - | - | - |  | 0% | 0
1 | 2.2.6.25. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | Томская область | г. Томск |  |  | 3.3 |  | 0 | 0 | + | - | - | - |  | 0% | 0
1 | 2.2.7. | Строительство зданий | [14 empty] | 38.9414
1 | 2.2.7.1. | Автостоянка закрытого типа по адресу г.Томск, ул.Нижне-Луговая, 85а | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2017 | 2017 | + | - | + | + |  | 0% | 38.9414 |  |  |  | увеличение производственных площадей предприятия для хранения специализиованной техники
1 | 2.2.8. | Установка трансформаторов в ТП | Томская область | г. Томск | 2х1,6 |  |  |  | 2018 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 9.3468 |  |  |  | технологическое присоединение
1 | 3. | Реконструкция электросетевых активов | [14 empty] | 90.7614
1 | 3.1. | Реконструкция оборудования 10 кВ в ПС ЗПП-Т | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2015 | 2015 | + | - | - | - |  | 0% | 41.3827 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение уровня надежности услуг |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
1 | 3.2. | Проектные работы и покупка оборудования 35 кВ для ПС ЗПП-Т | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2016 | 2017 | + | - | - | - |  | 0% | 36.9872 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение уровня надежности услуг |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
1 | 3.3. | Реконструкция оборудования 35 кВ в ПС ЗПП-Т | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - |  | 0% | 12.3915 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение уровня надежности услуг |  | Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Томской области
1 | 4. | Приобретение электросетевых активов | [14 empty] | 56.5601
1 | 4.1. | Приобретение ПС "ДСЗ" | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2016 | 2016 | - | - | - | - |  | 0% | 14.75 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей
1 | 4.2. | Имущество Томского района (от ПС Мирный) | Томская область | г. Томск | [6 empty] | - | - | - | - |  | 0% | 0
1 | 4.3. | Приобретение объектов электросетевого хозяйства и земельных участков под их размещение | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2015 | 2018 | - | - | - | - |  | 0% | 41.8101 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического присоединения потребителей
1 | 5. | Приобретение спецтехники и оборудования | [14 empty] | 53.8527
1 | 5.1 | Автогидроподъемник 22 м | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2016 | 2017 | - | - | - | - |  | 0% | 9.625 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
1 | 5.2 | Автогидроподъемник 18 м | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - |  | 0% | 7.4 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
1 | 5.3 | Бригадный автомобиль "Газель", 5 мест, тент, 4х4 | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 0 | 0 | - | - | - | - |  | 0% | 0
1 | 5.4 | Бригадный автомобиль "Газель", 5 мест, тент, 4х2 | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 0 | 0 | - | - | - | - |  | 0% | 0
1 | 5.5 | УАЗ фургон,санитар. Модель 396255 | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 0 | 0 | - | - | - | - |  | 0% | 0
1 | 5.6. | БКМ 317, база ГАЗ 33081 | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 0 | 0 | - | - | - | - |  | 0% | 0
1 | 5.7. | Бригадный фургон ГАЗ 3308 с лебедкой, фаркопом | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 0 | 0 | - | - | - | - |  | 0% | 0
1 | 5.8. | Легковой служебный автомобиль | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2017 | 2019 | - | - | - | - |  | 0% | 2.2324 |  |  |  | хозяйственное обеспечение деятельности предприятия |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
1 | 5.9. | Самосвал малый модель ГАЗ 35071 | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 0 | 0 | - | - | - | - |  | 0% | 0
1 | 5.10. | Экскаватор JСВ 4СХ | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 0 | 0 | - | - | - | - |  | 0% | 0
1 | 5.11. | Грузовой бортовой с манипулятором | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - |  | 0% | 6.78 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
1 | 5.12. | Комплекс ГНБ Vermeer D9х13 в т.ч. смесительная установка | Томская область | г. Томск | [6 empty] | - | - | - | - |  | 0% | 0
1 | 5.13. | Прицеп низкорамный для транспортировки ГНБ грузоподъемность 8-10т. | Томская область | г. Томск | [6 empty] | - | - | - | - |  | 0% | 0
1 | 5.14. | Электролаборатория на базе автомобиля Газель (4х4) | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 0 | 0 | - | - | - | - |  | 0% | 0
1 | 5.15. | Ножницы гильотинные SB-12/2500 | Томская область | г. Томск | [6 empty] | - | - | - | - |  | 0% | 0
1 | 5.16. | Приобретение электронного тахеометра | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2016 | 2016 | - | - | - | - |  | 0% | 0.8 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
1 | 5.17. | Бортовой автомобиль | Томская область | г. Томск | [6 empty] | - | - | - | - |  | 0% | 0
1 | 5.18. | Бригадный автомобиль | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2018 | 2019 | - | - | - | - |  | 0% | 2.423 |  |  |  | хозяйственное обеспечение деятельности предприятия |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
1 | 5.19. | БКМ | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - |  | 0% | 3.5468 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
1 | 5.20. | Плазморез | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - |  | 0% | 0.88972 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
1 | 5.21. | Листогибочный пресс | Томская область | г. Томск | [6 empty] | - | - | - | - |  | 0% | 0
1 | 5.22. | Дизельная электростанция | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - |  | 0% | 2.172 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
1 | 5.23. | Электролаборатория | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - |  | 0% | 4.9017 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
1 | 5.24. | Фрезерный станок 26х2 | Томская область | г. Томск | [11 empty] | 0% | 0
1 | 5.25. | Самосвал | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - |  | 0% | 4.597 |  |  |  | хозяйственное обеспечение деятельности предприятия |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
1 | 5.26. | Экскаватор | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - |  | 0% | 7.756 |  |  |  | хозяйственное обеспечение деятельности предприятия |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
1 | 5.27. | Тахеометр | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - |  | 0% | 0.729 |  |  |  | хозяйственное обеспечение деятельности предприятия |  | Программа обновления автомобильного парка, специализированной техники и оборудования ООО "Горсети" на 2015-2019 г.г.
1 | 6. | Приобретение нематериальных активов | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2016 | 2016 | - | - | - | - |  | 0% | 7.6598
1 | 6.1. | Приобретение программных продуктов 1С:ERP Управление Предприятием 8 и 1С: Документооборот 8 КОРП и лицензий на их использование | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2016 | 2016 | - | - | - | - |  | 0% | 1.533 |  |  |  | повышение качества обслуживания потребителей
1 | 6.2. | Программное обеспечение "Единая информационная система городских электрических сетей" (1этап) | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - |  | 0% | 2.36 |  |  |  | повышение качества обслуживания потребителей и уровня надежности услуг |  | Приказ Министерства энергетики №186 от 15.04.14, Приказ Министерства энергетики РФ от 29.11.2016 г. № 1256
1 | 6.3. | Программное обеспечение "Единая информационная система городских электрических сетей" (2этап) | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - |  | 0% | 2.64 |  |  |  | повышение качества обслуживания потребителей и уровня надежности услуг |  | Приказ Министерства энергетики №186 от 15.04.14, Приказ Министерства энергетики РФ от 29.11.2016 г. № 1256
1 | 6.4. | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (этап 3) (блок №1) | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - |  | 0% | 1.1268 |  |  |  | развитие информационной инфраструктуры
1 | 7. | Реконструкция нежилых помещений | [13 empty] | 0% | 35.1994
1 | 7.1. | Реконструкция нежилых помещений по адресу ул. Шевченко, 62а | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2016 | 2016 | - | - | - | - |  | 0% | 35.1994 |  |  |  | обеспечение оптимальных условий труда обслуживающего персонала
1 | 8. | Модернизация систем видеонаблюдения | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - |  | 0% | 4.3907 |  |  |  | Обеспечение информационной безопасности, повышение эффективности системы управления безопасностью компании
1 | 9. | Приобретение материальных активов | [14 empty] | 8.7362
1 | 9.1. | Система электронной очереди | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - |  | 0% | 0.5318 |  |  |  | повышение качества обслуживания потребителей |  | Приказ Министерства энергетики №186 от 15.04.14
1 | 9.2. | Телефонная станция | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - |  | 0% | 1.1397 |  |  |  | повышение качества обслуживания потребителей |  | Приказ Министерства энергетики РФ от 29.11.2016 г. № 1256
1 | 9.3. | Сервер | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - |  | 0% | 0.68928 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники
1 | 9.4. | Информационно-вычислительная техника | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2018 | 2019 | - | - | - | - |  | 0% | 4.0084 |  |  |  | развитие информационной инфраструктуры
1 | 9.5. | Пассажирский лифт | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - |  | 0% | 2.2399 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники
1 | 9.6. | Тренажер для оказания первой помощи на месте происшествия | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - |  | 0% | 0.1272 |  |  |  | организация обучения работников оказанию первой помощи пострадавшим на производстве
* в том числе: - степень износа электрооборудования - срок вывода из эксплуатации электрооборудования - уровень технического оснащения электрооборудования - требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежног
** - определяется исходя из выполнения графика строительства
*** в текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать)
**** приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3)
|  | Технический директор | [5 empty] | Р.Х. Валитов
|  | Директор по развитию и реализации услуг | [5 empty] | Е.Б. Телкова
|  | Директор по экономике и финансам | [5 empty] | В.М. Афанасьева
|  | Зам.начальника ПТС | [5 empty] | Е.Г. Зуева

## Лист4 (hidden)
КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | АВБбШв 4х120 АВБбШв 4х185 СИП 4х70 | 0,86 0,74 2
КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | АВБбШв 4х120 АВБбШв 4х185 СИП 4х70 | 0,64 0,6 2,16
КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | АВБбШв 4х120 АВБбШв 4х185 СИП 4х70 | 0,81 0,71 2,46
КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | АВБбШв 4х120 АВБбШв 4х185 СИП 4х70 | 0,64 0,6 2,16
КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | АВБбШв 4х120 АВБбШв 4х185 СИП 4х70 | 1,3 0,77 2,41
без НДС
|  | Сметная стоимость 2001 г, без НДС | ПИР | СМР | Материалы и механизмы | Прочее | Всего с НДС | ПИР | СМР | оборудование и материалы
Кабель 2 в траншеи | ААБ 3х240 | 502126.3405 | 35148.8438 | 121077.4577 | 307086.1225 | 73962.7604
Прокол 2 в траншеи | ААБ 3х240 | 2530803.8018 | 177156.2661 | 667089.4775 | 561678.7928 | 1302035.5315
Кабель 2 в траншеи | ААБ 3х185 | 449890.6234 | 31492.3436 | 117129.445 | 259335.0631 | 73426.1153
Прокол 2 в траншеи | ААБ 3х185 | 2481010.955 | 173670.7668 | 617116.4505 | 561858.973 | 1302035.5315
Кабель 2 в траншеи | АВБбШв 4х150 | 356675.352 | 24967.2746 | 110795.6673 | 174409.5207 | 71470.164
Прокол 2 в траншеи | АВБбШв 4х150 | 2296617.4836 | 160763.2239 | 651481.9881 | 343099.964 | 1302035.5315
Кабель 2 в траншеи | АВБбШв 4х240 | 443030.4275 | 31012.1299 | 116814.651 | 253305.818 | 72909.9586
Прокол 2 в траншеи | АВБбШв 4х240 | 2378799.0838 | 166515.9359 | 655035.9487 | 421727.6036 | 1302035.5315
Кабель 2 в траншеи | АВБбШв 4х185 | 368700.8811 | 25809.0617 | 111315.7153 | 185915.0018 | 71470.164
Воздушка на ж/б опорах | СИП 3х95 | 220743.8493 | 15452.0695 | 49263.6802 | 158326.0407 | 13154.1283
Кабель 1 в траншеи | АВБбШв 4х120 | 194591.9838 | 13621.4389 | 55575.5874 | 94277.9117 | 44738.4847
Прокол 1 в траншеи | АВБбШв 4х120 | 1132385.6757 | 79266.9973 | 320026.4144 | 162895.5676 | 649463.6937
Воздушка на ж/б опорах | СИП 4х70 | 230043.7047 | 16103.0593 | 36874.4582 | 183089.7658 | 10079.4807

## Ставки и сметы (hidden)
ТП и КЛ
| Признак | Ставка | Индексы 4 кв. 2013г. |  |  | Стоимость 1 км/ 1 КТП без НДС | Примечание | Сметная стоимость 4 кв. 2013г, руб. без НДС | ПИР | СМР | Материалы и механизмы | Прочее
2КТП | 2х630 | 211.76 | 6.48 |  |  | 1728978.048 | 1-ИП-12 | 1615893.3588 | 113112.5351 | 86634.5063 | 1495949.1326 | 33309.72
2КТП | 2х160 | 659.68 | 6.48 |  |  | 1367912.448 | 3-ИП-12 | 1278415.3075 | 89489.0715 | 78454.6161 | 1168954.8274 | 31005.864
2КТП | 2х250 | 450.62 | 6.48 |  |  | 1460008.8 | 5-ИП-12 | 1364483.14 | 95513.8198 | 86634.5045 | 1244538.9154 | 33309.72
2КТП | 2х1000 | 165.49 | 6.48 |  |  | 2144750.4 | 2-ИП-12 | 2004458.8446 | 140312.1191 | 86634.5063 | 1884514.6183 | 33309.72
КТП | 400 | 296.15 | 6.48 |  |  | 767620.8 | 15-ИП-12 | 717407.2765 | 50218.5094 | 45292.2754 | 658561.7417 | 13553.2594
Кабель 2 в траншеи | ААБ 3х240 | 537275.18 | 5.65 |  |  | 3035604.767 | 67-ИП-12 | 2837013.8241 | 198590.9677 | 684087.6358 | 1735036.5923 | 417889.596
Прокол 2 в траншеи | ААБ 3х240 | 270796.01 | 5.65 |  |  | 15299974.565 | 73-ИП-12 | 14299041.4802 | 1000932.9036 | 3769055.5477 | 3173485.1793 | 7356500.7532
Кабель 2 в траншеи | ААБ 3х185 | 481382.97 | 5.65 |  |  | 2719813.7805 | 66-ИП-12 | 2541882.0223 | 177931.7416 | 661781.3645 | 1465243.1063 | 414857.5515
Прокол 2 в траншеи | ААБ 3х185 | 265468.17 | 5.65 |  |  | 14998951.605 | 72-ИП-12 | 14017711.8955 | 981239.8327 | 3486707.945 | 3174503.1973 | 7356500.7532
Кабель 2 в траншеи | АВБбШв 4х150 | 381642.63 | 5.65 |  |  | 2156280.8595 | 43-ИП-12 | 2015215.7386 | 141065.1017 | 625995.5201 | 985413.7921 | 403806.4264
Прокол 2 в траншеи | АВБбШв 4х150 | 245738.07 | 5.65 |  |  | 13884200.955 | 59-ИП-12 | 12975888.7823 | 908312.2148 | 3680873.2327 | 1938514.7964 | 7356500.7532
Кабель 2 в траншеи | АВБбШв 4х240 | 474042.56 | 5.65 |  |  | 2678340.464 | 61-ИП-12 | 2503121.9156 | 175218.5341 | 660002.778 | 1431177.8718 | 411941.2659
Прокол 2 в траншеи | АВБбШв 4х240 | 254531.5 | 5.65 |  |  | 14381029.75 | 45-ИП-12 | 13440214.8236 | 940815.0377 | 3700953.1101 | 2382760.9604 | 7356500.7532
Кабель 2 в траншеи | АВБбШв 4х185 | 394509.94 | 5.65 |  |  | 2228981.161 | 44-ИП-12 | 2083159.9781 | 145821.1985 | 628933.7915 | 1050419.7602 | 403806.4264
Воздушка на ж/б опорах | СИП 3х95 | 236195.92 | 4.74 |  |  | 1119568.6608 | 85-ИП-12 | 1046325.8456 | 73242.8092 | 233509.8444 | 750465.4331 | 62350.5682
Кабель 1 в траншеи | АВБбШв 4х120 | 208213.42 | 5.65 |  |  | 1176405.823 | 34-ИП-12 | 1099444.7084 | 76961.1296 | 314002.0687 | 532670.2012 | 252772.4385
Прокол 1 в траншеи | АВБбШв 4х120 | 121165.27 | 5.65 |  |  | 6845837.755 | 50-ИП-12 | 6397979.0676 | 447858.5347 | 1808149.2414 | 920359.9568 | 3669469.8694
Воздушка на ж/б опорах | СИП 4х70 | 246146.76 | 4.74 |  |  | 1166735.6424 | 77-ИП-12 | 1090407.1602 | 76328.5012 | 174784.9321 | 867845.4898 | 47776.7383
| Признак | Индексы 3 кв. 2012 г. | Сметная стоимость 3 кв. 2012 г. без НДС | ПИР | СМР | Материалы и механизмы | Прочее | Сметная стоимость 2001 г, без НДС | ПИР | СМР | Материалы и механизмы | Прочее
2КТП | 2х630 | 6.3 | 1571007.4322 | 109970.5203 | 84227.9922 | 1454394.99 | 32384.45 | 249366.2591 | 17455.6381 | 13369.5226 | 230856.3476 | 5140.3889
2КТП | 2х160 | 6.3 | 1242903.7712 | 87003.264 | 76275.3212 | 1136483.86 | 30144.59 | 197286.3129 | 13810.0419 | 12107.1938 | 180394.2635 | 4784.8556
2КТП | 2х250 | 6.3 | 1326580.8305 | 92860.6581 | 84227.9905 | 1209968.39 | 32384.45 | 210568.3858 | 14739.787 | 13369.5223 | 192058.4746 | 5140.3889
2КТП | 2х1000 | 6.3 | 1948779.4322 | 136414.5603 | 84227.9922 | 1832166.99 | 32384.45 | 309330.0686 | 21653.1048 | 13369.5226 | 290820.1571 | 5140.3889
КТП | 400 | 6.3 | 697479.2966 | 48823.5508 | 44034.1566 | 640268.36 | 13176.78 | 110710.9995 | 7749.77 | 6989.5487 | 101629.8984 | 2091.5524
Кабель 2 в траншеи | ААБ 3х240 | 5.55 | 2786801.19 | 195076.0833 | 671979.89 | 1704327.98 | 410493.32 | 502126.3405 | 35148.8438 | 121077.4577 | 307086.1225 | 73962.7604
Прокол 2 в траншеи | ААБ 3х240 | 5.55 | 14045961.1 | 983217.277 | 3702346.6 | 3117317.3 | 7226297.2 | 2530803.8018 | 177156.2661 | 667089.4775 | 561678.7928 | 1302035.5315
Кабель 2 в траншеи | ААБ 3х185 | 5.55 | 2496892.96 | 174782.5072 | 650068.42 | 1439309.6 | 407514.94 | 449890.6234 | 31492.3436 | 117129.445 | 259335.0631 | 73426.1153
Прокол 2 в траншеи | ААБ 3х185 | 5.55 | 13769610.8 | 963872.756 | 3424996.3 | 3118317.3 | 7226297.2 | 2481010.955 | 173670.7668 | 617116.4505 | 561858.973 | 1302035.5315
Кабель 2 в траншеи | АВБбШв 4х150 | 5.55 | 1979548.2034 | 138568.3742 | 614915.9534 | 967972.84 | 396659.41 | 356675.352 | 24967.2746 | 110795.6673 | 174409.5207 | 71470.164
Прокол 2 в траншеи | АВБбШв 4х150 | 5.55 | 12746227.0339 | 892235.8924 | 3615725.0339 | 1904204.8 | 7226297.2 | 2296617.4836 | 160763.2239 | 651481.9881 | 343099.964 | 1302035.5315
Кабель 2 в траншеи | АВБбШв 4х240 | 5.55 | 2458818.8729 | 172117.3211 | 648321.3129 | 1405847.29 | 404650.27 | 443030.4275 | 31012.1299 | 116814.651 | 253305.818 | 72909.9586
Прокол 2 в траншеи | АВБбШв 4х240 | 5.55 | 13202334.9153 | 924163.4441 | 3635449.5153 | 2340588.2 | 7226297.2 | 2378799.0838 | 166515.9359 | 655035.9487 | 421727.6036 | 1302035.5315
Кабель 2 в траншеи | АВБбШв 4х185 | 5.55 | 2046289.89 | 143240.2923 | 617802.22 | 1031828.26 | 396659.41 | 368700.8811 | 25809.0617 | 111315.7153 | 185915.0018 | 71470.164
Воздушка на ж/б опорах | СИП 3х95 | 4.91 | 1083852.3 | 75869.661 | 241884.67 | 777380.86 | 64586.77 | 220743.8493 | 15452.0695 | 49263.6802 | 158326.0407 | 13154.1283
Кабель 1 в траншеи | АВБбШв 4х120 | 5.55 | 1079985.51 | 75598.9857 | 308444.51 | 523242.41 | 248298.59 | 194591.9838 | 13621.4389 | 55575.5874 | 94277.9117 | 44738.4847
Прокол 1 в траншеи | АВБбШв 4х120 | 5.55 | 6284740.5 | 439931.835 | 1776146.6 | 904070.4 | 3604523.5 | 1132385.6757 | 79266.9973 | 320026.4144 | 162895.5676 | 649463.6937
Воздушка на ж/б опорах | СИП 4х70 | 4.91 | 1129514.59 | 79066.0213 | 181053.59 | 898970.75 | 49490.25 | 230043.7047 | 16103.0593 | 36874.4582 | 183089.7658 | 10079.4807
РП,ЗПП-Т, ГПП
[5 empty] | Стоимость, руб. с НДС | Стоимость, руб. без НДС | Примечание | Сметная стоимость 4 кв. 2013г, руб. без НДС | ПИР | СМР | Материалы и механизмы | Прочее
Строительная часть РП |  |  |  |  | 2472265.554 | 2095140.3 | 20-ИП-12-1 | 2095140.3 | 146659.821 | 775998.12 | 1168683.94 | 150458.24
Оборудование РП |  |  |  |  | 10362167.3568 | 8781497.76 | 102-КЛ-14-2 | 8781497.76 | 614704.8432 | 409863.26 | 8322692.58 | 48941.92
Пуско-наладочные работы |  |  |  |  | 255373.0984 | 216417.88 | О9-О1-О2 | 216417.88 | 15149.2516 | 216417.88 | 0 | 0
Реконструкция оборудования ЗПП-Т 10 кВ |  |  |  |  | 28787972.66 | 24396587 | 1-ИП-15-1 | 24396587 | 1707761.09 | 1398294.27 | 22818186.04 | 180106.69
Пуско-наладочные работы 10 кВ |  |  |  |  | 1265493.5016 | 1072452.12 | 3-ИП-15-1 | 1072452.12 | 75071.6484 | 973087.05 | 59858.47 | 39506.6
Реконструкция оборудования ЗПП-Т 35 кВ |  |  |  |  | 25921709.1416 | 21967550.12 | 1-ИП-15-2 | 21967550.12 | 1537728.5084 | 1783802.55 | 19909580.24 | 274167.33
Пуско-наладочные работы 35 кВ |  |  |  |  | 8397870.1616 | 7116839.12 | 3-ИП-15-2 | 7116839.12 | 498178.7384 | 1198888.97 | 5842927.08 | 75023.07
Реконструкция оборудования ГПП 10 кВ |  |  |  |  | 35634005.4106 | 30198309.67 | 2-ИП-15-1 | 30198309.67 | 2113881.6769 | 1622530.92 | 28370837.04 | 204941.71
Пуско-наладочные работы 10 кВ |  |  |  |  | 1521679.9622 | 1289559.29 | 4-ИП-15-1 | 1289559.29 | 90269.1503 | 1170275.37 | 71830.16 | 47453.76
Реконструкция оборудования ГПП 35 кВ |  |  |  |  | 24102460.7678 | 20425814.21 | 2-ИП-15-2 | 20425814.21 | 1429806.9947 | 1489175.22 | 18726323.01 | 210315.98
Пуско-наладочные работы 35 кВ |  |  |  |  | 8559543.413 | 7253850.35 | 4-ИП-15-2 | 7253850.35 | 507769.5245 | 1292083.74 | 5881776.56 | 79990.05
Учеты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Стоимость, руб. без НДС |  | Сметная стоимость 4 кв. 2013г, руб. без НДС | ПИР | СМР | Материалы и механизмы | Прочее
Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций | 114 | 40 | 40 | 40 | 40 | 7050.18 | 9-У-2014 | 7050.18 | 0 | 665.84 | 6145.74 | 238.6
| 53 | 60 | 60 | 60 | 60 | 11279.09 | 1-У-2014 | 11279.09 | 0 | 3751.48 | 7006.13 | 521.48
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22780.91 | 6-У-2014 | 22780.91 | 0 | 18590.45 | 4190.46 | 0
Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ | 392 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8322.4 | 3-У-2014 | 8322.4 | 0 | 314.03 | 7599.2 | 409.17
| 839 | 500 | 500 | 500 | 500 | 17668.65 | 4-У-2014 | 17668.65 | 0 | 1535.17 | 15022.58 | 1110.9
Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | 80 | 36 | 36 | 36 | 36 | 58744.36 | 5-У-2014 | 58744.36 | 0 | 22865.35 | 35256.4 | 622.61
| 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 63476.45 | 2-У-2014 | 63476.45 | 0 | 23631.11 | 38924.26 | 921.08
Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | 119 | 118 | 118 | 118 | 118 | 21666.79 | 2-НК-14 | 21666.79 | 0 | 7064.5 | 13876.65 | 725.64
Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | 67 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25017.65 | 7-У-2014 | 25017.65 | 0 | 7193.93 | 17416.56 | 407.16
| 0 | 18 | 27 | 27 | 27 | 15061.77 | 8-У-2014 | 15061.77 | 0 | 3185 | 11822.01 | 54.76
Телемеханика | [5 empty] | 510000
Диспетчеризация | [5 empty] | 380000
Оформление земельных участков
Стоимость, руб. без НДС
ТП | [5 empty] | 270214.49
топографо-геодезические работы | [5 empty] | 197545 | смета УМП ГорАПбюро
формирование зем.участков,получение ГПЗУ, межевание, вынос в натуру | [5 empty] | 57669.49 | калькуляция ООО "Свет Хаус"
регистрация права собственности | [5 empty] | 15000 | гос.пошлина
КЛ | [5 empty] | 388459.37
инженерно-геодезические изыскания | [5 empty] | 100511.38 | смета 1а УМП ГорАПбюро
землеустроительные работы | [5 empty] | 84061.57 | смета УМП ГорАПбюро
межевание | [5 empty] | 82607.76 | смета УМП ГорАПбюро
вынос в натуру | [5 empty] | 42682.5 | договор
исполнительная съемка | [5 empty] | 63596.16 | договор
регистрация права собственности | [5 empty] | 15000 | гос.пошлина
ВЛ | [5 empty] | 133408.44
землеустроительные работы | [5 empty] | 69862.3 | смета УМП ГорАПбюро
межевание | [5 empty] | 48546.14 | смета УМП ГорАПбюро
регистрация права собственности | [5 empty] | 15000 | гос.пошлина