## F1115_1037000158513_12_69_0
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от "25" апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за III квартал 2021 года
Отчет о реализации инвестиционной программы_____________ООО "Горсети"_____________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области № 6-344 от 31.10.2019г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | факт база | план прогноз | индекс | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2021, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2021, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[10 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал
[8 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 51 | 52 | 53 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 74.2694 | 82.7826 | 0 | 0 | 138.89 | 73.1906 | 616.8159 | 170.784 | 54.9233 | 4.3509 | 4.3509 | 35.145 | 18.548 | 34.7507 | 32.0243 | 96.5375 | 0 | 66.4681 | 561.8926 | -19.3233 | 92.15% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 42.6567 | 25.9803 | 0 | 0 | 57.19 | 42.3182 | 378.6031 | 109.3435 | 22.0643 | 0.52561 | 0.52561 | 26.5017 | 9.9739 | 26.5017 | 11.5648 | 55.8145 | 0 | 39.6175 | 356.5388 | -31.4647 | 43.64% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 25.4546 | 46.7538 | 0 | 0 | 32.68 | 24.8453 | 191.3041 | 47.7984 | 23.5327 | 3.8253 | 3.8253 | 8.2489 | 8.5741 | 8.2489 | 11.1333 | 27.4752 | 0 | 21.9649 | 167.7714 | 3.2095 | 135% | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 6.1581 | 10.0485 | 0 | 0 | 49.02 | 6.0271 | 46.9086 | 13.6422 | 9.3262 | 0 | 0 | 0.39431 | 0 | 0 | 9.3262 | 13.2478 | 0 | 4.8856 | 37.5824 | 8.9319 | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 42.6567 | 25.9803 | 0 | 0 | 57.19 | 42.3182 | 378.6031 | 109.3435 | 22.0643 | 0.52561 | 0.52561 | 26.5017 | 9.9739 | 26.5017 | 11.5648 | 55.8145 | 0 | 39.6175 | 356.5388 | -31.4647 | 43.64% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 6.9383 | 9.3127 | 0 | 0 | 24.51 | 6.8169 | 54.428 | 34.4529 | 2.4822 | 0 | 0 | 1.7134 | 0.72862 | 1.7134 | 1.7536 | 31.0261 | 0 | 6.5131 | 51.9458 | -0.94458 | 102.3% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 6.9383 | 9.3127 | 0 | 0 | 24.51 | 6.8169 | 54.428 | 34.4529 | 2.4822 | 0 | 0 | 1.7134 | 0.72862 | 1.7134 | 1.7536 | 31.0261 | 0 | 6.5131 | 51.9458 | -0.94458 | 102.3% | нд
1.2.1.2.1 | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | J_0000060027 | 1.1673 | 4.6762 |  |  | 8.17 | 1.1063 | 5.6118 | 5.1403 | 1.7536 | 0 | 0 | 1.7134 | 0 | 1.7134 | 1.7536 | 1.7135 | 0 | 0.89168 | 3.8582 | -1.6732 | 51.17% | Проект реализован не в полном объеме
1.2.1.2.2 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | J_000006089 | 3.1264 | 4.6365 |  |  | 8.17 | 3.066 | 25.0172 | 5.5137 | 0.72862 | 0 | 0 | 0 | 0.72862 | 0 | 0 | 5.5137 | 0 | 2.9768 | 24.2886 | 0.72862 | нд | нд
1.2.1.2.4 | Реконструкция РП "Сибкартель" | J_0000000030 | 2.6446 | 0 |  |  | 8.17 | 2.6446 | 23.799 | 23.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.799 | 0 | 2.6446 | 23.799 | 0 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 35.7185 | 16.6676 | 0 | 0 | 32.68 | 35.5013 | 324.1751 | 74.8906 | 19.5821 | 0.52561 | 0.52561 | 24.7883 | 9.2453 | 24.7883 | 9.8112 | 24.7883 | 0 | 33.1044 | 304.593 | -30.5201 | 39.58% | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 19.8497 | 0 | 0 | 0 | 16.34 | 19.8497 | 190.2264 | 44.4307 | 17.3522 | 0.52561 | 0.52561 | 14.635 | 9.1708 | 14.635 | 7.6558 | 14.635 | 0 | 17.7258 | 172.8742 | -12.4435 | 52.31% | нд
1.2.3.1.1 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными КЛ от ТП | J_0000060023 | 14.0011 | 0 |  |  | 8.17 | 14.0011 | 134.046 | 31.2894 | 10.2576 | 0.52561 | 0.52561 | 10.2546 | 6.1741 | 10.2546 | 3.5578 | 10.2546 | 0 | 12.7456 | 123.7884 | -10.7772 | 48.76% | Изменеение количества обращений потребителей за технологическим присоединением по отношению к планируемому количеству
1.2.3.1.2 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от ВЛ-0,4кВ | J_0000060024 | 5.8485 | 0 |  |  | 8.17 | 5.8485 | 56.1804 | 13.1413 | 7.0946 | 0 | 0 | 4.3804 | 2.9966 | 4.3804 | 4.098 | 4.3804 | 0 | 4.9802 | 49.0858 | -1.6663 | 80.98% | Изменеение количества обращений потребителей за технологическим присоединением по отношению к планируемому количеству
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 15.8688 | 16.6676 | 0 | 0 | 16.34 | 15.6516 | 133.9487 | 30.4598 | 2.2299 | 0 | 0 | 10.1533 | 0.074532 | 10.1533 | 2.1554 | 10.1533 | 0 | 15.3787 | 131.7188 | -18.0766 | 21.23% | нд
1.2.3.5.1 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | J_0000060026 | 3.1359 | 4.5083 |  |  | 8.17 | 3.0772 | 25.2168 | 4.7342 | 0.45889 | 0 | 0 | 1.5781 | 0.074532 | 1.5781 | 0.38436 | 1.5781 | 0 | 3.021 | 24.7579 | -2.6972 | 14.54% | Изменеение количества обращений потребителей за технологическим присоединением по отношению к планируемому количеству
1.2.3.5.2 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | J_0000060025 | 12.7329 | 12.1593 |  |  | 8.17 | 12.5744 | 108.7319 | 25.7256 | 1.771 | 0 | 0 | 8.5752 | 0 | 8.5752 | 1.771 | 8.5752 | 0 | 12.3577 | 106.9608 | -15.3794 | 10.33% | Изменеение количества обращений потребителей за технологическим присоединением по отношению к планируемому количеству
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 25.4546 | 46.7538 | 0 | 0 | 32.68 | 24.8453 | 191.3041 | 47.7984 | 23.5327 | 3.8253 | 3.8253 | 8.2489 | 8.5741 | 8.2489 | 11.1333 | 27.4752 | 0 | 21.9649 | 167.7714 | 3.2095 | 135% | нд
1.4.1 | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ | J_0000500016 | 15.8753 | 27.3318 |  |  | 8.17 | 15.5191 | 122.0842 | 28.5722 | 23.426 | 3.8253 | 3.8253 | 8.2489 | 8.5741 | 8.2489 | 11.0266 | 8.2489 | 0 | 12.6518 | 98.6582 | 3.1028 | 115.3% | Изменение соотношения прокладки лэп по способоам прокладки (кабельно и воздушное исполнение) в результате обращения потребителей за технологическим присоединением
1.4.2 | Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района | J_100456002 | 3.5662 | 6.9116 |  |  | 8.17 | 3.4761 | 25.7174 | 5.7587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7587 | 0 | 3.4761 | 25.7174 | 0 | нд | нд
1.4.3 | Установка реклоузеров | J_0000000815 | 0.97978 | 4.2263 |  |  | 8.17 | 0.9247 | 4.4131 | 4.4085 | 0.1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1067 | 4.4085 | 0 | 0.91164 | 4.3064 | 0.1067 | нд | нд
1.4.4 | Установка трансформаторов в ТП | J_0200000018 | 5.0334 | 8.2841 |  |  | 8.17 | 4.9254 | 39.0894 | 9.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.059 | 0 | 4.9254 | 39.0894 | 0 | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 6.1581 | 10.0485 | 0 | 0 | 49.02 | 6.0271 | 46.9086 | 13.6422 | 9.3262 | 0 | 0 | 0.39431 | 0 | 0 | 9.3262 | 13.2478 | 0 | 4.8856 | 37.5824 | 8.9319 | нд | нд
1.6.1 | Приобретение автогидроподъемника | J_0000007038 | 4.0491 | 6.9938 |  |  | 8.17 | 3.9579 | 31.1157 | 7.2875 | 7.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2725 | 7.2875 | 0 | 3.0678 | 23.8432 | 7.2725 | нд | нд
1.6.3 | Приобретение бригадного автомобиля | J_0000007034 | 0.59063 | 0.81964 |  |  | 8.17 | 0.57995 | 4.4759 | 1.0127 | 1.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0125 | 1.0127 | 0 | 0.45602 | 3.4634 | 1.0125 | нд | нд
1.6.5 | Приобретение информационно-вычислительной техники | J_0000000814 | 0.87733 | 1.8568 |  |  | 8.17 | 0.85313 | 6.2854 | 1.5994 | 0.36823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36823 | 1.5994 | 0 | 0.80806 | 5.9171 | 0.36823 | нд | нд
1.6.6 | Приобретение легкового служебного автомобиля | J_0000007035 | 0.22996 | 0.37833 |  |  | 8.17 | 0.22503 | 1.6835 | 0.39431 | 0 | 0 | 0 | 0.39431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22503 | 1.6835 | -0.39431 | 0% | Закупка не состоялась ввиду отсутствия участников закупки
1.6.9 | Приобретение токарно-винторезочного станка | J_0000000849 | 0.15725 | 0 |  |  | 8.17 | 0.15725 | 1.3482 | 1.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3482 | 0 | 0.15725 | 1.3482 | 0 | нд | нд
1.6.13 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №3) | J_0000007044 | 0.25381 | 0 |  |  | 8.17 | 0.25381 | 2 | 2 | 0.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.673 | 2 | 0 | 0.17143 | 1.327 | 0.673 | нд | нд
| Исполнительный директор |  | М.В. Резников
| Директор по экономике и финансам |  | В.М. Афанасьева
| Зам.директора по эконмике и финансам - начальник ОБПиТО |  | Н.П. Зудилова