## F0329_1037000158513_02_69_0
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от "25" апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год 2020
Отчет о реализации инвестиционной программы_____________ООО "Горсети"_____________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области № 6-344 от 31.10.2019г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
[23 empty] | 143.3577 | #REF!
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) |  | факт база | план прогноз | индекс | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2020, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2020, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений года 2020 |  |  |  | Причины отклонений
[12 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет |  |  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 51 | 52 | 53 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 58.3548 | 540.7004 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 58.3548 | 540.7004 | 16.365 | 143.3577 | 14.946 | 130.9268 | 56.6486 | 409.7736 | -1.4191 | -12.4309 | -8.671% | -8.671% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 23.0105 | 215.1549 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 23.0105 | 215.1549 | 5.8703 | 51.4242 | 5.0248 | 44.0171 | 22.4369 | 171.1377 | -0.84555 | -7.4071 | -14.4% | -14.4% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0.79045 | 5.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.76 | 0.79045 | 5.3713 | 0.61316 | 5.3713 | 0.61328 | 5.3724 | 0.72044 | -0.0010951 | 0.00012501 | 0.0010951 | 0.02039% | 0.02039% | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 25.4546 | 238.0579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.04 | 25.4546 | 238.0579 | 5.8799 | 51.5079 | 5.3372 | 46.7538 | 24.8453 | 191.3041 | -0.54271 | -4.7541 | -9.23% | -9.23% | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 9.0993 | 82.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6 | 9.0993 | 82.1164 | 4.0016 | 35.0544 | 3.9707 | 34.7836 | 8.646 | 47.3328 | -0.030916 | -0.27083 | -0.7726% | -0.7726% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 23.0105 | 215.1549 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 23.0105 | 215.1549 | 5.8703 | 51.4242 | 5.0248 | 44.0171 | 22.4369 | 171.1377 | -0.84555 | -7.4071 | -14.4% | -14.4% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 7.1417 | 64.5386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.28 | 7.1417 | 64.5386 | 3.9645 | 34.729 | 3.1221 | 27.3495 | 6.7853 | 37.189 | -0.8424 | -7.3794 | -21.25% | -21.25% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 7.1417 | 64.5386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.28 | 7.1417 | 64.5386 | 3.9645 | 34.729 | 3.1221 | 27.3495 | 6.7853 | 37.189 | -0.8424 | -7.3794 | -21.25% | -21.25% | нд
1.2.1.2.1 | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | J_0000060027 | 1.1673 | 10.288 | 0 | 0 |  |  | 8.76 | 1.1673 | 10.288 | 0.58764 | 5.1477 | 0.53381 | 4.6762 | 1.1063 | 5.6118 | -0.053826 | -0.47151 | -9.16% | -9.16% | Экономия денежных средств по результатам закупочной процедуры
1.2.1.2.2 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | J_000006089 | 3.1264 | 29.6537 | 0 | 0 |  |  | 8.76 | 3.1264 | 29.6537 | 0.569 | 4.9844 | 0.52928 | 4.6365 | 3.066 | 25.0172 | -0.039717 | -0.34792 | -6.98% | -6.98% | Уменьшение количества вспомогательного оборудования в связи с уточнением количества ячеек РУ-10кВ РП в целях оптимизации схемы электроснабжения
1.2.1.2.3 | Реконструкция РП "ЛПК" | J_0000000029 | 2.848 | 24.5968 | 0 | 0 |  |  | 8.76 | 2.848 | 24.5968 | 2.8079 | 24.5968 | 2.059 | 18.0369 | 2.613 | 6.56 | -0.74886 | -6.56 | -26.67% | -26.67% | Экономия денежных средств в результате применения эквивалентного оборудования РУ-10кВ по отношению к ранее заявленному в закупочной документации
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 15.8688 | 150.6163 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 15.8688 | 150.6163 | 1.9058 | 16.6952 | 1.9027 | 16.6676 | 15.6516 | 133.9487 | -0.0031545 | -0.027633 | -0.1655% | -0.1655% | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 15.8688 | 150.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.52 | 15.8688 | 150.6163 | 1.9058 | 16.6952 | 1.9027 | 16.6676 | 15.6516 | 133.9487 | -0.0031545 | -0.027633 | -0.1655% | -0.1655% | нд
1.2.3.5.1 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | J_0000060026 | 3.1359 | 29.7251 | 0 | 0 |  |  | 8.76 | 3.1359 | 29.7251 | 0.51106 | 4.4769 | 0.51465 | 4.5083 | 3.0772 | 25.2168 | 0.0035898 | 0.031447 | 0.7024% | 0.7024% | нд
1.2.3.5.2 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | J_0000060025 | 12.7329 | 120.8911 | 0 | 0 |  |  | 8.76 | 12.7329 | 120.8911 | 1.3948 | 12.2184 | 1.388 | 12.1593 | 12.5744 | 108.7319 | -0.0067443 | -0.05908 | -0.4835% | -0.4835% | нд
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0.79045 | 5.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.76 | 0.79045 | 5.3713 | 0.61316 | 5.3713 | 0.61328 | 5.3724 | 0.72044 | -0.0010951 | 0.00012501 | 0.0010951 | 0.02039% | 0.02039% | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0.79045 | 5.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.76 | 0.79045 | 5.3713 | 0.61316 | 5.3713 | 0.61328 | 5.3724 | 0.72044 | -0.0010951 | 0.00012501 | 0.0010951 | 0.02039% | 0.02039% | нд
1.3.2.1 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Ленинского района | J_000400004 | 0.79045 | 5.3713 | 0 | 0 |  |  | 8.76 | 0.79045 | 5.3713 | 0.61316 | 5.3713 | 0.61328 | 5.3724 | 0.72044 | -0.0010951 | 0.00012501 | 0.0010951 | 0.02039% | 0.02039% | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 25.4546 | 238.0579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.04 | 25.4546 | 238.0579 | 5.8799 | 51.5079 | 5.3372 | 46.7538 | 24.8453 | 191.3041 | -0.54271 | -4.7541 | -9.23% | -9.23% | нд
1.4.1 | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ | J_0000500016 | 15.8753 | 149.4159 | 0 | 0 |  |  | 8.76 | 15.8753 | 149.4159 | 3.1303 | 27.4213 | 3.1201 | 27.3318 | 15.5191 | 122.0842 | -0.010219 | -0.089521 | -0.3265% | -0.3265% | нд
1.4.2 | Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района | J_100456002 | 3.5662 | 32.629 | 0 | 0 |  |  | 8.76 | 3.5662 | 32.629 | 1.2742 | 11.1616 | 0.789 | 6.9116 | 3.4761 | 25.7174 | -0.48515 | -4.2499 | -38.08% | -38.08% | 1. Перенос сроков технологического присоединения к электрическим сетям и строительства сетей 0,4кВ по инициативе Заявителей по ул.Гоголя. 2. Уточнение местоположения трансформаторной подстанции по ул.Куйбышева и протяженности ЛЭП в результате оформления разрешения на использование земель и подготовки проектной документации. 3. Экономия денежных средств в результате удешевления стоимости оборудования
1.4.3 | Установка реклоузеров | J_0000000815 | 0.97978 | 8.6394 | 0 | 0 |  |  | 8.76 | 0.97978 | 8.6394 | 0.48298 | 4.2309 | 0.48245 | 4.2263 | 0.9247 | 4.4131 | -0.00052839 | -0.0046287 | -0.1094% | -0.1094% | нд
1.4.4 | Установка трансформаторов в ТП | J_0200000018 | 5.0334 | 47.3735 | 0 | 0 |  |  | 8.76 | 5.0334 | 47.3735 | 0.99248 | 8.6941 | 0.94567 | 8.2841 | 4.9254 | 39.0894 | -0.046809 | -0.41005 | -4.716% | -4.716% | Экономия денежных средств по результатам закупочной процедуры
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 9.0993 | 82.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6 | 9.0993 | 82.1164 | 4.0016 | 35.0544 | 3.9707 | 34.7836 | 8.646 | 47.3328 | -0.030916 | -0.27083 | -0.7726% | -0.7726% | нд
1.6.1 | Приобретение автогидроподъемника | J_0000007038 | 4.0491 | 38.1095 | 0 | 0 |  |  | 8.76 | 4.0491 | 38.1095 | 0.7984 | 6.994 | 0.79837 | 6.9938 | 3.9579 | 31.1157 | -2.467e-05 | -0.00021611 | -0.00309% | -0.00309% | нд
1.6.2 | Приобретение автокрана | J_0000007039 | 0.73023 | 6.3066 | 0 | 0 |  |  | 8.76 | 0.73023 | 6.3066 | 0.71994 | 6.3066 | 0.71908 | 6.2992 | 0.64815 | 0.0074774 | -0.00085358 | -0.0074774 | -0.1186% | -0.1186% | нд
1.6.3 | Приобретение бригадного автомобиля | J_0000007034 | 0.59063 | 5.2955 | 0 | 0 |  |  | 8.76 | 0.59063 | 5.2955 | 0.11093 | 0.97179 | 0.093566 | 0.81964 | 0.57995 | 4.4759 | -0.017369 | -0.15215 | -15.66% | -15.66% | Экономия денежных средств по результатам закупочной процедуры
1.6.4 | Приобретение дробилки | J_0000007041 | 0.036406 | 0.28688 | 0 | 0 |  |  | 8.76 | 0.036406 | 0.28688 | 0.032749 | 0.28688 | 0.033493 | 0.2934 | 0.032583 | -0.0065203 | 0.00074432 | 0.0065203 | 2.273% | 2.273% | Уточнение стоимости по результатам закупочной процедуры
1.6.5 | Приобретение информационно-вычислительной техники | J_0000000814 | 0.87733 | 8.1422 | 0 | 0 |  |  | 8.76 | 0.87733 | 8.1422 | 0.21269 | 1.8631 | 0.21196 | 1.8568 | 0.85313 | 6.2854 | -0.00072695 | -0.0063681 | -0.3418% | -0.3418% | нд
1.6.6 | Приобретение легкового служебного автомобиля | J_0000007035 | 0.22996 | 2.0618 | 0 | 0 |  |  | 8.76 | 0.22996 | 2.0618 | 0.043192 | 0.37836 | 0.043189 | 0.37833 | 0.22503 | 1.6835 | -3.387e-06 | -2.967e-05 | -0.007842% | -0.007842% | нд
1.6.7 | Приобретение листогибочного пресса | J_0000000848 | 0.13627 | 1.1211 | 0 | 0 |  |  | 8.76 | 0.13627 | 1.1211 | 0.12798 | 1.1211 | 0.10445 | 0.915 | 0.12435 | 0.20607 | -0.023525 | -0.20607 | -18.38% | -18.38% | Экономия денежных средств по результатам закупочной процедуры
1.6.8 | Приобретение самосвала | J_0000007036 | 0.20143 | 1.7397 | 0 | 0 |  |  | 8.76 | 0.20143 | 1.7397 | 0.19859 | 1.7397 | 0.24876 | 2.1792 | 0.17303 | -0.4395 | 0.050171 | 0.4395 | 25.26% | 25.26% | Уточнение стоимости по результатам закупочной процедуры
1.6.11 | Приобретение экскаватора | J_0000007037 | 1.6388 | 14.2532 | 0 | 0 |  |  | 8.76 | 1.6388 | 14.2532 | 1.2092 | 10.5929 | 1.1699 | 10.2483 | 1.5052 | 4.0049 | -0.03933 | -0.34453 | -3.252% | -3.252% | Экономия денежных по результатам закупочной процедуры
1.6.12 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №2) | J_0000007043 | 0.60914 | 4.8 | 0 | 0 |  |  | 8.76 | 0.60914 | 4.8 | 0.54795 | 4.8 | 0.54795 | 4.8 | 0.54659 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
| Исполнительный директор |  | М.В. Резников
| Директор по экономике и финансам |  | В.М. Афанасьева
| Зам.директора по эконмике и финансам - начальник ОБПиТО |  | Н.П. Зудилова
27.4213
5.5
3.7441