## F0329_1037000158513_01_69_0
[40 empty] | Приложение № 1 | [12 empty] | 0
[40 empty] | к приказу Минэнерго России | [13 empty] | 0
от "25" апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
за год 2020
Отчет о реализации инвестиционной программы_____________ООО "Горсети"_____________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области № 6-344 от 31.10.2019г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | [10 empty] | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2020, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2020 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2020, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложенийна 01.01.2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений года 2020 | [9 empty] | Причины отклонений
[19 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования |  |  | Утвержденный план 2018 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2018 года
|  |  |  | год | 1.ТП | 2.Тр | 3.СУ | 4.КЛ | 5.ВЛ | 6.Сигнализация/Телемеханика/телеметрия | 7.Приобретение имущества, программ, техники | 8.Запасной | 9.Порядковый номер | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования |  | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | [11 empty] | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 32.31 | 32.32 | 32.33 | 32.34 | 32.35 | 32.36 | 32.37 | 32.38 | 32.39 | 32.40
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | #REF! | 646.7829 | 222.861 | 0 | 646.7829 | 170.9997 | 0 | 0 | 170.9997 | 0 | 151.9185 | 0 | 0 | 151.9185 | 0 | 494.8644 | -19.0812 | -11.1586 | 0 | нд | 0 | нд | -19.0812 | -11.1586 | 0 | нд | нд | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | Г | Г | [9 empty] | #REF! | 256.1282 | 88.925 | 0 | 256.1282 | 60.6795 | 0 | 0 | 60.6795 | 0 | 50.148 | 0 | 0 | 50.148 | 0 | 205.9802 | -10.5315 | -17.3559 | 0 | нд | 0 | нд | -10.5315 | -17.3559 | 0 | нд | нд | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | Г | Г | [9 empty] | 54.46 | 6.4455 | 25.685 | 0 | 6.4455 | 6.4455 | 0 | 0 | 6.4455 | 0 | 6.387 | 0 | 0 | 6.387 | 0 | 0.058506 | -0.058506 | -0.9077 | 0 | нд | 0 | нд | -0.058506 | -0.9077 | 0 | нд | нд | #DIV/0! | 0 | 0 | 54.4548 | 0 | 16.233 | 0 | 0 | 16.233 | 0 | #REF! | #REF!
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | Г | Г | [9 empty] | 23.85 | 285.6695 | 108.251 | 0 | 285.6695 | 61.8095 | 0 | 0 | 61.8095 | 0 | 54.6076 | 0 | 0 | 54.6076 | 0 | 231.0619 | -7.2019 | -11.6517 | 0 | нд | 0 | нд | -7.2019 | -11.6517 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 23.8479 | 0 | 1.5778 | 0 | 0 | 1.5778 | 0 | #REF! | #REF!
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | Г | Г | [9 empty] | 46.9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | Г | Г | [9 empty] | #REF! | 98.5397 | 0 | 0 | 98.5397 | 42.0653 | 0 | 0 | 42.0653 | 0 | 40.7759 | 0 | 0 | 40.7759 | 0 | 57.7638 | -1.2894 | -3.0651 | 0 | нд | 0 | нд | -1.2894 | -3.0651 | 0 | нд | нд | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | #REF! | 256.1282 | 88.925 | 0 | 256.1282 | 60.6795 | 0 | 0 | 60.6795 | 0 | 50.148 | 0 | 0 | 50.148 | 0 | 205.9802 | -10.5315 | -17.3559 | 0 | нд | 0 | нд | -10.5315 | -17.3559 | 0 | нд | нд | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 32.75 | 75.3887 | 49.595 | 0 | 75.3887 | 40.6452 | 0 | 0 | 40.6452 | 0 | 31.5391 | 0 | 0 | 31.5391 | 0 | 43.8496 | -9.1061 | -22.4039 | 0 | нд | 0 | нд | -9.1061 | -22.4039 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 12.4687 | 0 | 6.8926 | 0 | 0 | 6.8926 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 32.75 | 75.3887 | 49.595 | 0 | 75.3887 | 40.6452 | 0 | 0 | 40.6452 | 0 | 31.5391 | 0 | 0 | 31.5391 | 0 | 43.8496 | -9.1061 | -22.4039 | 0 | нд | 0 | нд | -9.1061 | -22.4039 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 12.4687 | 0 | 6.8926 | 0 | 0 | 6.8926 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.1.2.1 | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | J_0000060027 | Е_0000060003 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 03 | 18.08 | 10.288 | 7.563 | 0 | 10.288 | 5.1477 | 0 | 0 | 5.1477 | 0 | 4.6762 | 0 | 0 | 4.6762 | 0 | 5.6118 | -0.47151 | -9.1597 | 0 | нд | 0 | нд | -0.47151 | -9.1597 | 0 | нд | Экономия денежных средств по результатам закупочной процедуры | 0% | 0 | 0 | 9.4518 | 0 | 4.3206 | 0 | 0 | 4.3206 | 0 | #REF! | #REF! | 0%
1.2.1.2.2 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | J_000006089 | Е_0000060005 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 05 | 14.67 | 35.5845 | 10.151 | 0 | 35.5845 | 5.9813 | 0 | 0 | 5.9813 | 0 | 5.403 | 0 | 0 | 5.403 | 0 | 30.1815 | -0.57828 | -9.6682 | 0 | нд | 0 | нд | -0.57828 | -9.6682 | 0 | нд | Уменьшение количества вспомогательного оборудования в связи с уточнением количества ячеек РУ-10кВ РП в целях оптимизации схемы электроснабжения | 0% | 0 | 0 | 3.0169 | 0 | 2.5721 | 0 | 0 | 2.5721 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.1.2.3 | Реконструкция РП "ЛПК" | J_0000000029 | Г | Г | [9 empty] | #REF! | 29.5162 | 31.881 | 0 | 29.5162 | 29.5162 | 0 | 0 | 29.5162 | 0 | 21.4599 | 0 | 0 | 21.4599 | 0 | 8.0563 | -8.0563 | -27.2946 | 0 | нд | 0 | нд | -8.0563 | -27.2946 | 0 | нд | Экономия денежных средств в результате применения эквивалентного оборудования РУ-10кВ по отношению к ранее заявленному в закупочной документации | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | Е_0030000006 | Е_ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 | 14.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | #DIV/0! | 0 | 0 | 1.1313 | 0 | 3.1682 | 0 | 0 | 3.1682 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | Е_0030000007 | Е_ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07 | 62.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | #DIV/0! | 0 | 0 | 11.4065 | 0 | 21.6261 | 0 | 0 | 21.6261 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 420.8434 | 180.7396 | 39.33 | 0 | 180.7396 | 20.0343 | 0 | 0 | 20.0343 | 0 | 18.6089 | 0 | 0 | 18.6089 | 0 | 162.1306 | -1.4254 | -7.1146 | 0 | нд | 0 | нд | -1.4254 | -7.1146 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | Е_0030000009 | Е_ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | #DIV/0! | 0 | 0 | 0.47987 | 0 | 0.81912 | 0 | 0 | 0.81912 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | Г | Г | [9 empty] | 420.8434 | 180.7396 | 39.33 | 0 | 180.7396 | 20.0343 | 0 | 0 | 20.0343 | 0 | 18.6089 | 0 | 0 | 18.6089 | 0 | 162.1306 | -1.4254 | -7.1146 | 0 | нд | 0 | нд | -1.4254 | -7.1146 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3.5.1 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | J_0000060026 | Г | Г | [9 empty] | 0 | 35.6702 | 10.377 | 0 | 35.6702 | 5.3722 | 0 | 0 | 5.3722 | 0 | 5.0558 | 0 | 0 | 5.0558 | 0 | 30.6144 | -0.31647 | -5.8909 | 0 | нд | 0 | нд | -0.31647 | -5.8909 | 0 | нд | Определение стоимости выполненных работ в соответсвии с применяемой системой налогооблажения (УСН) подрядной организации, выбранной на основании проведенных закупочных процедур. | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3907 | 0 | 0 | 4.3907 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3.5.2 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | J_0000060025 | Г | Г | [9 empty] | 0 | 145.0694 | 28.953 | 0 | 145.0694 | 14.662 | 0 | 0 | 14.662 | 0 | 13.5532 | 0 | 0 | 13.5532 | 0 | 131.5162 | -1.1089 | -7.5629 | 0 | нд | 0 | нд | -1.1089 | -7.5629 | 0 | нд | Определение стоимости выполненных работ в соответсвии с применяемой системой налогооблажения (УСН) подрядной организации, выбранной на основании проведенных закупочных процедур. | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3907 | 0 | 0 | 4.3907 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | Е_0000000872 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3907 | 0 | 0 | 4.3907 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | Г | Г | [9 empty] | 54.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | #DIV/0! | 0 | 0 | 54.4548 | 0 | 16.233 | 0 | 0 | 16.233 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 54.46 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | #DIV/0! | 0 | 0 | 54.4548 | 0 | 16.233 | 0 | 0 | 16.233 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | Е_1000000011 | Е_ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14.01 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | 14.0061 | 0 | 0 | 14.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | Е_1000000012 | Е_ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 6.4455 | 25.685 | 0 | 6.4455 | 6.4455 | 0 | 0 | 6.4455 | 0 | 6.387 | 0 | 0 | 6.387 | 0 | 0.058506 | -0.058506 | -0.9077 | 0 | нд | 0 | нд | -0.058506 | -0.9077 | 0 | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | Е_1000000013 | Е_ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | #DIV/0!
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | Е_0004000021 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 26.97 | 6.4455 | 25.685 | 0 | 6.4455 | 6.4455 | 0 | 0 | 6.4455 | 0 | 6.387 | 0 | 0 | 6.387 | 0 | 0.058506 | -0.058506 | -0.9077 | 0 | нд | 0 | нд | -0.058506 | -0.9077 | 0 | нд | нд | 26.9658 | 0 | 0 | 26.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.3.2.1 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Ленинского района | J_000400004 | Е_0004000022 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13.48 | 6.4455 | 25.685 | 0 | 6.4455 | 6.4455 | 0 | 0 | 6.4455 | 0 | 6.387 | 0 | 0 | 6.387 | 0 | 0.058506 | -0.058506 | -0.9077 | 0 | нд | 0 | нд | -0.058506 | -0.9077 | 0 | нд | Определение стоимости выполненных работ по проектированию в соответсвии с применяемой системой налогооблажения (УСН) подрядной организации, выбранной на основании проведенных закупочных процедур. | 0% | 0 | 0 | 13.4829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | Е_0004000023 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |  | 285.6695 | 108.251 | 0 | 285.6695 | 61.8095 | 0 | 0 | 61.8095 | 0 | 54.6076 | 0 | 0 | 54.6076 | 0 | 231.0619 | -7.2019 | -11.6517 | 0 | нд | 0 | нд | -7.2019 | -11.6517 | 0 | нд | нд
1.4.1 | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ | J_0000500016 | Е_0004000024 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |  | 179.2991 | 73.252 | 0 | 179.2991 | 32.9055 | 0 | 0 | 32.9055 | 0 | 31.7095 | 0 | 0 | 31.7095 | 0 | 147.5896 | -1.196 | -3.6348 | 0 | нд | 0 | нд | -1.196 | -3.6348 | 0 | нд | Определение стоимости выполненных работ по ряду обьектов в соответсвии с применяемой системой налогооблажения (УСН) подрядной организации, выбранной на основании проведенных закупочных процедур. | 0%
1.4.2 | Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района | J_100456002 | Е_0004000025 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |  | 39.1549 | 15.152 | 0 | 39.1549 | 13.3939 | 0 | 0 | 13.3939 | 0 | 8.1624 | 0 | 0 | 8.1624 | 0 | 30.9925 | -5.2315 | -39.0586 | 0 | нд | 0 | нд | -5.2315 | -39.0586 | 0 | нд | 1. Перенос сроков технологического присоединения к электрическим сетям и строительства сетей 0,4кВ по инициативе Заявителей по ул.Гоголя. 2. Уточнение местоположения трансформаторной подстанции по ул.Куйбышева и протяженности ЛЭП в результате оформления разрешения на использование земель и подготовки проектной документации. 3. Экономия денежных средств в результате удешевления стоимости оборудования | 0%
1.4.3 | Установка реклоузеров | J_0000000815 | Е_0003400063 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 10.3673 | 6.541 | 0 | 10.3673 | 5.0771 | 0 | 0 | 5.0771 | 0 | 5.0106 | 0 | 0 | 5.0106 | 0 | 5.3567 | -0.06653 | -1.3104 | 0 | нд | 0 | нд | -0.06653 | -1.3104 | 0 | нд | нд | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0812 | 0 | 0 | 2.0812 | 0 | #REF! | #REF!
1.4.4 | Установка трансформаторов в ТП | J_0200000018 | Е_0003400064 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 56.8482 | 13.306 | 0 | 56.8482 | 10.433 | 0 | 0 | 10.433 | 0 | 9.7251 | 0 | 0 | 9.7251 | 0 | 47.1231 | -0.70784 | -6.7847 | 0 | нд | 0 | нд | -0.70784 | -6.7847 | 0 | нд | Экономия денежных средств по результатам закупочной процедуры | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9014 | 0 | 0 | 10.9014 | 0 | #REF! | #REF!
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | Е_0003000065 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | нд | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7828 | 0 | 0 | 2.7828 | 0 | #REF! | #REF!
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | Е_0003400066 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 98.5397 | 0 | 0 | 98.5397 | 42.0653 | 0 | 0 | 42.0653 | 0 | 40.7759 | 0 | 0 | 40.7759 | 0 | 57.7638 | -1.2894 | -3.0651 | 0 | нд | 0 | нд | -1.2894 | -3.0651 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46762 | 0 | 0 | 0.46762 | 0 | #REF! | #REF!
1.6.1 | Приобретение автогидроподъемника | J_0000007038 | Е_0003000075 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |  | 45.7313 | нд | 0 | 45.7313 | 8.3928 | 0 | 0 | 8.3928 | 0 | 8.3925 | 0 | 0 | 8.3925 | 0 | 37.3388 | -0.00025933 | -0.0030899 | 0 | нд | 0 | нд | -0.00025933 | -0.0030899 | 0 | нд | нд | 0%
1.6.2 | Приобретение автокрана | J_0000007039 | Е_0003400076 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76 |  | 7.568 | нд | 0 | 7.568 | 7.568 | 0 | 0 | 7.568 | 0 | 7.559 | 0 | 0 | 7.559 | 0 | 0.0089729 | -0.0089729 | -0.11856 | 0 | нд | 0 | нд | -0.0089729 | -0.11856 | 0 | нд | нд | 0%
1.6.3 | Приобретение бригадного автомобиля | J_0000007034 | Е_0003400077 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 77 |  | 6.3546 | нд | 0 | 6.3546 | 1.1661 | 0 | 0 | 1.1661 | 0 | 0.98357 | 0 | 0 | 0.98357 | 0 | 5.371 | -0.18258 | -15.6569 | 0 | нд | 0 | нд | -0.18258 | -15.6569 | 0 | нд | Экономия денежных средств по результатам закупочной процедуры | 0%
1.6.4 | Приобретение дробилки | J_0000007041 | Е_0003400078 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 78 |  | 0.34426 | нд | 0 | 0.34426 | 0.34426 | 0 | 0 | 0.34426 | 0 | 0.35208 | 0 | 0 | 0.35208 | 0 | -0.0078243 | 0.0078243 | 2.2728 | 0 | нд | 0 | нд | 0.0078243 | 2.2728 | 0 | нд | Уточнение стоимости по результатам закупочной процедуры | 0%
1.6.5 | Приобретение информационно-вычислительной техники | J_0000000814 | Е_0003400079 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 79 |  | 9.7706 | нд | 0 | 9.7706 | 2.2358 | 0 | 0 | 2.2358 | 0 | 2.2238 | 0 | 0 | 2.2238 | 0 | 7.5468 | -0.012011 | -0.53721 | 0 | нд | 0 | нд | -0.012011 | -0.53721 | 0 | нд | нд | 0%
1.6.6 | Приобретение легкового служебного автомобиля | J_0000007035 | Г | Г | [9 empty] | 23.85 | 2.4741 | нд | 0 | 2.4741 | 0.45404 | 0 | 0 | 0.45404 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 2.0201 | -3.56e-05 | -0.0078408 | 0 | нд | 0 | нд | -3.56e-05 | -0.0078408 | 0 | нд | нд | 0% | 0 | 0 | 23.8479 | 0 | 1.5778 | 0 | 0 | 1.5778 | 0 | #REF! | #REF!
1.6.7 | Приобретение листогибочного пресса | J_0000000848 | Е_1004000031 | Е_ | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 23.85 | 1.3453 | нд | 0 | 1.3453 | 1.3453 | 0 | 0 | 1.3453 | 0 | 1.098 | 0 | 0 | 1.098 | 0 | 0.24729 | -0.24729 | -18.3819 | 0 | нд | 0 | нд | -0.24729 | -18.3819 | 0 | нд | Экономия денежных средств по результатам закупочной процедуры | 0% | 0 | 0 | 23.8479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.6.8 | Приобретение самосвала | J_0000007036 | Е_0100000067 | Е_ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 2.0876 | нд | 0 | 2.0876 | 2.0876 | 0 | 0 | 2.0876 | 0 | 2.615 | 0 | 0 | 2.615 | 0 | -0.5274 | 0.5274 | 25.2634 | 0 | нд | 0 | нд | 0.5274 | 25.2634 | 0 | нд | Уточнение стоимости по результатам закупочной процедуры | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5778 | 0 | 0 | 1.5778 | 0 | #REF! | #REF!
1.6.11 | Приобретение экскаватора | J_0000007037 | Г | Г | [9 empty] | 46.9192 | 17.1039 | нд | 0 | 17.1039 | 12.7114 | 0 | 0 | 12.7114 | 0 | 12.298 | 0 | 0 | 12.298 | 0 | 4.8059 | -0.41343 | -3.2525 | 0 | нд | 0 | нд | -0.41343 | -3.2525 | 0 | нд | Экономия денежных по результатам закупочной процедуры | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.6.12 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №2) | J_0000007043 | Г | Г | [9 empty] | #REF! | 5.76 | нд | 0 | 5.76 | 5.76 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0.96 | -0.96 | -16.6667 | 0 | нд | 0 | нд | -0.96 | -16.6667 | 0 | нд | Определение стоимости выполненных работ в соответсвии с применяемой системой налогооблажения (УСН) организации, выбранной на основании проведенных закупочных процедур. | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Исполнительный директор | [6 empty] | М.В. Резников
| Директор по экономике и финансам | [6 empty] | В.М. Афанасьева
| Зам.директора по эконмике и финансам - начальник ОБПиТО | [6 empty] | Н.П. Зудилова
Note on O17: План