## Сводка
Сводка поступивших предложений по корректировке инвестиционной программы ООО "Горсети" на 2020-2024 гг. в части 2022 года
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана | Суть предложения | Инициатор корректировки
[5 empty] | год 2020 |  | год 2021 |  | год 2022 |  | год 2023 |  | год 2024 |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
|  |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Всего, в том числе: |  |  |  | 143.3577 | 130.9268 | 170.784 | 120.4535 | 175.8694 | 175.8694 | 167.7911 | 167.7911 | 172.3788 | 172.3788 | 830.1811 | 767.4196
1.2.1.2 | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | J_0000060027 | 2021 | 2021 | 5.1477 | 4.6762 | 5.1403 | 4.4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.288 | 9.0876 | нд
1.2.1.2 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | J_000006089 | 2024 | 2024 | 4.9844 | 4.6365 | 5.5137 | 0.72862 | 4.5692 | 8.2905 | 5.7177 | 5.7177 | 8.8687 | 8.8687 | 29.6537 | 28.242 | Уточнение стоимости материалов и оборудования, включение работ, не выполненных в 2021г | увеличить стоимость проекта | ООО "Горсети"
1.2.1.2 | Реконструкция РП "ЛПК" | J_0000000029 | 2020 | 2020 | 24.5968 | 18.0369 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5968 | 18.0369 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП "Сибкартель" | J_0000000030 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 23.799 | 23.8236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.799 | 23.8236 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП "Фрунзенский" | J_0000000031 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9434 | 19.9434 | 19.9434 | 19.9434 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП "Хлебозавод" | J_0000000033 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5913 | 24.8174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5913 | 24.8174 | Уточнение стоимости оборудования и материалов по отношению к планируемым ценам 2019г. | увеличить стоимость проекта | ООО "Горсети"
1.2.1.2 | Реконструкция РП "Черных" | J_0000000032 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22.0822 | 22.0822 | 0 | 0 | 22.0822 | 22.0822 | нд
1.2.3.1 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными КЛ от ТП | J_0000060023 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 31.2894 | 21.3049 | 39.5799 | 0 | 31.2245 | 31.2245 | 31.9522 | 31.9522 | 134.046 | 84.4816 | Выполнение работ за счёт иных источников финансирования | исключить | ООО "Горсети"
1.2.3.1 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от ВЛ-0,4кВ | J_0000060024 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 13.1413 | 13.0716 | 13.7308 | 13.7308 | 14.3418 | 14.3418 | 14.9665 | 14.9665 | 56.1804 | 56.1107 | нд
1.2.3.5 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | J_0000060026 | 2024 | 2024 | 4.4769 | 4.5083 | 4.7342 | 3.5214 | 6.4785 | 0 | 6.9432 | 6.9432 | 7.0923 | 7.0923 | 29.7251 | 22.0653 | Выполнение работ за счёт иных источников финансирования | исключить | ООО "Горсети"
1.2.3.5 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | J_0000060025 | 2024 | 2024 | 12.2184 | 12.1593 | 25.7256 | 3.3126 | 26.7298 | 2.8444 | 27.6071 | 27.6071 | 28.6103 | 28.6103 | 120.8911 | 74.5336 | Отсутствие оборудования у производителя, на котором организована система учета в сетях ООО "Горсети", отвечающего требованиям действующего законодательства к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии | уменьшить стоимость проекта | ООО "Горсети"
1.3.2 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Ленинского района | J_000400004 | 2020 | 2020 | 5.3713 | 5.3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3713 | 5.3724 | нд
1.4 | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ | J_0000500016 | 2024 | 2024 | 27.4213 | 27.3318 | 28.5722 | 28.8634 | 29.7981 | 29.7981 | 31.1242 | 31.1242 | 32.5002 | 32.5002 | 149.4159 | 149.6177 | нд
1.4 | Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района | J_100456002 | 2024 | 2024 | 11.1616 | 6.9116 | 5.7587 | 5.7051 | 5.3958 | 5.3958 | 6.0851 | 6.0851 | 4.2279 | 4.2279 | 32.629 | 28.3255 | нд
1.4 | Установка реклоузеров | J_0000000815 | 2021 | 2021 | 4.2309 | 4.2263 | 4.4085 | 4.1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6394 | 8.3326 | нд
1.4 | Установка трансформаторов в ТП | J_0200000018 | 2024 | 2024 | 8.6941 | 8.2841 | 9.059 | 0 | 9.4477 | 0 | 9.8682 | 9.8682 | 10.3045 | 10.3045 | 47.3735 | 28.4567 | Исключение мероприятий в целях включения более приоритетных проектов | исключить | ООО "Горсети"
1.4 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Ленинского района, запитанных от ПС "Западная" | J_1204060851 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9702 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики и развитие электрической сети | включить дополнительно | Департаментом управления муниципальной собственности Администрации г.Томска
1.4 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей п.Просторный | J_1204060052 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1346 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | включить дополнительно | ООО "Горсети"
1.4 | Строительство КЛЭП-10кВ от ТП 807 до ТП 227 в связи с выносом ВЛ-10кВ с частных территорий | J_0004500053 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1882 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | включить дополнительно | ООО "Горсети"
1.4 | Строительство РП в районе ул.Сибирская, 83а | J_1004060054 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8316 | Развитие и усиление электрической сети | включить дополнительно | ООО "Горсети"
1.4 | Установка реклоузеров ф.О-14, О-17 | J_0000000855 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | включить дополнительно | ООО "Горсети"
1.6 | Приобретение автогидроподъемника | J_0000007038 | 2024 | 2024 | 6.994 | 6.9938 | 7.2875 | 7.2725 | 7.6002 | 0 | 7.9384 | 7.9384 | 8.2894 | 8.2894 | 38.1095 | 30.494 | Исключение мероприятий в целях включения более приоритетных проектов | исключить | ООО "Горсети"
1.6 | Приобретение автокрана | J_0000007039 | 2020 | 2020 | 6.3066 | 6.2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3066 | 6.2992 | нд
1.6 | Приобретение бригадного автомобиля | J_0000007034 | 2024 | 2024 | 0.97179 | 0.81964 | 1.0127 | 1.0125 | 1.0565 | 1.8911 | 1.103 | 1.103 | 1.1514 | 1.1514 | 5.2955 | 5.9777 | Уточнение стоимости по отношению к планируемым ценам 2019г | увеличить стоимость проекта | ООО "Горсети"
1.6 | Приобретение дробилки | J_0000007041 | 2020 | 2020 | 0.28688 | 0.2934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28688 | 0.2934 | нд
1.6 | Приобретение информационно-вычислительной техники | J_0000000814 | 2024 | 2024 | 1.8631 | 1.8568 | 1.5994 | 1.3195 | 1.3296 | 1.3296 | 1.3263 | 1.3263 | 2.0238 | 2.0238 | 8.1422 | 7.8559 | нд
1.6 | Приобретение легкового служебного автомобиля | J_0000007035 | 2024 | 2024 | 0.37836 | 0.37833 | 0.39431 | 0 | 0.41134 | 1.1055 | 0.42946 | 0.42946 | 0.44831 | 0.44831 | 2.0618 | 2.3616 | Уточнение стоимости по отношению к планируемым ценам 2019г | увеличить стоимость проекта | ООО "Горсети"
1.6 | Приобретение листогибочного пресса | J_0000000848 | 2020 | 2020 | 1.1211 | 0.915 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1211 | 0.915 | нд
1.6 | Приобретение самосвала | J_0000007036 | 2020 | 2020 | 1.7397 | 2.1792 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7397 | 2.1792 | нд
1.6 | Приобретение токарно-винторезочного станка | J_0000000849 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 1.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3482 | 0 | нд
1.6 | Приобретение фрезерного станка | J_0000000850 | 2022 | нд | 0 | 0 | 0 |  | 1.4902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4902 | 0 | Исключение мероприятий в целях включения более приоритетных проектов | исключить | ООО "Горсети"
1.6 | Приобретение эвакуатора | J_0000007040 | нд | нд | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение экскаватора | J_0000007037 | 2022 | 2022 | 10.5929 | 10.2483 | 0 | 0 | 3.6604 | 5.1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2532 | 15.3978 | Уточнение стоимости по отношению к планируемым ценам 2019г | увеличить стоимость проекта | ООО "Горсети"
1.6 | Приобретение тягача с полуприцепом | J_0000007056 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.474 | Хозяйственное обеспечение деятельности предприятия | включить дополнительно | ООО "Горсети"
1.6 | Приобретение измельчителя древисины | J_0000007057 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7461 | Хозяйственное обеспечение деятельности предприятия | включить дополнительно | ООО "Горсети"
1.6 | Приобретение беспилотного летательного аппарата | J_0000007059 | нд | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.132 | Развитие информационной инфраструктуры предприятия. | включить дополнительно | ООО "Горсети"
1.6 | Строительство склада для хранения электротехнической продукции | J_0000000858 | нд | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | Хозяйственное обеспечение деятельности предприятия | включить дополнительно | ООО "Горсети"
1.6 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №2) | J_0000007043 | 2020 | 2020 | 4.8 | 4.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | нд
1.6 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №3) | J_0000007044 | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | нд
1.6 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №4) | J_0000007045 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | нд
1.6 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №5) | J_0000007046 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | нд
1.6 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №6) | J_0000007047 | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | нд
| Исполнительный директор |  |  |  |  | М.В. Резников