## G0215_1037000158513_12_69_0
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от "25" апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за IV квартал 2021 года
Отчет о реализации инвестиционной программы_____________ООО "Горсети"_____________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области № 6-344 от 31.10.2019г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | факт база | план прогноз | индекс | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2021, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2021, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[10 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал
[8 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 51 | 52 | 53 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 74.2694 | 82.7826 | 0 | 0 | 138.89 | 73.1906 | 616.8159 | 170.784 | 120.4535 | 4.3509 | 4.3509 | 35.145 | 18.548 | 34.7507 | 32.0243 | 96.5375 | 65.5302 | 58.4472 | 496.3623 | -50.3305 | -29.47% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 42.6567 | 25.9803 | 0 | 0 | 57.19 | 42.3182 | 378.6031 | 109.3435 | 70.1742 | 0.52561 | 0.52561 | 26.5017 | 9.9739 | 26.5017 | 11.5648 | 55.8145 | 48.1098 | 33.7289 | 308.4289 | -39.1693 | -35.82% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 25.4546 | 46.7538 | 0 | 0 | 32.68 | 24.8453 | 191.3041 | 47.7984 | 38.6748 | 3.8253 | 3.8253 | 8.2489 | 8.5741 | 8.2489 | 11.1333 | 27.4752 | 15.1421 | 20.1116 | 152.6293 | -9.1236 | -19.09% | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 6.1581 | 10.0485 | 0 | 0 | 49.02 | 6.0271 | 46.9086 | 13.6422 | 11.6045 | 0 | 0 | 0.39431 | 0 | 0 | 9.3262 | 13.2478 | 2.2783 | 4.6067 | 35.3041 | -2.0376 | -14.94% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 42.6567 | 25.9803 | 0 | 0 | 57.19 | 42.3182 | 378.6031 | 109.3435 | 70.1742 | 0.52561 | 0.52561 | 26.5017 | 9.9739 | 26.5017 | 11.5648 | 55.8145 | 48.1098 | 33.7289 | 308.4289 | -39.1693 | -35.82% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 6.9383 | 9.3127 | 0 | 0 | 24.51 | 6.8169 | 54.428 | 34.4529 | 28.9636 | 0 | 0 | 1.7134 | 0.72862 | 1.7134 | 1.7536 | 31.0261 | 26.4814 | 3.2718 | 25.4644 | -5.4894 | -15.93% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 6.9383 | 9.3127 | 0 | 0 | 24.51 | 6.8169 | 54.428 | 34.4529 | 28.9636 | 0 | 0 | 1.7134 | 0.72862 | 1.7134 | 1.7536 | 31.0261 | 26.4814 | 3.2718 | 25.4644 | -5.4894 | -15.93% | нд
1.2.1.2.1 | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | J_0000060027 | 1.1673 | 4.6762 |  |  | 8.17 | 1.1063 | 5.6118 | 5.1403 | 4.4114 | 0 | 0 | 1.7134 | 0 | 1.7134 | 1.7536 | 1.7135 | 2.6578 | 0.56636 | 1.2004 | -0.72888 | -14.18% | Экономия денежных средств по результатам закупочной процедуры
1.2.1.2.2 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | J_000006089 | 3.1264 | 4.6365 |  |  | 8.17 | 3.066 | 25.0172 | 5.5137 | 0.72862 | 0 | 0 | 0 | 0.72862 | 0 | 0 | 5.5137 | 0 | 2.9768 | 24.2886 | -4.7851 | -86.79% | Сокращение рабочего времени персонала на рабочих местах в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, обусловленной COVID-19
1.2.1.2.4 | Реконструкция РП "Сибкартель" | J_0000000030 | 2.6446 | 0 |  |  | 8.17 | 2.6446 | 23.799 | 23.799 | 23.8236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.799 | 23.8236 | -0.27135 | -0.02462 | 0.02462 | 0.1035% | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 35.7185 | 16.6676 | 0 | 0 | 32.68 | 35.5013 | 324.1751 | 74.8906 | 41.2106 | 0.52561 | 0.52561 | 24.7883 | 9.2453 | 24.7883 | 9.8112 | 24.7883 | 21.6285 | 30.4571 | 282.9645 | -33.68 | -44.97% | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 19.8497 | 0 | 0 | 0 | 16.34 | 19.8497 | 190.2264 | 44.4307 | 34.3765 | 0.52561 | 0.52561 | 14.635 | 9.1708 | 14.635 | 7.6558 | 14.635 | 17.0243 | 15.642 | 155.8499 | -10.0542 | -22.63% | нд
1.2.3.1.1 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными КЛ от ТП | J_0000060023 | 14.0011 | 0 |  |  | 8.17 | 14.0011 | 134.046 | 31.2894 | 21.3049 | 0.52561 | 0.52561 | 10.2546 | 6.1741 | 10.2546 | 3.5578 | 10.2546 | 11.0473 | 11.3934 | 112.7411 | -9.9845 | -31.91% | Уточнение состава работ и номенклатуры применяемых материалов и оборудования при монтаже измерительных комплексов по каждому конкретному объекту относительно типового состава, учтенного при планировании инвестиционного проекта
1.2.3.1.2 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от ВЛ-0,4кВ | J_0000060024 | 5.8485 | 0 |  |  | 8.17 | 5.8485 | 56.1804 | 13.1413 | 13.0716 | 0 | 0 | 4.3804 | 2.9966 | 4.3804 | 4.098 | 4.3804 | 5.977 | 4.2486 | 43.1088 | -0.069681 | -0.5302% | нд
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 15.8688 | 16.6676 | 0 | 0 | 16.34 | 15.6516 | 133.9487 | 30.4598 | 6.834 | 0 | 0 | 10.1533 | 0.074532 | 10.1533 | 2.1554 | 10.1533 | 4.6041 | 14.8151 | 127.1146 | -23.6258 | -77.56% | нд
1.2.3.5.1 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | J_0000060026 | 3.1359 | 4.5083 |  |  | 8.17 | 3.0772 | 25.2168 | 4.7342 | 3.5214 | 0 | 0 | 1.5781 | 0.074532 | 1.5781 | 0.38436 | 1.5781 | 3.0625 | 2.6461 | 21.6954 | -1.2128 | -25.62% | Уменьшение количества вновь вводимых трансформаторных подстанций по отношению к запланированному. План установки трансформаторных подстанций носит прогнозируемый характер и зависит от количества потребителей, обратившихся в сетевую компанию за технологиче
1.2.3.5.2 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | J_0000060025 | 12.7329 | 12.1593 |  |  | 8.17 | 12.5744 | 108.7319 | 25.7256 | 3.3126 | 0 | 0 | 8.5752 | 0 | 8.5752 | 1.771 | 8.5752 | 1.5416 | 12.169 | 105.4193 | -22.413 | -87.12% | Отсутствие оборудования у производителя, на котором организована система учета в сетях ООО "Горсети", отвечающего требованиям действующего законодательства к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 25.4546 | 46.7538 | 0 | 0 | 32.68 | 24.8453 | 191.3041 | 47.7984 | 38.6748 | 3.8253 | 3.8253 | 8.2489 | 8.5741 | 8.2489 | 11.1333 | 27.4752 | 15.1421 | 20.1116 | 152.6293 | -9.1236 | -19.09% | нд
1.4.1 | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ | J_0000500016 | 15.8753 | 27.3318 |  |  | 8.17 | 15.5191 | 122.0842 | 28.5722 | 28.8634 | 3.8253 | 3.8253 | 8.2489 | 8.5741 | 8.2489 | 11.0266 | 8.2489 | 5.4374 | 11.9862 | 93.2208 | 0.29124 | 1.019% | нд
1.4.2 | Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района | J_100456002 | 3.5662 | 6.9116 |  |  | 8.17 | 3.4761 | 25.7174 | 5.7587 | 5.7051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7587 | 5.7051 | 2.7778 | 20.0123 | -0.053594 | -0.9307% | нд
1.4.3 | Установка реклоузеров | J_0000000815 | 0.97978 | 4.2263 |  |  | 8.17 | 0.9247 | 4.4131 | 4.4085 | 4.1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1067 | 4.4085 | 3.9996 | 0.42209 | 0.30679 | -0.30216 | -6.854% | Экономия денежных средств по результатам закупочной процедуры
1.4.4 | Установка трансформаторов в ТП | J_0200000018 | 5.0334 | 8.2841 |  |  | 8.17 | 4.9254 | 39.0894 | 9.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.059 | 0 | 4.9254 | 39.0894 | -9.059 | -100% | Сокращение рабочего времени персонала на рабочих местах в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, обусловленной COVID-19
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 6.1581 | 10.0485 | 0 | 0 | 49.02 | 6.0271 | 46.9086 | 13.6422 | 11.6045 | 0 | 0 | 0.39431 | 0 | 0 | 9.3262 | 13.2478 | 2.2783 | 4.6067 | 35.3041 | -2.0376 | -14.94% | нд
1.6.1 | Приобретение автогидроподъемника | J_0000007038 | 4.0491 | 6.9938 |  |  | 8.17 | 3.9579 | 31.1157 | 7.2875 | 7.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2725 | 7.2875 | 0 | 3.0678 | 23.8432 | -0.015008 | -0.2059% | нд
1.6.3 | Приобретение бригадного автомобиля | J_0000007034 | 0.59063 | 0.81964 |  |  | 8.17 | 0.57995 | 4.4759 | 1.0127 | 1.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0125 | 1.0127 | 0 | 0.45602 | 3.4634 | -0.00024666 | -0.02436% | нд
1.6.5 | Приобретение информационно-вычислительной техники | J_0000000814 | 0.87733 | 1.8568 |  |  | 8.17 | 0.85313 | 6.2854 | 1.5994 | 1.3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36823 | 1.5994 | 0.95129 | 0.69162 | 4.9659 | -0.27986 | -17.5% | Экономия денежных по результатам закупочной процедуры
1.6.6 | Приобретение легкового служебного автомобиля | J_0000007035 | 0.22996 | 0.37833 |  |  | 8.17 | 0.22503 | 1.6835 | 0.39431 | 0 | 0 | 0 | 0.39431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22503 | 1.6835 | -0.39431 | -100% | Закупка не состоялась ввиду отсутствия участников закупки
1.6.9 | Приобретение токарно-винторезочного станка | J_0000000849 | 0.15725 | 0 |  |  | 8.17 | 0.15725 | 1.3482 | 1.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3482 | 0 | 0.15725 | 1.3482 | -1.3482 | -100% | Закупка не состоялась ввиду отсутствия участников закупки
1.6.13 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №3) | J_0000007044 | 0.25381 | 0 |  |  | 8.17 | 0.25381 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.673 | 2 | 1.327 | 0.0090091 | 0 | 0 | 0% | нд
| Исполнительный директор |  | М.В. Резников
| Директор по экономике и финансам |  | В.М. Афанасьева
| Зам.директора по эконмике и финансам - начальник ОБПиТО |  | Н.П. Зудилова