## G0215_1037000158513_17_69_0
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от "25" апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за IV квартал 2021 года
Отчет о реализации инвестиционной программы_____________ООО "Горсети"_____________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области № 6-344 от 31.10.2019г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений года 2021, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений года 2021, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в т. ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т. ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т. ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т. ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т. ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты |  | Всего, в т. ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т. ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т. ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т. ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т. ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.1.1. | 7.1.2. | 7.1.3. | 7.1.4. | 7.1.5. | 7.2.1. | 7.2.2. | 7.2.3. | 7.2.4. | 7.2.5. | 7.3.1. | 7.3.2. | 7.3.3. | 7.3.4. | 7.3.5. | 7.4.1. | 7.4.2. | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 203.9128 | 141.928 | 4.3988 | 109.0832 | 15.5963 | 12.8497 | 5.0693 | 0.47645 | 4.0951 | 0.49774 | 0 | 21.785 | 0.8837 | 18.5384 | 2.3628 | 0 | 37.6847 | 1.6526 | 22.9564 | 1.8842 | 11.1915 | 77.3892 | 1.3861 | 63.4933 | 10.8516 | 1.6582 | 170.784 | 120.4535 | 4.3988 | 92.3497 | 12.9969 | 10.7081 | 4.3509 | 0.47645 | 3.4597 | 0.41478 | 0 | 18.548 | 0.8837 | 15.6953 | 1.969 | 0 | 32.0243 | 1.6526 | 19.4754 | 1.5702 | 9.3262 | 65.5302 | 1.3861 | 53.7194 | 9.043 | 1.3818
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 130.1841 | 82.6936 | 0.29505 | 77.3313 | 5.0672 | 0 | 0.63073 | 0 | 0.63073 | 0 | 0 | 11.7881 | 0 | 10.7143 | 1.0738 | 0 | 13.5113 | 0 | 12.9172 | 0.59411 | 0 | 56.7634 | 0.29505 | 53.0691 | 3.3993 | 0 | 109.3435 | 70.1742 | 0.29505 | 65.6565 | 4.2226 | 0 | 0.52561 | 0 | 0.52561 | 0 | 0 | 9.9739 | 0 | 9.0791 | 0.89483 | 0 | 11.5648 | 0 | 11.0697 | 0.49509 | 0 | 48.1098 | 0.29505 | 44.9821 | 2.8327 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 57.3581 | 45.3121 | 4.1038 | 31.7365 | 9.4718 | 0 | 4.4385 | 0.47645 | 3.4643 | 0.49774 | 0 | 9.9969 | 0.8837 | 7.8241 | 1.289 | 0 | 12.9819 | 1.6526 | 10.0392 | 1.2901 | 0 | 17.8949 | 1.091 | 10.4088 | 6.395 | 0 | 47.7984 | 38.6748 | 4.1038 | 26.6779 | 7.8932 | 0 | 3.8253 | 0.47645 | 2.9341 | 0.41478 | 0 | 8.5741 | 0.8837 | 6.6162 | 1.0742 | 0 | 11.1333 | 1.6526 | 8.4056 | 1.0751 | 0 | 15.1421 | 1.091 | 8.7219 | 5.3292 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 16.3706 | 13.9223 | 0 | 0.015392 | 1.0573 | 12.8497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1915 | 0 | 0 | 0 | 11.1915 | 2.7309 | 0 | 0.015392 | 1.0573 | 1.6582 | 13.6422 | 11.6045 | 0 | 0.015392 | 0.88107 | 10.7081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3262 | 0 | 0 | 0 | 9.3262 | 2.2783 | 0 | 0.015392 | 0.88107 | 1.3818
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 130.1841 | 82.6936 | 0.29505 | 77.3313 | 5.0672 | 0 | 0.63073 | 0 | 0.63073 | 0 | 0 | 11.7881 | 0 | 10.7143 | 1.0738 | 0 | 13.5113 | 0 | 12.9172 | 0.59411 | 0 | 56.7634 | 0.29505 | 53.0691 | 3.3993 | 0 | 109.3435 | 70.1742 | 0.29505 | 65.6565 | 4.2226 | 0 | 0.52561 | 0 | 0.52561 | 0 | 0 | 9.9739 | 0 | 9.0791 | 0.89483 | 0 | 11.5648 | 0 | 11.0697 | 0.49509 | 0 | 48.1098 | 0.29505 | 44.9821 | 2.8327 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 40.3155 | 33.4923 | 0.29505 | 33.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72862 | 0 | 0.72862 | 0 | 0 | 1.7536 | 0 | 1.7536 | 0 | 0 | 31.0101 | 0.29505 | 30.715 | 0 | 0 | 34.4529 | 28.9636 | 0.29505 | 28.6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72862 | 0 | 0.72862 | 0 | 0 | 1.7536 | 0 | 1.7536 | 0 | 0 | 26.4814 | 0.29505 | 26.1863 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 40.3155 | 33.4923 | 0.29505 | 33.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72862 | 0 | 0.72862 | 0 | 0 | 1.7536 | 0 | 1.7536 | 0 | 0 | 31.0101 | 0.29505 | 30.715 | 0 | 0 | 34.4529 | 28.9636 | 0.29505 | 28.6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72862 | 0 | 0.72862 | 0 | 0 | 1.7536 | 0 | 1.7536 | 0 | 0 | 26.4814 | 0.29505 | 26.1863 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | J_0000060027 | 5.1403 | 4.4114 | 0 | 4.4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7536 | 0 | 1.7536 | 0 | 0 | 2.6578 | 0 | 2.6578 | 0 | 0 | 5.1403 | 4.4114 | 0 | 4.4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7536 | 0 | 1.7536 | 0 | 0 | 2.6578 | 0 | 2.6578 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | J_000006089 | 6.6165 | 0.72862 | 0 | 0.72862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72862 | 0 | 0.72862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5137 | 0.72862 | 0 | 0.72862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72862 | 0 | 0.72862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.4 | Реконструкция РП "Сибкартель" | J_0000000030 | 28.5587 | 28.3523 | 0.29505 | 28.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3523 | 0.29505 | 28.0572 | 0 | 0 | 23.799 | 23.8236 | 0.29505 | 23.5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8236 | 0.29505 | 23.5285 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 89.8687 | 49.2013 | 0 | 44.1341 | 5.0672 | 0 | 0.63073 | 0 | 0.63073 | 0 | 0 | 11.0595 | 0 | 9.9857 | 1.0738 | 0 | 11.7577 | 0 | 11.1636 | 0.59411 | 0 | 25.7533 | 0 | 22.3541 | 3.3993 | 0 | 74.8906 | 41.2106 | 0 | 36.9879 | 4.2226 | 0 | 0.52561 | 0 | 0.52561 | 0 | 0 | 9.2453 | 0 | 8.3505 | 0.89483 | 0 | 9.8112 | 0 | 9.3161 | 0.49509 | 0 | 21.6285 | 0 | 18.7957 | 2.8327 | 0
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 53.3169 | 41.0227 | 0 | 36.1351 | 4.8876 | 0 | 0.63073 | 0 | 0.63073 | 0 | 0 | 10.9701 | 0 | 9.9192 | 1.0509 | 0 | 9.1713 | 0 | 8.5772 | 0.59411 | 0 | 20.2505 | 0 | 17.008 | 3.2425 | 0 | 44.4307 | 34.3765 | 0 | 30.3036 | 4.073 | 0 | 0.52561 | 0 | 0.52561 | 0 | 0 | 9.1708 | 0 | 8.295 | 0.87577 | 0 | 7.6558 | 0 | 7.1607 | 0.49509 | 0 | 17.0243 | 0 | 14.3222 | 2.7021 | 0
1.2.3.1.1 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными КЛ от ТП | J_0000060023 | 37.5473 | 25.5046 | 0 | 25.1188 | 0.38574 | 0 | 0.63073 | 0 | 0.63073 | 0 | 0 | 7.3941 | 0 | 7.1077 | 0.28639 | 0 | 4.2694 | 0 | 4.2694 | 0 | 0 | 13.2103 | 0 | 13.111 | 0.099357 | 0 | 31.2894 | 21.3049 | 0 | 20.9834 | 0.32145 | 0 | 0.52561 | 0 | 0.52561 | 0 | 0 | 6.1741 | 0 | 5.9355 | 0.23865 | 0 | 3.5578 | 0 | 3.5578 | 0 | 0 | 11.0473 | 0 | 10.9645 | 0.082797 | 0
1.2.3.1.2 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от ВЛ-0,4кВ | J_0000060024 | 15.7696 | 15.5181 | 0 | 11.0163 | 4.5018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.576 | 0 | 2.8115 | 0.76454 | 0 | 4.9019 | 0 | 4.3078 | 0.59411 | 0 | 7.0402 | 0 | 3.897 | 3.1432 | 0 | 13.1413 | 13.0716 | 0 | 9.3201 | 3.7515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9966 | 0 | 2.3595 | 0.63711 | 0 | 4.098 | 0 | 3.6029 | 0.49509 | 0 | 5.977 | 0 | 3.3577 | 2.6193 | 0
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 36.5518 | 8.1786 | 0 | 7.999 | 0.17962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089356 | 0 | 0.066487 | 0.022869 | 0 | 2.5865 | 0 | 2.5865 | 0 | 0 | 5.5028 | 0 | 5.346 | 0.15675 | 0 | 30.4598 | 6.834 | 0 | 6.6844 | 0.14968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074532 | 0 | 0.055475 | 0.019058 | 0 | 2.1554 | 0 | 2.1554 | 0 | 0 | 4.6041 | 0 | 4.4735 | 0.13062 | 0
1.2.3.5.1 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | J_0000060026 | 5.681 | 4.2035 | 0 | 4.0239 | 0.17962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089356 | 0 | 0.066487 | 0.022869 | 0 | 0.46123 | 0 | 0.46123 | 0 | 0 | 3.6529 | 0 | 3.4961 | 0.15675 | 0 | 4.7342 | 3.5214 | 0 | 3.3718 | 0.14968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074532 | 0 | 0.055475 | 0.019058 | 0 | 0.38436 | 0 | 0.38436 | 0 | 0 | 3.0625 | 0 | 2.9319 | 0.13062 | 0
1.2.3.5.2 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | J_0000060025 | 30.8708 | 3.9751 | 0 | 3.9751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1252 | 0 | 2.1252 | 0 | 0 | 1.8499 | 0 | 1.8499 | 0 | 0 | 25.7256 | 3.3126 | 0 | 3.3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.771 | 0 | 1.771 | 0 | 0 | 1.5416 | 0 | 1.5416 | 0 | 0
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 57.3581 | 45.3121 | 4.1038 | 31.7365 | 9.4718 | 0 | 4.4385 | 0.47645 | 3.4643 | 0.49774 | 0 | 9.9969 | 0.8837 | 7.8241 | 1.289 | 0 | 12.9819 | 1.6526 | 10.0392 | 1.2901 | 0 | 17.8949 | 1.091 | 10.4088 | 6.395 | 0 | 47.7984 | 38.6748 | 4.1038 | 26.6779 | 7.8932 | 0 | 3.8253 | 0.47645 | 2.9341 | 0.41478 | 0 | 8.5741 | 0.8837 | 6.6162 | 1.0742 | 0 | 11.1333 | 1.6526 | 8.4056 | 1.0751 | 0 | 15.1421 | 1.091 | 8.7219 | 5.3292 | 0
1.4.1 | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ | J_0000500016 | 34.2866 | 33.6476 | 3.683 | 25.7011 | 4.2636 | 0 | 4.4385 | 0.47645 | 3.4643 | 0.49774 | 0 | 9.9969 | 0.8837 | 7.8241 | 1.289 | 0 | 12.8752 | 1.5459 | 10.0392 | 1.2901 | 0 | 6.3371 | 0.77693 | 4.3735 | 1.1867 | 0 | 28.5722 | 28.8634 | 3.683 | 21.6275 | 3.553 | 0 | 3.8253 | 0.47645 | 2.9341 | 0.41478 | 0 | 8.5741 | 0.8837 | 6.6162 | 1.0742 | 0 | 11.0266 | 1.5459 | 8.4056 | 1.0751 | 0 | 5.4374 | 0.77693 | 3.6715 | 0.98893 | 0
1.4.2 | Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района | J_100456002 | 6.9104 | 6.7833 | 0.3141 | 5.91 | 0.5592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7833 | 0.3141 | 5.91 | 0.5592 | 0 | 5.7587 | 5.7051 | 0.3141 | 4.925 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7051 | 0.3141 | 4.925 | 0.466 | 0
1.4.3 | Установка реклоузеров | J_0000000815 | 5.2902 | 4.8812 | 0.1067 | 0.12539 | 4.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1067 | 0.1067 | 0 | 0 | 0 | 4.7745 | 0 | 0.12539 | 4.6491 | 0 | 4.4085 | 4.1063 | 0.1067 | 0.12539 | 3.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1067 | 0.1067 | 0 | 0 | 0 | 3.9996 | 0 | 0.12539 | 3.8742 | 0
1.4.4 | Установка трансформаторов в ТП | J_0200000018 | 10.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 16.3706 | 13.9223 | 0 | 0.015392 | 1.0573 | 12.8497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1915 | 0 | 0 | 0 | 11.1915 | 2.7309 | 0 | 0.015392 | 1.0573 | 1.6582 | 13.6422 | 11.6045 | 0 | 0.015392 | 0.88107 | 10.7081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3262 | 0 | 0 | 0 | 9.3262 | 2.2783 | 0 | 0.015392 | 0.88107 | 1.3818
1.6.1 | Приобретение автогидроподъемника | J_0000007038 | 8.745 | 8.727 | 0 | 0 | 0 | 8.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.727 | 0 | 0 | 0 | 8.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2875 | 7.2725 | 0 | 0 | 0 | 7.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2725 | 0 | 0 | 0 | 7.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Приобретение бригадного автомобиля | J_0000007034 | 1.2153 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0127 | 1.0125 | 0 | 0 | 0 | 1.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0125 | 0 | 0 | 0 | 1.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | Приобретение информационно-вычислительной техники | J_0000000814 | 1.9192 | 1.5803 | 0 | 0.015392 | 1.0573 | 0.50767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44187 | 0 | 0 | 0 | 0.44187 | 1.1385 | 0 | 0.015392 | 1.0573 | 0.0658 | 1.5994 | 1.3195 | 0 | 0.015392 | 0.88107 | 0.42306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36823 | 0 | 0 | 0 | 0.36823 | 0.95129 | 0 | 0.015392 | 0.88107 | 0.054833
1.6.6 | Приобретение легкового служебного автомобиля | J_0000007035 | 0.47317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | Приобретение токарно-винторезочного станка | J_0000000849 | 1.6179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.13 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №3) | J_0000007044 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8076 | 0 | 0 | 0 | 0.8076 | 1.5924 | 0 | 0 | 0 | 1.5924 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.673 | 0 | 0 | 0 | 0.673 | 1.327 | 0 | 0 | 0 | 1.327
Исполнительный директор
Директор по экономике и финансам
4.4385
Зам.директора по эконмике и финансам - начальник ОБПиТО
|  |  |  | 141.9271 |  | -0.00087738
141.928