## G0331_1037000158513_01_69_0
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от "25" апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
за год 2021
Отчет о реализации инвестиционной программы_____________ООО "Горсети"_____________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области № 6-344 от 31.10.2019г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | [10 empty] | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2021, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2021 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2021, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложенийна 01.01.2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений года 2021 | [9 empty] | Причины отклонений | Финансирование капитальных вложений года 2018, млн. рублей (с НДС)
[17 empty] | Всего (год 2021) | [10 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[17 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [16 empty] | Утвержденный план 2018 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2018 года
|  |  | год | 1.ТП | 2.Тр | 3.СУ | 4.КЛ | 5.ВЛ | 6.Сигнализация/Телемеханика/телеметрия | 7.Приобретение имущества, программ, техники | 8.Запасной | 9.Порядковый номер |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования |  | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 32.31 | 32.32 | 32.33 | 32.34 | 32.35 | 32.36 | 32.37 | 32.38 | 32.39 | 32.40
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 837.4605 | 90.366 | 95.3495 | 742.111 | 203.9128 | 0 | 0 | 203.9128 | 0 | 141.928 | 0 | 0 | 141.928 | 0 | 600.1829 | -61.9848 | -30.3977 | 0 | нд | 0 | нд | -61.9848 | -30.3977 | 0 | нд | нд | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | Г | [9 empty] | 483.4425 | 90.366 | 28.6881 | 454.7543 | 130.1841 | 0 | 0 | 130.1841 | 0 | 82.6936 | 0 | 0 | 82.6936 | 0 | 372.0608 | -47.4906 | -36.4795 | 0 | нд | 0 | нд | -47.4906 | -36.4795 | 0 | нд | нд | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 40.9719 | 0 | 0 | 40.9719 | 0 | 16.233 | 0 | 0 | 16.233 | 0 | #REF! | #REF!
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | Г | [9 empty] | 285.6695 | 0 | 54.6076 | 231.0619 | 57.3581 | 0 | 0 | 57.3581 | 0 | 45.3121 | 0 | 0 | 45.3121 | 0 | 185.7498 | -12.0459 | -21.0013 | 0 | нд | 0 | нд | -12.0459 | -21.0013 | 0 | нд | нд | 7.5118 | 0 | 0 | 7.5118 | 0 | 14.0659 | 0 | 0 | 14.0659 | 0 | #REF! | #REF!
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | Г | [9 empty] | 68.3485 | 0 | 12.0538 | 56.2947 | 16.3706 | 0 | 0 | 16.3706 | 0 | 13.9223 | 0 | 0 | 13.9223 | 0 | 42.3724 | -2.4482 | -14.9551 | 0 | нд | 0 | нд | -2.4482 | -14.9551 | 0 | нд | нд | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 483.4425 | 90.366 | 28.6881 | 454.7543 | 130.1841 | 0 | 0 | 130.1841 | 0 | 82.6936 | 0 | 0 | 82.6936 | 0 | 372.0608 | -47.4906 | -36.4795 | 0 | нд | 0 | нд | -47.4906 | -36.4795 | 0 | нд | нд | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 74.4312 | 34.022 | 10.0792 | 64.352 | 40.3155 | 0 | 0 | 40.3155 | 0 | 33.4923 | 0 | 0 | 33.4923 | 0 | 30.8597 | -6.8232 | -16.9245 | 0 | нд | 0 | нд | -6.8232 | -16.9245 | 0 | нд | нд | 12.4687 | 0 | 0 | 12.4687 | 0 | 6.8926 | 0 | 0 | 6.8926 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в числе: | Г | Г | [9 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 74.4312 | 34.022 | 10.0792 | 64.352 | 40.3155 | 0 | 0 | 40.3155 | 0 | 33.4923 | 0 | 0 | 33.4923 | 0 | 30.8597 | -6.8232 | -16.9245 | 0 | нд | 0 | нд | -6.8232 | -16.9245 | 0 | нд | нд | 12.4687 | 0 | 0 | 12.4687 | 0 | 6.8926 | 0 | 0 | 6.8926 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.1.2.1 | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | J_0000060027 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 03 | 10.288 | 7,237 | 4.6762 | 5.6118 | 5.1403 | 0 | 0 | 5.1403 | 0 | 4.4114 | 0 | 0 | 4.4114 | 0 | 1.2004 | -0.72888 | -14.1798 | 0 | нд | 0 | нд | -0.72888 | -14.1798 | 0 | нд | Экономия денежных средств по результатам закупочной процедуры | 9.4518 | 0 | 0 | 9.4518 | 0 | 4.3206 | 0 | 0 | 4.3206 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.1.2.2 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | J_000006089 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 05 | 35.5845 | 1,264 | 5.403 | 30.1815 | 6.6165 | 0 | 0 | 6.6165 | 0 | 0.72862 | 0 | 0 | 0.72862 | 0 | 29.4529 | -5.8878 | -88.9878 | 0 | нд | 0 | нд | -5.8878 | -88.9878 | 0 | нд | Сокращение рабочего времени персонала на рабочих местах в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, обусловленной COVID-19 | 3.0169 | 0 | 0 | 3.0169 | 0 | 2.5721 | 0 | 0 | 2.5721 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.1.2.4 | Реконструкция РП "Сибкартель" | J_0000000030 | Г | [9 empty] | 28.5587 | 34.022 | 0 | 28.5587 | 28.5587 | 0 | 0 | 28.5587 | 0 | 28.3523 | 0 | 0 | 28.3523 | 0 | 0.20648 | -0.20648 | -0.72298 | 0 | нд | 0 | нд | -0.20648 | -0.72298 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | Е_ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 1.1313 | 0 | 0 | 1.1313 | 0 | 3.1682 | 0 | 0 | 3.1682 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | Е_ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 11.4065 | 0 | 0 | 11.4065 | 0 | 21.6261 | 0 | 0 | 21.6261 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 409.0112 | 56.344 | 18.6089 | 390.4023 | 89.8687 | 0 | 0 | 89.8687 | 0 | 49.2013 | 0 | 0 | 49.2013 | 0 | 341.201 | -40.6674 | -45.252 | 0 | нд | 0 | нд | -40.6674 | -45.252 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | Г | [9 empty] | 228.2717 | 42.125 | 0 | 228.2717 | 53.3169 | 0 | 0 | 53.3169 | 0 | 41.0227 | 0 | 0 | 41.0227 | 0 | 187.249 | -12.2942 | -23.0587 | 0 | нд | 0 | нд | -12.2942 | -23.0587 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3.1.1 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными КЛ от ТП | J_0000060023 | Г | [9 empty] | 160.8552 | 42.125 | 0 | 160.8552 | 37.5473 | 0 | 0 | 37.5473 | 0 | 25.5046 | 0 | 0 | 25.5046 | 0 | 135.3507 | -12.0427 | -32.0735 | 0 | нд | 0 | нд | -12.0427 | -32.0735 | 0 | нд | Уточнение состава работ и номенклатуры применяемых материалов и оборудования при монтаже измерительных комплексов по каждому конкретному объекту относительно типового состава, учтенного при планировании инвестиционного проекта | 8.2934 | 0 | 0 | 8.2934 | 0 | 3.426 | 0 | 0 | 3.426 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3.1.2 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от ВЛ-0,4кВ | J_0000060024 | Е_ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 67.4165 | 26,991 | 0 | 67.4165 | 15.7696 | 0 | 0 | 15.7696 | 0 | 15.5181 | 0 | 0 | 15.5181 | 0 | 51.8984 | -0.25148 | -1.5947 | 0 | нд | 0 | нд | -0.25148 | -1.5947 | 0 | нд | нд | 7.8135 | 0 | 0 | 7.8135 | 0 | 2.6069 | 0 | 0 | 2.6069 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | Е_ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0.47987 | 0 | 0 | 0.47987 | 0 | 0.81912 | 0 | 0 | 0.81912 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | Г | [9 empty] | 180.7396 | 14.219 | 18.6089 | 162.1306 | 36.5518 | 0 | 0 | 36.5518 | 0 | 8.1786 | 0 | 0 | 8.1786 | 0 | 153.952 | -28.3732 | -77.6246 | 0 | нд | 0 | нд | -28.3732 | -77.6246 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3.5.1 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | J_0000060026 | Г | [9 empty] | 35.6702 | 6.921 | 5.0558 | 30.6144 | 5.681 | 0 | 0 | 5.681 | 0 | 4.2035 | 0 | 0 | 4.2035 | 0 | 26.4109 | -1.4776 | -26.0085 | 0 | нд | 0 | нд | -1.4776 | -26.0085 | 0 | нд | Уменьшение количества вновь вводимых трансформаторных подстанций по отношению к запланированному. План установки трансформаторных подстанций носит прогнозируемый характер и зависит от количества потребителей, обратившихся в сетевую компанию за технологическим присоединением. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3907 | 0 | 0 | 4.3907 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3.5.2 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | J_0000060025 | Г | [9 empty] | 145.0694 | 7.298 | 13.5532 | 131.5162 | 30.8708 | 0 | 0 | 30.8708 | 0 | 3.9751 | 0 | 0 | 3.9751 | 0 | 127.5411 | -26.8957 | -87.1233 | 0 | нд | 0 | нд | -26.8957 | -87.1233 | 0 | нд | Отсутствие оборудования у производителя, на котором организована система учета в сетях ООО "Горсети", отвечающего требованиям действующего законодательства к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3907 | 0 | 0 | 4.3907 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | Е_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3907 | 0 | 0 | 4.3907 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 40.9719 | 0 | 0 | 40.9719 | 0 | 16.233 | 0 | 0 | 16.233 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | Г | [9 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 40.9719 | 0 | 0 | 40.9719 | 0 | 16.233 | 0 | 0 | 16.233 | 0 | #REF! | #REF!
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | Е_ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.0061 | 0 | 0 | 14.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | Е_ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | Е_ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | Е_ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 26.9658 | 0 | 0 | 26.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | Е_ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 285.6695 | 0 | 54.6076 | 231.0619 | 57.3581 | 0 | 0 | 57.3581 | 0 | 45.3121 | 0 | 0 | 45.3121 | 0 | 185.7498 | -12.0459 | -21.0013 | 0 | нд | 0 | нд | -12.0459 | -21.0013 | 0 | нд | нд
1.4.1 | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ | J_0000500016 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 179.2991 | 78,746 | 31.7095 | 147.5896 | 34.2866 | 0 | 0 | 34.2866 | 0 | 33.6476 | 0 | 0 | 33.6476 | 0 | 113.942 | -0.63896 | -1.8636 | 0 | нд | 0 | нд | -0.63896 | -1.8636 | 0 | нд | нд
1.4.2 | Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района | J_100456002 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 39.1549 | 10,385 | 8.1624 | 30.9925 | 6.9104 | 0 | 0 | 6.9104 | 0 | 6.7833 | 0 | 0 | 6.7833 | 0 | 24.2092 | -0.12713 | -1.8397 | 0 | нд | 0 | нд | -0.12713 | -1.8397 | 0 | нд | нд
1.4.3 | Установка реклоузеров | J_0000000815 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63 | 10.3673 | 5,211 | 5.0106 | 5.3567 | 5.2902 | 0 | 0 | 5.2902 | 0 | 4.8812 | 0 | 0 | 4.8812 | 0 | 0.47554 | -0.40901 | -7.7315 | 0 | нд | 0 | нд | -0.40901 | -7.7315 | 0 | нд | Экономия денежных средств по результатам закупочной процедуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0812 | 0 | 0 | 2.0812 | 0 | #REF! | #REF!
1.4.4 | Установка трансформаторов в ТП | J_0200000018 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 56.8482 | 0 | 9.7251 | 47.1231 | 10.8708 | 0 | 0 | 10.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1231 | -10.8708 | -100 | 0 | нд | 0 | нд | -10.8708 | -100 | 0 | нд | Сокращение рабочего времени персонала на рабочих местах в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, обусловленной COVID-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9014 | 0 | 0 | 10.9014 | 0 | #REF! | #REF!
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | Е_ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7828 | 0 | 0 | 2.7828 | 0 | #REF! | #REF!
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | Е_ | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66 | 68.3485 | 0 | 12.0538 | 56.2947 | 16.3706 | 0 | 0 | 16.3706 | 0 | 13.9223 | 0 | 0 | 13.9223 | 0 | 42.3724 | -2.4482 | -14.9551 | 0 | нд | 0 | нд | -2.4482 | -14.9551 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46762 | 0 | 0 | 0.46762 | 0 | #REF! | #REF!
1.6.1 | Приобретение автогидроподъемника | J_0000007038 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 45.7313 | нд | 8.3925 | 37.3388 | 8.745 | 0 | 0 | 8.745 | 0 | 8.727 | 0 | 0 | 8.727 | 0 | 28.6118 | -0.01801 | -0.20595 | 0 | нд | 0 | нд | -0.01801 | -0.20595 | 0 | нд | нд
1.6.3 | Приобретение бригадного автомобиля | J_0000007034 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 77 | 6.3546 | нд | 0.98357 | 5.371 | 1.2153 | 0 | 0 | 1.2153 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 4.156 | -0.00029599 | -0.024355 | 0 | нд | 0 | нд | -0.00029599 | -0.024355 | 0 | нд | нд
1.6.5 | Приобретение информационно-вычислительной техники | J_0000000814 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 79 | 9.7706 | нд | 2.2238 | 7.5468 | 1.9192 | 0 | 0 | 1.9192 | 0 | 1.5803 | 0 | 0 | 1.5803 | 0 | 5.9665 | -0.33891 | -17.6582 | 0 | нд | 0 | нд | -0.33891 | -17.6582 | 0 | нд | Экономия денежных по результатам закупочной процедуры
1.6.6 | Приобретение легкового служебного автомобиля | J_0000007035 | Г | [9 empty] | 2.4741 | нд | 0.454 | 2.0201 | 0.47317 | 0 | 0 | 0.47317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0201 | -0.47317 | -100 | 0 | нд | 0 | нд | -0.47317 | -100 | 0 | нд | Закупка не состоялась ввиду отсутствия участников закупки | 7.5118 | 0 | 0 | 7.5118 | 0 | 14.0659 | 0 | 0 | 14.0659 | 0 | #REF! | #REF!
1.6.9 | Приобретение токарно-винторезочного станка | J_0000000849 | Е_ | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.6179 | нд | 0 | 1.6179 | 1.6179 | 0 | 0 | 1.6179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6179 | -1.6179 | -100 | 0 | нд | 0 | нд | -1.6179 | -100 | 0 | нд | Закупка не состоялась ввиду отсутствия участников закупки | 7.5118 | 0 | 0 | 7.5118 | 0 | 14.0659 | 0 | 0 | 14.0659 | 0 | #REF! | #REF!
1.6.13 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №3) | J_0000007044 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 36 | 2.4 | нд | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2823 | 0 | 0 | 20.2823 | 0 | #REF! | #REF!
| Исполнительный директор | [5 empty] | М.В. Резников
| Директор по экономике и финансам | [5 empty] | В.М. Афанасьева
| Зам.директора по эконмике и финансам - начальник ОБПиТО | [5 empty] | Н.П. Зудилова