## H0215_1037000158513_12_69_0
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от "25" апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за IV квартал 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы_____________ООО "Горсети"_____________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области № 6-344 от 31.10.2019г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | факт база | план прогноз | индекс | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2022, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2022, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[10 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал
[8 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 51 | 52 | 53 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 58.3022 | 112.9905 | 0 | 0 | 159.12 | 31.3114 | 300.47 | 175.8694 | 124.9227 | 3.6203 | 3.6203 | 13.3443 | 24.7723 | 13.3443 | 13.7228 | 145.5605 | 82.8073 | 17.1799 | 175.5473 | -50.9466 | -28.97% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 19.7184 | 28.5435 | 0 | 0 | 26.52 | 17.4949 | 171.1193 | 25.0681 | 24.7518 | 1.0263 | 1.0263 | 4.2762 | 2.7233 | 4.2762 | 6.1945 | 15.4894 | 14.8078 | 14.6949 | 146.3675 | -0.3163 | -1.262% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 25.8957 | 68.8119 | 0 | 0 | 53.04 | 11.0189 | 113.2331 | 77.6225 | 78.0466 | 2.594 | 2.594 | 9.068 | 22.0491 | 9.068 | 5.5283 | 56.8924 | 47.8753 | 2.1901 | 35.1865 | 0.4241 | 0.5464% | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 12.6882 | 15.6351 | 0 | 0 | 79.56 | 2.7976 | 16.1176 | 73.1787 | 22.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73.1787 | 20.1243 | 0.29487 | -6.0067 | -51.0544 | -69.77% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 19.7184 | 28.5435 | 0 | 0 | 26.52 | 17.4949 | 171.1193 | 25.0681 | 24.7518 | 1.0263 | 1.0263 | 4.2762 | 2.7233 | 4.2762 | 6.1945 | 15.4894 | 14.8078 | 14.6949 | 146.3675 | -0.3163 | -1.262% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1.1369 | 0 | 0 | 0 | 8.84 | 2.4072 | 22.5913 | 8.4929 | 8.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4929 | 8.1727 | 1.4826 | 14.4186 | -0.32029 | -3.771% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1.1369 | 0 | 0 | 0 | 8.84 | 2.4072 | 22.5913 | 8.4929 | 8.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4929 | 8.1727 | 1.4826 | 14.4186 | -0.32029 | -3.771% | нд
1.2.1.2.6 | Реконструкция РП "Хлебозавод" | J_0000000033 | 1.1369 | 0 |  |  | 8.84 | 2.4072 | 22.5913 | 8.4929 | 8.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4929 | 8.1727 | 1.4826 | 14.4186 | -0.32029 | -3.771% | Удешевление стоимости инвестиционного проекта за счет выполнения работ собственными силами
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 18.5814 | 28.5435 | 0 | 0 | 17.68 | 15.0877 | 148.528 | 16.5752 | 16.5792 | 1.0263 | 1.0263 | 4.2762 | 2.7233 | 4.2762 | 6.1945 | 6.9965 | 6.6352 | 13.2122 | 131.9488 | 0.003994 | 0.0241% | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 5.8485 | 13.0716 | 0 | 0 | 8.84 | 4.2486 | 43.1088 | 13.7308 | 14.0684 | 0.90208 | 0.90208 | 4.2762 | 2.7233 | 4.2762 | 6.1945 | 4.2762 | 4.2485 | 2.6571 | 29.0404 | 0.3376 | 2.459% | нд
1.2.3.1.2 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от ВЛ-0,4кВ | J_0000060024 | 5.8485 | 13.0716 |  |  | 8.84 | 4.2486 | 43.1088 | 13.7308 | 14.0684 | 0.90208 | 0.90208 | 4.2762 | 2.7233 | 4.2762 | 6.1945 | 4.2762 | 4.2485 | 2.6571 | 29.0404 | 0.3376 | 2.459% | Увеличение количества потребителей относящихся к льготной категории заявителей за технологическим присоединением
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 12.7329 | 15.4719 | 0 | 0 | 8.84 | 10.8391 | 105.4193 | 2.8444 | 2.5108 | 0.12419 | 0.12419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7202 | 2.3866 | 10.5551 | 102.9084 | -0.33361 | -11.73% | нд
1.2.3.5.2 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | J_0000060025 | 12.7329 | 15.4719 |  |  | 8.84 | 10.8391 | 105.4193 | 2.8444 | 2.5108 | 0.12419 | 0.12419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7202 | 2.3866 | 10.5551 | 102.9084 | -0.33361 | -11.73% | Изменение цен по результатам закупочной процедуры
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #VALUE! | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 25.8957 | 68.8119 | 0 | 0 | 53.04 | 11.0189 | 113.2331 | 77.6225 | 78.0466 | 2.594 | 2.594 | 9.068 | 22.0491 | 9.068 | 5.5283 | 56.8924 | 47.8753 | 2.1901 | 35.1865 | 0.4241 | 0.5464% | нд
1.4.1 | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ | J_0000500016 | 15.8753 | 56.1952 |  |  | 8.84 | 8.997 | 93.2208 | 29.7981 | 30.1714 | 2.594 | 2.594 | 9.068 | 22.0491 | 9.068 | 5.5283 | 9.068 | 0 | 5.584 | 63.0494 | 0.37323 | 1.253% | нд
1.4.2 | Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района | J_100456002 | 4.368 | 12.6167 |  |  | 8.84 | 2.0219 | 20.0123 | 5.3958 | 5.2603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3958 | 5.2603 | 1.4268 | 14.752 | -0.13548 | -2.511% | Уточнение объемов работ при выполнении проектно-сметной документации
1.4.5 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Ленинского района, запитанных от ПС "Западная" | J_1204060851 | 2.587 | 0 |  |  | 8.84 | 0 | 0 | 19.3731 | 19.5843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3731 | 19.5843 | -2.2154 | -19.5843 | 0.2112 | 1.09% | нд
1.4.6 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей п.Просторный | J_1204060052 | 2.0692 | 0 |  |  | 8.84 | 0 | 0 | 15.5886 | 15.6109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5886 | 15.6109 | -1.7659 | -15.6109 | 0.022306 | 0.1431% | нд
1.4.7 | Строительство КЛЭП-10кВ от ТП 807 до ТП 227 в связи с выносом ВЛ-10кВ с частных территорий | J_0004500053 | 0.29293 | 0 |  |  | 8.84 | 0 | 0 | 2.1882 | 2.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1882 | 2.1901 | -0.24775 | -2.1901 | 0.0019034 | 0.08698% | нд
1.4.8 | Установка реклоузеров ф.О-14, О-17 | J_0000000855 | 0.70331 | 0 |  |  | 8.84 | 0 | 0 | 5.2788 | 5.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2788 | 5.2297 | -0.5916 | -5.2297 | -0.049053 | -0.9292% | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 12.6882 | 15.6351 | 0 | 0 | 79.56 | 2.7976 | 16.1176 | 73.1787 | 22.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73.1787 | 20.1243 | 0.29487 | -6.0067 | -51.0544 | -69.77% | нд
1.6.3 | Приобретение бригадного автомобиля | J_0000007034 | 0.79304 | 1.8321 |  |  | 8.84 | 0.36638 | 3.4634 | 1.685 | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.685 | 1.685 | 0.17577 | 1.7784 | 0 | 0% | нд
1.6.5 | Приобретение информационно-вычислительной техники | J_0000000814 | 0.87733 | 3.1763 |  |  | 8.84 | 0.48855 | 4.9659 | 1.3296 | 1.3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3296 | 1.3724 | 0.33331 | 3.5935 | 0.042801 | 3.219% | Изменение цен в связи с экономической обстановкой в стране в 2022 году
1.6.6 | Приобретение легкового служебного автомобиля | J_0000007035 | 0.35466 | 0.37833 |  |  | 8.84 | 0.18365 | 1.6835 | 0.99883 | 0.99883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99883 | 0.99883 | 0.070662 | 0.68462 | 0 | 0% | нд
1.6.11 | Приобретение экскаватора | J_0000007037 | 1.9641 | 10.2483 |  |  | 8.84 | 1.5052 | 4.0049 | 4.0792 | 4.0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0792 | 4.0777 | 1.0439 | -0.072847 | -0.0014167 | -0.03473% | нд
1.6.12 | Приобретение тягача с полуприцепом | J_0000007056 | 0.9276 | 0 |  |  | 8.84 | 0 | 0 | 6.9292 | 6.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9292 | 6.9292 | -0.78384 | -6.9292 | -1e-08 | -1.443e-07% | нд
1.6.13 | Приобретение трактора | J_0000007060 | 0.32407 | 0 |  |  | 8.84 | 0 | 0 | 2.4208 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4208 | 2.1167 | -0.23944 | -2.1167 | -0.30417 | -12.56% | Изменение цен по результатам закупочной процедуры
1.6.14 | Приобретение беспилотного летательного аппарата | J_0000007059 | 0.15154 | 0 |  |  | 8.84 | 0 | 0 | 1.132 | 1.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.132 | 1.1153 | -0.12617 | -1.1153 | -0.016667 | -1.472% | нд
1.6.15 | Строительство склада для хранения электротехнической продукции | J_0000000858 | 7.0421 | 0 |  |  | 8.84 | 0 | 0 | 52.6041 | 1.8292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6041 | 1.8292 | -0.20692 | -1.8292 | -50.775 | -96.52% | В связи с готовностью проектно-сметной документации 30.11.2022 года выполнение работ I этапа строительства, запланированного на 2022 год перененсено в планы производства работ на 2023 год. При этом Пунктом 1, Приказа ФАС от 20.05.2022 года №396/22 предусмотрено, что корректировка НВВ осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы не применяется при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 2022 и 2023 годах за неисполнение инвестиционной программы в 2022 году, с последующим учетом такой корректировки на 2025 год.
1.6.18 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №4) | J_0000007045 | 0.25381 | 0 |  |  | 8.84 | 0.25381 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.027563 | 0 | 0 | 0% | нд
| Исполнительный директор |  | М.В. Резников
| Директор по экономике и финансам |  | В.М. Афанасьева
| Зам.директора по эконмике и финансам - начальник ОБПиТО |  | Н.П. Зудилова