## Н0515_1037000158513_10_69_0
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от "25" апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за I квартал 2023 года
Отчет о реализации инвестиционной программы_____________ООО "Горсети"_____________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области № 6-344 от 31.10.2019г (в редакции Приказа № 6-138 от 28.10.2022 года)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | [10 empty] | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Фактический объем финансирования капитальных вложенийна 01.01. года 2023, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2023 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2023, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[18 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
|  |  |  | год | 1.ТП | 2.Тр | 3.СУ | 4.КЛ | 5.ВЛ | 6.Сигнализация/Телемеханика/телеметрия | 7.Приобретение имущества, программ, техники | 8.Запасной | 9.Порядковый номер |  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | [11 empty] | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | #REF! | 704.7132 | 253.3141 | 451.3991 | 201.3493 | 24.4641 | 13.0641 | 24.4641 | 13.8672 | 0 | 30.3781 | 0 | 144.0399 | 0 | 426.935 | 0 | 0% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | Г | Г | [9 empty] | #REF! | 381.6786 | 93.512 | 288.1667 | 129.4998 | 3.2578 | 3.2578 | 3.2578 | 4.6864 | 0 | 21.1972 | 0 | 100.3584 | 0 | 284.9089 | 0 | 0% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | Г | Г | [9 empty] | 40.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | Г | Г | [9 empty] | 120.77 | 263.9649 | 131.4075 | 132.5575 | 56.4929 | 9.8063 | 9.8063 | 9.8063 | 9.1809 | 0 | 9.1809 | 0 | 28.3248 | 0 | 122.7511 | 0 | 0% | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | Г | Г | [9 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | Г | Г | [9 empty] | #REF! | 59.0697 | 28.3947 | 30.675 | 15.3567 | 11.4 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3567 | 0 | 19.275 | 0 | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | #REF! | 381.6786 | 93.512 | 288.1667 | 129.4998 | 3.2578 | 3.2578 | 3.2578 | 4.6864 | 0 | 21.1972 | 0 | 100.3584 | 0 | 284.9089 | 0 | 0% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 14.67 | 56.6 | 6.1316 | 50.4684 | 33.3598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3598 | 0 | 50.4684 | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 14.67 | 56.6 | 6.1316 | 50.4684 | 33.3598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3598 | 0 | 50.4684 | 0 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | J_000006089 | Е_0000060005 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 05 | 14.67 | 30.1014 | 6.1316 | 23.9698 | 6.8612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8612 | 0 | 23.9698 | 0 | нд | нд
1.2.1.2.6 | Реконструкция РП "Черных" | J_0000000032 | Г | Г | [9 empty] | #REF! | 26.4986 | 0 | 26.4986 | 26.4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4986 | 0 | 26.4986 | 0 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | Е_0030000006 | Е_ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 | 14.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | Е_0030000007 | Е_ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07 | 62.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 746.2971 | 325.0786 | 87.3803 | 237.6983 | 96.1399 | 3.2578 | 3.2578 | 3.2578 | 4.6864 | 0 | 21.1972 | 0 | 66.9985 | 0 | 234.4405 | 0 | 0% | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | Г | Г | [9 empty] | 416.2311 | 180.7758 | 57.649 | 123.1267 | 54.6795 | 3.1511 | 3.1511 | 3.1511 | 4.6864 | 0 | 4.6864 | 0 | 42.1557 | 0 | 119.9756 | 0 | 0% | нд
1.2.3.1.1 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными КЛ от ТП | J_0000060023 | Г | Г | [9 empty] | 33.2 | 113.3593 | 25.5046 | 87.8547 | 37.4694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4694 | 0 | 87.8547 | 0 | нд | нд
1.2.3.1.2 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от ВЛ-0,4кВ | J_0000060024 | Е_0030000008 | Е_ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 29.23 | 67.4165 | 32.1445 | 35.272 | 17.2102 | 3.1511 | 3.1511 | 3.1511 | 4.6864 | 0 | 4.6864 | 0 | 4.6864 | 0 | 32.1209 | 0 | 0% | нд
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | Е_0030000009 | Е_ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | Г | Г | [9 empty] | 330.0661 | 144.3029 | 29.7313 | 114.5715 | 41.4604 | 0.10668 | 0.10668 | 0.10668 | 0 | 0 | 16.5109 | 0 | 24.8428 | 0 | 114.4649 | 0 | 0% | нд
1.2.3.5.1 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | J_0000060026 | Г | Г | [9 empty] | 0 | 27.8959 | 12.203 | 15.6929 | 8.3319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3319 | 0 | 15.6929 | 0 | нд | нд
1.2.3.5.2 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | J_0000060025 | Г | Г | [9 empty] | 0 | 116.4069 | 17.5283 | 98.8786 | 33.1285 | 0.10668 | 0.10668 | 0.10668 | 0 | 0 | 16.5109 | 0 | 16.5109 | 0 | 98.7719 | 0 | 0% | нд
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | Е_0000000872 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | Г | Г | [9 empty] | 40.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 40.98 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | Е_1000000011 | Е_ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | Е_1000000012 | Е_ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | Е_1000000013 | Е_ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | Е_0004000021 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 26.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | Е_0004000023 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |  | 263.9649 | 131.4075 | 132.5575 | 56.4929 | 9.8063 | 9.8063 | 9.8063 | 9.1809 | 0 | 9.1809 | 0 | 28.3248 | 0 | 122.7511 | 0 | 0% | нд
1.4.1 | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ | J_0000500016 | Е_0004000024 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |  | 179.2991 | 100.4733 | 78.8258 | 37.349 | 9.8063 | 9.8063 | 9.8063 | 9.1809 | 0 | 9.1809 | 0 | 9.1809 | 0 | 69.0194 | 0 | 0% | нд
1.4.2 | Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района | J_100456002 | Е_0004000025 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |  | 39.1549 | 21.209 | 17.9459 | 7.3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3021 | 0 | 17.9459 | 0 | нд | нд
1.4.4 | Установка трансформаторов в ТП | J_0200000018 | Е_0003400064 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 45.5109 | 9.7251 | 35.7858 | 11.8418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8418 | 0 | 35.7858 | 0 | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | Е_0003000065 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | Е_0003400066 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 59.0697 | 28.3947 | 30.675 | 15.3567 | 11.4 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3567 | 0 | 19.275 | 0 | нд | нд
1.6.1 | Приобретение автогидроподъемника | J_0000007038 | Е_0003000075 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |  | 36.6111 | 17.1195 | 19.4916 | 9.5261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5261 | 0 | 19.4916 | 0 | нд | нд
1.6.3 | Приобретение бригадного автомобиля | J_0000007034 | Е_0003400077 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 77 |  | 7.1088 | 4.2206 | 2.8883 | 1.3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3236 | 0 | 2.8883 | 0 | нд | нд
1.6.5 | Приобретение информационно-вычислительной техники | J_0000000814 | Е_0003400079 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 79 |  | 9.7706 | 5.402 | 4.3686 | 1.5916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5916 | 0 | 4.3686 | 0 | нд | нд
1.6.6 | Приобретение легкового служебного автомобиля | J_0000007035 | Г | Г | [9 empty] | 120.77 | 3.1791 | 1.6526 | 1.5265 | 0.51536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51536 | 0 | 1.5265 | 0 | нд | нд
1.6.10 | Приобретение передвижной парообразующей установки | J_0000007063 | Е_0004500033 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 120.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.4 | нд | нд | Инвестиционный проект дополнительно включен в проект изменений Инвестиционной программы в части 2023 года
1.6.19 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №5) | J_0000007046 | Е_0000007038 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 38 | 4.8 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | нд | нд
| Исполнительный директор | [6 empty] | М.В. Резников
| Директор по экономике и финансам | [6 empty] | В.М. Афанасьева
| Зам.директора по эконмике и финансам - начальник ОБПиТО | [6 empty] | Н.П. Зудилова
Note on O17: План