## Н0815_1037000158513_12_69_0
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от "25" апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за II квартал 2023 года
Отчет о реализации инвестиционной программы_____________ООО "Горсети"_____________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области № 6-344 от 31.10.2019г (в редакции Приказа № 6-138 от 28.10.2022 года)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | факт база | план прогноз | индекс | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2023, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2023, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[10 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал
[8 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 51 | 52 | 53 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 78.6159 | 216.0593 | 0 | 0 | 142.2 | 49.4731 | 438.8773 | 167.7911 | 51.8174 | 11.2252 | 20.7252 | 11.4434 | 31.0922 | 25.2022 | 0 | 119.9203 | 0 | 45.0144 | 396.6085 | 29.1488 | 128.6% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 42.5791 | 79.8225 | 0 | 0 | 56.88 | 32.2412 | 288.8708 | 107.9165 | 9.4617 | 2.7486 | 2.7486 | 3.8943 | 6.7131 | 17.653 | 0 | 83.6206 | 0 | 31.2432 | 279.4091 | 2.8189 | 42.43% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 29.4472 | 112.5276 | 0 | 0 | 28.44 | 13.6147 | 116.8909 | 47.0774 | 31.3677 | 8.4766 | 8.4766 | 7.5492 | 22.8911 | 7.5492 | 0 | 23.5024 | 0 | 10.3059 | 85.5231 | 15.3419 | 95.73% | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 6.5897 | 23.7092 | 0 | 0 | 56.88 | 3.6172 | 33.1157 | 12.7972 | 10.988 | 0 | 9.5 | 0 | 1.4879 | 0 | 0 | 12.7972 | 0 | 3.4653 | 31.6763 | 10.988 | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 42.5791 | 79.8225 | 0 | 0 | 56.88 | 32.2412 | 288.8708 | 107.9165 | 9.4617 | 2.7486 | 2.7486 | 3.8943 | 6.7131 | 17.653 | 0 | 83.6206 | 0 | 31.2432 | 279.4091 | 2.8189 | 42.43% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 6.3141 | 5.3651 | 0 | 0 | 18.96 | 4.7224 | 46.3708 | 27.7999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7999 | 0 | 4.7224 | 46.3708 | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 6.3141 | 5.3651 | 0 | 0 | 18.96 | 4.7224 | 46.3708 | 27.7999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7999 | 0 | 4.7224 | 46.3708 | 0 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | J_000006089 | 3.358 | 5.3651 |  |  | 9.48 | 2.4697 | 24.2886 | 5.7177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7177 | 0 | 2.4697 | 24.2886 | 0 | нд | нд
1.2.1.2.6 | Реконструкция РП "Черных" | J_0000000032 | 2.9561 | 0 |  |  | 9.48 | 2.2527 | 22.0822 | 22.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0822 | 0 | 2.2527 | 22.0822 | 0 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 36.2649 | 74.4574 | 0 | 0 | 37.92 | 27.5189 | 242.4999 | 80.1166 | 9.4617 | 2.7486 | 2.7486 | 3.8943 | 6.7131 | 17.653 | 0 | 55.8208 | 0 | 26.5208 | 233.0382 | 2.8189 | 42.43% | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 20.1669 | 48.4449 | 0 | 0 | 18.96 | 14.4697 | 141.7815 | 45.5663 | 9.3721 | 2.659 | 2.659 | 3.8943 | 6.7131 | 3.8943 | 0 | 35.1188 | 0 | 13.4811 | 132.4094 | 2.8189 | 43.01% | нд
1.2.3.1.1 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными КЛ от ТП | J_0000060023 | 12.6461 | 21.3049 |  |  | 9.48 | 11.3934 | 112.7411 | 31.2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2245 | 0 | 11.3934 | 112.7411 | 0 | нд | нд
1.2.3.1.2 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от ВЛ-0,4кВ | J_0000060024 | 7.5208 | 27.14 |  |  | 9.48 | 3.0763 | 29.0404 | 14.3418 | 9.3721 | 2.659 | 2.659 | 3.8943 | 6.7131 | 3.8943 | 0 | 3.8943 | 0 | 2.0877 | 19.6682 | 2.8189 | 43.01% | нд
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 16.098 | 26.0125 | 0 | 0 | 18.96 | 13.0491 | 100.7184 | 34.5503 | 0.08956 | 0.08956 | 0.08956 | 0 | 0 | 13.7587 | 0 | 20.702 | 0 | 13.0397 | 100.6289 | 0 | 0% | нд
1.2.3.5.1 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | J_0000060026 | 3.112 | 8.0298 |  |  | 9.48 | 2.1531 | 21.6954 | 6.9432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9432 | 0 | 2.1531 | 21.6954 | 0 | нд | нд
1.2.3.5.2 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | J_0000060025 | 12.986 | 17.9827 |  |  | 9.48 | 10.896 | 79.0231 | 27.6071 | 0.08956 | 0.08956 | 0.08956 | 0 | 0 | 13.7587 | 0 | 13.7587 | 0 | 10.8866 | 78.9335 | 0 | 0% | нд
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 29.4472 | 112.5276 | 0 | 0 | 28.44 | 13.6147 | 116.8909 | 47.0774 | 31.3677 | 8.4766 | 8.4766 | 7.5492 | 22.8911 | 7.5492 | 0 | 23.5024 | 0 | 10.3059 | 85.5231 | 15.3419 | 95.73% | нд
1.4.1 | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ | J_0000500016 | 20.0021 | 86.3665 |  |  | 9.48 | 7.0534 | 63.0494 | 31.1242 | 30.3609 | 8.4766 | 8.4766 | 7.5492 | 21.8843 | 7.5492 | 0 | 7.5492 | 0 | 3.8507 | 32.6885 | 14.3351 | 89.45% | нд
1.4.2 | Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района | J_100456002 | 4.368 | 17.877 |  |  | 9.48 | 2.542 | 14.752 | 6.0851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0851 | 0 | 2.542 | 14.752 | 0 | нд | нд
1.4.4 | Установка трансформаторов в ТП | J_0200000018 | 5.0771 | 8.2841 |  |  | 9.48 | 4.0194 | 39.0894 | 9.8682 | 1.0068 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0 | 9.8682 | 0 | 3.9132 | 38.0826 | 1.0068 | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 6.5897 | 23.7092 | 0 | 0 | 56.88 | 3.6172 | 33.1157 | 12.7972 | 10.988 | 0 | 9.5 | 0 | 1.4879 | 0 | 0 | 12.7972 | 0 | 3.4653 | 31.6763 | 10.988 | нд | нд
1.6.1 | Приобретение автогидроподъемника | J_0000007038 | 4.0842 | 14.2662 |  |  | 9.48 | 2.3029 | 23.8432 | 7.9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9384 | 0 | 2.3029 | 23.8432 | 0 | нд | нд
1.6.3 | Приобретение бригадного автомобиля | J_0000007034 | 0.79304 | 3.5171 |  |  | 9.48 | 0.43378 | 2.4069 | 1.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.103 | 0 | 0.43378 | 2.4069 | 0 | нд | нд
1.6.5 | Приобретение информационно-вычислительной техники | J_0000000814 | 1.09 | 4.5486 |  |  | 9.48 | 0.4127 | 3.5935 | 1.3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3263 | 0 | 0.4127 | 3.5935 | 0 | нд | нд
1.6.6 | Приобретение легкового служебного автомобиля | J_0000007035 | 0.35466 | 1.3772 |  |  | 9.48 | 0.21399 | 1.2721 | 0.42946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42946 | 0 | 0.21399 | 1.2721 | 0 | нд | нд
1.6.10 | Приобретение передвижной парообразующей установки | J_0000007063 | 0 | 0 |  |  | 9.48 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 9.5 | нд | Инвестиционный проект дополнительно включен в проект изменений Инвестиционной программы в части 2023 года
1.6.10 | Строительство склада для хранения электротехнической продукции | J_0000000858 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.0485 | 0 | 0 | 0 | 0.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0.0485 | нд | Инвестиционный проект дополнительно включен в проект изменений Инвестиционной программы в части 2023 года
1.6.19 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №5) | J_0000007046 | 0.26774 | 0 |  |  | 9.48 | 0.25381 | 2 | 2 | 1.4394 | 0 | 0 | 0 | 1.4394 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.10197 | 0.56055 | 1.4394 | нд | нд
| Исполнительный директор |  | М.В. Резников
| Директор по экономике и финансам |  | В.М. Афанасьева
| Зам.директора по эконмике и финансам - начальник ОБПиТО |  | Н.П. Зудилова