## Отчет
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Отчет за 3 квартал (за 9 месяцев) 2023 года
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Горсети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
на период 2020-2024г.г.
период реализации инвестиционной программы
Раздел 10. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | [25 empty] | 127950.6973
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г
1.2.1.2 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | J_000006089
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г
1.2.3.1 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными КЛ от ТП | J_0000060023
1.2.3.1 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от ВЛ-0,4кВ | J_0000060024 | [25 empty] | 12779.5792
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 152577.1952 | техническое задание | 152577.1952 | конкурс в электронной форме | конкурс в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Комплект Энерго" | 1) 152 577,20 |  |  |  | 152577.2 | ООО "Комплект Энерго" | 183092.6342 | 533.48 | 32211153610/2310310 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2022 | 2022-02-21 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | [5 empty] | 2022-04-01 |  | 2022-04-01 | 2023-12-31 |  | Договор подряда №36/22ПЗн от 01.04.2022г.
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 711000 | техническое задание | 711000 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 1 | ООО «Монтажстрой» | 661000 |  |  |  | 661000 | ООО "МОНТАЖСТРОЙ" | 661000 | 140.52 | 31503151140 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2015 | 2015-12-25 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | п. 7.11.2. абзац 2) | ПДЗК | 2016-01-12 | 3/16 |  | 2016-01-29 |  | 2016-01-29 | до полного исполнения |  | Договор подряда №29-01/16 ПЗн от 29.01.2016г.
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Автомат ВА 47-29 3п 32А ИЭК | ООО "Горсети" | 3750 | техническое задание | 3750 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО "СевКавКабель" | 4500 | 0.36423 | 32211190885/2319469 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2022 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | п. 7.14.3 абзац 2) | ПДЗК №1 | 2022-03-15 | 31/22 |  | 2022-04-04 |  | 2022-04-04 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №04-04/22Е от 04.04.22
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Бензин Галоша нефрас 0,5 л. | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Строй Парк-Р" | остаток на складе | 0.06552 | [16 empty] | Договор (поставка) №27-05/22Р от 27.05.22
|  |  |  | 0.6 | [6 empty] | Болт 10*35 DIN933 | ООО "Горсети" | 666.6667 | техническое задание | 666.6667 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО "АВАНГАРД" | 800 | 0.19219 | 32211708050/2513048 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | сентябрь 2022 | 2022-09-22 |  | 2022-09-05 | п. 7.14.3 абзац 2) | ПДЗК | 2022-09-05 |  |  | 2022-10-17 |  | 2022-10-17 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №17-10/22Е от 17.10.22
|  |  |  | 0.4 | [6 empty] | Болт 8*30 DIN933 ОЦ | ООО "Горсети" | 666.6667 | техническое задание | 666.6667 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО "АВАНГАРД" | 800 | 0.12603 | 32211708050/2513048 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | сентябрь 2022 | 2022-09-22 |  | 2022-09-05 | п. 7.14.3 абзац 2) | ПДЗК | 2022-09-05 |  |  | 2022-10-17 |  | 2022-10-17 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №17-10/22Е от 17.10.22
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Газ сжиженный в баллонах | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Торговый дом" ОАО "Томскоблгаз" | 99 | 0.32 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2022-12-07 |  | 2022-12-07 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №49/22 от 07.12.22
|  |  |  | 0.42 | [6 empty] | Гайка М 8 оцинк. ГОСТ 5915-70 | ООО "Горсети" | 666.6667 | техническое задание | 666.6667 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО "АВАНГАРД" | 800 | 0.13645 | 32211708050/2513048 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | сентябрь 2022 | 2022-09-22 |  | 2022-09-05 | п. 7.14.3 абзац 2) | ПДЗК | 2022-09-05 |  |  | 2022-10-17 |  | 2022-10-17 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №17-10/22Е от 17.10.22
|  |  |  | 0.2 | [6 empty] | Гайка М 8 ГОСТ 5915-70 цинк | ООО "Горсети" | 666.6667 | техническое задание | 666.6667 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО "АВАНГАРД" | 800 | 0.065269 | 32211708050/2513048 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | сентябрь 2022 | 2022-09-22 |  | 2022-09-05 | п. 7.14.3 абзац 2) | ПДЗК | 2022-09-05 |  |  | 2022-10-17 |  | 2022-10-17 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №17-10/22Е от 17.10.22
|  |  |  | 25 | [6 empty] | Гофра 40 (15) | ООО "Горсети" | 3750 | техническое задание | 3750 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО "СевКавКабель" | 4500 | 1.0668 | 32211190885/2319469 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2022 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | п. 7.14.3 абзац 2) | ПДЗК №1 | 2022-03-15 | 31/22 |  | 2022-04-04 |  | 2022-04-04 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №04-04/22Е от 04.04.22
|  |  |  | 5 | [6 empty] | Гофра ПНД 40мм черная | ООО "Горсети" | 3750 | техническое задание | 3750 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО "СевКавКабель" | 4500 | 0.17295 | 32211190885/2319469 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2022 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | п. 7.14.3 абзац 2) | ПДЗК №1 | 2022-03-15 | 31/22 |  | 2022-04-04 |  | 2022-04-04 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №04-04/22Е от 04.04.22
|  |  |  | 18 | [6 empty] | Держатель для труб (клипса) CF20 с защелкой | ООО "Горсети" | 5416.6667 | техническое задание | 5416.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Снабсибэлектро" | 1) 5 416,67 |  |  |  | 5416.67 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 6500 | 0.047304 | 32109928370/1967130 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2021 | 2021-06-21 | 2021-07-06 | 2021-07-09 | [5 empty] | 2021-07-23 |  | 2021-07-23 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №82/21/2ПЗн от 23.07.21
|  |  |  | 301 | [6 empty] | Зажим отв. Р-645 | ООО "Горсети" | 5572.45 | техническое задание | 5572.45 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 6 | 1) ООО "ТД ЭСИ" 2) ООО "Южноуральская изоляторная компания" 3) ООО "Казанский завод теплоизолированных труб" 4) ООО "ТД ЗЕВС" 5) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 6) ООО "АРМАТЕХ" | 1) 3 620,00 2) 2 047,00 3) 4 137,13 4) 5 375,00 5) 6 115,26 6) 5 255,33 | 1) ООО "ТД ЭСИ" 2) ООО "Южноуральская изоляторная компания" |  |  | 4137.13 | ООО "Казанский завод теплоизолированных труб" | 4964.55 | 61.7652 | 32211457765/2416818 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2022 | 2022-06-09 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | [5 empty] | 2022-07-05 |  | 2022-07-05 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №58/22Пз от 05.07.22
|  |  |  | 129 | [6 empty] | Зажим отв. СТ 25F | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | Акционерное общество "Радио и Микроэлектроника" | 29.4048 | 15.8051 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2023-03-22 |  | 2023-03-22 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №22а-03/23Р от 22.03.23
|  |  |  | 31 | [6 empty] | Зажим ПС-1-1 | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 13.4901
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Изолента ПВХ 130х19 ЭкоЛюкс ( черная ) | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СевКавКабель" | остаток на складе | 0.31761 | [16 empty] | Договор (поставка) №02-06/22Р от 02.06.22
|  |  |  | 42 | [6 empty] | Изолента ПВХ 130х19 ПолимерПак( синяя ) | ООО "Горсети" | 3750 | техническое задание | 3750 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО "СевКавКабель" | 4500 | 2.1584 | 32211190885/2319469 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2022 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | п. 7.14.3 абзац 2) | ПДЗК №1 | 2022-03-15 | 31/22 |  | 2022-04-04 |  | 2022-04-04 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №04-04/22Е от 04.04.22
|  |  |  | 17 | [6 empty] | Изолента ПВХ 130х19 ПолимерПак( черная ) | ООО "Горсети" | 3750 | техническое задание | 3750 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО "СевКавКабель" | 4500 | 0.79106 | 32211190885/2319469 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2022 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | п. 7.14.3 абзац 2) | ПДЗК №1 | 2022-03-15 | 31/22 |  | 2022-04-04 |  | 2022-04-04 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №04-04/22Е от 04.04.22
|  |  |  | 10 | [6 empty] | Кабель АВБШв 4*50 | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 2.2836
|  |  |  | 10 | [6 empty] | Кабель АВБШВнг-LS 4*25(1) | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Аверс" | остаток на складе | 3.4814 | [16 empty] | Договор (поставка) №69/21ПЗ от 15.06.21
|  |  |  | 13 | [6 empty] | Кабель АВБШВнг(А)-LS 4*25(1) | ООО "Горсети" | 26429.8652 | техническое задание | 26429.8652 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 5 | 1) ООО "Торгин" 2) ООО "Завод Москабель" 3) ООО "Аверс" 4) ООО ТД "Электротехмонтаж" 5) ООО "Томский кабельный завод" | 1) 26 195,53 2) 25 444,85 3) 20 583,58 4) 24 153,42 5) 17 574,18 | 1) ООО "Томский кабельный завод" |  |  | 20583.58 | ООО "Аверс" | 24700.2948 | 3.4724 | 32211514006 | http://www.zakupki.gov.ru | июль 2023 | 2022-07-01 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | [5 empty] | 2022-08-02 |  | 2022-08-02 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №66/22ПЗ от 02.08.22
|  |  |  | 10 | [6 empty] | Кабель АВВГ 4*16 | ООО "Горсети" | 5416.6667 | техническое задание | 5416.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Снабсибэлектро" | 1) 5 416,67 |  |  |  | 5416.67 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 6500 | 1.173 | 32109928370/1967130 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2021 | 2021-06-21 | 2021-07-06 | 2021-07-09 | [5 empty] | 2021-07-23 |  | 2021-07-23 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №82/21/2ПЗн от 23.07.21
|  |  |  | 47 | [6 empty] | Кабель АВВГ 4*35 (1) | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "ТД "Электротехмонтаж" | остаток на складе | 11.9481 | [16 empty] | Договор (поставка) №13-07/22Р от 13.07.22
|  |  |  | 80 | [6 empty] | Кабель АВВГнг(А) LS 4*25 | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "ТД "Электротехмонтаж" | 24.36 | 14.8804 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2023-04-10 |  | 2023-04-10 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №10а-04/23Р от 10.04.23
|  |  |  | 32 | [6 empty] | Кабель АВВГнг(А) LS 4*25 | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "ТД "Электротехмонтаж" | 24.36 | 5.9522 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2023-04-10 |  | 2023-04-10 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №10а-04/23Р от 10.04.23
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Катанка 6,5 | ООО "Горсети" | 5833.3333 | техническое задание | 5833.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Кельт" 2) ООО ТК "МегаТонн" | 1) 2 281,00 2) 2 230,00 |  |  |  | 2281 | Общество с ограниченной ответственностью ТК "МегаТонн" | 7000 | 0.29824 | 32312046763/2629038 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | январь 2023 | 2023-01-20 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-02-13 |  | 2023-02-13 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №03/23ПЗ от 13.02.23
|  |  |  | 9 | [6 empty] | Кожух защитный | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 11.4317
|  |  |  | 13.8 | [6 empty] | Круг 16 6,0 м 3пс | ООО "Горсети" | 5833.3333 | техническое задание | 5833.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Кельт" 2) ООО ТК "МегаТонн" | 1) 2 281,00 2) 2 230,00 |  |  |  | 2281 | Общество с ограниченной ответственностью ТК "МегаТонн" | 7000 | 0.89494 | 32312046763/2629038 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | январь 2023 | 2023-01-20 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-02-13 |  | 2023-02-13 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №03/23ПЗ от 13.02.23
|  |  |  | 36.2 | [6 empty] | Круг 16 L-12,0м | ООО "Горсети" | 5833.3333 | техническое задание | 5833.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Кельт" 2) ООО ТК "МегаТонн" | 1) 2 281,00 2) 2 230,00 |  |  |  | 2281 | Общество с ограниченной ответственностью ТК "МегаТонн" | 7000 | 2.4021 | 32312046763/2629038 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | январь 2023 | 2023-01-20 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-02-13 |  | 2023-02-13 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №03/23ПЗ от 13.02.23
|  |  |  | 12 | [6 empty] | Круг 18 6,0м 3пс | ООО "Горсети" | 5833.3333 | техническое задание | 5833.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Кельт" 2) ООО ТК "МегаТонн" | 1) 2 281,00 2) 2 230,00 |  |  |  | 2281 | Общество с ограниченной ответственностью ТК "МегаТонн" | 7000 | 0.77821 | 32312046763/2629038 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | январь 2023 | 2023-01-20 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-02-13 |  | 2023-02-13 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №03/23ПЗ от 13.02.23
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Лента бандажная СОТ-37 50м | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 2.0126
|  |  |  | 106 | [6 empty] | Лента крепления F20.07 50м | ООО "Горсети" | 5416.6667 | техническое задание | 5416.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Снабсибэлектро" | 1) 5 416,67 |  |  |  | 5416.67 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 6500 | 4.2686 | 32109928370/1967130 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2021 | 2021-06-21 | 2021-07-06 | 2021-07-09 | [5 empty] | 2021-07-23 |  | 2021-07-23 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №82/21/2ПЗн от 23.07.21
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Лента крепления F2007 50м | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 3.5105
|  |  |  | 50 | [6 empty] | Лента стальная С201 25м | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Комплект Энерго" | остаток на складе | 1.9 | [16 empty] | Договор (поставка) №01б-11/22Р от 01.11.22
|  |  |  | 123 | [6 empty] | Лента стальная С201 50м | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СевКавКабель" | остаток на складе | 4.8256 | [16 empty] | Договор (поставка) №19-09/22Р от 19.09.22
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Муфта 4КВНТп-1-25/50-Б-КВТ | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | остаток на складе | 3.866 | [16 empty] | Договор (поставка) №14а-11/22Р от 14.11.22
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Муфта 4КВНТпв-10/25 Подольск | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 6000 | 8.9359 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 27) |  |  |  |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-12 | 2023-12-31 |  | Договор (отв. хранение) №12-11/21Е от 12.11.21
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Муфта 4КВНТпв-25/50 Подольск | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 6000 | 4.9231 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 27) |  |  |  |  | 2023-02-13 |  | 2023-02-13 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №13-02/23Е от 13.02.23
|  |  |  | 11 | [6 empty] | Наконечник кабельный ТА-25-8-7 | ООО "Горсети" | 3750 | техническое задание | 3750 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО "СевКавКабель" | 4500 | 0.18405 | 32211190885/2319469 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2022 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | п. 7.14.3 абзац 2) | ПДЗК №1 | 2022-03-15 | 31/22 |  | 2022-04-04 |  | 2022-04-04 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №04-04/22Е от 04.04.22
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Наконечник кабельный ТМЛ 25-10-8 луженный | ООО "Горсети" | 3750 | техническое задание | 3750 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО "СевКавКабель" | 4500 | 0.11212 | 32211190885/2319469 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2022 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | п. 7.14.3 абзац 2) | ПДЗК №1 | 2022-03-15 | 31/22 |  | 2022-04-04 |  | 2022-04-04 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №04-04/22Е от 04.04.22
|  |  |  | 12 | [6 empty] | Наконечник кабельный ТМЛ 25-8-7 луженный | ООО "Горсети" | 3750 | техническое задание | 3750 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО "СевКавКабель" | 4500 | 0.39531 | 32211190885/2319469 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2022 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | п. 7.14.3 абзац 2) | ПДЗК №1 | 2022-03-15 | 31/22 |  | 2022-04-04 |  | 2022-04-04 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №04-04/22Е от 04.04.22
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Наконечник штифтовой, плоский НШП-35 | ООО "Горсети" | 3750 | техническое задание | 3750 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО "СевКавКабель" | 4500 | 0.23516 | 32211190885/2319469 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2022 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | п. 7.14.3 абзац 2) | ПДЗК №1 | 2022-03-15 | 31/22 |  | 2022-04-04 |  | 2022-04-04 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №04-04/22Е от 04.04.22
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Песок (м3) | ООО "Горсети" | 2465.2667 | техническое задание | 2465.2667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "ЭКСПЕРТ БЕТОН" 2) ООО ПСК "ТОП ТЕТОН" 3) ООО "СК" 4) ООО "СМУ-7" | 1) 2 100,00 2) 2 400,00 3) 2 465,27 4) 2 383,33 |  |  |  | 2100 | ООО "ЭКСПЕРТ БЕТОН" | 2520 | 0.48 | 32211277585/2353074 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | апрель 2022 | 2022-04-01 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-27 |  | 2022-04-27 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №42/22ПЗ от 27.04.22
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Провод ПуГВ 1*10 белый (ПВ-3) | ООО "Горсети" | 3750 | техническое задание | 3750 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО "СевКавКабель" | 4500 | 0.39992 | 32211190885/2319469 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2022 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | п. 7.14.3 абзац 2) | ПДЗК №1 | 2022-03-15 | 31/22 |  | 2022-04-04 |  | 2022-04-04 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №04-04/22Е от 04.04.22
|  |  |  | 7 | [6 empty] | Провод ПуГВ 1*10 К | ООО "Горсети" | 5416.6667 | техническое задание | 5416.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Снабсибэлектро" | 1) 5 416,67 |  |  |  | 5416.67 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 6500 | 0.57145 | 32109928370/1967130 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2021 | 2021-06-21 | 2021-07-06 | 2021-07-09 | [5 empty] | 2021-07-23 |  | 2021-07-23 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №82/21/2ПЗн от 23.07.21
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Провод ПуГВ 1*16 желто-зеленый | ООО "Горсети" | 3750 | техническое задание | 3750 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО "СевКавКабель" | 4500 | 0.4273 | 32211190885/2319469 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2022 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | п. 7.14.3 абзац 2) | ПДЗК №1 | 2022-03-15 | 31/22 |  | 2022-04-04 |  | 2022-04-04 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №04-04/22Е от 04.04.22
|  |  |  | 427 | [6 empty] | Провод СИП-4 4*16-0,6/1кв | ООО "Горсети" | 15367.7468 | техническое задание | 15367.7468 | открытый запрос котировок | закупка у единственного поставщика |  | 6 | 1) ООО "ЗапСибКабель" 2) ООО "Элком-Электрощит" 3) ООО "ТПК "КАМА" 4) ООО ТД "Электротехмонтаж" 5) ООО "Престиж" 6) ООО "Торговый дом "Техэнергохолдинг" | 1) 9 728,55 2) 9 192,88 3) 11 979,27 4) 11 168,69 5) 9 700,12 6) 11 235,00 |  |  |  | 9700.12 | ООО "Западно-Сибирский Кабельный завод" | 13354.0135 | 38.8335 | 32211457762 | http://www.zakupki.gov.ru | июнь 2022 | 2022-06-10 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | п. 7.14.3 абзац 6) |  | 2022-08-14 |  |  | 2022-08-14 |  | 2022-08-14 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №14-08/22Е от 14.08.22
|  |  |  | 30 | [6 empty] | Скоба для крепл.кабеля | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 3.6075
|  |  |  | 11 | [6 empty] | Скоба металлическая 2-х лапковая 38-40 | ООО "Горсети" | 3750 | техническое задание | 3750 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО "СевКавКабель" | 4500 | 0.07755 | 32211190885/2319469 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2022 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | п. 7.14.3 абзац 2) | ПДЗК №1 | 2022-03-15 | 31/22 |  | 2022-04-04 |  | 2022-04-04 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №04-04/22Е от 04.04.22
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Скрепа д/ленты НС-20-LХ | ООО "Горсети" | 3750 | техническое задание | 3750 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО "СевКавКабель" | 4500 | 0.0226 | 32211190885/2319469 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2022 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | п. 7.14.3 абзац 2) | ПДЗК №1 | 2022-03-15 | 31/22 |  | 2022-04-04 |  | 2022-04-04 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №04-04/22Е от 04.04.22
|  |  |  | 98 | [6 empty] | Скрепа д/ленты С 20 | ООО "Горсети" | 5416.6667 | техническое задание | 5416.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Снабсибэлектро" | 1) 5 416,67 |  |  |  | 5416.67 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 6500 | 1.4112 | 32109928370/1967130 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2021 | 2021-06-21 | 2021-07-06 | 2021-07-09 | [5 empty] | 2021-07-23 |  | 2021-07-23 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №82/21/2ПЗн от 23.07.21
|  |  |  | 50 | [6 empty] | Скрепа д/ленты с зубьями НС-20-Т | ООО "Горсети" | 3750 | техническое задание | 3750 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО "СевКавКабель" | 4500 | 0.3585 | 32211190885/2319469 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2022 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | п. 7.14.3 абзац 2) | ПДЗК №1 | 2022-03-15 | 31/22 |  | 2022-04-04 |  | 2022-04-04 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №04-04/22Е от 04.04.22
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Стойка св 110-3.5 | ООО "Горсети" | 17886.8294 | техническое задание | 17886.8294 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 3 | 1) АО "Белоярский мачтопропиточный завод" 2) ООО "Производственное объединение "Гарантия" 3) ООО "БЛОК" | 1) 17 878,55 2) 16 494,44 3) 16 655,43 |  |  |  | 16494.44 | Общество с ограниченной ответсвенностью "Производственное обьединение "Гарантия" | 19793.322 | 12.3909 | 32211376981 | http://www.zakupki.gov.ru | май 2022 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | [5 empty] | 2022-06-13 |  | 2022-06-13 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №55/22ПЗ от 13.06.22
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Счетчик РиМ 189.02 б/у | ООО "Горсети" |  |  |  |  | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 2.9939
|  |  |  | 209 | [6 empty] | Счетчик РиМ 189.26 ВК 4G с ДД | ООО "Горсети" | 25000 | техническое задание | 25000 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 1 | 1) АО "РиМ Торговый Дом" | 1) 390,98 |  |  |  | 390.98 | Акционерное общество "РиМ Торговый Дом" | 30000 | 4556.2498 | 32312086662 | http://www.zakupki.gov.ru | февраль 2023 | 2023-02-06 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | [5 empty] | 2023-03-03 |  | 2023-03-03 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №13/23н от 03.03.23
|  |  |  | 180 | [6 empty] | Счетчик РиМ 189.26 ВК.2G | ООО "Горсети" | 25000 | техническое задание | 25000 | открытый запрос котировок в электронной форме | открытый запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) АО "РиМ ТД" | 1) 128,01 |  |  |  | 128.01 | Акционерное общество "РиМ Торговый Дом" | 30000 | 4104.864 | 32211335636/2372896 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | апрель 2022 | 2022-04-22 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | [5 empty] | 2022-06-03 |  | 2022-06-03 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №50/22ПЗн от 03.06.22
|  |  |  | 30 | [6 empty] | Счетчик РиМ 189.26 ВК.О с ДД | ООО "Горсети" | 25000 | техническое задание | 25000 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 1 | 1) АО "РиМ Торговый Дом" | 1) 390,98 |  |  |  | 390.98 | Акционерное общество "РиМ Торговый Дом" | 30000 | 485.523 | 32312086662 | http://www.zakupki.gov.ru | февраль 2023 | 2023-02-06 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | [5 empty] | 2023-03-03 |  | 2023-03-03 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №13/23н от 03.03.23
|  |  |  | 49 | [6 empty] | Счетчик РиМ 489.26 ВК 4G с ДД | ООО "Горсети" | 25000 | техническое задание | 25000 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 1 | 1) АО "РиМ Торговый Дом" | 1) 390,98 |  |  |  | 390.98 | Акционерное общество "РиМ Торговый Дом" | 30000 | 1322.2209 | 32312086662 | http://www.zakupki.gov.ru | февраль 2023 | 2023-02-06 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | [5 empty] | 2023-03-03 |  | 2023-03-03 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №13/23н от 03.03.23
|  |  |  | 36 | [6 empty] | Счетчик РиМ 489.26 ВК.2G | ООО "Горсети" | 25000 | техническое задание | 25000 | открытый запрос котировок в электронной форме | открытый запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) АО "РиМ ТД" | 1) 128,01 |  |  |  | 128.01 | Акционерное общество "РиМ Торговый Дом" | 30000 | 1045.5588 | 32211335636/2372896 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | апрель 2022 | 2022-04-22 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | [5 empty] | 2022-06-03 |  | 2022-06-03 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №50/22ПЗн от 03.06.22
|  |  |  | 10 | [6 empty] | Труба гофр с зондом ПВХ d 40 15м | ООО "Горсети" | 3750 | техническое задание | 3750 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО "СевКавКабель" | 4500 | 0.53845 | 32211190885/2319469 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2022 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | п. 7.14.3 абзац 2) | ПДЗК №1 | 2022-03-15 | 31/22 |  | 2022-04-04 |  | 2022-04-04 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №04-04/22Е от 04.04.22
|  |  |  | 5 | [6 empty] | Труба гофр с зондом ПНД d 40мм (черная) | ООО "Горсети" | 3750 | техническое задание | 3750 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО "СевКавКабель" | 4500 | 0.2256 | 32211190885/2319469 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2022 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | п. 7.14.3 абзац 2) | ПДЗК №1 | 2022-03-15 | 31/22 |  | 2022-04-04 |  | 2022-04-04 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №04-04/22Е от 04.04.22
|  |  |  | 45 | [6 empty] | Труба гофр с протяжкой ПВХ d 40 сер. (15м) | ООО "Горсети" | 5416.6667 | техническое задание | 5416.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Снабсибэлектро" | 1) 5 416,67 |  |  |  | 5416.67 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 6500 | 2.2797 | 32109928370/1967130 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2021 | 2021-06-21 | 2021-07-06 | 2021-07-09 | [5 empty] | 2021-07-23 |  | 2021-07-23 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №82/21/2ПЗн от 23.07.21
|  |  |  | 160 | [6 empty] | Уголок 50*5 ст3сп5 L12,0м | ООО "Горсети" | 5833.3333 | техническое задание | 5833.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Кельт" 2) ООО ТК "МегаТонн" | 1) 2 281,00 2) 2 230,00 |  |  |  | 2281 | Общество с ограниченной ответственностью ТК "МегаТонн" | 7000 | 11.6969 | 32312046763/2629038 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | январь 2023 | 2023-01-20 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-02-13 |  | 2023-02-13 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №03/23ПЗ от 13.02.23
|  |  |  | 29 | [6 empty] | Уголок 50*50*5 6,0м 3пс | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Металл-Инвест" | остаток на складе | 2.2281 | [16 empty] | Договор (поставка) №27-01/22Р от 27.01.22
|  |  |  | 35 | [6 empty] | Узел крепления кабеля на ж/б опору | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 24.2826
|  |  |  | 10 | [6 empty] | Узел крепления мачтовки на ж/б опору | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 7.5964
|  |  |  | 5 | [6 empty] | Укладочный материал для прокладки кабеля | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 0.46748
|  |  |  | 0.14 | [6 empty] | Шайба DIN 125 М8 | ООО "Горсети" | 666.6667 | техническое задание | 666.6667 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО "АВАНГАРД" | 800 | 0.058177 | 32211708050/2513048 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | сентябрь 2022 | 2022-09-22 |  | 2022-09-05 | п. 7.14.3 абзац 2) | ПДЗК | 2022-09-05 |  |  | 2022-10-17 |  | 2022-10-17 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №17-10/22Е от 17.10.22
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС 158/1 (ул. Бела Куна, 32/1) | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 8.5252
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС 305/9 (ул. Континентальная, 8В) | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 11.4652
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС 313/1 (ул. Елизаровых, уч. 76/2) | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 9.3253
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС 355/5 (ул. Елизаровых, 77а) | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 9.3471
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС 615/2 (ул. Нефтяная, д.1 строение 3) | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 9.4753
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС 750/2 (ул. Герасименко, д.7 стр.3) | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 10.7869
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС 242/1 (пер. Карский, 27/2) | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 10.0762
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС 356/2 (пер. Светлый, д.48, стр.2) | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 10.7148
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС 366/5 (пр. Мира, 52/10) | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 9.9712
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС 416/1 (ул. Говорова, 21А) | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 8.7822
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС 416/2 (ул. Говорова,21А) | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 8.4247
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС 463/2 (ул. Алтайская, 159/1) | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 10.0069
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС 59/1 (ул. Мичурина, д.90В) | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 9.9102
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС 604-11/3 (ул. Киевская, 109/5) | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 8.3363
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС 604-25/1 (ул. Герцена, 46а) | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 8.372
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС 611-49/2 (п. Ближний, уч.77а) | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 10.977
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС 611-62/1 (пер. Осенний, д. 7/1) | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 9.5343
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС 621/1 (ул. Мокрушина, уч.8/3, стр.1) | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 10.8981
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС 621/2 (ул. Мокрушина, 10/1) | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 10.8984
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС 641-64/3 (ул. Московский тракт, д.56/1) | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 11.1046
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС 671-30/3 (ул. Вершинина, 41а) | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 11.1533
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС 671-4/1 (ул. Савиных,13/1) | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 9.5865
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС 671-87/1 (ул. Кулёва, д. 26б) | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 10.7631
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС 809/2 (Коларовский тр-т, 3/1) | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 11.844
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС 927/2 (ул. Трудовая, д.14А) | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 11.1275
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС 940-15/1 (ул. Блок-Пост, уч.39/1) | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 10.9256
|  |  |  | 15 | [6 empty] | Электрод для контура заземления | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 26.6358
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Эмаль ПФ 115 черная 2,7кг | ООО "Горсети" | 1306.0475 | техническое задание | 1306.0475 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Компания Негоциант" | 2108.7753 | 0.19803 | 32211142278/2306699 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2022 | 2022-02-17 |  |  | п. 7.14.3 абзац 2) | ПДЗК | 2022-03-15 |  |  | 2022-03-15 |  | 2022-03-15 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №15-03/22Е от 15.03.22
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г
1.2.3.5 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | J_0000060025 | [25 empty] | 2479.5216
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Автомат ВА 47-29 4п С 10А ИЭК | ООО "Горсети" | 3750 | техническое задание | 3750 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО "СевКавКабель" | 4500 | 0.59764 | 32211190885/2319469 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2022 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | п. 7.14.3 абзац 2) | ПДЗК №1 | 2022-03-15 | 31/22 |  | 2022-04-04 |  | 2022-04-04 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №04-04/22Е от 04.04.22
|  |  |  | 30 | [6 empty] | Гофра 40 (15) | ООО "Горсети" | 3750 | техническое задание | 3750 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО "СевКавКабель" | 4500 | 1.2801 | 32211190885/2319469 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2022 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | п. 7.14.3 абзац 2) | ПДЗК №1 | 2022-03-15 | 31/22 |  | 2022-04-04 |  | 2022-04-04 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №04-04/22Е от 04.04.22
|  |  |  | 22 | [6 empty] | Гофротруба ПВХ лег с пр D50 мм | ООО "Горсети" | 3750 | техническое задание | 3750 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО "СевКавКабель" | 4500 | 1.6742 | 32211190885/2319469 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2022 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | п. 7.14.3 абзац 2) | ПДЗК №1 | 2022-03-15 | 31/22 |  | 2022-04-04 |  | 2022-04-04 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №04-04/22Е от 04.04.22
|  |  |  | 35 | [6 empty] | Держатель для труб (клипса) CF20 с защелкой | ООО "Горсети" | 5416.6667 | техническое задание | 5416.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Снабсибэлектро" | 1) 5 416,67 |  |  |  | 5416.67 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 6500 | 0.09198 | 32109928370/1967130 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2021 | 2021-06-21 | 2021-07-06 | 2021-07-09 | [5 empty] | 2021-07-23 |  | 2021-07-23 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №82/21/2ПЗн от 23.07.21
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Кабель U/UTP cat 5E, PVC,4*2*0.50,серый 305 м | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО Тайгакабель | 5.387 | 0.070649 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2023-01-27 |  | 2023-01-27 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №27а-01/23Р от 27.01.23
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Компоненты беспровод.технологий /ANT GSM ANTEY 924 SMA | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 1.9575
|  |  |  | 12 | [6 empty] | Конвертор RS485-PLC/RF РМ019.01 | ООО "Горсети" | [13 empty] | Акционерное общество "РиМ Торговый Дом" | остаток на складе | 273.6144 | [16 empty] | Договор (поставка) №93/22н от 14.11.22
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Маршрутизатор РИМ 014.22 | ООО "Горсети" | 25000 | техническое задание | 25000 | открытый запрос котировок в электронной форме | открытый запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) АО "РиМ ТД" | 1) 128,01 |  |  |  | 128.01 | Акционерное общество "РиМ Торговый Дом" | 30000 | 9.6681 | 32211335636/2372896 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | апрель 2022 | 2022-04-22 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | [5 empty] | 2022-06-03 |  | 2022-06-03 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №50/22ПЗн от 03.06.22
|  |  |  | 26 | [6 empty] | Маршрутизатор каналов связи (МКС) РиМ 099.03 ВК1 с УМ РиМ000.22 | ООО "Горсети" | 25000 | техническое задание | 25000 | открытый запрос котировок в электронной форме | открытый запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) АО "РиМ ТД" | 1) 128,01 |  |  |  | 128.01 | Акционерное общество "РиМ Торговый Дом" | 30000 | 2120.5626 | 32211335636/2372896 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | апрель 2022 | 2022-04-22 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | [5 empty] | 2022-06-03 |  | 2022-06-03 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №50/22ПЗн от 03.06.22
|  |  |  | 4 | [6 empty] | МКС РиМ 099.02 б/у | ООО "Горсети" |  |  |  |  | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 64.5714
|  |  |  | 75 | [6 empty] | Провод ПВС 4*1,5 | ООО "Горсети" | 3750 | техническое задание | 3750 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО "СевКавКабель" | 4500 | 4.8932 | 32211190885/2319469 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2022 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | п. 7.14.3 абзац 2) | ПДЗК №1 | 2022-03-15 | 31/22 |  | 2022-04-04 |  | 2022-04-04 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №04-04/22Е от 04.04.22
|  |  |  | 14 | [6 empty] | Труба гофр с зондом ПВХ d 25 50м | ООО "Горсети" | 3750 | техническое задание | 3750 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО "СевКавКабель" | 4500 | 0.24612 | 32211190885/2319469 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2022 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | п. 7.14.3 абзац 2) | ПДЗК №1 | 2022-03-15 | 31/22 |  | 2022-04-04 |  | 2022-04-04 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №04-04/22Е от 04.04.22
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Труба гофр с зондом ПВХ d 50 15м | ООО "Горсети" | 3750 | техническое задание | 3750 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО "СевКавКабель" | 4500 | 0.29362 | 32211190885/2319469 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2022 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | п. 7.14.3 абзац 2) | ПДЗК №1 | 2022-03-15 | 31/22 |  | 2022-04-04 |  | 2022-04-04 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №04-04/22Е от 04.04.22
1.2.3.5 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | J_0000060026
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г
1.4 | Установка трансформаторов в ТП | J_0200000018 | [8 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 152577.1952 | техническое задание | 152577.1952 | конкурс в электронной форме | конкурс в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Комплект Энерго" | 1) 152 577,20 |  |  |  | 152577.2 | ООО "Комплект Энерго" | 183092.6342 | 1158.07 | 32211153610/2310310 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2022 | 2022-02-21 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | [5 empty] | 2022-04-01 |  | 2022-04-01 | 2023-12-31 |  | Договор подряда №36/22ПЗн от 01.04.2022г.
1.4 | Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района | J_100456002 | [25 empty] | 7085.1496
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 152577.1952 | техническое задание | 152577.1952 | конкурс в электронной форме | конкурс в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Комплект Энерго" | 1) 152 577,20 |  |  |  | 152577.2 | ООО "Комплект Энерго" | 183092.6342 | 5141.97 | 32211153610/2310310 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2022 | 2022-02-21 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | [5 empty] | 2022-04-01 |  | 2022-04-01 | 2023-12-31 |  | Договор подряда №36/22ПЗн от 01.04.2022г.
|  |  |  | 1 | [6 empty] | 2 КТПн 10/400 кВа (ул. Балтийская, 26) | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 1924.8648
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Барьер | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 0.93043
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Кожух защитный | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 2.603
|  |  |  | 10 | [6 empty] | Скоба для крепл.кабеля | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 0.51199
|  |  |  | 8 | [6 empty] | Узел крепления кабеля на ж/б опору | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 5.5631
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Узел крепления мачтовки на ж/б опору | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 1.6432
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Узел крепления ОПН | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Комплект Энерго" | остаток на складе | 2.76 | [16 empty] | Договор (поставка) №16-09/22Р от 16.09.22
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Ящик для песка | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 4.3032
1.4 | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ | J_0000500016 | [25 empty] | 29744.9312
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 62306.7083 | техническое задание | 62306.7083 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 1 | 1) ООО "Горсети-Проектировщик" | 1) 35 687,38 |  |  |  |  | ООО "Горсети-Проектировщик" | 35687.38 | 2655.8 | 32211175410 | http://www.zakupki.gov.ru | март 2022 | 2022-03-01 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | [5 empty] | 2022-03-30 |  | 2022-03-30 | до полного исполнения |  | Договор подряда №34/22ПЗн от 30.03.2022г.
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 711000 | техническое задание | 711000 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 1 | ООО «Монтажстрой» | 661000 |  |  |  | 661000 | ООО "МОНТАЖСТРОЙ" | 661000 | 577.02 | 31503151140 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2015 | 2015-12-25 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | п. 7.11.2. абзац 2) | ПДЗК | 2016-01-12 | 3/16 |  | 2016-01-29 |  | 2016-01-29 | до полного исполнения |  | Договор подряда №29-01/16 ПЗн от 29.01.2016г.
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 152577.1952 | техническое задание | 152577.1952 | конкурс в электронной форме | конкурс в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Комплект Энерго" | 1) 152 577,20 |  |  |  | 152577.2 | ООО "Комплект Энерго" | 183092.6342 | 15264.67 | 32211153610/2310310 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2022 | 2022-02-21 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | [5 empty] | 2022-04-01 |  | 2022-04-01 | 2023-12-31 |  | Договор подряда №36/22ПЗн от 01.04.2022г.
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 8547.4623 | техническое задание | 8547.4623 | конкурс в электронной форме | конкурс в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Комплект Энерго" | 1) 8 547,46 |  |  |  | 8547.46 | ООО "Комплект Энерго" | 10256.9548 | 2136.56 | 322116744562/2495940 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | сентябрь 2022 | 2022-09-07 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | [5 empty] | 2022-10-10 |  | 2022-10-10 | до полного исполнения |  | Договор подряда №82/22 от 10.10.2022г.
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 16756.8075 | техническое задание | 16756.8075 | конкурс в электронной форме | конкурс в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Комплект Энерго" | 1) 16 756,81 |  |  |  | 16756.81 | ООО "Комплект Энерго" | 20108.1691 | 1233.31 | 32312021641/2620376 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | январь 2023 | 2023-01-11 | 2023-01-25 | 2023-01-27 | [5 empty] | 2023-02-13 |  | 2023-02-13 | 2023-12-31 |  | Договор подряда №1/23ПЗн от 13.02.23
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 44059.0232 | техническое задание | 44059.0232 | конкурс в электронной форме | конкурс в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Комплект Энерго" | 1) 44 059,02 |  |  |  | 44059.02 | ООО "Комплект Энерго" | 52870.8279 | 4649.19 | 32312264242/2707204 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | апрель 2023 | 2023-04-06 | 2023-04-26 | 2023-04-28 | [5 empty] | 2023-05-15 |  | 2023-05-15 | до полного исполнения |  | Договор подряда №37/23ПЗн от 15.05.23
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 15803.7449 | техническое задание | 15803.7449 | конкурс в электронной форме | конкурс в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Комплект Энерго" | 1) 15 803,74 |  |  |  | 15803.74 | ООО "Комплект Энерго" | 18964.4939 | 215.965 | 32211241914/2340556 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2022 | 2022-03-22 | 2022-04-05 | 2022-04-07 | [5 empty] | 2022-04-19 |  | 2022-04-19 | до полного исполнения |  | Договор №40/22ПЗн от 19.04.2022г
|  |  |  | 0.38 | [6 empty] | Болт 10*60 DIN 933 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "АВАНГАРД" | остаток на складе | 0.0722 | [16 empty] | Договор (поставка) №25/21ПЗн от 26.03.21
|  |  |  | 0.6 | [6 empty] | Болт 8*30 DIN933 | ООО "Горсети" | 666.6667 | техническое задание | 666.6667 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО "АВАНГАРД" | 800 | 0.17659 | 32211708050/2513048 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | сентябрь 2022 | 2022-09-22 |  | 2022-09-05 | п. 7.14.3 абзац 2) | ПДЗК | 2022-09-05 |  |  | 2022-10-17 |  | 2022-10-17 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №17-10/22Е от 17.10.22
|  |  |  | 0.08 | [6 empty] | Болт М 8*30 DIN933 оцинк. | ООО "Горсети" | 666.6667 | техническое задание | 666.6667 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО "АВАНГАРД" | 800 | 0.024351 | 32211708050/2513048 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | сентябрь 2022 | 2022-09-22 |  | 2022-09-05 | п. 7.14.3 абзац 2) | ПДЗК | 2022-09-05 |  |  | 2022-10-17 |  | 2022-10-17 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №17-10/22Е от 17.10.22
|  |  |  | 10 | [6 empty] | Газ сжиженный в баллонах | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Торговый дом" ОАО "Томскоблгаз" | 99 | 0.8 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2022-12-07 |  | 2022-12-07 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №49/22 от 07.12.22
|  |  |  | 0.66 | [6 empty] | Гайка М 10 оц.ГОСТ 5915-70 | ООО "Горсети" | 666.6667 | техническое задание | 666.6667 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО "АВАНГАРД" | 800 | 0.19034 | 32211708050/2513048 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | сентябрь 2022 | 2022-09-22 |  | 2022-09-05 | п. 7.14.3 абзац 2) | ПДЗК | 2022-09-05 |  |  | 2022-10-17 |  | 2022-10-17 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №17-10/22Е от 17.10.22
|  |  |  | 0.04 | [6 empty] | Гайка М 8 оцинк. ГОСТ 5915-70 | ООО "Горсети" | 666.6667 | техническое задание | 666.6667 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО "АВАНГАРД" | 800 | 0.012995 | 32211708050/2513048 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | сентябрь 2022 | 2022-09-22 |  | 2022-09-05 | п. 7.14.3 абзац 2) | ПДЗК | 2022-09-05 |  |  | 2022-10-17 |  | 2022-10-17 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №17-10/22Е от 17.10.22
|  |  |  | 26 | [6 empty] | Зажим SO 251.01 анкерный | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 13.1428
|  |  |  | 42 | [6 empty] | Зажим SО 158,1 анкерный | ООО "Горсети" | 5416.6667 | техническое задание | 5416.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Снабсибэлектро" | 1) 5 416,67 |  |  |  | 5416.67 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 6500 | 7.6487 | 32109928370/1967130 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2021 | 2021-06-21 | 2021-07-06 | 2021-07-09 | [5 empty] | 2021-07-23 |  | 2021-07-23 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №82/21/2ПЗн от 23.07.21
|  |  |  | 9 | [6 empty] | Зажим анкерный РA-1500 | ООО "Горсети" | 5830.3654 | техническое задание | 5830.3654 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 8 | 1) ООО "Южноуральская изоляторная компания" 2) ООО "АРМАТЕХ" 3) ООО "Торговый Дом ЗЕВС" 4) ООО "Электротехническая компания "Лидер" 5) ООО "Холдинговая компания "Локус" 6) ООО "Торговый дом "Энерготэл" 7) ООО "СИП кабель" 8) ООО "Торговый дом "Техэнергохолдинг" | 1) 3 094,60 2) 3 942,50 3) 5 487,66 4) 3 888,49 5) 4 339,64 6) 3 408,47 7) 4 531,37 8) 4 012,03 |  |  |  | 3094.6 | ООО "Южноуральская изоляторная компания" | 3713.5248 | 3.461 | 32211109319/2296503 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2022 | 2022-02-08 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | [5 empty] | 2023-03-11 |  | 2022-03-11 | 2023-03-31 |  | Договор (поставка) №19/22ПЗ от 11.03.22
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Зажим анкерный SM158 (SO158) | ООО "Горсети" | 3750 | техническое задание | 3750 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО "СевКавКабель" | 4500 | 0.233 | 32211190885/2319469 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2022 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | п. 7.14.3 абзац 2) | ПДЗК №1 | 2022-03-15 | 31/22 |  | 2022-04-04 |  | 2022-04-04 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №04-04/22Е от 04.04.22
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Зажим анкерный ЗАН 50-70/1500 | ООО "Горсети" | 5416.6667 | техническое задание | 5416.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Снабсибэлектро" | 1) 5 416,67 |  |  |  | 5416.67 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 6500 | 1.5414 | 32109928370/1967130 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2021 | 2021-06-21 | 2021-07-06 | 2021-07-09 | [5 empty] | 2021-07-23 |  | 2021-07-23 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №82/21/2ПЗн от 23.07.21
|  |  |  | 10 | [6 empty] | Зажим ЖН-18 | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 3.2741
|  |  |  | 24 | [6 empty] | Зажим отв. Р 3Х-95 | ООО "Горсети" | 5572.45 | техническое задание | 5572.45 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 6 | 1) ООО "ТД ЭСИ" 2) ООО "Южноуральская изоляторная компания" 3) ООО "Казанский завод теплоизолированных труб" 4) ООО "ТД ЗЕВС" 5) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 6) ООО "АРМАТЕХ" | 1) 3 620,00 2) 2 047,00 3) 4 137,13 4) 5 375,00 5) 6 115,26 6) 5 255,33 | 1) ООО "ТД ЭСИ" 2) ООО "Южноуральская изоляторная компания" |  |  | 4137.13 | ООО "Казанский завод теплоизолированных труб" | 4964.55 | 4.8086 | 32211457765/2416818 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2022 | 2022-06-09 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | [5 empty] | 2022-07-05 |  | 2022-07-05 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №58/22Пз от 05.07.22
|  |  |  | 190 | [6 empty] | Зажим отв. Р-645 | ООО "Горсети" | 5572.45 | техническое задание | 5572.45 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 6 | 1) ООО "ТД ЭСИ" 2) ООО "Южноуральская изоляторная компания" 3) ООО "Казанский завод теплоизолированных труб" 4) ООО "ТД ЗЕВС" 5) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 6) ООО "АРМАТЕХ" | 1) 3 620,00 2) 2 047,00 3) 4 137,13 4) 5 375,00 5) 6 115,26 6) 5 255,33 | 1) ООО "ТД ЭСИ" 2) ООО "Южноуральская изоляторная компания" |  |  | 4137.13 | ООО "Казанский завод теплоизолированных труб" | 4964.55 | 38.988 | 32211457765/2416818 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2022 | 2022-06-09 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | [5 empty] | 2022-07-05 |  | 2022-07-05 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №58/22Пз от 05.07.22
|  |  |  | 15 | [6 empty] | Зажим поддержив. PS 16-95 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "ЭнергоКомплект" | остаток на складе | 2.3475 | [16 empty] | Договор (поставка) №12-08/22Р от 12.08.22
|  |  |  | 8 | [6 empty] | Зажим промеж.4*120 PS 4120 | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 3.417
|  |  |  | 417 | [6 empty] | Зажим ПС-1-1 | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 178.3376
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Изолятор ПС-70 Е | ООО "Горсети" | 2943.5354 | техническое задание | 2943.5354 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "Компания РЭС" 2) ООО "Южноуральская изоляторная компания" 3) ООО "Аверс" 4) ООО "ТД "ТЭХ" | 1) 2 144,08 2) 2 563,80 3) 2 907,33 4) 2 919,61 |  |  |  | 2144.08 | ООО "Компания РЭС" | 2572.9 | 0.619 | 32211110478/2296936 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2022 | 2022-02-08 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | [5 empty] | 2022-03-09 |  | 2022-03-09 | 2022-12-31 |  | Договор (поставка) №18/22ПЗ от 09.03.22
|  |  |  | 110 | [6 empty] | Кабель АВБШв 4*50 | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 25.1196
|  |  |  | 21.5 | [6 empty] | Кабель АВБШВнг-LS 4*25(1) | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Аверс" | остаток на складе | 7.485 | [16 empty] | Договор (поставка) №69/21ПЗ от 15.06.21
|  |  |  | 179 | [6 empty] | Кабель АВБШВнг-LS 4*35(1) | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Аверс" | остаток на складе | 65.9549 | [16 empty] | Договор (поставка) №69/21ПЗ от 15.06.21
|  |  |  | 132 | [6 empty] | Кабель АВБШВнг(А)-LS 4*120(1) | ООО "Горсети" | 26429.8652 | техническое задание | 26429.8652 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 5 | 1) ООО "Торгин" 2) ООО "Завод Москабель" 3) ООО "Аверс" 4) ООО ТД "Электротехмонтаж" 5) ООО "Томский кабельный завод" | 1) 26 195,53 2) 25 444,85 3) 20 583,58 4) 24 153,42 5) 17 574,18 | 1) ООО "Томский кабельный завод" |  |  | 20583.58 | ООО "Аверс" | 24700.2948 | 103.4091 | 32211514006 | http://www.zakupki.gov.ru | июль 2023 | 2022-07-01 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | [5 empty] | 2022-08-02 |  | 2022-08-02 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №66/22ПЗ от 02.08.22
|  |  |  | 2.5 | [6 empty] | Кабель АВБШВнг(А)-LS 4*25(1) | ООО "Горсети" | 26429.8652 | техническое задание | 26429.8652 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 5 | 1) ООО "Торгин" 2) ООО "Завод Москабель" 3) ООО "Аверс" 4) ООО ТД "Электротехмонтаж" 5) ООО "Томский кабельный завод" | 1) 26 195,53 2) 25 444,85 3) 20 583,58 4) 24 153,42 5) 17 574,18 | 1) ООО "Томский кабельный завод" |  |  | 20583.58 | ООО "Аверс" | 24700.2948 | 0.66777 | 32211514006 | http://www.zakupki.gov.ru | июль 2023 | 2022-07-01 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | [5 empty] | 2022-08-02 |  | 2022-08-02 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №66/22ПЗ от 02.08.22
|  |  |  | 25 | [6 empty] | Кабель АВБШВнг(А)-LS 4*70(1) | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Аверс" | остаток на складе | 13.3915 | [16 empty] | Договор (поставка) №69/21ПЗ от 15.06.21
|  |  |  | 35 | [6 empty] | Кабель АВБШВнг(А)-LS 4*95(1) | ООО "Горсети" | [13 empty] | Общество с ограниченной ответственностью "Винтер Инжиниринг" | остаток на складе | 31.8892 | [16 empty] | Договор (поставка) №48/22ПЗ от 23.05.22
|  |  |  | 45 | [6 empty] | Кабель АВВГ 4*35 (1) | ООО "Горсети" | [13 empty] | Общество с ограниченной ответственностью "Винтер Инжиниринг" | остаток на складе | 11.4397 | [16 empty] | Договор (поставка) №48/22ПЗ от 23.05.22
|  |  |  | 33 | [6 empty] | Катанка 6,5 | ООО "Горсети" | 5833.3333 | техническое задание | 5833.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Кельт" 2) ООО ТК "МегаТонн" | 1) 2 281,00 2) 2 230,00 |  |  |  | 2281 | Общество с ограниченной ответственностью ТК "МегаТонн" | 7000 | 2.4605 | 32312046763/2629038 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | январь 2023 | 2023-01-20 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-02-13 |  | 2023-02-13 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №03/23ПЗ от 13.02.23
|  |  |  | 35 | [6 empty] | Кожух защитный | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 44.3701
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Кронштейн анкерный СА-2000 | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 0.7619
|  |  |  | 8 | [6 empty] | Кронштейн НО однорожковый на опору СВ-110 (L=1,5м) | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 21.9999
|  |  |  | 20 | [6 empty] | Лента крепления F20.07 50м | ООО "Горсети" | 5416.6667 | техническое задание | 5416.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Снабсибэлектро" | 1) 5 416,67 |  |  |  | 5416.67 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 6500 | 0.8054 | 32109928370/1967130 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2021 | 2021-06-21 | 2021-07-06 | 2021-07-09 | [5 empty] | 2021-07-23 |  | 2021-07-23 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №82/21/2ПЗн от 23.07.21
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Лента сигнальная д/ограждения 50*200м б-к | ООО "Горсети" | 5000 | техническое задание | 5000 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 3 | 1) ООО "ТомТехнопарк" 2) ООО "Универсал Томск" 3) ООО "Аверс" | 1) 39 002,86 2) 58 556,54 3) 47 412,50 |  |  |  | 39002.86 | ООО "ТомТехнопарк" | 6000 | 0.2794 | 32211040900/2277773 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | январь 2022 | 2022-01-18 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | [5 empty] | 2022-02-14 |  | 2022-02-14 | 2023-03-31 |  | Договор (поставка) №08/22ПЗ от 14.02.22
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Лента сигнальная 50*200 красно-белая | ООО "Горсети" | 333.3333 | техническое задание | 333.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "ТК "Строительный двор" | 1) 333,33 |  |  |  | 333.33 | ООО "ТК "Строительный двор" | 400 | 0.21702 | 32110747299/2202692 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2021 | 21.10.2021 | 08.11.2021 | 11.11.2021 | [5 empty] | 2021-11-23 |  | 2023-11-23 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №107/21ПЗн от 23.11.21
|  |  |  | 9 | [6 empty] | Муфта (ECOPAL/Корсис) 160мм | ООО "Горсети" | 33707.6417 | техническое задание | 33707.6417 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок | 2 | 1) ООО "Промресурс" 2) ООО "ТЕХСТРОЙ" | 1) 27 540,47 2) 31 130,59 |  | 1) ООО "ТЕХСТРОЙ" |  |  | 27540.47 | ООО "Промресурс" | 33048.568 | 4.1157 | 32211471072 | http://www.zakupki.gov.ru | июнь 2022 | 2022-06-29 | [7 empty] | 2022-07-19 |  | 2022-07-19 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №61/22ПЗн от 19.07.22
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Муфта 4КВ(Н(Тп-1 (70-120) с наконеч. полиэтилен/бумага | ООО "Горсети" | 5000 | техническое задание | 5000 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 4 | 1) АО "Подольский завод электромонтажных изделий" 2) ООО "Снабсибэлектро" 3) ООО ТД "Электротехмонтаж" 4) ООО "ТЕРМОФИТ" | 1) 58,55 2) 54,35 3) 43,90 4) - | 1) ООО ТД "Электротехмонтаж" 2) ООО "ТЕРМОФИТ" |  |  | 54.35 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 6000 | 5.1083 | 32211348430 | http://www.zakupki.gov.ru | апрель 2022 | 2022-04-28 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | [5 empty] | 2022-05-27 |  | 2022-05-27 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №51/22ПЗ от 27.05.22
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Муфта 4КВНТп-1-25/50-Б-КВТ | оОО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | остаток на складе | 3.866 | [16 empty] | Договор (поставка) №14а-11/22Р от 14.11.22
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Муфта 4КВНТпв- 70/120 Подольск | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 6000 | 5.3754 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 27) |  |  |  |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-12 | 2023-12-31 |  | Договор (отв. хранение) №12-11/21Е от 12.11.21
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Муфта 4КВНТпв-10/25 Подольск | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 6000 | 4.468 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 27) |  |  |  |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-12 | 2023-12-31 |  | Договор (отв. хранение) №12-11/21Е от 12.11.21
|  |  |  | 8 | [6 empty] | Муфта 4КВНТпв-25/50 Подольск | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 6000 | 19.6925 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 27) |  |  |  |  | 2023-02-13 |  | 2023-02-13 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №13-02/23Е от 13.02.23
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Муфта 4СТПв 70-120 Подольск | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 6000 | 8.7824 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 27) |  |  |  |  | 2021-11-12 |  | 2021-11-12 | 2023-12-31 |  | Договор (отв. хранение) №12-11/21Е от 12.11.21
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Муфта 4СТПв-10/25 Подольск | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 6000 | 6.6904 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 27) |  |  |  |  | 2023-02-13 |  | 2023-02-13 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №13-02/23Е от 13.02.23
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Наконечник болтовой 2НБ- 25/50 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СевКавКабель" | остаток на складе | 0.66679 | [16 empty] | Договор (поставка) №19-09/22Р от 19.09.22
|  |  |  | 8 | [6 empty] | Наконечник штифтовой, плоский НШП-25 | ООО "Горсети" | 3750 | техническое задание | 3750 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО "СевКавКабель" | 4500 | 0.268 | 32211190885/2319469 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2022 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | п. 7.14.3 абзац 2) | ПДЗК №1 | 2022-03-15 | 31/22 |  | 2022-04-04 |  | 2022-04-04 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №04-04/22Е от 04.04.22
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Пена бытовая 625мл | ООО "Горсети" | 333.3333 | техническое задание | 333.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "ТК "Строительный двор" | 1) 333,33 |  |  |  | 333.33 | ООО "ТК "Строительный двор" | 400 | 0.69314 | 32110747299/2202692 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2021 | 21.10.2021 | 08.11.2021 | 11.11.2021 | [5 empty] | 2021-11-23 |  | 2023-11-23 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №107/21ПЗн от 23.11.21
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Пена монтажн MAKROFLEX 750мл всесезон | ООО "Горсети" | 333.3333 | техническое задание | 333.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "ТК "Строительный двор" | 1) 333,33 |  |  |  | 333.33 | ООО "ТК "Строительный двор" | 400 | 0.38403 | 32110747299/2202692 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2021 | 21.10.2021 | 08.11.2021 | 11.11.2021 | [5 empty] | 2021-11-23 |  | 2023-11-23 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №107/21ПЗн от 23.11.21
|  |  |  | 14.8 | [6 empty] | Песок (м3) | ООО "Горсети" | 2465.2667 | техническое задание | 2465.2667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "ЭКСПЕРТ БЕТОН" 2) ООО ПСК "ТОП ТЕТОН" 3) ООО "СК" 4) ООО "СМУ-7" | 1) 2 100,00 2) 2 400,00 3) 2 465,27 4) 2 383,33 |  |  |  | 2100 | ООО "ЭКСПЕРТ БЕТОН" | 2520 | 7.104 | 32211277585/2353074 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | апрель 2022 | 2022-04-01 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | [5 empty] | 2022-04-27 |  | 2022-04-27 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №42/22ПЗ от 27.04.22
|  |  |  | 290 | [6 empty] | Провод СИП-2 3*35+1*54.6 | ООО "Горсети" | 15731.4802 | техническое задание | 15731.4802 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 4 | 1) ООО "Брайт Энерго" 2) ООО Торговый дом "Кабельная индустрия" 3) ООО "Западно-Сибирский Кабельный завод" 4) ООО "Аверс" | 1) 14 998,33 2) 15 094,86 3) 15 731,48 4) 14 908,81 |  |  |  | 14908.81 | ООО "Аверс" | 17890.5729 | 71.8792 | 32211049825 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2022 | 2022-01-21 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | [5 empty] | 2022-02-18 |  | 2022-02-18 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №09/22ПЗ от 18.02.22
|  |  |  | 351 | [6 empty] | Провод СИП-2 3*50+1*54,6 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | остаток на складе | 88.8872 | [16 empty] | Договор (поставка) №17г-01/22Р от 17.01.22
|  |  |  | 97 | [6 empty] | Провод СИП-2 3*95+1*95-0,6/1 | ООО "Горсети" | 15731.4802 | техническое задание | 15731.4802 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 4 | 1) ООО "Брайт Энерго" 2) ООО Торговый дом "Кабельная индустрия" 3) ООО "Западно-Сибирский Кабельный завод" 4) ООО "Аверс" | 1) 14 998,33 2) 15 094,86 3) 15 731,48 4) 14 908,81 |  |  |  | 14908.81 | ООО "Аверс" | 17890.5729 | 47.5935 | 32211049825 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2022 | 2022-01-21 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | [5 empty] | 2022-02-18 |  | 2022-02-18 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №09/22ПЗ от 18.02.22
|  |  |  | 43 | [6 empty] | Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | ООО "Горсети" | 15367.7468 | техническое задание | 15367.7468 | открытый запрос котировок | закупка у единственного поставщика |  | 6 | 1) ООО "ЗапСибКабель" 2) ООО "Элком-Электрощит" 3) ООО "ТПК "КАМА" 4) ООО ТД "Электротехмонтаж" 5) ООО "Престиж" 6) ООО "Торговый дом "Техэнергохолдинг" | 1) 9 728,55 2) 9 192,88 3) 11 979,27 4) 11 168,69 5) 9 700,12 6) 11 235,00 |  |  |  | 9700.12 | ООО "Западно-Сибирский Кабельный завод" | 13354.0135 | 2.3732 | 32211457762 | http://www.zakupki.gov.ru | июнь 2022 | 2022-06-10 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | п. 7.14.3 абзац 6) |  | 2022-08-14 |  |  | 2022-08-14 |  | 2022-08-14 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №14-08/22Е от 14.08.22
|  |  |  | 275 | [6 empty] | Провод СИП-4 4*16-0,6/1кв | ООО "Горсети" | 15367.7468 | техническое задание | 15367.7468 | открытый запрос котировок | закупка у единственного поставщика |  | 6 | 1) ООО "ЗапСибКабель" 2) ООО "Элком-Электрощит" 3) ООО "ТПК "КАМА" 4) ООО ТД "Электротехмонтаж" 5) ООО "Престиж" 6) ООО "Торговый дом "Техэнергохолдинг" | 1) 9 728,55 2) 9 192,88 3) 11 979,27 4) 11 168,69 5) 9 700,12 6) 11 235,00 |  |  |  | 9700.12 | ООО "Западно-Сибирский Кабельный завод" | 13354.0135 | 25.0098 | 32211457762 | http://www.zakupki.gov.ru | июнь 2022 | 2022-06-10 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | п. 7.14.3 абзац 6) |  | 2022-08-14 |  |  | 2022-08-14 |  | 2022-08-14 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №14-08/22Е от 14.08.22
|  |  |  | 609 | [6 empty] | Провод СИП-4 4*25-0,6/1 (м) | ООО "Горсети" | 15731.4802 | техническое задание | 15731.4802 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 4 | 1) ООО "Брайт Энерго" 2) ООО Торговый дом "Кабельная индустрия" 3) ООО "Западно-Сибирский Кабельный завод" 4) ООО "Аверс" | 1) 14 998,33 2) 15 094,86 3) 15 731,48 4) 14 908,81 |  |  |  | 14908.81 | ООО "Аверс" | 17890.5729 | 81.5181 | 32211049825 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2022 | 2022-01-21 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | [5 empty] | 2022-02-18 |  | 2022-02-18 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №09/22ПЗ от 18.02.22
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Проволока 6,0 мм т/о | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ЗАО "ТОМАГ" | 99.99 | 0.4984 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2023-09-06 |  | 2023-09-06 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №06-09/23Р от 06.09.23
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Серьга СР-7-16 | ООО "Горсети" | 642.352 | техническое задание | 642.352 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 5 | 1) ООО "Компания РЭС" 2) ООО "Торговый дом "Энерготэл" 3) ООО "Южноуральская изоляторная компания" 4) ООО НПО "ХОРДА" 5) ООО "ОРИОН" | 1) 592,85 2) 578,27 3) 587,54 4) 610,11 5) 641,60 |  |  |  | 578.27 | ООО "Торговый дом " Энерготэл" | 763.5947 | 0.11 | 32211040858/2277766 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | январь 2022 | 2022-01-18 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | [5 empty] | 2022-02-14 |  | 2022-02-14 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №03/22ПЗ от 14.02.22
|  |  |  | 140 | [6 empty] | Скоба для крепл.кабеля | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 16.835
|  |  |  | 48 | [6 empty] | Скоба изолированная С-200 | ООО "Горсети" | 5830.3654 | техническое задание | 5830.3654 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 8 | 1) ООО "Южноуральская изоляторная компания" 2) ООО "АРМАТЕХ" 3) ООО "Торговый Дом ЗЕВС" 4) ООО "Электротехническая компания "Лидер" 5) ООО "Холдинговая компания "Локус" 6) ООО "Торговый дом "Энерготэл" 7) ООО "СИП кабель" 8) ООО "Торговый дом "Техэнергохолдинг" | 1) 3 094,60 2) 3 942,50 3) 5 487,66 4) 3 888,49 5) 4 339,64 6) 3 408,47 7) 4 531,37 8) 4 012,03 |  |  |  | 3094.6 | Общество с ограниченной ответственностью "Южноуральская изоляторная компания" | 3713.5248 | 8.8457 | 32211109319/2296503 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2022 | 2022-02-08 |  | 2022-02-22 | [5 empty] | 2022-03-11 |  | 2022-03-11 | 2023-03-31 |  | Договор (поставка) №19/22ПЗ от 11.03.22
|  |  |  | 12 | [6 empty] | Скрепа д/ленты НС-20-LХ | ООО "Горсети" | 3750 | техническое задание | 3750 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО "СевКавКабель" | 4500 | 0.1356 | 32211190885/2319469 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2022 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | п. 7.14.3 абзац 2) | ПДЗК №1 | 2022-03-15 | 31/22 |  | 2022-04-04 |  | 2022-04-04 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №04-04/22Е от 04.04.22
|  |  |  | 5 | [6 empty] | Скрепа д/ленты С 20 | ООО "Горсети" | 5416.6667 | техническое задание | 5416.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Снабсибэлектро" | 1) 5 416,67 |  |  |  | 5416.67 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 6500 | 0.072 | 32109928370/1967130 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2021 | 2021-06-21 | 2021-07-06 | 2021-07-09 | [5 empty] | 2021-07-23 |  | 2021-07-23 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №82/21/2ПЗн от 23.07.21
|  |  |  | 29 | [6 empty] | Стойка СВ -95 | ООО "Горсети" | 17886.8294 | техническое задание | 17886.8294 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 3 | 1) АО "Белоярский мачтопропиточный завод" 2) ООО "Производственное объединение "Гарантия" 3) ООО "БЛОК" | 1) 17 878,55 2) 16 494,44 3) 16 655,43 |  |  |  | 16494.44 | Общество с ограниченной ответсвенностью "Производственное обьединение "Гарантия" | 19793.322 | 321.9 | 32211376981 | http://www.zakupki.gov.ru | май 2022 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | [5 empty] | 2022-06-13 |  | 2022-06-13 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №55/22ПЗ от 13.06.22
|  |  |  | 61 | [6 empty] | Стойка св 110-3.5 | ООО "Горсети" | 17886.8294 | техническое задание | 17886.8294 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 3 | 1) АО "Белоярский мачтопропиточный завод" 2) ООО "Производственное объединение "Гарантия" 3) ООО "БЛОК" | 1) 17 878,55 2) 16 494,44 3) 16 655,43 |  |  |  | 16494.44 | Общество с ограниченной ответсвенностью "Производственное обьединение "Гарантия" | 19793.322 | 755.8438 | 32211376981 | http://www.zakupki.gov.ru | май 2022 | 2022-05-13 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | [5 empty] | 2022-06-13 |  | 2022-06-13 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №55/22ПЗ от 13.06.22
|  |  |  | 148 | [6 empty] | Траверса н/в на ж/б опору промежуточная, с крюками под 2-а СИП | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 222.9519
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Траверса промежуточная в/в с подвесными изоляторами на ж/б опору под СИП | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 2.2589
|  |  |  | 116 | [6 empty] | Труба ПЭ 80 SDR17 OD 160*9,5 (12м) | ООО "Горсети" | 33707.6417 | техническое задание | 33707.6417 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "Промресурс" 2) ООО "ТЕХСТРОЙ" | 1) 27 540,47 2) 31 130,59 |  | 1) ООО "ТЕХСТРОЙ" |  | 27540.47 | ООО "Промресурс" | 33048.568 | 133.98 | 32211471072 | http://www.zakupki.gov.ru | июнь 2022 | 2022-06-29 | [7 empty] | 2022-07-19 |  | 2022-07-19 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №61/22ПЗн от 19.07.22
|  |  |  | 90 | [6 empty] | Труба ПЭ 80 SDR17 ОD 110*6,6 12,0м | ООО "Горсети" | 33707.6417 | техническое задание | 33707.6417 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "Промресурс" 2) ООО "ТЕХСТРОЙ" | 1) 27 540,47 2) 31 130,59 |  | 1) ООО "ТЕХСТРОЙ" |  | 27540.47 | ООО "Промресурс" | 33048.568 | 49.77 | 32211471072 | http://www.zakupki.gov.ru | июнь 2022 | 2022-06-29 | [7 empty] | 2022-07-19 |  | 2022-07-19 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №61/22ПЗн от 19.07.22
|  |  |  | 12 | [6 empty] | Уголок 50*5 ст3сп5 L12,0м | ООО "Горсети" | 5833.3333 | техническое задание | 5833.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Кельт" 2) ООО ТК "МегаТонн" | 1) 2 281,00 2) 2 230,00 |  |  |  | 2281 | Общество с ограниченной ответственностью ТК "МегаТонн" | 7000 | 0.87726 | 32312046763/2629038 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | январь 2023 | 2023-01-20 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | [5 empty] | 2023-02-13 |  | 2023-02-13 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №03/23ПЗ от 13.02.23
|  |  |  | 92 | [6 empty] | Узел крепления кабеля на ж/б опору | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 64.5454
|  |  |  | 23 | [6 empty] | Узел крепления мачтовки на ж/б опору | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 17.8175
|  |  |  | 51 | [6 empty] | Узел крепления подкоса | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 216.1327
|  |  |  | 78 | [6 empty] | Укладочный материал для прокладки кабеля | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 7.2927
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Ушко У-1-7-16 | ООО "Горсети" | 642.352 | техническое задание | 642.352 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 5 | 1) ООО "Компания РЭС" 2) ООО "Торговый дом "Энерготэл" 3) ООО "Южноуральская изоляторная компания" 4) ООО НПО "ХОРДА" 5) ООО "ОРИОН" | 1) 592,85 2) 578,27 3) 587,54 4) 610,11 5) 641,60 |  |  |  | 578.27 | ООО "Торговый дом " Энерготэл" | 763.5947 | 0.20592 | 32211040858/2277766 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | январь 2022 | 2022-01-18 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | [5 empty] | 2022-02-14 |  | 2022-02-14 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №03/22ПЗ от 14.02.22
|  |  |  | 0.24 | [6 empty] | Шайба DIN 125 М10 цинк | ООО "Горсети" | 666.6667 | техническое задание | 666.6667 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО "АВАНГАРД" | 800 | 0.091946 | 32211708050/2513048 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | сентябрь 2022 | 2022-09-22 |  | 2022-09-05 | п. 7.14.3 абзац 2) | ПДЗК | 2022-09-05 |  |  | 2022-10-17 |  | 2022-10-17 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №17-10/22Е от 17.10.22
|  |  |  | 0.1 | [6 empty] | Шайба DIN 9021 М10 цинк | ООО "Горсети" | 666.6667 | техническое задание | 666.6667 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО "АВАНГАРД" | 800 | 0.0358 | 32211708050/2513048 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | сентябрь 2022 | 2022-09-22 |  | 2022-09-05 | п. 7.14.3 абзац 2) | ПДЗК | 2022-09-05 |  |  | 2022-10-17 |  | 2022-10-17 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №17-10/22Е от 17.10.22
|  |  |  | 122 | [6 empty] | Электрод для контура заземления | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 216.6378
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Эмаль аэрозоль универсальный 520мл/230г черн. | ООО "Горсети" | 1306.0475 | техническое задание | 1306.0475 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Компания Негоциант" | 2108.7753 | 1.0422 | 32211142278/2306699 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2022 | 2022-02-17 |  |  | п. 7.14.3 абзац 2) | ПДЗК | 2022-03-15 |  |  | 2022-03-15 |  | 2022-03-15 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №15-03/22Е от 15.03.22
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Эмаль аэрозоль универсальный 520мл/230г черная | ООО "Горсети" | 1306.0475 | техническое задание | 1306.0475 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Компания Негоциант" | 2108.7753 | 0.7138 | 32211142278/2306699 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2022 | 2022-02-17 |  |  | п. 7.14.3 абзац 2) | ПДЗК | 2022-03-15 |  |  | 2022-03-15 |  | 2022-03-15 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №15-03/22Е от 15.03.22
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г
1.6 | Приобретение автогидроподъемника | J_0000007038
1.6 | Приобретение бригадного автомобиля | J_0000007034
1.6 | Приобретение информационно-вычислительной техники | J_0000000814 | [8 empty] | Купля-продажа | ООО "Горсети" | 1325.8333 | техническое задание | 1325.8333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "АВМ" 2) ООО "Техноспект" | 1) 1 261,79 2) 1 235,32 |  |  |  | 1235.32 | ООО "Техноспект" | 1482.375 | 685.065 | 32312610963/2812888 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июль 2023 | 2023-07-25 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | [5 empty] | 2023-08-18 |  | 2023-08-18 | 2023-12-31 |  | Договор (поставка) №64/23ПЗ от 18.08.23
1.6 | Приобретение легкового служебного автомобиля | J_0000000849 | [8 empty] | Купля-продажа
1.6 | Приобретение передвижной парообразующей установки | J_0000007035 | [8 empty] | Купля-продажа | ООО "Горсети" | 9583.3333 | техническое задание | 9583.3333 | открытый запрос котировок в электронной форме | открытый запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "АвтоСпецВан" | 1) 9 500,00 |  |  |  | 9500 | ООО "АвтоСпецВан" | 11400 | 11400 | 32211998053/2616163 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | декабрь 2022 | 2022-12-28 |  | 2023-01-13 | [5 empty] | 2023-01-27 |  | 2023-01-27 | 2023-03-31 |  | Договор №100/23ПЗн от 27.01.23г.
1.6 | Строительство склада для хранения электротехнической продукции | J_0000000858 | [25 empty] | 60618.3807
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ФГБОУ ВО "ТГАСУ" | 51 | 51 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2023-06-01 |  | 2023-06-01 | до полного исполнения |  | Договор №231082 от 01.06.23
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" |  |  |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "ТомскГидроПроект" | 6 | 6 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1)
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 94659.7195 | техническое задание | 94659.7195 | открытый запрос предложений | открытый запрос предложений |  | 2 | 1) ООО "СибМонтажПромСтрой" 2) ООО "Электромонтаж" | 1) 87 086,94 2) 92 766,53 |  |  |  | 87086.94 | ООО "СибМонтажПромСтрой" | 104504.33 | 60461.3807 | 32312065944 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | январь 2023 | 2023-01-31 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | [5 empty] | 2023-02-28 |  | 2023-02-28 | 2024-08-31 |  | Договор подряда №14/23ПЗ от 28.02.23
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Рефлекс" | 120 | 100 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2023-07-10 |  | 2023-07-10 | до полного исполнения |  | Договор №ПИР247 от 10.07.23
1.6 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №5) | J_0000007044 | [8 empty] | Услуги | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "ИндорСофт" |  | 2000 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 14) | ПДЗК | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-21 |  | 2023-03-21 | 2023-08-31 |  | Договор №21-03/23Е от 21.03.2023
Директор по экономике и финансам _______________________ Г.В. Шульгин