## I0215_1037000158513_12_69_0
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от "25" апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за IV квартал 2023 года
Отчет о реализации инвестиционной программы_____________ООО "Горсети"_____________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области № 6-344 от 31.10.2019г (в редакции Приказа № 6-638 от 29.12.2023 года)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | факт база | план прогноз | индекс | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2023, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2023, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[10 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал
[8 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 51 | 52 | 53 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 68.7612 | 178.2944 | 0 | 0 | 85.32 | 31.7296 | 271.2036 | 167.7911 | 219.9444 | 11.2252 | 20.7252 | 11.4434 | 31.0922 | 11.4434 | 57.0917 | 133.6791 | 111.0354 | 19.5099 | 71.5256 | 52.1533 | 152.9% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 17.8688 | 45.1227 | 0 | 0 | 18.96 | 7.964 | 65.5517 | 22.2429 | 22.2535 | 2.7486 | 2.7486 | 3.8943 | 6.7131 | 3.8943 | 4.5772 | 11.7058 | 8.2146 | 12.4839 | 43.2982 | 0.010594 | 0.04763% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 29.4472 | 112.5276 | 0 | 0 | 28.44 | 13.6147 | 116.8909 | 67.3438 | 67.5305 | 8.4766 | 8.4766 | 7.5492 | 22.8911 | 7.5492 | 0.91524 | 43.7688 | 35.2475 | 10.2105 | 69.6267 | 0.18676 | 0.2773% | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 21.4452 | 20.6441 | 0 | 0 | 37.92 | 10.1508 | 88.761 | 78.2045 | 130.1604 | 0 | 9.5 | 0 | 1.4879 | 0 | 51.5993 | 78.2045 | 67.5732 | -3.1845 | -41.3994 | 51.9559 | 66.44% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 17.8688 | 45.1227 | 0 | 0 | 18.96 | 7.964 | 65.5517 | 22.2429 | 22.2535 | 2.7486 | 2.7486 | 3.8943 | 6.7131 | 3.8943 | 4.5772 | 11.7058 | 8.2146 | 12.4839 | 43.2982 | 0.010594 | 0.04763% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 17.8688 | 45.1227 | 0 | 0 | 18.96 | 7.964 | 65.5517 | 22.2429 | 22.2535 | 2.7486 | 2.7486 | 3.8943 | 6.7131 | 3.8943 | 4.5772 | 11.7058 | 8.2146 | 12.4839 | 43.2982 | 0.010594 | 0.04763% | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 7.5208 | 27.14 | 0 | 0 | 9.48 | 3.0763 | 29.0404 | 14.3418 | 14.3242 | 2.659 | 2.659 | 3.8943 | 6.7131 | 3.8943 | 2.129 | 3.8943 | 2.823 | 1.8631 | 14.7162 | -0.0176 | -0.1227% | нд
1.2.3.1.2 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от ВЛ-0,4кВ | J_0000060024 | 7.5208 | 27.14 |  |  | 9.48 | 3.0763 | 29.0404 | 14.3418 | 14.3242 | 2.659 | 2.659 | 3.8943 | 6.7131 | 3.8943 | 2.129 | 3.8943 | 2.823 | 1.8631 | 14.7162 | -0.0176 | -0.1227% | нд
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 10.348 | 17.9827 | 0 | 0 | 9.48 | 4.8877 | 36.5114 | 7.9011 | 7.9293 | 0.08956 | 0.08956 | 0 | 0 | 0 | 2.4481 | 7.8115 | 5.3916 | 10.6208 | 28.5821 | 0.028195 | 0.3568% | нд
1.2.3.5.2 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | J_0000060025 | 10.348 | 17.9827 |  |  | 9.48 | 4.8877 | 36.5114 | 7.9011 | 7.9293 | 0.08956 | 0.08956 | 0 | 0 | 0 | 2.4481 | 7.8115 | 5.3916 | 10.6208 | 28.5821 | 0.028195 | 0.3568% | нд
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 29.4472 | 112.5276 | 0 | 0 | 28.44 | 13.6147 | 116.8909 | 67.3438 | 67.5305 | 8.4766 | 8.4766 | 7.5492 | 22.8911 | 7.5492 | 0.91524 | 43.7688 | 35.2475 | 10.2105 | 69.6267 | 0.18676 | 0.2773% | нд
1.4.1 | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ | J_0000500016 | 20.0021 | 86.3665 |  |  | 9.48 | 7.0534 | 63.0494 | 31.1242 | 31.1652 | 8.4766 | 8.4766 | 7.5492 | 21.8843 | 7.5492 | -5.2642 | 7.5492 | 6.0684 | 4.406 | 31.8842 | 0.04103 | 0.1318% | нд
1.4.2 | Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района | J_100456002 | 4.368 | 17.877 |  |  | 9.48 | 2.542 | 14.752 | 6.0851 | 6.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1794 | 6.0851 | 0 | 1.8977 | 8.5726 | 0.094295 | 1.55% | нд
1.4.4 | Установка трансформаторов в ТП | J_0200000018 | 5.0771 | 8.2841 |  |  | 9.48 | 4.0194 | 39.0894 | 9.8682 | 9.8634 | 0 | 0 | 0 | 1.0068 | 0 | 0 | 9.8682 | 8.8566 | 3.9132 | 29.226 | -0.0047139 | -0.04777% | нд
1.4.5 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей ПС ДСЗ | J_0004000061 | 2.2238 | 0 |  |  |  | 1.7523 | 16.612 | 16.612 | 16.6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.612 | 16.6564 | -0.0050239 | -0.044411 | 0.044411 | 0.2673%
1.4.6 | Вынос ВЛ-10кВ от ТП 116 до ТП 114а с частных территорий | J_0004500062 | 0.4892 | 0 |  |  |  | 0.38548 | 3.6544 | 3.6544 | 3.6661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6544 | 3.6661 | -0.0013276 | -0.011736 | 0.011736 | 0.3212%
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 21.4452 | 20.6441 | 0 | 0 | 37.92 | 10.1508 | 88.761 | 78.2045 | 130.1604 | 0 | 9.5 | 0 | 1.4879 | 0 | 51.5993 | 78.2045 | 67.5732 | -3.1845 | -41.3994 | 51.9559 | 66.44% | нд
1.6.1 | Приобретение автогидроподъемника | J_0000007038 | 4.9336 | 14.2662 |  |  | 9.48 | 3.0218 | 22.5727 | 14.2833 | 14.2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2833 | 14.2417 | 2.3029 | 8.331 | -0.041667 | -0.2917% | нд
1.6.5 | Приобретение информационно-вычислительной техники | J_0000000814 | 1.09 | 4.5486 |  |  | 9.48 | 0.4127 | 3.5935 | 1.3263 | 1.3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57089 | 1.3263 | 0.74957 | 0.35248 | 2.273 | -0.0058688 | -0.4425% | нд
1.6.10 | Приобретение передвижной парообразующей установки | J_0000007063 | 1.1992 | 0 |  |  | 9.48 | 0.94497 | 8.9583 | 8.9583 | 9.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9583 | 0 | -0.061275 | -0.54167 | 0.54167 | 6.047% | Изменение цены по результатам закупочной процедуры
1.6.10 | Строительство склада для хранения электротехнической продукции | J_0000000858 | 13.6868 | 1.8292 |  |  |  | 5.2359 | 49.6365 | 49.6365 | 101.0983 | 0 | 0 | 0 | 0.0485 | 0 | 50.4678 | 49.6365 | 50.582 | -5.8215 | -51.4618 | 51.4618 | 103.7% | Освоены денежные средства, утвержденные Инвестиционной программой на 2022 год и не затраченные в 2022 году в размере 52,604 млн.руб. без НДС
1.6.19 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №5) | J_0000007046 | 0.53548 | 0 |  |  | 9.48 | 0.53548 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4394 | 0 | 0.56055 | 4 | 2 | 0.042837 | 0 | 0 | 0% | нд
| Исполнительный директор |  | М.В. Резников
| Директор по экономике и финансам |  | В.М. Афанасьева
| Зам.директора по эконмике и финансам - начальник ОБПиТО |  | Н.П. Зудилова